## HMGR
č. | proces | počet týdnů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| I. FÁZE | 6
1 | kontejner na suť, zábory | 1 | bar: 1
2 | přesun zaměstnanců ČD Cargo | 1 | bar: 1
3 | příprava staveniště, zázemí stavby, vjezd na staveniště | 2 | 3: 2
4 | stavební lešení, oplocení demolovaných ploch | 1 | bar: 3
5 | demolice kiosku | 1 | bar: 4
6 | odstranění přístavku útulny | 2 | 5: 2
7 | odstranění lešení, provizorní revitalizace ploch po demolici | 1 | bar: 6
| II. FÁZE | 13
8 | oplocení | 2 | 5: 2
8 | zemní práce - sanace z exteriéru | 10 | 14: 10
9 | zateplení sokolvé části | 3 | 16: 3
10 | zemní práce - přípojky, drenáže | 10 | 14: 10
11 | sanace 1PP | 10 | 14: 10
12 | venkovní úpravy - živičný kryt, do původní podoby | 2 | 15: 2
| III. FÁZE | 8
13 | lešení, stavební výtah | 3 | 17: 3
14 | odstranění krytiny | 1 | bar: 17
15 | úprava komínů | 3 | 18: 3
16 | krov a střecha hlavní budovy | 6 | 22: 6
| IV. FÁZE | 20
17 | obálka budovy, TI, tektonické prvky | 10 | 27: 10
18 | okna, dveře, vyměření, výroba, instalace | 15 | 27: 15
19 | kompletace fasády, začištění | 5 | 32: 5
20 | odstranění lešení | 2 | 32: 2
| V. FÁZE | 9
21 | odstranění střech krytého přístřešku a přístaveb | 3 | 20: 3
22 | provizorní zakrytí stropů (zvláště nad dopravní kanceláří), parobrzda, TI | 1 | bar: 19
23 | základy pod litinové sloupy v nové ÚT | 3 | 21: 3
24 | montáž vazníky a krokve - přístavky a krytý přístřešek | 3 | 23: 3
25 | položení střešní krytiny, návaznosti na KZS, klempířina | 3 | 26: 3
| VI. FÁZE | 17
26 | bourací práce půda, 2NP - interiér, stěny | 5 | 26: 5
27 | bourací práce půda, 2NP - interiér, podlahy | 5 | 26: 5
28 | stavební práce - půda, 2NP | 3 | 27: 3
29 | stavební práce - půda, 2NP | 5 | 30: 5
30 | instalace - půda, 2NP | 8 | 35: 8
31 | hrubé podlahy - půda, 2NP | 6 | 38: 6
| VII. FÁZE | 17
32 | bourací práce 1PP,1NP - interiér, stěny | 6 | 35: 6
33 | bourací práce 1PP,1NPP - interiér, podlahy | 6 | 35: 6
34 | stavební práce 1PP | 2 | 37: 2
35 | stavební práce - 1NP | 10 | 44: 10
36 | instalace - 1PP,1NP | 10 | 46: 10
| VIII. FÁZE | 12
37 | kompletace technologických místností | 5 | 47: 5
38 | interiér veřejných prostor | 5 | 50: 5
39 | kompletační práce, odstranění vad a nedodělků | 3 | 54: 3
| IX. FÁZE | 10
40 | venkovní úpravy - pochozí plochy | 10 | 56: 10
41 | odstranění venkovního zařízení stavby | 3 | 54: 3
42 | odvoz mezideponie, vsakovací pole | 2 | 55: 2