HARMONOGRAM PLNĚNÍ

| Část Díla | Doba plnění |
| --- | --- |
| Termín zahájení prací | ihned po podpisu Smlouvy |
| - Dílčí etapa Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava – geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu) k připomínkovému řízení - Variantní řešení, včetně ekonomického zhodnocení efektivnosti (MKA) jednotlivých variant | do 4 měsíců od podpisu Smlouvy |
| - Dílčí etapa Zhotovení finálního záměru projektu, vč. ekonomického zhodnocení efektivnosti investice (MKA) | do 1 měsíce od ukončení 1. Dílčí etapy |
| - Dílčí etapa Dokumentace pro územní rozhodnutí – DÚR | do 4 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy |
| - Dílčí etapa Inženýrská činnost k DÚR | do 4 měsíců od ukončení 3. Dílčí etapy |
| - Dílčí etapa Dokumentace pro stavební povolení – DSP, BOZP ve fázi projektu | do 4 měsíců od ukončení 4. Dílčí etapy |
| - Dílčí etapa Inženýrská činnost k DSP | do 4 měsíců od ukončení 5. Dílčí etapy |
| - Dílčí etapa Dokumentace pro provádění stavby - DPS | do 4 měsíců od ukončení 6. Dílčí etapy |
| - Dílčí etapa Autorský dozor projektanta při realizaci stavby | 30 měsíců (předpoklad 08/2020 – 02/2023) |
| Termín dokončení Díla | předpoklad do 28. 02. 2023 (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy) |