## 1 oceněná rozpiska
§ Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:
1. | Základní služby
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |  | cena podle CIN list 1A položek A2.1.3. + A.2.2.3. + A.2.2.4.
1 | Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP | kpl | 1 | 0 | 0 | 80%
2 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 | 0 | 0 | 12.5%
3 | Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 | 0 | 0 | 6%
4 | Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.5%
5 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.5%
6 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.5%
Celkem za základní služby: |  |  |  |  | 0 | 100%
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH
2. | Dodatečné služby
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *)
7 | neobsazeno
8 | Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Koordinátor BOZP v přípravě | kpl | 1 | 0 | 0
10 | průzkumné práce | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem za dodatečné služby: |  |  |  |  | 0
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
3. | Cena za výkon autorského dozoru
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *)
11 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | hod | 96 | 0 | 0
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč
Cena je uvedená v Kč bez DPH.

## 2 sumace oceněné rozpisky
Příloha č.2 - předpokládaná hodnota projekčních prací
Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH)
0 | 0 | 0
z toho:
Cena za zpracování Projektu
0 | 0 | 0
Cena za výkon autorského dozoru
0 | 0 | 0
Specifikace položky podle přílohy č. 9 smlouvy | Cena položky (bez DPH) -dílčí fakturace | Cena položky (s DPH) - dílčí fakturace
1. Dílčí etapa | Kč (bez fakturace) | Kč (bez fakturace)
2. Dílčí etapa cena položky 10 dodatečných služeb | 0 | 0
3. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby | 0 | 0
4. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby | 0 | 0
5. Dílčí etapa | Kč (bez fakturace) | Kč (bez fakturace)
6. Dílčí etapa 30% ceny za zpracování PD základní služby + skutečně provedené doplňkové služby bez položky 12 | 0 | 0
7. Výkon autorského dozoru | 0 | 0
Celkem: | 0
hodnota bankovní záruky: | 0 | Kč bez DPH

## hmg
Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací | ihned po podpisu Smlouvy | - | - | 2022-09-15
1. Dílčí etapa | do 2 měsíců | Návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů a provedení požadovaných průzkumůk připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace | Předávací protokol (pro Část Díla)
| ode dne zveřejnění v registru smluv |  |  | 15.11.2022 + 1 měsíc na ISPD (15.12.2022)
2. Dílčí etapa | do 3 měsíců | Předání zpředání požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP | Protokol o provedení Díla
| ode dne zveřejnění v registru smluv |  |  | 2022-12-15
3. Dílčí etapa | do 3 měsíců | Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace | Předávací protokol (pro Část Díla)
| od schválení 1.dílčí etapy |  |  | 15.3.2023 - připoínky k PD v ISPD do 15.4.2023
4. Dílčí etapa | do 3. měsíců | Předání kompletního Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami podle VTP | Protokol o provedení Díla
| od schválení 3. dílčí etapy |  |  | 2023-07-15
5. Dílčí etapa | do 1 měsíce | Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení | Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
| od schválení 4. dílčí etapy |  |  | 2023-08-15
6. Dílčí etapa | do 2 měsíců | Nabytí právní moci stavebního povolení | Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
| od schválení 5.dílčí etapy |  |  | 2023-10-15
7. Dílčí etapa | 12 měsíců | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
(předpoklad 01/2024– 01/2025)
Termín dokončení Díla | předpoklad do 30.06.2025 | - | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
(v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)