F.		zásady Organizace výstavby

Obsah části :

F.1	Technická zpráva	1

F.1.1	Charakteristika staveniště	1

F.1.2	Využití stávajících nebo budovaných objektů	2

F.1.3	Možnosti napojení na stávající sitě	2

F.1.4	Dopravní trasy	2

F.1.5	Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně	2

F.1.6	Údaje o zvláštních opatřeních	3

F.1.7	Vliv provádění stavby na životní prostředí	3

F.1.7.1	Zásady pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod	3

F.1.8	Popis postupu stavby, předpokládané termíny a ukončení stavby	4

F.1.9	Postupné uvádění do provozu	5

F.1.10	Požadavky na výluky veřejné dopravy	5

	Provizorní zařízení	6

	Uzavírky silnic	6

F.1.11	povodňový plán	6

F.1.12	Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení	7

F.1.13	Řešení technické a dopravní infrastruktury	7

F.1.14	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	7

# Technická zpráva

## Charakteristika staveniště

Místo stavby 	:	železniční trať Strakonice – Volary

Kraj 			:	Jihočeský

Obec 			:	Strunkovice nad Volyňkou, Vimperk, Lenora

Katastrální území:

Přejezd v km 7,099:

Strunkovice nad Volyňkou: 	p.č.: 	1296/2 a 1296/3 – ČR, SŽDC, s.o.

Strunkovice nad Volyňkou: 	p.č.: 	1282 –  ČR, ŘSD, s.p.

Přejezd v km 35,375:

Vimperk: 	p.č.: 	2621, 2616/1, 2614, 2613, 2612, 2611, 2610, 2608/1, 2607, 2604/1 – ČR, SŽDC, s.o.

Vimperk: 	p.č.: 	2636 a 2635/1 –  ČR, ŘSD, s.p.

Vimperk: 	p.č.: 	2616/2 –  České dráhy, a.s.

Vimperk: 	p.č.: 	2616/11 –  Město Vimperk

Přejezd v km 62,771:

Lenora: 	p.č.: 	403 a 404 – ČR, SŽDC, s.o.

Lenora: 	p.č.: 	331 –  ČR, ŘSD, s.p.

Lenora: 	p.č.: 	319/38 –  Obec Lenora

Volary: 	p.č.: 	4655/2 a 5030/2 – ČR, SŽDC, s.o.

Jedná se o stavbu dráhy a stavebníkem je SŽDC, s.o.

Území, v němž je stavba umístěna, je v ochranném pásmu dráhy a nachází se zde inženýrské sítě viz část H. – Doklady.

Skládku materiálu bude možné zřídit v prostoru dopravny Strunkovice nad Volyňkou, ŽST Vimperk a u přejezdu v km 62,771.

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

## Využití stávajících nebo budovaných objektů

Ve stavbě budou využity stávající elektrické přípojky a u PZS v km 62,771 stávající technologický domek. U přejezdů v km 7,099 a km 35,375 budou vybudovány nové technologické objekty.

## Možnosti napojení na stávající sitě

Vzhledem k charakteru stavby NEOBSAZENO.

## Dopravní trasy

Jako dopravní trasa pro přesun rozhodujících dodávek k přejezdům bude využita silnice I/4 a I/39

## Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně

V průběhu stavby dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi nebo jejich ochranných pásem správců:

Strunkovice km 7,099

- E. ON Česká republika, s.r.o. – elektrika (viz doklady H.2.1.1.)

- E. ON Česká republika, s.r.o.  – plyn (viz doklady H.2.1.2.)

- ČD – Telematika a.s. (viz doklady H.2.1.5.)

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Plzeň (viz doklady H.2.1.6.)

- CETIN (viz doklady H.2.1.7.)

Vimperk km 35,375

- E. ON Česká republika, s.r.o. – elektrika (viz doklady H.2.2.1.)

- E. ON Česká republika, s.r.o. – plyn (viz doklady H.2.2.2.)

- ČD – Telematika a.s. (viz doklady H.2.2.6.)

- ČEVAK a.s. (viz doklady H.2.2.8.)

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Plzeň (viz doklady H.2.2.9.)

- CETIN (viz doklady H.2.2.10.)

Lenora km 62,771

- E. ON Česká republika, s.r.o. – elektrika (viz doklady H.2.3.1.)

- E. ON Česká republika, s.r.o. – plyn (viz doklady H.2.3.2.)

- CETIN, a.s. (viz doklady H.2.3.5.)

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Plzeň (viz doklady H.2.3.9.)

- ČEVAK a.s. (viz doklady H.2.3.12.)

Vyjádření jednotlivých správců dotčených inženýrských sítí jsou součástí části H. Doklady této projektové dokumentace.

Stavba bude prováděna v obvodu dráhy a v prostoru staveniště se nenachází žádná vzrostlá zeleň.

## Údaje o zvláštních opatřeních

Vzhledem k charakteru stavby NEOBSAZENO.

## Vliv provádění stavby na životní prostředí

V průběhu stavby nebude životní prostředí ohroženo. Stavba nevyžaduje rozsáhlejší demolice stávajících objektů. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Provoz nebude mít trvalý negativní vliv na životní prostředí. Pouze v průběhu realizace stavby dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem zemních prací. Dokončená stavba nebude mít vliv na klimatické poměry, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu emisí.

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu ovzduší, budou zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou ke snižování emisí.

Stavba bude prováděna v obvodu dráhy a v prostoru staveniště se nenachází žádná vzrostlá zeleň.  Proto nedojde k jejímu kácení. Bude provedeno pouze vyřezání náletových dřevin při provádění kabelizace.

V prostoru stavby se nenachází chráněné území, památné stromy či chráněné druhy rostlin, živočichů a nerosty.

Při stavbě nedochází k trvalému ani dočasnému záboru ZPF a PUPFL.

Odpad bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. Sb.

### Zásady pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod

Strojní mechanizmy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Motory těchto mechanizačních prostředků byly správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly ponechávány zbytečně v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace zkontrolovat a dodržovat těsnost palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo k jeho úniku do půdy a zejména do vodotečí.

Pro skladování a přepravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD jsou určeny dle ČSN 65 6060 tyto druhy obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové úpravy, sudy lehké - drumy, kanystr ocelový, dopravní konve, kanystr z tenkého plechu drobné originální obaly, obaly z plastů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanizmů a agregátů přípravky ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly a dále zákaz používání všech saponátů. Při manipulaci s oleji a RPL, při jejich případné výměně nebo doplnění, v prostorách stavby dbát zvýšené opatrnosti, aby nemohlo dojít k jejich úniku.

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na stavbě do styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technické zprávě.

Při realizaci kabelové trasy v oblastech ochranných pásem vodních toků a zdrojů a v chráněných územích se doporučuje požádat o dozor zástupce ochrany ŽP, správce vodních toků apod. Pokud by přes všechna opatření došlo k  úniku ropných látek, je nutno neprodleně vyrozumět správce ohrožených vodních toků či zdrojů, nejbližší Hasičský sbor a Referát životního prostředí příslušného Městského úřadu a v rámci možností činit opatření k omezení rozsahu havárie dostupnými prostředky (přehrazení hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je však nutno urychleně odstranit zdroj znečištění.

zastavení úniku - zabránit utěsněním otvoru, trhlin, uzavřením ventilů, zachycováním kapaliny z havarovaných prostředků do různých nádob, vyčerpáním kapaliny z havarovaného prostředku.

lokalizace úniku - zastavit rozlévání již vyteklé kapaliny hrázkováním zaplaveného území např. trámy, přechodným přehrazením příkopů, v případě většího rozsahu přivolat příslušníky profesionálního Hasičského záchranného sboru.

odstranění uniklých RPL - uniklé látky soustředit např. pomocí stružek a vykopaných jímek, a odčerpat. Sanace zasaženého území do odčerpání volných RPL se provádí rozsypáním VAPEXU či jiného materiálu sajícího RPL. Nasáklý absorbent se sebere do těsných nádob (igelitových pytlů). Kontaminovaný VAPEX nebo zemina se odvezou k likvidaci ke specializované firmě.

Dodavatel je povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik zpozorovali. Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně vyrozumět odbor výstavby a dopravy. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění (úniku), druh látky, čas úniku, doba a způsob likvidace.

Z řady důvodů jsou RPL závažné znečišťující médium vodního prostředí. Zvláště v podzemních vodách vedou RPL k dlouhodobému znečištění a znehodnocení těchto vod a to i v případě stopových koncentrací. Dosažení nápravy je pak většinou dlouhodobé a zpravidla značně nákladné.

Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany nedochází ke střetu zájmů.

## Popis postupu stavby, předpokládané termíny a ukončení stavby

Návrh optimálního postupu výstavby:

- Realizační projektová dokumentace

- Technická příprava, objednávky materiálu

- Příprava technologie v montážním zázemí zhotovitele

- Realizace kabelových tras

- Osazení reléového domku

V době výluky traťové koleje :

- Realizace stavebních úprav přejezdu

- Vypnutí a demontáž stávajícího zařízení PZS

- Osazení výstražníků, závor a konečná úprava kabelizace

- Úprava navazujících zařízení

- Dokončení montáží a aktivace PZS

- Komplexní zkoušky, technické prohlídky

Dále :

- Zkušební provoz

- Dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření

Předpokládaný termín zahájení:    03/2018

Předpokládaný termín dokončení:  07/2018

## Postupné uvádění do provozu

Podle zákona o drahách  č. 266/94Sb.  jsou ve stavbě provozní soubory a stavební objekty pouze charakteru „stavby dráhy“. U těchto objektů a provozních souborů musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena technicko–bezpečnostní zkouškou a zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhláška 177/95Sb.

Zkušební provoz se zavede po provedení TBZ, vydáním Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu s uvedením podmínek a doby trvání. O povolení zkušebního provozu musí stavebník požádat Drážní úřad. Doba trvání zkušebního provozu pro zabezpečovací zařízení je uvažována 6 měsíců.

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá příslušný Drážní úřad.

Realizace stavby se předpokládá v roce 2018. Plánovaný termín zahájení a dokončení stavby bude upřesněn investorem při zajištění potřebného financování stavby a potřebných výluk k realizaci stavby.

Lhůta výstavby byla stanovena vzhledem k rozsahu prováděných prací a ve srovnání z dříve prováděnými pracemi stejného rozsahu na 4 měsíce.

Stavba se bude členit dle jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů, přesný harmonogram bude určen zhotovitelem před vlastní realizací stavby.

## Požadavky na výluky veřejné dopravy

V době stavebních prací na přejezdu v km 35,375 (u zastávky Vimperk) bude nutná výluka traťové koleje v místě přejezdu po dobu 7 dní.

Náhradní přeprava cestujících bude řešena autobusy. Vzájemná koordinace při realizaci stavby bude řešena podle potřeb provozu ve spolupráci s dodavatelem stavby, investorem a OŘ Plzeň.

### Provizorní zařízení

Na období od vypnutí stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení z činnosti do doby aktivace nového zařízení budou provedena následující dopravní opatření:

- Z obou stran železničního přejezdu ve vzdálenosti 50-100m bude umístěna dopravní značka IP22 Změna místní úpravy s textem Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti. Dále bude před drážní těleso z obou stran přejezdu umístěna dopravní značka P6 „Stůj, dej přednost v jízdě.“

- Bezpečnost na přejezdech bude zajištěna osazením příslušných návěstidel podle předpisů SŽDC (D1) a zpravováním strojvedoucích písemnými rozkazy.

### Uzavírky silnic

V době výluky železničního provozu (kapitola B.11.2) bude nutné provést úplnou uzavírku silnice I/4 (úsek Vimperk – Kubova Huť) .

Objízdná trasa je navržena po silnici II/145 a II/141 přes Husinec – Prachatice – Volary:

Po dobu výstavby musí být provedeno dopravní značení odpovídající platným předpisům.

Uzavírky budou při realizaci stavby řešeny v souladu se zákonem podáním žádosti na příslušný Silniční správní úřad s dostatečným časovým předstihem.

Náhradní přeprava cestujících bude řešena autobusy a to v úseku Vimperk - Lenora. Vzájemná koordinace při realizaci stavby bude řešena podle potřeb provozu ve spolupráci s dodavatelem stavby, investorem a OŘ Plzeň.

Uzavírky budou při realizaci stavby řešeny v souladu se zákonem. Po dobu výstavby musí být provedeno dopravní značení odpovídající platným předpisům.

## povodňový plán

Vzhledem k charakteru stavby NEOBSAZENO.

## Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Stavba vzhledem k jejímu rozsahu nevyžaduje rozsáhlé zařízení staveniště.

Skládku materiálu bude možné zřídit v prostoru dopravny Strunkovice nad Volyňkou, ŽST Vimperk a u přejezdu v km 62,771.

Materiál musí být uložený tak, aby nebránil volnému vstupu na pozemky za přejezdem popř. neohrožoval bezpečnost železniční dopravy.

Při realizaci stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem a prachem. Dále nesmí docházet k ohrožování silničního a železničního provozu, znečišťování komunikací, ovzduší a vod.

## Řešení technické a dopravní infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby NEOBSAZENO.

## Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce ve znění příslušných novel a předpisů.

Při montáži, provozu a údržbě zabezpečovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a aby odpovídalo platným bezpečnostním předpisům.

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor při práci. Pokud není na pracovišti přímo mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce.

Práce osamělého pracovníka v prostoru kolejiště a v bezprostřední blízkosti je zakázána.

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na rizikové okolnosti.

Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních pracovníků.

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění a dimenzování vodičů.

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a trvalého provozu se provede protokolární záznam.

Protože stavba bude prováděna za současného železničního provozu, je třeba, aby pracovníci dbali pokynů dopravních zaměstnanců. Zejména je nutné poučit pracovníky o zásadách pohybu a práce v kolejišti. Je třeba dodržovat předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a navazující předpisy.

Při práci je třeba dbát všech příslušných ustanovení a norem SŽDC, žel. předpisů PTPŽ a předpisů o bezpečnosti při práci.

Zvláště je nutné, aby byly dodržovány podmínky vyhlášky:

- Zákoníku práce – zákon č.262/2006 Sb.

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- TNI 34 3100 a ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- Vyhlášky  50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky

- TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

- Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční dopravě

- Zákon č.174/1968 Sb. o státním dozoru nad bezpečností práce

- Nařízení vlády č.494/2001 Sb. o evidenci pracovních úrazů

- Vyhláška ministerstva stavebnictví č.77/1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení

- ČSN 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho blízkosti

Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví vyhláška č. 324/90Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, ustanovení Zákoníku práce § 132 – 138 a příslušné ČSN. Vyhláška číslo 324/90Sb. je závazná pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce.

Ve vyhlášce jsou stanoveny základní povinnosti, především se jedná o:

- proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje

- vést evidenci o školení

- opatřit pracovníky ochrannými pomůckami

- zajistit označení staveniště

- vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky

- provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilosti

- před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí

- dodržovat ochranná pásma těchto sítí

- provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení

Při stavební činnosti musí být technologie stavby zvolena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace.

Pro práce prováděné mechanismy je zapotřebí dodržovat předpisy a ustanovení pro práci s těmito mechanismy.