## ZADANI
Zadání:
Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje 2023 -2025 - ST Jihlava
Traťě ve správě ST Jihlava
Mezistaniční úsek, ŽST: dle výsledků MV a aktualního stavu koleje
Charakteristický popis prací (předmět díla):
1) Provést demontáž a zpětnou montáž prvků ukolejnění, železničních přejezdů a přechodů, je-li to třeba pro podbíjení.
2) Provést demontáž a zpětnou montáž CZ a HZ, je-li to třeba pro podbíjení.
3) Provést doplnění kolejového lože (nový materiál) z dopravního prostředku (Loko+Sa), je-li to třeba pro podbíjení.
4) Provést úpravu směrového a výškového uspořádání kolejí strojní linkou (ASP, PUŠL, KP na úpravu kolejového lože, stabilizátor) dle aktuálního stavu a výsledku MV.
5) Provést úpravu směrového a výškového uspořádání výhybek s výběhy do sousedních kolejí strojní linkou (ASPv, PUŠL, stabilizátor) dle aktuálního stavu a výsledku jízdy MV.
6) Provést předzdvižení a podbití styků ve stykované koleji.
7) Provést ruční podbití pražců, které podbíječka podbít nemůže.
8) Provést dle požadavku zhutnění nebo stabilizaci kolejového lože mezi pražci a za hlavami pražců.
9) Provést úpravu kolejového lože do předepsaného profilu.
10) Provést kontrolu zaměřením polohy koleje k zajišťovacím značkám po provedeném propracování metodou přesnou.
11) Předat dokumentaci skutečného provedení díla ( stavební deníky, doklady o měření geometrické kvality koleje měřícím vozíkem, doklady o dodaných a zabudovaných materiálech, doklady o měření a kontrole PPK)
Objednatel zajistí výluky a pracovníka na funkci OZOV.
Materiál: kamenivo fr. 32/63 - dodávka zhotovitele.