**Harmonogram plnění**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| ***Etapa*** | ***Termín plnění*** | ***Popis činností prováděných v dílčí etapě*** | ***Podmínky dokončení***  ***dílčí etapy*** |
| *(nejzazší termín*  *pro předání*  *příslušné části díla)* |
| **Zahájení prací** | **po nabytí účinnosti SOD** | **-** | **-** |
| **1. dílčí etapa** | **do 5 měsíců**  **od nabytí**  **účinnosti SOD** | Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení včetně EH a SR k připomínkám | Předávací  protokol podepsaný zadavatelem |
| **2. dílčí etapa** | **do 7 měsíců**  **od nabytí**  **účinnosti SOD** | Čistopis DUSP, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu | Předávací  protokol podepsaný zadavatelem |
| **3. dílčí etapa** | **do 8 měsíců**  **od nabytí**  **účinnosti SOD** | Podání žádosti o společné povolení stavby; | Předávací  protokol podepsaný zadavatelem; kopie žádosti o společné povolení stavby |
| **4. dílčí etapa** | **do 11 měsíců**  **od nabytí**  **účinnosti SOD** | Kompletní majetkové vypořádání;  Společné povolení  v právní moci | Předání  kompletního  majetkového  vypořádání  a společného  povolení, vč. nabytí právní moci |
| **5. dílčí etapa – ukončení díla** | **předpoklad**  **02/2024 – 12/2024** | Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce x měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |

1. dílčí etapa – bez fakturace
2. dílčí etapa – 20%
3. dílčí etapa – 30%
4. dílčí etapa – 50%