## List1
Technologický postup výlukových prací na 2023 |  |  |  | (není konzultováno s firmou)
(datum může být ze stranySŽDC změněn !)
Akce: „Oprava výhybek v ŽST Lovosice“
[10 empty] | so | ne
|  |  |  | datum 3/4 2023 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
popis práce | objem prací | začátek práce | konec práce | trvání práce | 27: 9 dnů nepřetržitá
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Začátek výluky vč.108, 110, DKS, 112 |  | 7:00 | 20:00 | 9N | bar: 9 dnů nepřetržitá 1
Vypnutí TV |  | 7:00-20:00 |  | N
Demontáž počítače náprav | bar: 9 dnů nepřetržitá 1
Navezení materiálu | bar: 9 dnů nepřetržitá 1
Výměna výh.pr. vč.108, DKS, 112 | bar: 9 dnů nepřetržitá 1 to 9 dnů nepřetržitá 5
Pročištění kol. lože | bar: 9 dnů nepřetržitá 3 to 9 dnů nepřetržitá 5
Doplnění kol. lože | bar: 9 dnů nepřetržitá 4 to 9 dnů nepřetržitá 5
Úprava GPK | bar: 9 dnů nepřetržitá 6
Odvoz výzisků | bar: 9 dnů nepřetržitá 4 to 9 dnů nepřetržitá 5
Úprava KL do profilu | bar: 9 dnů nepřetržitá 7 to 9 dnů nepřetržitá 8
Dokončení montáže výh.(dovrtání) | bar: 9 dnů nepřetržitá 7
Výměna kolejnice vč.112 | bar: 9 dnů nepřetržitá 7
Výměna srdcovek DKS | bar: 9 dnů nepřetržitá 7
Svařování + BK vč.112, DKS | bar: 9 dnů nepřetržitá 7 to 9 dnů nepřetržitá 8
Broušení výhybek 108,110,DKS,112 | bar: 9 dnů nepřetržitá 7 to 9 dnů nepřetržitá 8
Seřízení HZ | bar: 9 dnů nepřetržitá 7 to 9 dnů nepřetržitá 8
Úprava stezek | bar: 9 dnů nepřetržitá 8 to 9 dnů nepřetržitá 9
Dokončení prací | bar: 9 dnů nepřetržitá 9
Montáž počítače náprav | bar: 9 dnů nepřetržitá 9
Zapnutí TV |  |  | 20:00 | bar: 9 dnů nepřetržitá 9
[8 empty] | so | ne
|  |  |  | datum 4/2023 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
popis práce | objem prací | začátek práce | konec práce | trvání práce | 5: 9 dnů nepřetržitá
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Začátek výluky vč.111, 113, DKS |  | 7:00 | 20:00 | 9N | bar: 9 dnů nepřetržitá 1
Vypnutí TV |  | 7:00-20:00 |  | N
Demontáž počítače náprav | bar: 9 dnů nepřetržitá 1
Navezení materiálu | bar: 9 dnů nepřetržitá 1
Výměna výh.pr. vč.111,113,DKS | bar: 9 dnů nepřetržitá 1 to 9 dnů nepřetržitá 5
Pročištění kol. lože | bar: 9 dnů nepřetržitá 3 to 9 dnů nepřetržitá 5
Doplnění kol. lože | bar: 9 dnů nepřetržitá 4 to 9 dnů nepřetržitá 5
Úprava GPK | bar: 9 dnů nepřetržitá 6
Odvoz výzisků | bar: 9 dnů nepřetržitá 4 to 9 dnů nepřetržitá 5
Úprava KL do profilu | bar: 9 dnů nepřetržitá 7 to 9 dnů nepřetržitá 8
Dokončení montáže výh.(dovrtání) | bar: 9 dnů nepřetržitá 7
Výměna kolejnice vč.112 | bar: 9 dnů nepřetržitá 7
Výměna srdcovek DKS | bar: 9 dnů nepřetržitá 7
Svařování + BK vč.DKS | bar: 9 dnů nepřetržitá 7 to 9 dnů nepřetržitá 8
Navaření srdcovky | bar: 9 dnů nepřetržitá 8
Broušení výhybek 108,110,DKS,112 | bar: 9 dnů nepřetržitá 7 to 9 dnů nepřetržitá 8
Úprava stezek | bar: 9 dnů nepřetržitá 8 to 9 dnů nepřetržitá 9
Seřízení HZ | bar: 9 dnů nepřetržitá 8 to 9 dnů nepřetržitá 9
Dokončení prací | bar: 9 dnů nepřetržitá 9
Montáž počítače náprav | bar: 9 dnů nepřetržitá 9
Zapnutí TV |  |  | 20:00 | bar: 9 dnů nepřetržitá 9
[10 empty] | so | ne
|  |  |  | datum 4/2023 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
popis práce | objem prací | začátek práce | konec práce | trvání práce | 17: 10 dnů nepřetržitá
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Začátek výluky vč.141,147ab,135,143 |  | 7:00 | 20:00 | 10N | bar: 10 dnů nepřetržitá 1
Vypnutí TV |  | 7:00-20:00 |  | N
Demontáž počítače náprav | bar: 10 dnů nepřetržitá 1
Navezení materiálu | bar: 10 dnů nepřetržitá 1
Výměna výh.pr. vč.147ab,135,143 | bar: 10 dnů nepřetržitá 1 to 10 dnů nepřetržitá 5
Výměna vč.141 za novou | bar: 10 dnů nepřetržitá 1 to 10 dnů nepřetržitá 5
Pročištění kol. lože | bar: 10 dnů nepřetržitá 3 to 10 dnů nepřetržitá 5
Výměna KL za KV 135 | bar: 10 dnů nepřetržitá 3 to 10 dnů nepřetržitá 5
Doplnění kol. lože | bar: 10 dnů nepřetržitá 4 to 10 dnů nepřetržitá 5
Úprava GPK | bar: 10 dnů nepřetržitá 6
Odvoz výzisků | bar: 10 dnů nepřetržitá 4 to 10 dnů nepřetržitá 5
Úprava KL do profilu | bar: 10 dnů nepřetržitá 7 to 10 dnů nepřetržitá 8
Dokončení montáže výh.(dovrtání) | bar: 10 dnů nepřetržitá 7
Výměna kolejnice KV 141, 135-138 | bar: 10 dnů nepřetržitá 7
Výměna j+o vč.135 | bar: 10 dnů nepřetržitá 7
Svařování + BK vč.135, 141, 135-138 | bar: 10 dnů nepřetržitá 7 to 10 dnů nepřetržitá 8
Navaření srdcovky 147a, 147b | bar: 10 dnů nepřetržitá 8
Seřízení HZ 147ab a jedn. výh. | bar: 10 dnů nepřetržitá 8 to 10 dnů nepřetržitá 9
Úprava stezek | bar: 10 dnů nepřetržitá 9 to 10 dnů nepřetržitá 10
Dokončení prací | bar: 10 dnů nepřetržitá 10
Montáž počítače náprav | bar: 10 dnů nepřetržitá 10
Zapnutí TV |  |  | 20:00 | bar: 10 dnů nepřetržitá 10
Ústí nad Labem 1.11.2022
Holub, sys.spec.