Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati Č. Budějovice – Plzeň“

Datum vydání: 	2. 2. 2018

Obsah

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Projektová dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	3

4.1.	Všeobecně	3

4.2.	Doklady překládané zhotovitelem	3

4.3.	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	4

4.4.	Dokumentace skutečného provedení stavby	4

4.5.	Zabezpečovací zařízení	4

4.6.	Sdělovací zařízení	4

4.7.	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	4

4.8.	Ostatní technologická zařízení	4

4.9.	Inženýrské objekty	4

4.10.	Pozemní stavební objekty	5

4.11.	Trakční a energická zařízení	5

4.12.	Vyzískaný materiál	5

4.13.	Životní prostředí a nakládání s odpady	5

5.	Organizace výstavby, výluky	5

6.	Související dokumenty a předpisy	5

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati Č. Budějovice – Plzeň“ jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti na úrovňových kříženích jednokolejné elektrifikované železniční trati se silnicí  l/22 doplněním závor stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení světelných 3. kategorie.

- Rozsah Díla „Rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati Č. Budějovice – Plzeň“ je zhotovení stavby, vyhotovení realizační dokumentace a DSPS.

  - Umístění stavby

    - Kraj :                         Jihočeský kraj

    - Okres :                      Strakonice

    - Katastrální území :  Dolní Poříčí

    - Trať dle JŘ  :             č. 190 České Budějovice - Plzeň (dle TTP 709)

    - Traťový úsek :          TÚ 0401 Gmünd NÖ (ÖBB) – Plzeň hl.n. (mimo)

    - Kategorie trati :       trať je provozována v závislé trakční soustavě dle předpisu SŽDC D1 zařazena do celoevropské železniční sítě TEN-T

    - Obvod dráhy:           280,800 – 284,900

- přehled výchozích podkladů

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace Projektové souhrnné řešení z 08/2017 stavby „Rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati Č. Budějovice – Plzeň“, zpracovatel TMS Projekt s.r.o. datum 12/2017

  - Související dokumentace

    - Posuzovací protokol projektu SŽDC čj: 10224/2018-SŽDC-SSZ-ÚT2-Paa ze dne 28.3.2018

    - Schvalovací protokol projektu SŽDC čj: 24787/2018-SŽDC-GŘ-O6-Mat ze dne: 12.4.2018

    - Stavební povolení č.j.: DUCR-57150/17/Vd ze dne 5.10.2017

- Koordinace s jinými stavbami

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s  investicemi a opravnými pracemi SŽDC:

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí pro supervizi stavebních prací pracovníky SFDI uzamykatelnou místnost o minimální ploše 13 m2, která se bude nacházet na staveništi nebo v jeho blízkosti a bude vyhrazena pouze pro tento účel. Místnost bude vybavena kancelářským nábytkem o minimálním rozsahu: 2× stůl, 3× židle, 3× skříň na dokumenty, 1× šatní skříň. Součástí zajištění místnosti bude také připojení k elektrické síti, zajištění přístupu k sociálnímu zařízení a zajištění úklidu  1× týdně, případně dle možností i připojení k internetu a klimatizace. Náklady na zřízení, provozování a likvidaci tohoto zázemí jsou součástí ceny za Dílo.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

- G-01 +G-03 nebo G-02

- G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Směrnice SŽDC č. 50; G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

- G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

    - Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby a další Dokumentace zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha č. 6), příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 zejména pro:

- PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně návazností na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV

- PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů

    - Zhotovitel PSŘ dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení,

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 4.

- Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované  výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Dle skutečnosti tři paré

  - Zabezpečovací zařízení

  - Sdělovací zařízení

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

  - Ostatní technologická zařízení

  - Inženýrské objekty

  - Železniční svršek

  - Železniční spodek

  - Železniční přejezdy

  - Ostatní inženýrské objekty

  - Pozemní komunikace

  - Kabelovody, kolektory

  - Pozemní stavební objekty

  - Trakční a energická zařízení

  - Vyzískaný materiál

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

- Organizace výstavby, výluky

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v  části Organizace výstavby Projektového souhrnného řešení a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle Organizace výstavby Projektového souhrnného řešení respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovým souhrnným řešením, část Organizace výstavby, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| postup | činnost | typ výluky | doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zahájení stavby |  | červen 2018 |
| 1. Stavební postup/Etapa | přípravné práce | bez výluky | červen - červenec 2018 |
| 2. Stavební postup/Etapa | prováděcí práce | bez výluky | 1. 7. 2016 – 2. 11. 2018 |
| 3. Stavební postup/Etapa | dokončovací práce | bez výluk (pouze denní na následné propracování) | září 2018 – duben 2019 |
|  | ukončení stavby |  | 11 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)* |

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací. Datum ukončení stavby se může posunout v závislosti na možném posunu zahájení stavebních prací.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.