Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava mostních objektů na trati Olomouc – Krnov v km 39,300 – 42,200

Datum vydání: 	31. 1. 2023

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	3

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	4

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	4

1.2	Umístění stavby	4

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	5

2.1	Projektová dokumentace	5

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	5

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	6

4.1	Všeobecně	6

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	9

4.3	Doklady předkládané zhotovitelem	11

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	11

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	12

4.6	Zabezpečovací zařízení	12

4.7	Sdělovací zařízení	12

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	12

4.9	Ostatní technologická zařízení	12

4.10	Železniční svršek	12

4.11	Železniční spodek	13

4.12	Nástupiště	13

4.13	Železniční přejezdy	13

4.14	Mosty, propustky a zdi	13

4.15	Ostatní inženýrské objekty	13

4.16	Železniční tunely	13

4.17	Pozemní komunikace	14

4.18	Kabelovody, kolektory	14

4.19	Protihlukové objekty	14

4.20	Pozemní stavební objekty	14

4.21	Trakční a energická zařízení	14

4.22	Životní prostředí a nakládání s odpady	14

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	14

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	15

7.	PŘÍLOHY	15

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava mostních objektů na trati Olomouc – Krnov v km 39,300 – 42,200“, jejímž cílem je oprava stávajícího mostního objektu v km 42,112, který je ze stavebního hlediska hodnocen K3 / S2 dle předpisu SŽ S5 – Správa mostních objektů a oprava dvou propustků v km 50,522 a 52,885 hodnocených stupněm „2“ a „3“. Opravou mostních objektů bude zajištěna větší bezpečnost a plynulost železniční dopravy.

    - Rozsahem díla oprava mostu v km 42,112 je celková oprava objektu zahrnující výměnu mostnic a pozednic, otryskání všech ocelových částí NK a zřízení PKO, odbourání úložných prahů na opěrách, závěrných zídek a parapetních zídek, následně jejich opětovné vybetonování, odbourání původních kamenných opěrných zídek svahových křídel a vybetonování nových, odláždění svahových kuželů, zřízení odvodnění za rubem opěr, podlití ložisek, zpětné osazení pražcových kotev, výměna kolejnic v předpolích mostu se zřízením BK, úprava GPK ASP, vyvěšení původních kabelových tras během výstavby a jejich opětovné uložení do kabelového žlabu,  vyhotovení DSPS.

    - Rozsahem díla oprava propustku v km 50,522 zahrnuje komplexní přestavbu kamenného propustku s nosnou konstrukcí z kamenných desek. Jedná se o demontáž žel. svršku, odtěžení zemního tělesa, vybourání staré konstrukce propustku a částečné zafoukání původní trasy propustku / nově je propustek kolmý/. Dále zřízení podkladní desky, pokládka patkových trub DN 800, zřízení čela na vtoku a osazení šikmého prefabrikátu na výtoku, izolace trub a čela, vybudování zemního tělesa s postupným hutněním vrstev, zřízení KL a pokládka žel. svršku, odláždění koryta a svahů, zřízení BK,  vyhotovení DSPS.

    - Rozsah díla oprava propustku v km 52,885 zahrnuje komplexní přestavbu kamenného propustku s nosnou konstrukcí z kamenných desek. Jedná se o demontáž žel. svršku, odtěžení zemního tělesa, vybourání staré konstrukce propustku. Dále zřízení podkladní desky, pokládka patkových trub DN 1000, zřízení čela na vtoku a osazení šikmého prefabrikátu na výtoku, izolace trub a čela, vybudování zemního tělesa s postupným hutněním vrstev, zřízení KL a pokládka žel. svršku, odláždění koryta a svahů, zřízení BK, vyhotovení DSPS.

- Rozsah díla je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu s výkazem výměr, který je součástí Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na jednokolejné neelektrifikované trati v TU 2191 Olomouc - Krnov v km 42,112 v DÚ 14 Moravský Beroun – Dětřichov nad Bystřicí a v km 50,522 a 52,885 v DÚ 16 Dětřichov nad Bystřicí – Valšov.

    - Stavba most v km 42,112 se nachází na pozemku Správy železnic, p.č. 1303/1 v KÚ Dětřichov nad Bystřicí. Stavba propustek v km 50,522 se nachází na pozemku Správy železnic, p.č. 1771 v KÚ Lomnice u Rýmařova. Stavba propustek v km 52,885 se nachází na pozemku Správy železnic, p.č. 1437/5 v KÚ Tylov.

    - Most v km 42,112 převádí výše uvedenou železniční trať přes trvalý vodní tok, potok Bystřice. Propustky v km 50,522 a v km 52,885 převádějí občasnou vodoteč.

    - Příjezd na staveniště mostu v km 42,112 je po státní silnici č. I/45 k železničnímu přejezdu v km 42,175 ( P7544 ) a dále po koleji k mostu případně sjezdem pro auta od přilehlého žel. přejezdu v km 42,175 ze směru od Mor. Berouna podél tělesa dráhy k mostu / tyto terénní úpravy sjezdu nejsou předmětem položkového rozpočtu /. Pro přístup k druhé straně mostu od Mor. Berouna lze využít polní cesty k železničnímu přejezdu  v km 39,185 ( P7543 ) a dále po koleji.

    - Příjezd na staveniště propustku v km 50,522 je po státní silnici č. I/45 do obce Lomnice a odbočením buď k železničnímu přejezdu v km 50,071 ( P7552 ) a dále po koleji nebo k železničnímu přejezdu v km 51,274 ( P7553 ) a dále po koleji k propustku.

    - Příjezd na staveniště propustku v km 52,885 je po státní silnici č. I/45 buď k železničnímu přejezdu v km 51,914 ( P7555 ) a dále po koleji nebo odbočením na polní cestu k železničnímu přejezdu v km 53,660 ( P7556 ) a dále po koleji k propustku.

    - Zařízení staveniště a skládka materiálu se předpokládají na ploše nákladiště v žst. Dětřichov nad Bystřicí na pozemku v majetku ČR, Správy železnic, s.o., p.č. 1303/6, k. ú. Dětřichov nad Bystřicí.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace „Oprava mostních objektů na trati Olomouc – Krnov v km 39,300 – 42,200, SO 01 Most v km 42,112, zpracovatel SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno, datum 01/2022.

    - Projektová dokumentace „Oprava mostních objektů na trati Olomouc – Krnov v km 39,300 – 42,200, SO 02 Propustek v km 50,522 a SO 03 Propustek v km 52,885, zpracovatel F-PROJEKT DOPRAVNÍ STAVBY, spol. s r.o., Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov, datum 10/2021.

    - Vlastní projektová dokumentace mostních objektů od projektantů není správně členěna v porovnání s členěním viz výše, je tedy zapotřebí respektovat nové podrobné členění jednotlivých SO viz položkový rozpočet s výkazem výměr.

    - Odchylně od projektové dokumentace mostu nebudou použity pažnice Union, ale použije se pažení stěn výkopů pro opěrné zídky a svahové kužely.

    - Odchylně od projektové dokumentace mostu nebudou zabezpečovací kabely přerušeny /říznuty/, ale vyvěsí se po dobu stavby společně s trasou sdělovacích kabelů.

    - Stavební povolení Most v km 42,112 č.j.: DUCR-46873/22/Bt ze dne 2. 8. 2022 nabylo právní moci dne 22. 8. 2022.

    - Stavební povolení Propustky v km 50,522 a 52,885 č.j.: DUCR-48394/22/Sj ze dne 9. 8. 2022 nabylo právní moci dne 7. 9. 2022.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - Koordinace prací musí probíhat s drobnými údržbovými pracemi správy tratí TO Bruntál v předmětném úseku.

    - Objednatel předpokládá: první den výluky nasazení kolejového jeřábu EDK 750 z ČD, a.s., OCÚ Východ, SÚ Bohumín pro vyjmutí nosné konstrukce z otvoru mostu v km 42,112, její naložení na silniční návěs na sousedním žel. přejezdu v km 42,175 a zpětný odjezd z žst. Dětřichov do Bohumína. Teprve poté mohou být zahájeny práce na propustcích v km 52,522 a 52,885!

    - Cca 25. 5. 2023 ukončení stavebních prací na propustcích v km 50,522 a 52,885 a zajištění sjízdnosti koleje pro průjezd kolejového jeřábu.

    - Cca 26. 5. 2023 opětovný příjezd kolejového jeřábu z Bohumína do žst. Dětřichov, přeložení opravené NK mostu ze silničního návěsu do otvoru mostu a odjezd kolejového jeřábu zpět do Bohumína.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1..10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel  povinen používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]:

- zahájení a ukončení výluk,

- vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „….7 kalendářních dnů…“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - Odst. 4.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.3.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc.

    - Čl. 4.4.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.4.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - Čl. 6.3.7 VTP se ruší.

    - Čl. 6.4.1 VTP se mění takto:

- Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

    - Čl. 6.4.5 VTP se mění takto:

- Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

    - Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽ D7/2 [89].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100].

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“.

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [77]následovně:

1 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)– kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

1 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli poskytnut  jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2).

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Martin Votoupal, tel. 972 762 033, mobil 727 877 362, email votoupal@spravazeleznic.cz.

    - Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ PO-06/2020-GŘ.

    - V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.

    - Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

    - Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

    - Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.

    - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

    - Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

    - Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

    - V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

    - V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

    - Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

    - Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti.

    - Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

    - V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.

    - Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

    - Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

    - Před zahájením stavby geodet zhotovitele provede zaměření hranic pozemků v prostoru mostu v km 42,112 mezi SŽ, s.o. a firmou Úsovsko pro případné přístupy a  pronájmy sousedních pozemků.

  - Doklady předkládané zhotovitelem

    - Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve Výzvě k podání nabídek, případně dalších částech Zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

    - V PD jsou uváděny harmonogramy prací pro jednotlivé mostní objekty v původní délce výluky 24 dnů. Zhotovitel předloží souhrnný harmonogram prací pro všechny tři objekty na aktuální délku výluky 28 dnů a to před zahájením výluky a dále harmonogram prací po výluce.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Zhotovitel předá DSPS objednateli v listinné podobě ve 2 vyhotoveních, dále v elektronické podobě v jednom vyhotovení a to v otevřené i uzavřené podobě.

    - Součástí dokumentace dle skutečného provedení bude kromě jiného i kompletní dokladová část dokládající použitý materiál, technologické postupy, přejímky apod.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Provede se vytýčení a následné vyvěšení stávajících zabezpečovacích kabelů umístěných v kabelové chráničce vlevo na zábradlí mostu v km 42,112 a zpětnému uložení všech kabelů do stávajícího kabelového žlabu v původní trase na nové zábradlí mostu. U propustků v km 50,522 a 52,885 budou kabely po dobu stavby vyvěšeny a po ukončení prací uloženy zpětně do nového kabelového žlabu umístěného v banketu. Před ukončením výlukových prací budou dotčené kabely přezkoušeny a přeměřeny, o měření bude sepsána zpráva.

  - Sdělovací zařízení

    - Provede se vytýčení a následné vyvěšení stávajících sdělovacích kabelů umístěných v kabelové chráničce na zábradlí mostu v km 42,112 a zpětnému uložení všech kabelů do stávajícího kabelového žlabu v původní trase na nové zábradlí mostu. U propustků v km 50,522 a 52,885 budou kabely po dobu stavby vyvěšeny a po ukončení prací uloženy zpětně do nového kabelového žlabu umístěného v banketu. Před ukončením výlukových prací budou dotčené kabely přezkoušeny a přeměřeny, o měření bude sepsána zpráva.

  - Železniční svršek

    - Stávající železniční svršek v předpolích mostu v km 42,112 bude snesen. Provede se demontáž kolejového roštu v ose, stávající štěrk bude odtěžen a odvezen na skládku. Po ukončení prací na mostním objektu bude nově zřízeno kolejové lože a zřízen kolejový rošt z původních betonových pražců a 4 ks nových kolejnic 49E1. Zpětně budou osazeny pražcové kotvy, kolej bude svařena do BK. Bude provedeno strojní podbití koleje. Práce jsou součástí SO 01.2 – Most v km 42,112 - svršek.

    - Stávající železniční svršek u propustku v km 50,522 bude snesen. Provede se demontáž kolejového roštu v ose, stávající štěrk bude odtěžen a odvezen na skládku. Po ukončení prací na propustku bude nově zřízeno kolejové lože a zřízen kolejový rošt z původních betonových pražců a původních kolejnic S49. Bude provedeno strojní podbití koleje ASP a vevaření koleje do BK. Práce jsou součástí SO 02.2 – Propustek v km 50,522 - svršek.

    - Stávající železniční svršek u propustku v km 52,885 bude snesen. Provede se demontáž kolejového roštu v ose, stávající štěrk bude odtěžen a odvezen na skládku. Po ukončení prací na propustku bude nově zřízeno kolejové lože a zřízen kolejový rošt z původních betonových pražců a 2 ks nových kolejnic 49E1. Zpětně budou osazeny pražcové kotvy, kolej bude svařena do BK. Bude provedeno strojní podbití koleje. Práce jsou součástí SO 03.2 – Propustek v km 52,855 - svršek.

  - Železniční spodek

    - V oblasti výkopu za opěrami u mostu v km 42,112 bude zřízeno odvodnění za rubem opěr v jednostranném spádu včetně kontrolních šachtic. Z obou stran mostu bude zřízena ZKPP.

  - Mosty, propustky a zdi

    - Most v km 42,112: celková oprava objektu zahrnující výměnu mostnic a pozednic, otryskání všech ocelových částí NK a zřízení PKO, částečná výměna podlahových plechů s jejich otryskáním a provedením PKO, zřízení nového zábradlí výšky 1100 mm na NK, římsách a parapetních zídkách; odbourání části úložných prahů na opěrách, odbourání závěrných zídek a parapetních zídek s následným vybudováním nových ze železobetonu; odbourání původních kamenných opěrných zídek a odláždění svahových křídel a vybetonování nových monolitických opěrných zídek včetně odláždění svahových kuželů, podlití ložisek a výměna železničního svršku v předpolích mostu s úpravou GPK ASP a zřízením BK, vyvěšení původních kabelových tras během výstavby a jejich opětovné uložení do stávajícího kabelového žlabu na nové zábradlí. Podrobný popis a rozsah prací je dán projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem s výkazem výměr. Práce jsou součástí SO 01.1 – Most v km 42,112 – most.

    - Propustek v km 50,522: oprava zahrnuje komplexní přestavbu kamenného propustku s nosnou konstrukcí z kamenných desek. Jedná se o demontáž žel. svršku, odtěžení zemního tělesa, vybourání staré konstrukce propustku a zafoukání části  původní trasy šikmého propustku / nově je propustek kolmý/. Dále zřízení podkladní desky, pokládka patkových trub DN 800, zřízení čela na vtoku a osazení šikmého prefabrikátu na výtoku, izolace trub a čela, vybudování zemního tělesa s postupným hutněním vrstev; koryto vodoteče a svah na výtoku bude odlážděno kamenem do betonu, zřízení kolejového lože a pokládka stávajícího žel. svršku, úprava GPK ASP, zřízení BK. Podrobný popis a rozsah prací je dán projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem s výkazem výměr. Práce jsou součástí SO 02.1 – Propustek v km 50,522- propustek.

    - Propustek v km 50,522: oprava zahrnuje komplexní přestavbu kamenného propustku s nosnou konstrukcí z kamenných desek. Jedná se o demontáž žel. svršku, odtěžení zemního tělesa, vybourání staré konstrukce propustku. Dále zřízení podkladní desky, pokládka patkových trub DN 1000, zřízení čela na vtoku a osazení šikmého prefabrikátu na výtoku, izolace trub a čela, vybudování zemního tělesa s postupným hutněním vrstev; koryto vodoteče a svah na výtoku bude odlážděno kamenem do betonu, zřízení KL a pokládka žel. svršku, úprava GPK ASP, zřízení BK. Podrobný popis a rozsah prací je dán projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem s výkazem výměr. Práce jsou součástí SO 03.1 - Propustek v km 52,885 propustek.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Nakládání s odpady

    - Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

    - Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.

    - Veškerý vyzískaný kovový materiál z mostu ( dále nepoužitelný ) tzn. zábradlí, plechy, podložky apod., bude předán nasmlouvanému odběrateli kovového odpadu za SŽ  firmě Trojek, a.s., Praha 2, kontaktní pracovník p. Zeman, mobil 731 533 971.

    - Stávající vyzískaný kovový materiál železničního svršku ( kolejnice, drobný upevňovací materiál, apod. ) bude předán ST TO Bruntál.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení stavby (stavebních prací) – dnem předání staveniště |  | do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy (předpoklad 1. pol. března 2023) |
| 1. Sekce (Stavební postup / Etapa) | Přípravné práce | Bez výluky | březen 2023 – 6.5.2023 |
| 2. Sekce | Práce ve výluce – demontáž svršku, demolice stávající konstrukce, výstavba nové konstrukce, zřízení železničního svršku | 28 N | 7. 5. 2023 – 3. 6. 2023 |
| 3. Sekce | Dokončovací práce | Bez výluk (pouze pomalá konsolidační jízda) | Červen - červenec 2023 |
|  | Dokončení stavby (stavebních prací) |  | do 4 měsíců ode dne zahájení stavby |
|  | Dokončení díla |  | do 6 měsíců ode dne zahájení stavby |

- Oproti původnímu termínu uváděném v PD je výluka prodloužena na 28 dnů nepřetržitě!

- V rámci opravy mostu v km 42,112 bude zřízena poloviční uzavírka st. silnice I/45 a to po celou dobu výluky od 7. 5. do 3. 6. 2023 v prostoru železničního přejezdu v km 42,175 pro přísun a odsun materiálu z prostoru mostu. Zpracování projektu PDZ včetně zajištění potřebných povolení zajistí objednatel, zhotovitel zajistí přechodné dopravní značení včetně servisu a údržby po dobu stavby v souladu s položkovým rozpočtem s výkazem výměr a Přílohou č. 1 ZTP,  přechodné dopravní značení, částečná uzavírka sil. I/45, vypracovala firma Sekne  dne 8. 3. 2021 v rámci tehdejší opravy propustku.

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

- PŘÍLOHY

    - Příloha č. 1 - Přechodné dopravní značení ze dne 8. 3. 2021