Technická zpráva

„ Opravné práce v žst. Ražice “

Evidenční číslo VZ: 65418047

Název VZ:	„ Opravné práce v žst. Ražice “

Evidenční číslo VZ:	65418047

Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23

326 00 PLZEŇ

Místo plnění:                 	Trať č. 190 	TÚ 0401 Č. Budějovice - Plzeň

trať. úsek:	žst. Ražice, Ražice - Čejetice

SO1	-	Přeprava KP

SO2	-	SK 4 M mezi výh. 14 a 20

SO3	- 	SK 4 L mezi výh. 13 a 14

SO4	-	SK 4 K mezi výh. 9 a 13

SO5	-	SVP výh. 14

SO6	-	SVP výh. 13

SO7	-	SVP výh. 9

SO8	-	SVP výh. 6

SO9	-	SVP výh. 5

SO10 -	OVP pole mezi výh. 6 a 9

SO11	-	SVP výh. 23

SO12	-	SK 1 Y mezi výh. 21 a 23

SO13	-	SVP výh. 22

SO14	-	SVP výh. 21 + LIS

SO15	-	SVP výh. 19

SO16	-	SVP výh. 20

SO17	-	SVP Část SK 2 + před výh. 22

SO18 -	Úprava stezek

SO19 -	SVP a SVK od km 258,635 do km 259,108

Výluky :                            	Výluky budou probíhat dle ročního plánu výluk a dle ROV.

Na akci se počítá s výlukami:

11x N, 18. 6. - 28. 6. 2018 (7:25 - 20:30 h.)

Všechny informace o termínech a časech výluk podá:

Ing. Petr Novák, tel. 972 543 197, 724 495 578, NovakP@szdc.cz

Termín plnění:	Zahájení prací:	po podpisu smlouvy

Ukončení prací:	30. 11. 2018

Obecné podmínky:

K objektům je přístup pouze z přilehlých ploch ČD nebo SŽDC. Přístup ke staveništi mimo tyto pozemky si musí zhotovitel dojednat s příslušnými vlastníky pozemků.

Při zemních pracích musí zhotovitel dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí v dotčené lokalitě.

Vrtání dřevěných pražců bude provedeno vrtákem o maximálním průměru 16 mm včetně následné impregnace.

Veškerý odpadový materiál musí být uložen na skládky v souladu s právními předpisy ČR.

Specifikace materiálu je uvedena v rozpočtu příslušného stavebního objektu

U stavebních objektů, kde jsou před kategorizované některé dřevěné pražce jako užité, bude konečná kategorizace provedena místně příslušným vrchním mistrem nejpozději na konci výluky. Pražce dle výsledku budou předány místně příslušnému PS nebo TO nebo odvezeny zhotovitelem k likvidaci.

Předání vyzískaného ocelového šrotu bude provedeno po ukončení prací (výluky) na jednotlivých stavebních objektech. Místem předání je sídlo PS nebo TO nebo místo určené vrchním mistrem. Časy předání bude nutné domlouvat s místně příslušným vrchním mistrem.

Hodnocení stavebních odchylek při přejímce prací bude posuzováno dle ČSN 73 6360-2.

Stávající stav:

Schema žst. Ražice:

Čejetické zhlaví:

Protivínské zhlaví:

Viz příloha č. 1, č. 3

Předmět plnění:

SO1 - Přeprava KP

- Naložení, přeprava a složení užitých kolejových polí (KP) z žst. Chýnov do žst. Ražice

Celkem 52 ks KP délky 25 m, tvar S49, SB8, ŽS4, „e“ o celkové hmotnosti 777,3 tun

5 ks 		KP ... pro SO2

19 ks 	KP ... pro SO3

8 ks 	KP ... pro SO4

20 ks 	KP ... pro SO19

SO2 - SK 4 M mezi výh. 14 a 20

- Pouze v části mezi výh. č. 14 a výh. č. 20 (v délce celkem 116 m od výh. č. 20) souvislá výměna stáv. KP, tvar S49, dřev. pražce, T5, rozdělení „c“ za užité KP tvar S49, SB8, ŽS4, nové rozdělení „e“

- Štěrkové lože bude odtěženo (sníženo) do hloubky 20 cm pod ložnou plochu stáv. dřev. pražců

- Před výh. č. 20 bude osazeno 10 ks nových dřev. pražců s novým ŽS4 (7 m), dále pak užité KP (109 m)

- U všech pražců užit. KP tvar S49, SB8, ŽS4, nové rozdělení „e“, budou vyměněné pryžové podložky pod patou kolejnice a bude provedena případná oprava rozdělení bet. pražců na rozdělení „e“.

- Zřízení BK

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- 2x strojní podbití ASP

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Dokončovací práce

- Demontáž dřevěných pražců na uložišti

- Demontáž a zpětná montáž počítacího bodu RSR 180

- Geodetické práce – 3x měření vozíkem APK, výměna zajišťovacích konzolových značek, zaměření zajišť. značek vč. vyhotovení tech. projektu zajištěni PPK

- Ekologická likvidace štěrku, dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO3 - SK 4 L mezi výh. 13 a 14

- V celé délce 460 m mezi výh. č. 13 a výh. č. 14 souvislá výměna stáv. KP, tvar S49, dřev. pražce, T5, rozdělení „c“ za užité KP tvar S49, SB8, ŽS4, nové rozdělení „e“

- Štěrkové lože bude odtěženo (sníženo) do hloubky 20 cm pod ložnou plochu stáv. dřev. pražců

- Za výh. č. 13 a před výh. č. 14 bude osazen vždy 1 ks nových dřev. pražců s novým ŽS4

- U všech pražců užit. KP tvar S49, SB8, ŽS4, nové rozdělení „e“, budou vyměněné pryžové podložky pod patou kolejnice a bude provedena případná oprava rozdělení bet. pražců na rozdělení „e“.

- Zřízení BK

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- Demontáž a zpětná montáž 3 ks přechodů pro pěší (zpětná montáž přechodových panelů pro pěší na SB8 bude provedená na geotextilii se štěrkem)

- Dosyp a úprava vč. zhutnění štěrkodrtí 0/22 plochy k přístřešku VB vpravo koleje

- Oprava nástupišť s obrubníky Tischer a deskami vpravo u SK 4 … 51 m + vlevo …217 m

- 2x strojní podbití ASP

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Dokončovací práce

- Demontáž dřevěných pražců na uložišti

- Demontáž a zpětná montáž počítacího bodu RSR 180

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění stožárů TV a osvětlení

- Geodetické práce – 3x měření vozíkem APK, výměna zajišťovacích konzolových značek, zaměření zajišť. značek vč. vyhotovení tech. projektu zajištěni PPK

- Ekologická likvidace štěrku, dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

Upozornění:

Před prováděním oprav na SK č. 4 L zajistí zhotovitel osazení dočasného dřevěného přechodu pro pěší přes SK č. 4

SO4 - SK 4 K mezi výh. 9 a 13

- Mezi výh. č. 9 a výh. č. 13 v délce celkem 185 m souvislá výměna stáv. KP, tvar S49, dřev. pražce, T5, rozdělení „c“ za užité KP tvar S49, SB8, ŽS4, nové rozdělení „e“

- Štěrkové lože bude odtěženo (sníženo) do hloubky 20 cm pod ložnou plochu stáv. dřev. pražců

- Před výh. č. 13 bude osazeno 5 ks nových dřev. pražců a za výh. č. 9 pak 4 ks dřev. pražců s novým ŽS4

- U všech pražců užit. KP tvar S49, SB8, ŽS4, nové rozdělení „e“, budou vyměněné pryžové podložky pod patou kolejnice a bude provedena případná oprava rozdělení bet. pražců na rozdělení „e“.

- Zřízení BK

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- 2x strojní podbití ASP

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Dokončovací práce

- Demontáž dřevěných pražců na uložišti

- Demontáž a zpětná montáž počítacího bodu RSR 180

- Geodetické práce – 3x měření vozíkem APK, výměna zajišťovacích konzolových značek, zaměření zajišť. značek vč. vyhotovení tech. projektu zajištěni PPK

- Ekologická likvidace štěrku, dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO5 - SVP výh. 14 (J S49 1:9 - 190 P)

- Výhybka č. 14 (J S49 1:9 - 190 P) - souvislá výměna všech výhybkových pražců za nové dřevěné. Zůstávají podkladnice a upevnění. Nové budou vrtule, dvojité kroužky a PE podložky pod stávající podkladnice.

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění stožárů TV a osvětlení

- Demontáž dřev. pražců na uložišti

- 2x ASPv

- Dokončovací práce a seřízení výhybky

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO6 - SVP výh. 13 (J S49 1:7,5 - 190 L)

- Výhybka č. 13 (J S49 1:7,5 - 190 L) - souvislá výměna všech výhybkových pražců za nové dřevěné. Zůstávají podkladnice a upevnění. Nové budou vrtule, dvojité kroužky a PE podložky pod stávající podkladnice.

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- Demontáž dřev. pražců na uložišti

- 2x ASPv

- Dokončovací práce a seřízení výhybky

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO7 - SVP výh. 9 (J S49 1:9 - 300 P)

- Výhybka č. 9 (J S49 1:9 - 300 P) - souvislá výměna všech výhybkových pražců za nové dřevěné. Zůstávají podkladnice a upevnění. Nové budou vrtule, dvojité kroužky a PE podložky pod stávající podkladnice.

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění stožárů TV a osvětlení

- Demontáž a zpětná montáž počítacího bodu RSR 180

- Demontáž a zpětná montáž EOV

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- Demontáž dřev. pražců na uložišti

- 2x ASPv

- Dokončovací práce a seřízení výhybky

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO8 - SVP výh. 6 (J S49 1:9 - 300 P)

- Výhybka č. 9 (J S49 1:9 - 300 P) - souvislá výměna všech výhybkových pražců za nové dřevěné. Zůstávají podkladnice a upevnění. Nové budou vrtule, dvojité kroužky a PE podložky pod stávající podkladnice.

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění stožárů TV a osvětlení

- Demontáž a zpětná montáž EOV

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- Demontáž dřev. pražců na uložišti

- 2x ASPv

- Dokončovací práce a seřízení výhybky

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO9 - SVP výh. 5 (J S49 1:11 - 300 P)

- Výhybka č. 5 (J S49 1:11 - 300 P) - souvislá výměna všech výhybkových pražců za nové dřevěné. Zůstávají podkladnice a upevnění. Nové budou vrtule, dvojité kroužky a PE podložky pod stávající podkladnice.

- Demontáž a zpětná montáž EOV

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- Demontáž dřev. pražců na uložišti

- 2x ASPv

- Dokončovací práce a seřízení výhybky

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO10 - OVP pole mezi výh. 6 a 9

- Ojedinělá výměna 5 ks pražců mezi výh. č. 6 a výh. č. 9, stáv. dřev. pražce s upevněním T5, za nové dřevěné, komplet nové upevnění ŽS4, podkladnice, vrtule, pružné kroužky, PE podložky pod podkladnice, pryžové podložky pod kolejnici

- Vystrojení dřev. pražce

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- Strojní podbití ASP

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Dokončovací práce

- Demontáž dřevěných pražců na uložišti

- Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO11 - SVP výh. 23 (J S49 1:11 - 300 L)

- Výhybka č. 23 (J S49 1:11 - 300 L) - souvislá výměna všech výhybkových pražců za nové dřevěné. Zůstávají podkladnice a upevnění. Nové budou vrtule, dvojité kroužky a PE podložky pod stávající podkladnice.

- Demontáž a zpětná montáž EOV

- Demontáž a zpětná montáž z paty kolejnice (bez přerušení kabelu) - Smyčka pro liniový vlakový zabezpečovač

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění stožárů TV a osvětlení

- Ojedinělé ruční čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné

25 "oken" od P1157 směrem do výhybky č. 23

(mimo lavičku do hloubky 0,10 m pod ložnou plochu pražce)

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- Demontáž dřev. pražců na uložišti

- 2x ASPv

- Dokončovací práce a seřízení výhybky

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Ekologická likvidace štěrku, dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO12 - SK 1 Y mezi výh. 21 a 23

- V SK 1 Y mezi výh. 21 a 23 souvislá výměna stávajících dřevěných pražců za nové dřevěné, komplet nové upevnění ŽS4, podkladnice, vrtule, pružné kroužky, PE podložky pod podkladnice, pryžové podložky pod kolejnici současně s výměnou stávajících kolejnic 49 E1 za nové 49 E1, svařování.

- Vystrojení dřev. pražce

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění stožárů TV a osvětlení

- Demontáž a zpětná montáž z paty kolejnice (bez přerušení kabelu) - Smyčka pro liniový vlakový zabezpečovač

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- Strojní podbití ASP

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Dokončovací práce

- Demontáž dřevěných pražců na uložišti

- Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO13 - SVP výh. 22 (J S49 1:9 - 190 L)

- Výhybka č. 22 (J S49 1:9 - 190 L) - souvislá výměna všech výhybkových pražců za nové dřevěné. Zůstávají podkladnice a upevnění. Nové budou vrtule, dvojité kroužky a PE podložky pod stávající podkladnice.

- Demontáž a zpětná montáž EOV

- Demontáž a zpětná montáž z paty kolejnice (bez přerušení kabelu) - Smyčka pro liniový vlakový zabezpečovač

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění stožárů TV a osvětlení

- Demontáž dřev. pražců na uložišti

- 2x ASPv

- Dokončovací práce a seřízení výhybky

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO14 - SVP výh. 21 + LIS

- Výhybka č. 21 (J S49 1:11 - 300 P) - souvislá výměna všech výhybkových pražců za nové dřevěné. Zůstávají podkladnice a upevnění. Nové budou vrtule, dvojité kroužky a PE podložky pod stávající podkladnice.

- Demontáž a zpětná montáž EOV

- Demontáž a zpětná montáž z paty kolejnice (bez přerušení kabelu) - Smyčka pro liniový vlakový zabezpečovač

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění stožárů TV a osvětlení

- Demontáž a zpětná montáž počítacího bodu RSR 180

- Výměna 2x LIS 3,6 m u návěstidla L1

- Demontáž dřev. pražců na uložišti

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- 2x ASPv

- Dokončovací práce a seřízení výhybky

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO15 - SVP výh. 19 (Obl J S49 1:7,5 - 190 L)

- Výhybka č. 19 (Obl J S49 1:7,5 - 190 L) - souvislá výměna všech výhybkových pražců za nové dřevěné. Zůstávají podkladnice a upevnění. Nové budou vrtule, dvojité kroužky a PE podložky pod stávající podkladnice.

- Demontáž a zpětná montáž EOV

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění stožárů TV a osvětlení

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- Demontáž dřev. pražců na uložišti

- 2x ASPv

- Dokončovací práce a seřízení výhybky

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO16 - SVP výh. 20 (J S49 1:7,5 - 190 P)

- Výhybka č. 20 (Obl J S49 1:7,5 - 190 P) - souvislá výměna všech výhybkových pražců za nové dřevěné. Zůstávají podkladnice a upevnění. Nové budou vrtule, dvojité kroužky a PE podložky pod stávající podkladnice.

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění stožárů TV a osvětlení

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- Demontáž dřev. pražců na uložišti

- 2x ASPv

- Dokončovací práce a seřízení výhybky

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO17 - SVP Část SK 2 + před výh. 22

- SK 2 - od km 258,385 do km 258,415 výměna stávajících 50 ks dřevěných pražců za nové dřevěné (dodává objednatel SŽDC), komplet nové upevnění ŽS4, podkladnice, vrtule, pružné kroužky, PE podložky pod podkladnice, pryžové podložky pod kolejnici - dodává zhotovitel.

- SK 2 - od km 258,415 výměna stávajících 28 ks dřevěných pražců za užité SB8 vystrojené (dodává objednatel SŽDC), komplet nové upevnění ŽS4 -  dodává zhotovitel.

- SK 2 - před výhybkou č. 22 výměna stávajících 7 ks dřevěných pražců za nové dřevěné (dodává objednatel SŽDC), komplet nové upevnění ŽS4, podkladnice, vrtule, pružné kroužky, PE podložky pod podkladnice, pryžové podložky pod kolejnici - dodává zhotovitel.

- Vystrojení dřev. pražce

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- Strojní podbití ASP (je součástí položek výměny pražců)

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku (obsaženo v SO18)

- Dokončovací práce

- Demontáž dřevěných pražců na uložišti

- Ekologická likvidace dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

SO18 - Úprava stezek

- Po výměně pražců ve výhybkách a výměně KP - doplnění a úprava všech příslušných stezek štěrkodrtí 4/8

SO19 - SVP a SVK od km 258,635 do km 259,108

- V celé délce 473 m od km 258,635 do km 259,108 souvislá výměna stáv. KP, tvar S49, dřev. pražce, T5, rozdělení „c“ za užité KP tvar S49, SB8, ŽS4, nové rozdělení „e“

- Štěrkové lože bude odtěženo (sníženo) do hloubky 20 cm pod ložnou plochu stáv. dřev. pražců

- U všech pražců užit. KP tvar S49, SB8, ŽS4, nové rozdělení „e“, budou vyměněné pryžové podložky pod patou kolejnice a bude provedena případná oprava rozdělení bet. pražců na rozdělení „e“.

- Doplnění kolejového lože novým kamenivem

- V km 258,952 bude demontován a zpětně namontován 2x LIS 3,7 na SB8

- Zřízení BK

- 2x strojní podbití ASP

- Dokončovací práce

- Demontáž dřevěných pražců na uložišti

- Demontáž a zpětná montáž počítacího bodu RSR 180

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění stožárů TV a osvětlení

- Geodetické práce – 3x měření vozíkem APK, výměna zajišťovacích konzolových značek, zaměření zajišť. značek vč. vyhotovení tech. projektu zajištěni PPK

- Ekologická likvidace štěrku, dřevěných pražců a plastových součástí s odvozem na oficiální skládku

Výzisk užitého materiálu zadavatele:

- nepředpokládá se

Zadavatel si vyhrazuje dodávku následujícího materiálu:

- Kolejové pole tvaru S49 užité pražce betonové rozdělení "e" … 52 ks KP délky 25 m

- Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 … 28 ks

- Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm … 57 ks

Uzavírka komunikace:

-	nepředpokládá se

Inženýrské sítě:

Sítě ve správě jednotek SŽDC, s. o. – vytýčení tras zajistí na požádání zhotovitele bezúplatně zadavatel.

Sítě ve správě jednotek ČD - Telematika, a. s. – vytýčení tras zajistí na objednávku zhotovitele
ČD - Telematika, a. s.

Veškeré informace o stavbě podá:

za část TH - VM PS Strakonice, Petr Šídlo, tel.: 606 155 327

za část SSZT - Jaroslav Babák, tel.: 725 821 485

Předpokládaný objem prací a materiálu:

viz příloha č. 2 „ Soupis prací k ocenění [zadání]. “

Důležité upozornění k oceňování položek dodávaného nového materiálu v soupisu prací:

Při oceňování položek materiálu týkajících se dodávek nového materiálu (např.: kolejnic, pražců 	apod.) zhotovitelem stavby, je 	cena za jejich dopravu do žkm stavby uvedena ve zvláštní samostatné položce s názvem doprava dodávek s uvedenou poznámkou, kterého materiálu se příslušná položka dopravy týká!

Podmínky plnění

Objednatel vyžaduje po zhotoviteli, z důvodu objemu prací a rozsahu výluk, schopnost nasazení dostatečného výkonné mechanizace a počtu pracovníků.

Zhotovitelé prací pro Oblastní ředitelství v Plzni

Odpovídají za kvalitu prováděných prací a dodržování platných vyhlášek, předpisů, norem, výnosů a opatření SŽDC, s. o., schválených postupů a návodů pro použité technologie, plnění TKP staveb státních drah - kapitola 8 v platném znění

Způsob přebírání prací:

Práce bude kontrolovat a přebírat místně příslušný vrchní mistr, vedoucí provozního střediska nebo jeho zástupce, případně vedoucí provozu infrastruktury (VPI) nebo pověřený pracovník
ST Strakonice.

Zpracoval: Libor Brabenec

Ve Strakonicích dne 14. 5. 2018

Přílohy:	č. 1	stávající stav

č. 2 	soupis prací k ocenění [zadání]

č. 3	výpis výhybek v žst Ražice