Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení STAVBY

„Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“

Datum vydání: 	23. 5. 2018

Obsah

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Projektová dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	4

4.1.	Doklady překládané zhotovitelem	4

4.2.	Dokumentace skutečného provedení stavby	4

5.	Organizace výstavby, výluky	4

6.	Související dokumenty a předpisy	5

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem zakázky realizace stavby „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“ je rekonstrukce klenbových mostních objektů a zvýšení komfortu cestování.

    - Zhotovitel zajistí a dodrží veškeré podmínky vyplývající ze stavebního povolení č.j. DUCR-22304/18/Bn ze dne 20.4.2018.

    - Zhotovitel zajistí a dodrží veškeré podmínky vyplývající z projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení.

    - Zhotovitel zajistí a dodrží veškeré podmínky vyplývající z projednání s dotčenými správci inženýrských sítí.

    - Je nutné dodržet harmonogram prací z důvodu koordinace s jinými stavbami – viz odst. „KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY“.

  - Umístění stavby

- Kraj:		Královehradecký

- Okres:	Náchod

- TÚDU:	1561

    - Základní charakteristika trati je uvedena v následující tabulce:

| - Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. | - Celostátní |
| --- | --- |
| - Kategorie dráhy podle TSI INF | - P5/F3 |
| - Součást sítě TEN-T | - NE |
| - Číslo trati podle Prohlášení o dráze | - 628 00 |
| - Číslo trati podle nákresného jízdního řádu | - 506 |
| - Číslo trati podle knižního jízdního řádu | - 026 |
| - Číslo traťového a definičního úseku | - 156108 |
| - Traťová třída zatížení | - C4 |
| - Maximální traťová rychlost | - 90 |
| - Trakční soustava | - Bez trakce |
| - Počet traťových kolejí | - 1 |

    - Provozovatelem dráhy je Správa železniční dopravní cesty, s.o. místním správcem Oblastní ředitelství Hradec Králové.

- přehled výchozích podkladů

  - Projektová dokumentace

    - Dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“, zpracovaná firmou EXprojekt s.r.o. Dokumentace schválena O6 GŘ dne 25. 4. 2018.

  - Související dokumentace

    - Posuzovací protokol projektu SŽDC čj: 12838/2018-SŽDC-SSV-U1/Be, ze dne 24.4.2018

    - Schvalovací protokol projektu SŽDC čj: 26685/2018-SŽDC-GŘ-O6-Hor, ze dne 25.4.2018

    - Stavební povolení č.j.:DUCR-22304/18/Bn ze dne 20.4.2018

- Koordinace s jinými stavbami

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Revitalizace trati Týniště nad Orlicí Broumov.

- Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí – Broumov.

- Rekonstrukce komunikace Spy – Krčín – investorem Královehradecký kraj. S touto akcí je nutná úzká spolupráce! Kraj plánuje v roce 2018 rekonstruovat stávající stopu komunikace.

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

- G-01 +G-03 nebo G-02

- G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Směrnice SŽDC č. 50; G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

- G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

    - Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - dokumentace z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

- Organizace výstavby, výluky

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV Projektové dokumentace a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v Harmonogramu stavebních prací  - viz příloha.

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.