## 1
SOUPIS PRACÍ | [8 empty] | kus | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
Stavba: Rekonstrukce kolejí a výhybek ŽST Strakonice | [8 empty] | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Objekt: SO 121 Podchycení budovy VB |  |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  | EČO:
Objednatel: |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum: 1.6.2009
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 28.287 |  |  |  |  | řádek s filtry
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | SD |  | Třídník URS;
1 | 111000001 | Vytyčení a ochrana inženýrských sítí | kpl | 1 |  |  | 0 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 06
2 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 162 |  |  | 0 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 06
3 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 162 |  |  | 0 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 06
4 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1620 |  |  | 0 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 06
| 100 | Přípravné práce |  |  |  |  | 0
5 | 100101101 | Průzkum šikmým vrtem | kpl | 1 |  |  | 0 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
6 | 100200099 | Realizační dokumentace stavby | kpl | 1 |  |  | 0 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
| 2 | Zakládání |  |  |  |  | 11.1014
7 | 262503372 | Vrty pro injektáž svislé povrchové D 125 hl do 25 m hor. V | m | 100.1 |  |  | 0.36837 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
8 | 262503372 | Vrty pro injektáž svislé povrchové D 125 hl do 25 m hor. V | m | 93.5 |  |  | 0.34408 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
9 | 262508312 | Příplatek za vrty pro injektáže povrchové D 125 mm šikmé úklon do 48° hl do 25 m hor. V | m | 93.5 |  |  | 0.068255 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
10 | 281611111 | Dodání hmot pro injektování nízkotlaké - cement portlandský R 42,5 | t | 9.625 |  |  | 10.3103 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
11 | 282600095 | Aktivace kotev utažením matice na sílu 10 kN | hod | 12 |  |  | 0 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
12 | 282604113 | Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké vzestupné tlakem do 4,5 MPa | hod | 130 |  |  | 0.0104 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 14.1396
13 | 317324132 | Ztužující věnce kleneb obrubní a příčné ze ŽB tř. C 20/25 v prostoru stísněném | m3 | 4.9 |  |  | 0 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
14 | 317354111 | Bednění věnců a kleneb | m2 | 15.1 |  |  | 0.19554 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
15 | 317361151 | Výztuž věnců a kleneb ocelových nebo ukončujících říms z oceli 10 505 | t | 0.246 |  |  | 0.25488 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
16 | 346244621 | Přizdívky izolační tl 240 mm z cihel CDm 240 pevnosti P 20 na MC 10 | m2 | 31.4 |  |  | 13.6891 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  |  | 3.0461
17 | 631313511 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 | m3 | 1.35 |  |  | 3.0461 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  | 0
18 | 979097115 | Poplatek za skládku - ostatní zemina | t | 340.2 |  |  | 0 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 2.039
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  | 0.010976
19 | 711112052 | Oprava izolace proti zemní vlhkosti za studena na svislé ploše tekutou lepenkou | m2 | 31.36 |  |  | 0.010976 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 2.028
20 | 767995106 | Dodávka a Mtž CKT pr. 32mm - ocel ST 500 S, vč. ocelové hlavy kotvy pr. 32mm (10*11,5)*6,313 + 1% | kg | 733.255 |  |  | 0.733 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 01, 02, 04, 05
21 | 767995105 | Dodávka a Mtž atypická zámečnická kce -100kg, U 180 (2*10*21) | kg | 420 |  |  | 0.42 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 01, 02, 04, 06
22 | 767995103 | Dodávka a Mtž atypická zámečnická kce -50kg, ocel. deska hlavice (2*10*25,12) | kg | 502.4 |  |  | 0.502 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 01, 02, 04, 07
23 | 767995108 | Dodávka a montáž ocelové konstrukce pilot, trubka 89/9, ocel S 235 | kg | 7460.64 |  |  | 0.37303 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
24 | 767995208 | Dodávka a montáž ocel trubky | kg | 3025.704 |  |  | 0 | B | SŽDC | položka viz výkres č. | 02, 03
Note on K8: § 6b 2.část
Note on L8: § 6c 2.část
Note on M8: § 6f § 7
Note on R2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"