Příloha č. 8 zadávací dokumentace

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fáze** | **Popis** | **Odkaz na kapitolu v TS** | **Termín zahájení** | **Požadovaný termín dokončení** |
| Fáze 1–A | Před implementační analýza – část A | 5.1 | od účinnosti smlouvy | 8 týdnů |
| Fáze 1–B | Před implementační analýza – část B | 5.1 | od účinnosti smlouvy | 12 týdnů |
| Fáze 2 | Implementace PAM/PIM pro úvodní dva cílové systémy (aktiva) z prostředí UAS, pilotní provoz implementace, školení | 5.2 | dodavatel je povinen zahájit implementaci pro úvodní 2 systémy (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace) bez zbytečného odkladu po zajištění HW zdrojů pro prostředí UAS ze strany SŽ, nejpozději však do 14 kalendářních dní od obdržení oznámení SŽ o připravenosti HW zdrojů pro prostředí UAS | 16 týdnů od zahájení fáze 2 |
| Fáze 3 | Rozšíření implementace PAM/PIM na zbývající definované systémy | 5.3 | Od ukončení Fáze 2 | **aktiva v prostředí UAS**: podle harmonogramu definovaného v F1, nejpozději do 40 týdnů od ukončení F2 |
| Fáze 4 | Implementace PAM/PIM pro jeden cílový systém v prostředí TDS, pilotní provoz implementace | 5.4 | dodavatel je povinen zahájit implementaci pro systém v prostředí TDS (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace) bez zbytečného odkladu po splnění prerekvizit implementace PAM/PIM v prostředí TDS ze strany SŽ, nejpozději však do 14 kalendářních dní od obdržení oznámení SŽ o splnění prerekvizit implementace PAM/PIM v prostředí TDS ze strany SŽ | **aktiva v prostředí TDS**: do 16 týdnů od zahájení implementace PIM/PAM pro TDS |
| Fáze 5 | Průběžná dodávka chybějících licencí | 5.5 | Průběžně dle dílčích implementací ve fázi 2, 3 a 4 | |
| Fáze 6 | Technická podpora řešení | 5.6 | Od převedení první dílčí implementace PAM/PIM do produkčního prostředí | 48 měsíců |
| Fáze 7 | Služby na vyžádání | 5.7 | Od účinnosti smlouvy | Dle objednávky |