ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175

Plzeň - Žatec (Třemošná)

Obsah

1.	Specifikace předmětu plnění	3

1.1	Účel předmětu díla	3

2.	Rozsah předmětu díla	3

2.1	Rozsah stavby	3

2.2	Koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami	4

2.3	Realizační dokumentace stavby	4

3.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	5

3.1	Všeobecné požadavky	5

3.2	Železniční spodek a svršek	6

3.3	Mostní konstrukce, ocelové a betonové konstrukce:	7

3.4	Sdělovací a zabezpečovací zařízení	8

3.5	Životní prostředí a nakládání s odpady	8

4.  Organizace výstavby	9

5.    Zvláštní technické podmínky dle požadavků územního a stavebního řízení	10

5.1   Požadavky územního řízení:	10

5.2    Požadavky stavebního řízení:	10

# Specifikace předmětu plnění

## Účel předmětu díla

Předmětem díla je provedení stavby Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 – 8,175 Plzeň – Žatec (Třemošná), která leží na neelektrizované jednokolejné trati Plzeň hl.n. – Žatec. Hlavní prioritou stavby je zvýšení rychlosti, komfortu cestování a celkové bezpečnosti dopravy. V novém stavu je stavba ve všech ohledech (směrové a výškové řešení, mostní objekty, přejezdy, zabezpečovací zařízení) řešena pro rychlost V=80km/h (RP2). Přípravná dokumentace řeší rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně vybraných umělých objektů (mostů, propustků), rekonstrukci přejezdů, ochranu kabelových vedení v nezbytném rozsahu a úpravu zabezpečovacího zařízení.

Aktualizace přípravné dokumentace byla dokončena v 03/2013, byl vydán posuzovací protokol a PD byla schválena na úrovni SŽDC, byl vydán schvalovací protokol.

Magistrát města Plzně vydal dne 19.3.2013 pod č.j. MMP/06 1241/13 Vyjádření k předmětné stavbě s tím, že v souladu s § 81 stavebního zákona stavba nevyžaduje vydání územního rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území a podle ust. § 15 souhlasí s vydáním povolení stavby Drážním úřadem.

Umístění stavby

Stavba ležící na území Plzeňského kraje. Rozhodující stavební činnost bude probíhat v rozsahu hranic pozemků České republiky s právem hospodaření SŽDC s.o. Stavba bude realizována částečně také na pozemcích společnosti České dráhy a.s v katastrálním území Plzeň a v katastrálním území Bolevec. Dalšími pozemky dotčenými stavbou jsou pozemky v majetku města Plzeň. Jedná se o pozemky v katastrálním území Bolevec.

Stavba také zasahuje stavebním objektem SO 401 Napájecí kabely PZS na pozemek v katastrálním území Bolevec (parc. č. 2180/5). Pozemek je v majetku manželů Balíkových.

Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků SŽDC s.o. a ČD a.s., na nichž bude stavba prováděna. Územně stavba spadá do kompetence magistrátu města Plzně.

# Rozsah předmětu díla

Základní náplní předmětu díla je:

- vypracování projektu stavby všech SO a PS potřebné k realizaci stavby

- realizace stavby Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 – 8,175 Plzeň – Žatec (Třemošná) v rozsahu zadávacích podmínek,

- koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami,

- realizační dokumentace stavby vybraných provozních souborů a stavebních objektů,

- dokumentace skutečného provedení dle příslušné smlouvy o dílo a obchodních podmínek.

## Rozsah stavby

    - Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 – 8,175 Plzeň – Žatec (Třemošná)bude realizována, dle projektu stavby, který vypracuje zhotovitel a který svým rozsahem a obsahem bude zahrnovat:

- rekonstrukci železničního svršku a spodku v úseku km 3,730 – 8,454, součástí objektu železničního svršku bude zřízení bezstykové koleje  a rekonstrukce přejezdů v km 4,226, km 5,994, km 6,450 a km 8,161 trati Plzeň - Žatec,

- rekonstrukci železničního spodku včetně vybraných umělých objektů zahrnujících mosty a propustky, zřízení zpevněných příkopů, rozšíření drážních stezek, odvodnění pomocí trativodů a demontáž a zpětnou montáž nástupiště v zast. Plzeň-Bolevec (zkrácení na 110 m),

- rekonstrukci stávajících mostních objektů:

    - mostního objektu km 4,769 (nová ŽB prefabrikovaná konstrukce) dle variantního návrhu,

    - mostního objektu v km 6,013 (odizolování desky s tvrdou ochranou),

    - rekonstrukci sedmi propustků a zrušení dvou propustků v km 3,806 a km 3,865 bez náhrady,

- úpravu zabezpečovacího zařízení na přejezdech,

- přeložky stávajících kabelových tras:

    - ochrana kabelových tras (kabel ŽDK 1).,

    - kabely DOZZ,

- rozsah a obsah stavby je patrný z přípravné dokumentace stavby, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek díla.

    - Rozsah stavby a provádění díla se upravuje následovně:

- objekt most v km 4,769 SO 311, bude spolufinancován z prostředků Města Plzeň, spolufinancování zajistí objednatel díla, způsob evidence, výkazů a fakturace bude proveden dle pokynů objednatele,

## Koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami

Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

    - Koordinace díla se stavbami v přípravě a přípravě realizace:

V rámci realizace stavby je nutné plynule provádět koordinaci se stavbami v přípravě, hlavně u staveb, které bezprostředně souvisí nebo navazují na stavbu rekonstrukce stanice:

| Stavba | Stupeň dokumentace |
| --- | --- |
| Stavba „Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ | PD – ve zpracování |
| Stavba „Silnice „Třemošenský rybník – Orlík, I/27 Plzeň“ | PD – ve zpracování |
| Stavba „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ | P - zpracován |

## Realizační dokumentace stavby

Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační projektové dokumentace zpracované v podrobnostech určujících závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní, množství, jakost a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení nutných k provedení stavby, včetně dokumentace výrobní, montážní a dílenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, vyhláška č. 146/2008 Sb., příloha č. 6) prioritně pro:

- provozní soubory přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně úpravy adresného SW,

- výrobní dokumentaci pro flexibilní ocelové konstrukce (FLOK) včetně montáže a osazení v rozsahu dle směrnice SŽDC č.11/2006, příloha č.5, část 1, na SO 303, 307.

- výrobní dokumentaci pro železobetonovou prefabrikovanou konstrukci včetně montáže a osazení v rozsahu dle směrnice SŽDC č.11/2006, příloha č.5, část 2 na SO 311.

- dokumentaci zhotovitele v rozsahu dle směrnice SŽDC č.11/2006, příloha č. 5 pro mostní objekty zahrnující také technologický postup provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v jednotlivých etapách výluk) jednotlivých PS a SO na:

    - provádění systému vodotěsných izolací (SVI) mostních objektů dle TNŽ 736280

    - provádění sanací betonových konstrukcí včetně ochranných nátěrů,

    - provádění injektáží a hloubkového spárování kamenného zdiva,

    - provádění protikorozní ochrany ocelových konstrukcí (PKO) dle předpisu SŽDC S5/4

- u ostatních PS a SO v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby,

- zhotovení podrobné Závěrečné zprávy odpadového hospodářství o evidenci druhů a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, jímž byly odpady předány.

# Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

## Všeobecné požadavky

- uchazeč obdrží proti úhradě jako součást zadávací dokumentace i kompletní digitální přípravnou dokumentaci stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží souhrnný soupis prací a výkaz výměr v tištěné a digitální formě. V případě nesouladu mezi údaji v tištěné podobě (a současně v digitální podobě v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a otevřenou (*.xls) formou, platí otevřená forma *.xls, Podrobněji viz Díl 5 Soupis prací, Část 1 Komentář k soupisu prací.

- před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech,

- součástí předmětu díla je dále:

    - vyzískaný kolejový materiál určený jako užitý na základě předkategorizace převeze, uloží a protokolárně předá oblastnímu ředitelství (správa tratí, správce HIM) zhotovitel po předešlém projednání,

- zhotovitel je povinen zajistit po dobu přechodných stavů, přechodné nefunkčnosti zařízení, jejich provizorní řešení včetně personálního zajištění jejich provozu zdravotně a odborně způsobilými osobami (např. provizorní nástupiště, přejezdy a přechody, přístupové cesty, osvětlení, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, informační zařízení, náhradní napájení energiemi včetně zásobování vodou, odvod příp. čerpání odpadních, dešťových a drenážních vod, apod.),

- zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby v tom smyslu, že mu umožní užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci pracovního týmu objednatele (poskytnutí nezbytných kancelářských prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinátora BOZP včetně parkovacích míst atd. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení staveniště,

- po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen svolat jednání v jednotlivých železničních stanicích a mezistaničních úsecích za účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a objednatele. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na železničním spodku. Z jednání je zhotovitel povinen provést záznam. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí.,

- zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) objednateli v závislosti na rozsahu zařízení,

## Železniční spodek a svršek

- zhotovitele zabezpečí u železničního svršku broušení podle TKP čl. 8.3.8.,

- materiál kolejového lože je v majetku objednatel. Na základě zjištěných hodnot lze předpokládat, že těžený materiál kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti objednatele s největší pravděpodobností vyhoví pro uložení materiálu na skládkách skupiny S – ostatní odpad. Obecně u všech materiálů a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože  příp. další), musí zhotovitel v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo nákupu nového, který by v konečném důsledku znamenal neefektivní nakládání s finančními prostředky a neekologický přístup, ke kterému je zhotovitel zavázán touto zadávací dokumentací,

- deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí zásilky a v místě ukládání kameniva (na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici zhotoviteli i technickému dozoru bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem vykládky kameniva z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována jakost v souladu s OTP ČD, nesmí být vyloženo v obvodu staveniště,

- při užívání kameniva třídy B I ze skládky do kolejového lože je zhotovitel povinen provádět přetřídění kameniva na mobilní třídičce a prokazovat jeho kvalitu kontrolními zkouškami v rozsahu:

    - zrnitost - min. 1 zkouška na každých 500 t,

    - odplavitelné, cizorodé, popřípadě rozlišné částice - min. 1 zkouška na každých 1000 t

    - tvarový index 3 a 5 - min. 1 zkouška na každých 1000 t,

- pokud výsledky i jen jednoho z uvedených parametrů neodpovídají hodnotám uvedeným ve VTP, musí být kamenivo zařazeno do té jakostní třídy (BII nebo C), které příslušná hodnota odpovídá a použito v souladu s touto jakostní třídou nebo odstraněno ze stavby. Skládky musí být označeny tabulemi udávajícími frakci, třídu a dodavatele kameniva pro každý lom zvlášť. Před odstraněním skládky nevyhovujícího kameniva ze staveniště musí být skládka označena tabulí „Nevyhovuje pro kolejové lože“,

- zhotovitel je povinen neprodleně oznámit pracovníkům technického dozoru uplatnění reklamace kameniva a předat kopie dokladů o způsobu jejího vyřízení včetně protokolů o případných zkouškách prováděných v rámci reklamace. Pracovník stavebního dozoru postoupí opis těchto podkladů TÚDC S13 OJMP,

- pracovník technického dozoru má právo požadovat na zhotoviteli prokázání kvality kameniva ve zřizovaném kolejovém loži dle VTP, a to kdykoli v průběhu stavby. Kvalitu kameniva je v tomto případě zhotovitel povinen prokázat zkouškami na vzorcích odebraných z kolejového lože, případně z jeho jednotlivých vrstev v místech určených pracovníkem stavebního dozoru,

- zhotovitel je povinen na vlastní náklady prokázat petrografickým rozborem původ kameniva pokud má investor důvodné podezření, že kamenivo na skládce nebo ve stavbě nepochází od výrobců udaných v závazném seznamu výrobců ČD nebo pokud není dodržena jakost kameniva a zhotovitel nezpochybnitelně neprokáže výrobce kameniva,

- v případě, že je stavba pojížděna dopravními prostředky v rozporu s čl. 7.4.2 TKP, je zhotovitel povinen na vyzvání pracovníka technického dozoru prokázat na vlastní náklady ostrohrannost kameniva, zkoušku zaoblenosti hran dle ČSN 72 1172. Počet a místa odběru zkušebních vzorků určí pracovník stavebního dozoru,

- zhotovitel je povinen zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací,

- zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové polohy koleje včetně zpracování příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat s příslušným oblastním Střediskem železniční geodézie,

- zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatním profesemi. Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop rýh) musí být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně a jejím hutněním. Pokud to není možné, musí být vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby byla dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také její rovinatost v předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu,

## Mostní konstrukce, ocelové a betonové konstrukce:

### Objednatel požaduje, aby zhotovitel zajistil dodání železobetonové prefabrikované konstrukce SO 311 jako výrobek z výrobního závodu, nikoliv jako staveništní prefabrikát. Železobetonové prefabrikáty budou vyrobeny v dostatečném předstihu, aby při osazení prefabrikátů do mostního otvoru bylo splněno kritérium 28 dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly. V případě, že nebude možno tento zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Navrhování betonových konstrukcí, část 2 Betonové mosty) splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení časového HMG stavebního objektu), doloží zhotovitel souhlas generálního projektanta se zahájením provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně statického posouzení betonové konstrukce.

- Dále požaduje, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, obsahovaly SVP XF1 až XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3. Podrobné požadavky na výstavbu betonových a železobetonových konstrukcí ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro mostní objekty a tunely dle směrnice SŽDC č.11/2006, příloha 5. část 3 a předloží ke schválení TDI. Požadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP (viz.příloha č.1).

- U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body a vyznačen letopočet vyhotovení stavby,

- Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických a prefabrikovaných konstrukcí mostních objektů v kvalitě pohledového betonu dle TKP 17, 18,

- Na nových flexibilních ocelových konstrukcích (FLOK) SO 303, 307 bude provedena dílenská přejímka v černém stavu a montážní prohlídka ve smyslu TKP 19 a ČSN 73 2603. Veškeré náklady spojené s provedením dílenské přejímky OK u výrobní organizace mimo území ČR nese, zajišťuje a jsou na účet zhotovitele.

- Na nové prefabrikované železobetonové konstrukci SO 311 bude provedena přejímka prefabrikátů ve výrobním závodě (prefě) ve smyslu TKP 18.

- Žádost o provedení hlavní prohlídky mostních objektů zašle zhotovitel písemně na SŽDC, Oblastní ředitelství Plzeň, správa mostů a tunelů minimálně 15 dnů před konáním hlavní prohlídky ve smyslu předpisu SŽDC S5 (správa mostů).

## Sdělovací a zabezpečovací zařízení

- stávající zabezpečovací zařízení na čtyřech přejezdech buď zachováno a upraveno (kolejové obvody budou nahrazeny počítacími úseky), nebo nahrazeno novým zabezpečovacím zařízením typu PZS 3SBI dle ČSN 342650 ed.2

- na stavbě může zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, jejichž platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání a převzetí tohoto zařízení (nebo SO a PS, které toto zařízení obsahuje).

## Životní prostředí a nakládání s odpady

- zhotovitel zpracuje projekt odpadového hospodářství řešící odstranění odpadů kategorií „ostatní“ a „nebezpečné“ a současně zpřesňující příslušnou část projektu stavby. Obsahem projektu odpadového hospodářství je rozčlenění veškerých činností a nákladů vzniklých v souvislosti s odpadovým hospodářstvím včetně poplatku za uložení odpadu na skládkách příslušných skupin podle jednotlivých SO. Po zpracování zajistí projednání tohoto projektu s příslušnými orgány státní správy, eventuálně územní samosprávy,

- náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO v ceně těchto SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách dle projektu odpadového hospodářství,

- zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném zněni a všech jeho prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona a předpisu bude používat technologie, které produkují minimum odpadu,

- vzhledem k provozování dráhy a možnosti drobných úniků závadných látek z provozu dráhy, zajistí zhotovitel (nejméně 4 týdny před zahájením prací) převzorkování těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin odborně způsobilou osobou za účasti objednatele a správních úřadů. Na základě zjištěných hodnot zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti u objednatele,

- materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v případě, že budou využity na stavbě, kde vznikly a současně vykazují vlastnosti původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy, pro které nemá objednatel využití na stavbě, kde vznikly, se stanou odpadem a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Jejich další využívání k terénním úpravám bude možné pouze na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu,

- stavební výrobky mohou být nabídnuty mimo stavbu pouze za předpokladu, že budou následně použity k původnímu účelu, nebo před tím prošly mechanickou úpravou na recyklát,

- zhotovitel smí ukládat kamenivo (nové, vyzískané) na skládku určenou objednatelem až po převzetí úpravy plochy skládky stavebním dozorem, potvrzeném zápisem ve stavebním deníku,

- Povinností zhotovitele je zajistit projednání přístupových komunikací k předmětné lokalitě s příslušnými orgány státní správy a Policií ČR.

- zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst nebezpečných odpadů,

- zhotovitel před ukončením stavby předá investorovi k odsouhlasení Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady za celou stavbu. Závěrečná zpráva bude zpracována dle platného interního předpisu SSZ,

- V případě, že během realizace stavby bude ve větším objemu docházet k přesypům sypkých materiálů, nebo zde vzniknou deponie těchto materiálů (jedná se o stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší), zhotovitel požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání závazného stanoviska.

- zhotovitel odpovídá za aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. V případě, že uvedený havarijní plán nebyl součástí projektu stavby, zhotovitel zodpovídá za jeho zpracování. V případě splnění podmínek uvedených v § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 450/2005 Sb., zhotovitel dále zajistí jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem. V případě stavenišť, které se nacházejí v záplavovém území, nebo mohou zhoršit průběh povodně, zhotovitel rovněž zajistí aktualizaci (resp. zpracování) povodňového plánu, tento předloží ke schválení příslušnému správci vodního toku a zajistí potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně. Zhotovitel je povinen při nakládání se závadnými látkami minimalizovat riziko vzniku havárie, v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení a v případě vzniku havárie nebo povodně se řídit ustanoveními havarijního a povodňového plánu. Zhotovitel na vyžádání předloží objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole a dále umožní objednateli kontrolu havarijního zabezpečení a míst nakládání se závadnými látkami,

- škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie nebo povodně nese zhotovitel,

- dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu volně žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.  Na základě lokálních možností bude zajištěna propustnost stavby pro migrace volně žijících organismů.

# 4.  Organizace výstavby

- před zahájením prací na realizaci stavby požaduje objednatel svolat jednání, na kterém bude s určeným zhotovitelem stavby dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC D 7/2. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou řešeny samostatně na pravidelných jednáních v průběhu celé realizace,

- součástí nabídky ze strany zhotovitele je návrh řádkového časového harmonogramu prací včetně platebního kalendáře zahrnujícího také termíny pro zpracování realizační dokumentace, koordinaci se souběžně probíhajícími cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím jedné nepřetržité výluky a snahou minimalizovat omezení železničního provozu, uzavírky pozemních komunikací projednaných s jejím správcem a odsouhlasené DI PČR, přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky podzhotovitelů,

- v časovém harmonogramu prací zpracovaným zhotovitelem je nutno zohlednit dodržování a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení lidských a technických zdrojů a případné zavedení 12 hodinového směnného provozu. Zadavatel požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, případně v pracovní dny po 16.00 hod,

- v případě, že zhotovitel bude požadovat nad rámec PD poskytnutí pozemku, ke kterému má objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán objednateli nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku,

- zhotovitel bude plynule v průběhu výstavby koordinovat provádění díla s předpokládanou souběžně realizovanou stavbou „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“

# 5.    Zvláštní technické podmínky dle požadavků územního a stavebního řízení

## 5.1   Požadavky územního řízení:

V průběhu územního řízení bylo v rámci dráhy provedeno projednání s odbornými útvary ČD a.s. a SŽDC s.o.

Přípravná dokumentace byla projednána také s útvary města Plzně, veřejnoprávními orgány a správci sítí.

Všemi složkami vydané připomínky budou respektovány v souladu se stanoviskem projektanta k připomínkám a stanoviskem investora v dalším stupni přípravy a uchazeč je zapracuje do své nabídky. Pokud dojde ke střetu se sítěmi správců nebo jejich ochrannými pásmy, bude uchazeč respektovat podmínky správců sítí a jejich dopad zohlední ve své nabídce.

## 5.2    Požadavky stavebního řízení:

Z projednávání této stavby v průběhu stavebního řízení mohou vyplynout podmínky pro realizaci této stavby. Tyto podmínky budou součástí plnění předmětu díla a uchazeči o realizaci této stavby je zapracují do své nabídky. Podmínky z projednávání této stavby v průběhu stavebního řízení zhotovitel zapracuje do projektu stavby ihned poté, co je zhotovitel obdrží od orgánů státní správy a správců sítí případně dalších účastníků stavebního řízení.

Příloha č.1

| Stavba: Rekonstrukce žel. svršku km 3,730-8,175 Plzeň – Žatec (Třemošná) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECIFIKACE PRO SLOŽENÍ A VLASTNOSTI BETONU |  |  |  |  |  |
| podle ČSN EN 206-1, TKP SŽDC, kap.18.2.2. a ZTKP dle kap.18.1.1.3 |  |  |  |  |  |
| Označení | Specifikace číslo |  |  |  |  |
|  | Druh betonu | C 25/30 XA1 | C 35/45 XA2 | C 35/45 XA3 |  |
|  | Max. obsah chloridů | Cl 0,2 | Cl 0,2 | Cl 0,2 |  |
|  | Max. zrno kameniva | Dmax 22 | Dmax 22 | Dmax 22 |  |
|  | Konzistence | S2, S3, S41) | S2, S3, S41) | S2, S3, S41) |  |
| Použití | Použití | základy mimo dosah mrazu, piloty | základy mimo dosah mrazu, piloty | základy mimo dosah mrazu, piloty |  |
|  | Vzdoruje také stupňům vlivu prostředí |  | XA1 | XA1, XA2 |  |
|  | Předpokládaná provozní životnost | 100 let | 100 let | 100 let |  |
| Základní požadavky | Max. vodní součinitel | 0,60 | 0,50 | 0,45 |  |
|  | Min. třída betonu | C 25/30 | C 35/45 | C 35/45 |  |
|  | Min. obsah cementu | 300 | 320 | 360 |  |
|  | Min. obsah vzduchu (%) | - | - | - |  |
|  | Mrazuvzdornost kameniva | - | - | - |  |
| Další požadavky | Max. hodnota průsaku ČSN EN 12 390-8 | 50 | 35 | 20 |  |
|  | Stupeň mrazuvzdornosti ČSN 73 1322 | - | - | - |  |
|  | Odolnost povrchu betonu proti vodě a CHRL2) - počet cyklů | - | - | - |  |
|  | Maximální odpad při předepsaném počtu cyklů ( g.m-2) ČSN 73 1326 | - | - | - |  |
| Doplňující požadavky | Pevnost dosažena po | 28 dnech | 90 dnech | 90 dnech |  |
|  | Druh cementu | - | síranovzdorný | síranovzdorný |  |
|  | Poznámka: | 1) S2 pro masivní, S3 pro běžné a S4 pro hustě armované konstrukce a piloty |  |  |  |
|  |  | 2) není povinným parametrem - předepisuje se dle exploatace konstrukce |  |  |  |

| Stavba: Rekonstrukce žel. svršku km 3,730-8,175 Plzeň – Žatec (Třemošná) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECIFIKACE PRO SLOŽENÍ A VLASTNOSTI BETONU |  |  |  |  |  |
| podle ČSN EN 206-1, TKP SŽDC, kap.18.2.2. a ZTKP dle kap.18.1.1.3 |  |  |  |  |  |
| Označení | Specifikace číslo |  |  |  |  |
|  | Druh betonu | C 25/30 XF1 C 30/37 XF1 | C 25/30 XF2 C 30/37 XF2 | C 30/37 XF3 | C 30/37 XF4 |
|  | Max. obsah chloridů | Cl 0,21) | Cl 0,21) | Cl 0,21) | Cl 0,21) |
|  | Max. zrno kameniva | Dmax 22 | Dmax 22 | Dmax 22 | Dmax 22 |
|  | Konzistence | S2, S3, S43) | S2, S3, S43) | S2, S3, S43) | S2, S3, S43) |
| Použití | Použití | MIMO DOSAH CHRL: základy, opěry, závěrné zídky, pilíře, křídla, úložné prahy, nosné konstrukce | V DOSAHU CHRL: základy, opěry, závěrné zídky, pilíře, křídla, úložné prahy, nosné konstrukce | MIMO DOSAH CHRL: základy, opěry, závěrné zídky, pilíře, křídla, úložné prahy, nosné konstrukce | V DOSAHU CHRL: základy, opěry, závěrné zídky, pilíře, křídla, úložné prahy, nosné konstrukce |
|  | Vzdoruje také stupňům vlivu prostředí | XC1,XC2,XC3, XD1,XD2,XA1 | XC1,XC2,XC3, XC4,XD1,XD2, XA1 | XC1,XC2,XC3, XC4,XD1,XD2, XA1 | XC1,XC2,XC3, XC4,XD1,XD2 XD3,XA1 |
|  | Předpokládaná provozní životnost | 100 let | 100 let | 100 let | 100 let |
| Základní požadavky | Max. vodní součinitel | 0,552) | 0,502) | 0,50 | 0,45 |
|  | Min. třída betonu | C 25/30 | C 25/30 | C 30/37 | C 30/37 |
|  | Min. obsah cementu | 300 | 300 | 320 | 340 |
|  | Min. obsah vzduchu (%) | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | Mrazuvzdornost kameniva | Dostatečně mrazuvzdorné dle ČSN EN 12 620 |  |  |  |
| Další požadavky | Max. hodnota průsaku ČSN EN 12 390-8 | 50 | 50 | 35 | 35 |
|  | Stupeň mrazuvzdornosti ČSN 73 1322 | T100 | T100 | T150 | T150 |
|  | Odolnost povrchu betonu proti vodě a CHRL4) - počet cyklů | - | 75 | - | 100 |
|  | Maximální odpad při předepsaném počtu cyklů ( g.m-2) ČSN 73 1326 | - | Metoda A 75 cyklů/1000 | - | Metoda A 100 cyklů/1000 |
| Doplňující požadavky | Pevnost dosažena po | 28 dnech | 28 dnech | 28 dnech | 28 dnech |
|  | Druh cementu | CEM I | CEM I | CEM I | CEM I |
|  | Poznámka: | 1) u předpjatého betonu max. obsah chloridů Cl 0,1 |  |  |  |
|  |  | 2) snížení z důvodu zvýšení odolnosti |  |  |  |
|  |  | 3) S2 pro masivní, S3 pro běžné a S4 pro hustě armované konstrukce a piloty |  |  |  |
|  |  | 4) není povinným parametrem - předepisuje se dle exploatace konstrukce |  |  |  |