## Červen 2024
| Místo výluky | Kolej | Týden | 22 |  | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [7 empty] | Poznámky
|  |  | Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | Čas | [30 empty] | Výluka TV
ROV 93112, etapa A | Plzeň hl.n. (Lob. koleje) | SK č. 261.,262.,264.,266. | 08:00-N-23:59 | [30 empty] | NE | Snesení původních manipulačních kolejí, výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly. Výluka bude zahájena 3.6.2024 a pokračuje do 14.12.2024 a dále v novém JŘ!! | bar: 23 3 to 26 30
Pozn.: výluka dle et. A ROV 93112 se koná v termínu 3.6.2024 nepřetržitě 14.12.2024 v čase 08:00 nepřetržitě 23:59 hod. a nebude samostatně ukončena, ale bude pokračovat i v novém JŘ 2024/2025!!!!