**Příloha č.4**

**Prohlášení**

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na zakázku pod názvem **„Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou“**, mezi investorem Správy železnic, státní organizací a zhotovitelem Signal projekt s.r.o., byly zahájeny projekční práce v lednu 2023.

Projektové práce byly zahájeny dle zadávacích podkladů na realizaci opravy zabezpečovacích zařízeních včetně úpravy zabezpečení přejezdů P7023, P7024, P7041 (změny rozsahu a způsobu zabezpečení křížení dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí).

Během několika pracovních jednání a schvalování rozsahu projekčních prací došlo ke změně rozsahu zadání projekčních prací, a to po zjištění, že stávající výpravní budova vyhovuje původnímu konceptu umístění všech nutných zařízení a napojení koncových kabelových rozvodů. Bylo tedy dohodnuto, **že není nutné realizovat přístavbu nového objektu a budou pouze provedeny stavební úpravy ve stávající části výpravní budovy vč. umístění zařízení. Dále bude provedena demolice stávající části drobné stavby, která vykazovala již havarijní stavebně-technický stav a na stejném místě vybudována stavba nová o stejných půdorysných rozměrech i výšce stavby, což bylo i rozsahem původních zadávacích podkladů.**

**Vzhledem ke změně rozsahu zadání, tedy zejména v části nové přístavby, která nebude realizována investor se i změnil název stavby/akce.**

Zpracoval: Jana Mikulová

