## List1
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly
Organizace výstavby
Řádkový harmonogram
Legenda: |  | D=denní, N=nepřetržitá | [7 empty] | přípravné a dokončující práce |  |  |  | hlavní stavební práce |  |  |  |  | práce za nickolejného provozu |  |  |  |  | aktivace zabezpečovacího zař.
[10 empty] | předání TP, KZP |  |  |  | (včetně práce za dílčí výluky) |  |  |  |  | (v noční vlakové pauze - 4 hod.)
Úsek | Stavební postup | [7 empty] | 2013 |  | 2014
číslo a název | číslo | vliv na dopravu | rozhodující a kolejové práce | ostatní klíčové objekty a práce | měs. | týdny | dny | od/do | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
| 0.a-0 | bez vlivu | předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP | vytyčení sítí, hranic, přístupy na staveniště | - | 3 | 21 | 4.11.-25.11.
| 0.a-1 | D výluka k.č.1+noční pauzy k.č.0 | vybudování prov. nást. u kol.č.0 (1) | SO 1111, Rostoklaty, Tuklaty, SO 6102 | - | - | 2 | 25.11.-27.11.
0.a | 0.a-2 | D výluka k.č.2+noční pauzy k.č.0 | vybudování prov. nást. u kol.č.0 (2) | SO 1111, Rostoklaty, Tuklaty, SO 6102 | - | - | 2 | 27.11.-29.11.
Č.Brod-Úvaly | 0.a-3 | bez vlivu |  | kabelizace zz | - | 3 | 21 | 11.11.-2.12.
| 0.b-0 | bez vlivu | předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP | smýcení vegetace, vytyčení, přístupy, ZS | - | 3 | 21 | 4.11.-25.11.
| 0.b-1 | D výluka k.č.2 | výluka k.č.2 | TV SO 5101, lávka SO 2920, prop. SO 1031, most SO 2001, kabelizace ZZ | - | 3 | 21 | 17.3.-7.4
0.b | 0.b-2 | N výluka k.č.1+noční pauzy k.č.0+2 | těleso, odvodnění a svršek k.č.1, SO 1101,1102 | TV SO 5101, lávka SO 2920, prop. SO 1031, most SO 2001, kabelizace ZZ | 1.5 | 7 | 49 | 7.4.-26.5.
Úvaly | 0.b-3 | N výluka k.č.0+noční pauzy k.č.1 | spodek a svršek k.č.0, SO 1101,1102 | prop. SO 1031, most SO 2001, kabelizace ZZ, prov.TV SO 5101 na Výmole | 1 | 4 | 28 | 26.5.-23.6.
. | 0.b-4 | N výluka k.č.2+noční pauzy k.č.0 | spodek a svršek k.č.2, SO 1101,1102 | prop. SO 1031, most SO 2001, kabelizace ZZ | 1 | 3 | 21 | 23.6.-14.7.
Vysunuté | 0.b-5 | D výluky |  | aktivace prov. ZZ na vysunutých spojkách | - | 1 | 7 | 14.7.-21.7.
spojky | 0.b-6 | N výluka k.č.2 | spodek a svršek k.č.2, SO 1101,1102 na Výmole | most SO 2100 Výmola, TV SO 5101, PHS SO 3101 u k.č.2, kabelizace ZZ | 3.5 | 14 | 98 | 24.7.-30.10.
| I.-0 | bez vlivu | předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP | smýcení vegetace, vytyčení, přístupy, ZS | 1 | 4 | 28 | 4.11.-2.12.
| I.-1 | D výluka k.č.1+noční pauzy k.č.0 | vybudování prov. nást. u k.č.0 (1) |  | - | - | 1 | 4.12.-5.12.
| I.-2 | bez vlivu, pauzy k.č.1+2 | demontáž rušených částí kolejiště SO 1101 | demolice kolidujících objektů SO4191, kabelizace ZZ | 1 | 4 | 28 | 4.11.-2.12.
| I.-3 | N lokální výluka k.č.2,4+noční pauzy k.č.0 | dílčí demontáže a zpětné montáže k.č.2, 4, SO 1101 | TV SO 5101, kabelovod SO 1171, dílčí demolice SO 1111, kabelizace ZZ | 0.5 | 3 | 21 | 17.3.-7.4
| I.-4 | N lokální výluka k.č.1,3+noční pauzy k.č.0 | dílčí dem.+mont. svršku SO 1101, k.č.1,3 | TV SO 5101, PHS SO 3102, kabelovod SO 1171, kabelizace ZZ | 1 | 5 | 35 | 7.4-12.5.
| I.-5 | N lokální výluka k.č.0+noční pauzy k.č.2 | dílčí dem.+mont. svršku SO 1101, k.č.0 | TV SO 5101, kabelovod SO 1171, kabelizace ZZ | - | - | 2 | 26.4.-27.4.
| I.-6 | N výluka k.č.0 |  | kabelizace ZZ, průchod pod kolejí č.0 | - | - | 2 | 2.6.-3.6.
| I.-7 | D lokální výluka k.č.0,2,4 |  | realizace pažení mezi kol.č.0 a 2 pro podchod SO 2101 | - | - | 2 | 19.7.-21.7.
I. | I.-8 | N výluka k.č.0,2 | podélné trativody mezi k.č.0 a 2 | TV SO 5101 vložení děličů a izolací | - | 1.5 | 10 | 21.7.-31.7.
ŽST Úvaly | I.-9 | N výluka k.č.2,4 | spodek, svršek k.č.2,4,6, SO 1101,1102, nástupiště SO 1111, přejezd | podchod SO2101+SO2102,PHS SO3101,3102,zastřešení SO4111,most SO2103,lávka SO2901, | 3 | 12 | 84 | 1.8.-23.10.
| I.-10 | D výluky |  | TV SO 5101, aktivace prov. ZZ včetně pražského zhlaví ŽST Úvaly | 0.5 | 2 | 14 | 23.10.-6.11.
| II.-0 | bez vlivu | předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP | smýcení vegetace, vytyčení, přístupy, ZS | 1 | 5 | 35 | 4.11.-9.12.
| II.-1 | D výluka k.č.1+noční pauzy k.č.0 | vybudování prov. nást. u kol.č.0 (1) | SO 1211, Klánovice, demolice části zastřešení Klánovice SO4211, demolice objektů SO4291 | - | - | 2 | 29.11.-1.12.
| II.-2 | D výluka k.č.2+noční pauzy k.č.0 | vybudování prov. nást. u kol.č.0 (2) | SO 1211, Klánovice, demolice části zastřešení Klánovice SO4211 demolice objektů SO4291 | - | - | 2 | 1.12.-3.12.
| II.-3 |  |  | demol. části nást. SO1211,pažicí stěna podch.,mostní prov. SO 2203,lávky SO2902,2903,2904,2905, | - | 3 | 21 | 17.3.-7.4
|  | N lokální výluka k.č.2+noční pauzy k.č.0 | dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.2 | TV SO5201 kab.ZZ
| II.-4 | N lokální výluka k.č.0, provoz po jedné koleji!!! | dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.0, podélný trativod SO 1202 | pažicí stěna podchodu, mostní provizorium SO 2203, kabelizace ZZ (přechod k.č.1,0), TV SO 5201 |  | 1 | 5 | 17.4-21.4.
| II.-5 |  |  | demol.části nást. SO1211,mosty SO2201,2202,podchod SO2203,lávky SO2902,2903,2904,2905, | 2 | 9 | 63 | 7.4.-9.6.
|  | N výluka k.č.1 + noční pauzy k.č.0,2 | dílčí dem. a montáž k.č.1, spodek, odvodnění SO 1202, nástup. SO1211 | prop.SO1231,TV SO5201,kabelizace ZZ
| II.-6 | N výluka k.č.0+noční pauzy k.č.1,2 | dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.0, spodek, odvodnění SO 1202 | mosty SO2201,2202,podchod SO2203, demontáž provizoria, prop. SO1231,TV SO5201,kabelizace ZZ | 1 | 5 | 35 | 9.6.-14.7.
| II.-7 | noční pauzy k.č.0, 1, 2 |  | TV SO5201, osazování bran, převěšování, lávky SO2902,2903,2904,2905, kabelizace ZZ | 1.5 | 6 | 42 | 27.5.-8.7.
II. | II.-8 |  |  | mosty SO2201,2202,podch. SO2203,dem.prov.,demolice části SO2251,prop. SO1231, | 2.5 | 11 | 77 | 28.7.-13.10.
Úvaly-Blatov |  | N výluka k.č.2 | dílčí dem. a montáž k.č.2, spodek, odvod.SO1202, nástup. SO1211 | TV SO5201,přístř.SO4211,kabelizace ZZ
| II.-9 | N výluka k.č.0, provoz po jedné koleji!!! | dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.0, podélný trativod SO 1202 | demolice části starého podchodu SO2251 | - | 1 | 7 | 23.8.-29.8.
| II.-10 | noční pauzy k.č.0, 1, 2 |  | TV SO5201, osazování bran, převěšování, lávky SO2902,2903,2904,2905 | 1 | 4 | 28 | 15.9.-13.10.
| III.-0 | bez vlivu | předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP | smýcení vegetace, vytyčení, přístupy, ZS | 1 | 5 | 35 | 4.11.-9.12.
| III.-1 | N výluka k.č.2,2a,102a+noční pauzy k.č.0 | odtěžování a budování rozšířého tělesa u koleje č.2 SO 1302 | realizace TV SO 5301 u kol.č.2, kabelizace ZZ | - | 3 | 21 | 17.3.-7.4
| III.-2 | N výluka k.č.1,1a,1b,101a | terénní úpravy a odvodnění u kol.č.1 SO 1302 | realizace TV SO 5301 u kol.č.1, kabelizace ZZ, mosty SO2204, SO2301 | 1.5 | 7 | 49 | 7.4.-26.5.
| III.-3 | noční pauzy k.č.0, 1, 2 |  | realizace TV SO 5301 | 1.5 | 6 | 42 | 27.5.-8.7.
III. Odb. | III.-4 | N výluka k.č.2,2a,102a+noční pauzy k.č.0 | spodek, svršek k.č.2,2a,102a, SO 1301, 1302 | realizace TV SO 5301 u kol.č.2, kabelizace ZZ, mosty SO2204, SO2301 | 2.5 | 11 | 77 | 28.7.-13.10.
Blatov | III.-5 | noční pauzy k.č.0, 1, 2 |  | TV SO5201, osazování bran, převěšování trakce | 1 | 4 | 28 | 15.9.-13.10.
| IV.a-0 | bez vlivu | předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP | smýcení vegetace, vytyčení, přístupy, ZS | - | 3 | 21 | 4.11.-25.11.
| IV.a-1 | N výluka kol.č.2a, 102a |  | realizace TV SO 5401, přípravné práce propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, kabelizace | - | 3 | 21 | 17.3.-7.4
| IV.a-2 |  |  | realizace TV SO 5401, přípravné práce propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, | 1 | 3 | 21 | 7.4.-28.4.
|  | N výluka k.č.101a |  | kabelizace, PHS SO 3401
IV.a | IV.a-3 |  |  | realizace TV SO 5401, přípravné práce propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, | 1 | 4 | 28 | 28.4.-26.5.
Blatov- |  | N výluka k.č.1a |  | kabelizace, PHS SO 3401
Běchovice | IV.a-4 | noční pauzy k.č.0, 1, 2 |  | realizace TV SO 5401 | 1.5 | 6 | 42 | 27.5.-8.7.
| IV.a-5 | N výluka kol.č.2a, 102a | spodek, svršek k.č.2a,102a, SO 1401, 1402 | realizace TV SO 5401, propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, kabelizace | 2.5 | 11 | 77 | 28.7.-13.10.
| IV.a-6 | noční pauzy k.č.0a, 1a, 101a, 2a, 101a |  | realizace TV SO 5301 | 1 | 4 | 28 | 15.9.-13.10.
| IV.b-0 | bez vlivu | předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP | smýcení vegetace, vytyčení, přístupy, ZS | - | 3 | 21 | 4.11.-25.11.
IV.b | IV.b-1 | D výluka k.č.2+noční pauzy k.č.0 | vybudování prov. nást. u kol.č.0 (2) | SO 1211, Běchovice | - | - | 2 | 4.12.-5.12.
Běchovice | IV.b-2 | D výluka k.č.1+noční pauzy k.č.0 | vybudování prov. nást. u kol.č.0 (1) | SO 1211, Běchovice | - | - | 2 | 3.12.-4.12.
Etapizace postupů výstavby s ohledem na průběh prací v jednotlivých postupech.
Datum aktualizace: 15.10.2013