## List1
Příloha zadávací dokumentace č. 13 Pokynů - Navržený plán výluk (Potřebná doba výluk)
Počet dní
Etapa stavby | Délka výluky dle harmonogramu prací (dny) | Délka výluky nabídnutá Uchazečem (dny)
1. Etapa, výluka Plzeň - Nýřany | 182
2. Etapa, výluka Nýřany - Chotětov a Nýřany - Heřmanova Huť | 119
| 301 | 0
Důležité informace k vyplnění tabulky:
Dodavatel je oprávněn doplňovat údaje pouze do vyznačených, žlutě podbarvených buněk. Dodavatel není oprávněn měnit jakékoliv jiné buňky.
Délka výluky dle harmonogramu prací je nejvyšší možná. Pokud dodavatel uvede v jím doplňovaných hodnotách vyšší počet dní, bude to považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
Zadavatel pro úplnost uvádí, že dodavatel je povinen vyplnit údaj o délce výluky u každého řádku ID. Dodavatel je zároveň povinen uvádět pouze celá čísla.
Není dovolené zkracovat výluku na aktivaci TZZ dle projektového harmonogramu, ta musí zůstat v plné délce.
Zprovoznění TZZ na 1. etapě nesmí nastat dříve než 1.1.2027.
Výluky 1. etapy a 2. etapy musí na sebe plynule navazovat.
Terminál Metrans může být bez kolejové obsluhy v souhrnu maximálně 7 dní celkem.
takto označené buňky vyplní dodavatel
nevyplňovat
nevyplňovat