**Změna č.1 zadávací dokumentace**

**Dotaz uchazeče:**

*„v rámci naší přípravy nabídky na veřejnou zakázku „Oprava MTW 100.001 po MU“ jsme zaznamenali potenciální nesoulad v uvedených termínech plnění:  
1. V článku 5.2 Výzvy je jako termín ukončení plnění uveden 08/2025.  
2. Podle předpokládaného harmonogramu dodávky technologie však bude možné implementaci realizovat nejdříve na konci 10/2025, pokud se začne k 1.3.2025.  
  
Vzhledem k této skutečnosti bychom si rádi vyjasnili, zda:  
• Zadavatel počítá s možností posunutí termínu dokončení plnění odpovídajícím způsobem.  
• Existuje možnost změny harmonogramu tak, aby reflektoval reálné dodací lhůty komponent.  
  
Prosíme o poskytnutí vyjádření k výše uvedenému bodu a případné upřesnění požadovaného termínu ukončení plnění“*

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel na základě dotazů uchazeče mění termín plnění.

Ve výzvě k podání nabídek v článku 5.2. Termín ukončení plnění: 10/2025.

Ve Smlouvě o poskytování služeb v článku 5.2. Poskytovatel je povinen provádět Předmět služeb nejpozději do 31.10.2025 od účinnosti této Smlouvy.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky a ostatní přílohy zadávací dokumentace zůstávají beze změn v původním znění.

Na základě změn, zadavatel prodlužuje termín podání nabídek:

**Nabídky podat do 27.02.2025 do 8:00 hodin**

Přílohou změny ZD č.1:

## Výzva k podání nabídky

## Smlouva o poskytování služeb