## celá stavba
Stavební úsek: celá stavba
Činnost |  | stavební objekt | Úroveň rizika | Nebezpečí (viz vyhledaná rizika zhotovitelů, stanovujícíh nebezpečí a opatření k eliminaci rizika) | Zhotovitel/ Odpovídá | Rok/měsíc
| Předpoklad prací a činností |  |  |  |  | 2024 - 25
|  | stavební postup |  |  |  | XI. | XII. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI.
Všechny činnosti jednotlivých zhotovitelů na staveništi | Současná činnost jednotlivých zhotovitelů na staveništi | celá stavba | III. stupeň | GD + Sub | všichni dodavatelé prací (viz sloupec 1)
Pohyb osob po staveništi | Vstup nepovolaných osob, vjezd cizích vozidel |  | III. stupeň | GD + Sub
Práce ve výšce nad 10m | Pohyb osobna střeše a u volných okrajích možných pádů !!! |  | IV. stupeň | GD + Sub
Montážní práce | Pohyb osobna střeše a u volných okrajích možných pádů !!! |  | IV. stupeň | GD + Sub
Montážní práce | Zasažení osob padajícím materiálem při montážních pracích ! |  | IV. stupeň | GD + Sub
Manipulace s těžkými stavebními prvky, určenými k trvalému zabudování do stavby | Osazování k-cí pro osazení FV panelů |  | III. stupeň | GD + Sub
Práce s elektrickým zařízením | Úraz elektrickým proudem ! |  | III. stupeň | GD + Sub
Skladování materiálu | Skladování a manipulace s materiálem ! |  | II. stupeň | GD + Sub
Práce se zvýšenou hlučností | Hluk |  | II. stupeň | GD + Sub
LEGENDA :
|  |  | Tísňová linka 112 |  | ! - označení rizikové práce | [6 empty] | 155
Riziko:
[5 empty] | R > 400 | …………………..…………… |  | V. stupeň - nepřijatelné
[5 empty] | R = <400; 200) | …………………..…………… |  | IV. stupeň - značné |  |  |  | 150
[5 empty] | R = <200; 70) | …………………..…………… |  | III. stupeň - mírné
[5 empty] | R = <70; 20) | …………………..…………… |  | II. stupeň - přijatelné
[5 empty] | R < 20 (včetně) | …………………..…………… |  | I. stupeň - zanedbatelné
158
POZOR !
Souběžná práce více zhotovitelů!
Rizikové práce dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. !
Koordinace více činností na jednom staveništi !
Vzájemná písemná informovanost zhotovitelů o rizicích !