Příloha č. 4 Výzvy



Harmonogram plnění

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

| **Fáze** | **Popis** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| --- | --- | --- | --- |
| **F0** | Mobilizační fáze. | od účinnosti smlouvy | do 3 týdnů |
| **F1** | Před-implementační analýza – Identifikace, a ve spolupráci se SŽ, klasifikace a identifikace přenášených dokumentů pro vytvoření základní knihovny pravidel a signatur. Identifikace šablon dokumentů. | od ukončení F0 | do 16 týdnů |
| Před-implementační analýza – Analýza zmapování datových toků z a do jednotlivých systémů. | od ukončení F0 | do 16 týdnů |
| Před-implementační analýza – Analýza aktuálně nasazeného systému Microsoft Purview, nasazovaných štítků a pravidel za účelem odhalení možných kolizí a případně spolupráce mezi systémy. | od ukončení F0 | do 16 týdnů |
| Před-implementační analýza – Vytvoření knihovny pravidel, pro nasazení na oba typy provozovaných FW, včetně popisu jednotlivých pravidel. | od ukončení F0 | do 16 týdnů |
| Před-implementační analýza – Návrh architektury DLP řešení. | od ukončení F0 | do 16 týdnů |
| **F2** | Dodávka licencí – Dodávka veškerých licencí potřebných k provozu navrhovaného DLP řešení. | od ukončení F1 | do 1 týdne |
| **F3** | Implementace DLP řešení - nasazení celého navrhovaného DLP řešení a jeho napojení na požadované zdroje dat, případně další nezbytnou infrastrukturu (pokud bude využita ze strany Dodavatele). | od ukončení F2 | do 2 týdnů |
| **F4** | Konfigurace DLP řešení - Další konfigurace SSL dekrypce aj. | od ukončení F3 (pokud bude F3 využita, jinak od ukončení F2) | do 3 týdnů |
| Konfigurace DLP řešení – Nasazení základní databáze pravidel na základě provedené analýzy. | od ukončení F3 (pokud bude F3 využita, jinak od ukončení F2) | do 3 týdnů |
| **F5** | Testování DLP řešení – Zátěžové testy nové konfigurace (řeší Zadavatel). | od ukončení F4 | do 4 týdnů |
| Testování DLP řešení – Otestování detekčních schopností jednotlivých pravidel (řeší Zadavatel). | od ukončení F4 | do 4 týdnů |
| **F6** | Testovací provoz – Ověření účinnosti nasazených pravidel v rámci testovacího běhu v produkčním prostředí systému (min 12 týdnů) a případné doladění (řeší Dodavatel ve spolupráci se Zadavatelem). Úspěšně provedené testy výpadku DLP řešení (řeší Zadavatel). | od ukončení F5 | do 13 týdnů |
| **F7** | Adopce DLP řešení a školení administrátorů – Předání podkladů pro adopční kampaň (poster a video). | od započetí F4 | do 19 týdnů |
| Adopce DLP řešení a školení administrátorů – Provedení školení administrátorů. | od započetí F4 | do 19 týdnů |
| **F8** | Post-implementační podpora nově nasazených komponent do infrastruktury SŽ. | od ukončení F6 | po dobu 5 let |
| Služby na vyžádání. | od ukončení F6 – dle Objednávky | dle Objednávky |