## List1
| Okruh otázky: | Obecné dotazy: | [27 empty] | Dostupnost systému dotazy: |  |  | Dispečerské sály dotazy:
| Znění dotazu: | Jaké očekáváte přibližné náklady na implementaci systému TMS pro vysokorychlostní tratě v České republice, včetně nákladů na hardware, software, integraci s existujícími systémy, školení personálu a dalších souvisejících činností? Uveďte prosím rozsah těchto nákladů a faktory, které mohou ovlivnit jejich výši. | Souhlasíte s navrženým harmonogramem (příloha 4) realizace projektu TMS, včetně termínů dokončení jednotlivých milníků? Pokud ne, prosíme o uvedení připomínek a návrhů na úpravy harmonogramu, které by podle vašeho názoru lépe reflektovaly reálné možnosti a optimální postupy implementace TMS. Dále, prosím, uveďte, zda jste schopni navrhnout přibližné procentuální rozdělení celkové částky projektu v rámci jednotlivých milníků? | Na základě Vašich zkušeností s podobnými projekty bychom Vás rádi požádali o předložení indikativního harmonogramu realizace našeho projektu. Tento harmonogram by měl zahrnovat milníky z přílohy 4. Kromě těchto milníků nás zajímají i další významné milníky, které Vy považujete za klíčové pro úspěšné dokončení projektu. Zajímá nás zejména odhadovaná doba trvání jednotlivých etap a závislosti mezi nimi. | Souhlasíte s architekturou znázorněnou na obrázku 3 Zakázka: Řídicí úroveň TMS na VRT (příloha 2)? Pokud ne, navrhujete jinou vhodnější možnost pro vybudování řídicí úrovně TMS? A zároveň, vidíte v navrhované architektuře nějaká potenciální omezení nebo problémy, které by mohly ovlivnit funkčnost TMS? | S odkazem na architekturu znázorněnou na obrázku 3 Zakázka: Řídicí úroveň TMS na VRT (příloha 2), prosím, specifikujte, které subsystémy z tohoto obrázku jsou součástí Vašeho řešení TMS a budou dodány v rámci této zakázky. Dále prosím uveďte, zda Vaše řešení zahrnuje i další subsystémy, které nejsou na tomto obrázku znázorněny, a pokud ano, které konkrétně. | Jaká technická řešení navrhujete pro vybudování rozhraní mezi systémem TMS a budoucími zabezpečovacími zařízeními různých výrobců, jaké standardy a protokoly byste doporučili pro zajištění bezproblémové komunikace a výměny dat mezi těmito systémy? | Jaký je Váš přístup k adaptaci specifikace EULYNX SCI-CC pro prostředí SŽ/VRT a jaké jsou Vaše návrhy na využití rozhraní v rámci tohoto projektu? | S ohledem na rozdělení architektury Správy železnic dle obrázku 2 (Koncepce automatického provozu na VRT, příloha 2) je potřebné definovat komunikační protokol mezi řídicí úrovní TMS a výkonnou úrovní (RBC, stavědla) pro vysokorychlostní tratě. Jste schopni tento protokol definovat ve spolupráci se Správou železnic a s ohledem na termín prvního spuštění VRT? Disponuje vaše společnost potřebnou kompetencí pro vypracování tohoto protokolu? Pokud se domníváte, že definice tohoto komunikačního protokolu není nutná, jakou jinou alternativu navrhujete? | Případně, jakým způsobem zajistíte, aby systém, který nám dodáte, byl otevřený pro integraci ze zabezpečovacími zařízeními od různých dodavatelů? Jaké konkrétní kroky podniknete, abychom měli jistotu, že TMS bude kompatibilní s různými typy zabezpečovacích zařízení a umožní nám snadné napojení nových úseků VRT do TMS, nezávisle na výrobci zabezpečovacích zařízení? | Zaručujete kompatibilitu vašeho systému alespoň se třemi různými dodavateli zabezpečovacích zařízení bez nutnosti použití řešení typu EULYNX? Pokud ano, prosím uveďte konkrétní názvy všech výrobců, s jejichž zabezpečovacími zařízeními je Váš TMS systém kompatibilní. | Pokud bychom požadovali kompletní vývoj TMS, tak jaký je Váš odhadovaný časový rámec pro vývoj a implementaci řešení TMS, včetně všech potřebných úprav a integrací? | Pokud byste doporučovali hotové řešení (bez vývoje), jakým způsobem by se dalo přizpůsobit našim požadavkům? | K odstavci 3. minimální požadavky na TMS (příloha 3): Máte k některému z těchto požadavků potíže s realizací, považujete je za obtížně splnitelné, nebo k nim máte nějakou zpětnou vazbu? | Bude v rámci realizace díla celý finální produkt dodán jedním zhotovitelem, nebo bude obsahovat komponenty či části od jiných dodavatelů? Pokud bude produkt obsahovat části od více dodavatelů, prosím o specifikaci, které části budou vyvíjeny/dodávány interně a které externě. | Máte zkušenosti s implementací TWS úrovně SCWS na provozované dopravní cestě (traťovém úseku) v EU nebo ve státech mimo EU? | Jaké máte zkušenosti s obdobnými zakázkami a konkrétně s jakými zakázkami jste pracovali v období posledních 7 let? Vzhledem k charakteru zakázky, je pro vás období 7 let přijatelné pro posouzení vašich zkušeností nebo byste doporučili zvážit jiné období? | Je možné váš TMS doplnit o SCWS-I, případně jaké jsou omezující podmínky systému? | Jak odhadujete finanční a časovou náročnost na připojení dalšího úseku VRT do již fungujícího systému TMS? Má na to vliv formát dat předaných pro implementaci dalšího úseku? Preferujete některý formát dat? | Je možné váš TMS propojit s TMS jiného výrobce, bylo-li by to vhodné na některém přeshraničním propojení VRT? | V rámci požadavků na dlouhodobou udržitelnost a flexibilitu řešení TMS, jaký je váš přístup k poskytování zdrojových kódů systému? Jste otevřeni diskusi o podmínkách a rozsahu poskytnutí připadne odkoupení zdrojových kódů, a jaké jsou vaše případné obavy nebo podmínky spojené s tímto aspektem? | Kromě samotného poskytnutí zdrojového kódu, jaké konkrétní kroky jste ochotni podniknout k zajištění převodu vlastnických práv k tomuto kódu, abychom měli plnou kontrolu nad jeho dalším případným vývojem a úpravami? Je to pro Vaši společnost splnitelný požadavek? | Jakou dobu podpory a rozvoje systému předpokládáte, že by měla být zasmluvněna? | Jaké faktory podle vás určují životnost systému (technickou, morální) a jaké jsou vaše zkušenosti s dlouhodobou podporou podobných systémů? | Jakou strategii ukončení spolupráce (exit strategii) navrhujete? V případě, že by dodavatel nebyl schopen nadále plnit podmínky servisní smlouvy nebo v případě ukončení podpory systému, jaké mechanismy pro předání správy a provozu systému navrhujete? Jakým způsobem by bylo zajištěno pokračování provozu bez negativního dopadu na systém? | Jaká technická řešení navrhujete pro vybudování rozhraní mezi systémem TMS a budoucími sdělovacími zařízeními různých výrobců (provozní aplikace, kamerové systémy, informační systémy apod.), jaké standardy a protokoly byste doporučili pro zajištění bezproblémové komunikace a výměny dat mezi těmito systémy? | Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skříní, ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva musí splňovat Zákon o kybernetické bezpečnosti (zákon č. 181/2014 Sb.) a Vyhlášku o kybernetické bezpečnosti (vyhláška č. 82/2018 Sb.), které zpracovávají příslušné předpisy EU (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA, o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013). Jste schopni vaším řešením požadavky těchto právních přepisů naplnit? | Je z vašeho pohledu splnitelný požadavek na navrhovaný systém, aby podporoval řízení přístupu napojením na Active Directory a zároveň zabezpečenou komunikaci pomocí SSL certifikátu vystaveného interní certifikační autoritou (CA) s algoritmem ECDSA? Pokud některá z těchto částí není splnitelná, uveďte prosím důvod a případně navrhněte alternativu. | Je z vašeho pohledu splnitelný požadavek, aby navrhovaný systém, konkrétně jeho schopnost napojení na centrální systém pro sběr logů (aktuálně SPLUNK), byla zajištěna? Pokud tento požadavek není splnitelný, uveďte prosím důvod a v případě existence alternativy uveďte, zda je možná. | Můžete nám obecně popsat, jakým způsobem zajišťujete vysokou dostupnost systému TMS? Jaká je podle vás vhodná/dosažitelná/potřebná hodnota dostupnosti systému TMS? Uveďte též prosím konkrétní hodnotu pro dostupnost systému v době provozu VRT. | V případě výpadku systému na jednom pracovišti musí systém umožnit okamžité převzetí činností druhým pracovištěm, tedy mezi pracovišti v Praze a v Přerově. Jaké řešení pro zajištění okamžitého převzetí pracoviště v případě výpadku navrhujete? | Jaké řešení využíváte pro zajištění odolnosti systému proti poruchám? (fault-tolerant) | Jste schopni navrhnout a realizovat dispečerské sály, které budou plně kompatibilní s naší Koncepcí řízení provozu (příloha 3) a našimi funkčními požadavky. Jste schopni tyto požadavky v plném rozsahu naplnit? | Na základě Vašich zkušeností s budováním dispečerských pracovišť pro jiné zejména vysokorychlostní tratě bychom rádi znali Váš názor na navržené rozdělení pracovišť v CDP Praha a CDP Přerov. S ohledem na tabulkový přehled popisu úseků VRT (příloha 5) nás zajímá, zda je toto uspořádání podle Vás vhodné z hlediska efektivity práce dispečerů a plynulosti provozu, nebo zda byste doporučili případné úpravy. | Efektivita rozdělení pracovišť: Jaký je Váš pohled na aktuální strukturu dispečerských stanovišť, včetně rozložení traťových, provozních a elektro dispečerských pracovišť? Odpovídá toto členění podle Vašich zkušeností osvědčeným modelům u jiných vysokorychlostních tratí? | Plynulost řízení provozu: Domníváte se, že současné rozdělení úseků mezi jednotlivá CDP je vhodné pro zajištění plynulosti provozu na řízených tratích? Kde a jaké spatřujete případné možnosti optimalizace navrhovaného řešení? | Je stávající navrhované personální obsazení pracovišť pro řízení VRT dostačující pro zajištění všech potřebných činností, nebo v některých oblastech činností chybí personál? Pokud vidíte nějaké alternativní možnosti uspořádání, které by mohly být vhodnější pro řízení VRT, prosím, uveďte je. | Považujete dosavadní dotazy z kapitol: 1,2,3 za dostačující pro pochopení našeho záměru a budoucí zakázky. Případně, jaké zásadní náležitosti by měly být v budoucí zakázce jasně definovány z vašeho pohledu? Doporučili byste pro upřesnění zakázky další formu konzultací?
| Společnost | Otázka č. 1 | Otázka č. 2 | Otázka č. 3 | Otázka č. 4 | Otázka č. 5 | Otázka č. 6 | Otázka č. 7 | Otázka č. 8 | Otázka č. 9 | Otázka č. 10 | Otázka č. 11 | Otázka č. 12 | Otázka č. 13 | Otázka č. 14 | Otázka č. 15 | Otázka č. 16 | Otázka č. 17 | Otázka č. 18 | Otázka č. 19 | Otázka č. 20 | Otázka č. 21 | Otázka č. 22 | Otázka č. 23 | Otázka č. 24 | Otázka č. 25 | Otázka č. 26 | Otázka č. 27 | Otázka č. 28 | Otázka č. 29 | Otázka č. 30 | Otázka č. 31 | Otázka č. 32 | Otázka č. 33 | Otázka č. 34a | Otázka č. 34b | Otázka č. 35 | Otázka č. 36
1 | XXX | Na základě základních požadavků a aktuálně dostupných informací o známých požadavcích, integracích a topologii se odhadované náklady na implementaci Systému řízení dopravy (TMS) pro vysokorychlostní tratě v České republice pohybují mezi 11,5 a 13,5 miliony EUR. Některé faktory, které mohou ovlivnit tyto náklady, jsou:  Provozní nejistoty  Závislosti na externích dodavatelích (např. zabezpečovací systémy)  Nejistoty v projektech, na kterých TMS závisí (např. signalizace, SCADA, komunikace) | Milník 1: Dosažitelný. Je žádoucí zahrnout interní dílčí milníky: Některé procesy jsou nastaveny tak, aby zajistily úspěch projektu: správné řízení požadavků, správa dokumentace, řízení lidských faktorů a vytvoření skupiny zainteresovaných stran. Předběžný návrh (6 měsíců od podpisu smlouvy). Návrh architektury včetně rozhraní s externími systémy (8 měsíců od podpisu smlouvy). Prototyp k analýze projektových úprav (12 měsíců od podpisu smlouvy). Milník 2: Dosažitelný. Milník 3: Dosažitelný. Pro nastavení tohoto milníku existují předpoklady: Všechny externí systémy jsou připraveny k testování a nasazení podle návrhu. Všechna konfigurace dat je nastavena a stabilní. Milník 4: Dosažitelný. Milník 5: Dosažitelný. Pro nastavení tohoto milníku existují předpoklady: V údržbě provozu je zahrnuta preventivní údržba. Byla nastavena SLA pro opravu jakýchkoli možných chyb nebo omylů během provozu. Milník 6: Dosažitelný. Milník 7: Dosažitelný. | Přidané milníky: Návrh a specifikace, Bezpečnostní certifikace | Chybějící rozhraní: Rozhraní TMS - FRMCS (hlasový koncentrátor), Rozhraní TMS - Informační systém pro cestující (PIS), Integrace s Power BI, Integrace s Centralizovaným řízením detektorů (CDC). Limity: Termíny signalizace mohou mít vliv na dodání TMS, CONOPS s požadovaným budoucím provozem může mít vliv na návrh TMS, Stabilita dat může mít vliv na konfiguraci, testy a dodávku TMS | Na následujícím obrázku můžete vidět kompletní TMS řešení od společnosti: Moduly řešení nalezené v požadavcích: - SIM (Simulace zabezpečovacího zařízení, Simulace vlaků), - TMM (Prognóza, výpočet zpoždění a konfliktů, Možnosti plánování/přeplánování, Zdůvodnění zpoždění, Správa dočasných rychlostních omezení, Správa výluk, Řízení vlaků, Správa složení vlaků), - CTC (Monitorování a řízení návěstidel, Sledování vlaků, Vlakový popisovač), - ARS/ANS (Automatické stavění jízdních cest / nastavení čísla vlaku), - CSS (Správa alarmů/výstrah, Správa uživatelů, Konfigurace, Správa řídicích oblastí, Správa vozového parku), - SCADA (Integrace s energetickou SCADA), - PCE (Integrace s RBC), - PAM (Reporting, Přehrávání), - Zabbix (Monitorování a protokolování systému). Moduly nenalezené v požadavcích: - TPS (Generování jízdních řádů), - PIS (Systém informování cestujících), - Videowall (Vizualizace), - CDC (Integrace s centralizovaným řízením detektorů) | Komunikace mezi CTC a zabezpečovacím zařízením: existuje adaptační modul nazvaný FEC (FrontEnd of Communications), který je zodpovědný za překlad nativního protokolu zabezpečovacího zařízení (pokud není k dispozici Eulynx) do CTC. Toto odděluje logiku překladu od CTC a usnadňuje výměnu tohoto modulu při nahrazení zabezpečovacího zařízení nebo při integraci zabezpečovacích zařízení od různých dodavatelů s vlastními protokoly. EULYNX SCI-CC je doporučením pro rozhraní s budoucími signalizačními systémy, přestože TMS od společnosti bylo dosud integrováno se všemi proprietárními protokoly. Viz tabulku v otázce 10. | Přístup spočívá v implementaci všech povinných prvků protokolu EULYNX SCI-CC a analýze volitelných prvků, včetně dalších parametrů a objektů požadovaných specifickou signalizační vrstvou projektu. Jedním z hlavních bodů je dohodnout identifikátory publikování (publish IDs) pro všechny prvky a katalog příkazů pro každé stavědlo. |  Ano, již dříve jsme definovali a implementovali tento protokol v jiných projektech s využitím EULYNX SCI-CC.  Tento protokol zahrnuje minimálně nastavení a monitorování dočasných omezení rychlosti a nouzových zastavení. | Jak jsme uvedli v otázce 6, používáme mezilehlou vrstvu, která odděluje funkcionalitu CTC od protokolu zabezpečovacího zařízení. Tato integrační vrstva poskytuje sjednocený pohled na příkazy a řízení ze všech zabezpečovacích zařízení, bez ohledu na jejich technologii a dodavatele. Příkladem této strategie je náš TMS pro nejmenovanou zemi, kde jsme integrovali 6 různých protokolů od různých dodavatelů. Jedním z hlavních úspěchů v tomto projektu byla náhrada zabezpečovacího zařízení z jedné technologie (NEVA) bez jakéhokoli dopadu na provoz. Kroky k dosažení tohoto cíle jsou:  Nastavení jednotného modelu a protokolu pro CTC, který zahrnuje všechny specifika všech typů zabezpečovacích zařízení.  Získání informací o protokolu komunikace dodavatele a datové vrstvě.  Vytvoření specifických FEC (adaptační moduly) s odpovědnostmi: o Překlad mezi nativním protokolem zabezpečovacího zařízení a protokolem CTC. o Překlad mezi nativním modelem zabezpečovacího zařízení a modelem CTC. o Transformace potřebné k udržení homogenního chování CTC mezi zabezpečovacími zařízeními.  Provedení interních testů se zapojením laboratoří dodavatelů zabezpečovacích zařízení před oficiální testovací fází. To zajišťuje plynulou integraci a eliminuje problémy s laděním adaptace protokolu.  Provedení SIT (Site Integration Tests) testování všech typů prvků a možných stavů. Následně testování procentuálního podílu prvků pro každou stanici. To zajišťuje správnost konfiguračních dat. Správa dokumentace mezi zúčastněnými stranami. Kdykoli dojde ke změně na straně dodavatele, existuje proces aktualizace všech systémů a provedení testů k zajištění správnosti. | Úspěšně jsme integrovali všechny protokoly zabezpečovacího zařízení od jiných dodavatelů v našich projektech, jak je uvedeno v následující tabulce: <konkrétní příklady zachovány pro interní účely> | Ohledně navrhovaného harmonogramu, 24 měsíců včetně pre-SAT testování. | TMS od společnosti má flexibilní konfiguraci, která může splnit požadavky uživatele bez vývoje v některých oblastech. Model a procesy musí být sladěny s TMS od společnosti, aby se zabránilo vývoji:  ARS: automatické trasování konfigurující spouštěcí body a podmínky tras je možné spravovat uživatelem.  Videografické znázornění CTC: SVG soubory pro reprezentaci kolejových prvků a stavů, které lze upravovat pomocí jakéhokoli nástroje pro grafický design.  Správa katalogu vozového parku: náš TMS obsahuje funkci pro jeho správu.  Správa uživatelů: náš TMS obsahuje funkci pro správu uživatelů, oprávnění a rolí.  Sektorizace: správa řídicích oblastí je součástí funkcionality TMS.  Konfigurace grafických jízdních řádů: je součástí funkcionality TMS.  Katalog a konfigurace alarmů a upozornění: lze konfigurovat bez vývoje.  Jazykové překlady uživatelského rozhraní: lze konfigurovat bez vývoje.  Pracovní prostory uživatelského rozhraní jsou nastavovány a spravovány uživatelem. | Všechny požadavky jsou zcela realizovatelné. Některé z nich budou vyžadovat objasnění:  Pokud je zmíněna "optimalizace jízdních řádů", potřebujeme pochopit, pomocí kterých KPI mají být optimalizovány a zda pouze v reálném čase, protože chápeme, že neexistuje modul generování jízdních řádů (plánování).  Musíme objasnit, jaký typ informací obdržíme pro úseky s "ETCS Level 2 s hybridní detekcí vlaků".  Ačkoli je řečeno, že "v rámci TMS kontroly ze střediska dopravního řízení (CDP) nejsou nastaveny žádné rizikové funkce", předpokládáme, že bude provedena bezpečnostní analýza.  Budeme potřebovat objasnění protokolů ATO, které mají být implementovány.  Budeme potřebovat objasnění implementace FRMCS.  Budeme muset objasnit integraci nebo proces systému generování jízdních řádů.  Ohledně redundance zmíněné pro řešení TMS Control Level: o Předpokládá se, že komunikace mezi datovými centry, kde bude nasazeno řešení TMS serveru (umístěné v Praze a Přerově), je mimo rozsah návrhu a je odpovědností klienta. Potřebujeme potvrzení ohledně tohoto spojení (latence, šířka pásma, možnosti rozšíření sítě) o Potřebujeme potvrdit, zda je možné mít třetí místo pro studium různých možností geografické vysoké dostupnosti řešení TMS. o Vzhledem ke vzdálenosti mezi oběma centry, Praha a Přerov, která přímo ovlivňuje komunikaci mezi nimi, a tedy řešení geografické vysoké dostupnosti, je platné navrhnout řešení aktivní-záložní mezi centry s manuálním přepínáním, poskytující RPO (cíl bodu obnovení), které se blíží 0 a snižuje časy přepínání? o Potřebujeme potvrdit, zda je požadováno, aby IT platforma byla přesnou replikou na obou místech (Praha a Přerov), nebo zda je naopak platné nakonfigurovat jedno z datacenter jako Disaster Recovery, což umožní optimalizovat hardwarové a softwarové zdroje v tomto sekundárním centru, za předpokladu, že by vstoupilo do provozu pouze dočasně v případě závažné poruchy hlavního datacentra. o Potřebujeme potvrdit, zda je pro návrh platná konfigurace aktivní-záložní mezi datacentry s manuálním postupem přepínání. o Potřebujeme informace o očekávaných RPO a RTO (cíl času obnovení) pro scénář přepínání mezi datacentry, abychom mohli vyhodnotit nejvhodnější řešení pro geografickou vysokou dostupnost. | Veškerý software a hardware bude dodán společností. Některé knihovny a komponenty jsou od externích dodavatelů: Databáze (Cassandra, Ignite, PostgreSQL, Elasticsearch), Integrační komponenta (ActiveMQ), Monitoring (Zabbix, Grafana), Knihovny a frameworky (Springboot, Angular), Kontejnery (Docker, Kubernetes), Operační systém. Pokud jde o ICT platformu: Veškeré navržené vybavení je založeno na COTS produktech od hlavních značek na trhu s prokázanou spolehlivostí, jako jsou “XXX” nebo “YYY” mimo jiné. Je důležité zmínit, že softwarové řešení společnosti bylo navrženo tak, aby bylo platformně a hypervisor agnostické, takže naše řešení lze nasadit u kteréhokoli hlavního dodavatele/výrobce na trhu a přes různé virtualizační hypervisory, jako jsou Nutanix nebo VMWare, což se přizpůsobuje nejnovějším generacím technologií. | Ohledně on-track IoT řešení společnosti, aktuálně vyvíjíme náš Trustable Warning System. Je to řešení, které umožňuje vytvoření bezpečnostní zóny na trati pro provoz - zlepšuje bezpečnost na úrovňových přejezdech a údržbové práce nezávisle na technologii na palubě železničního operátora. Je integrován s aktuátory pro varování před přiblížením vlaku do určené bezpečnostní zóny. Řešení odvozuje potenciální rizika pro zúčastněné aktéry v určené bezpečnostní zóně:  Zvýšení bezpečnostních podmínek v oblasti vysíláním problematických nebo důležitých informací spojených se specifickými body na trase vozidel, které jim umožní včas přijmout potřebná opatření.  Zlepšení kompatibility s jakýmikoliv stávajícími a budoucími komunikačními protokoly pro podporu výměny informací mezi různými aktéry a nabídnutí mnoha výhod a pokroků na trhu.  Zajištění interoperability s dříve instalovanými systémy v jiných sektorech (kromě železničního sektoru) a kompatibilita se stávající infrastrukturou.  Poskytování více škálovatelných architektur, řídicích schopností na okraji a distribuované správy.  Prostřednictvím navrhovaného řešení mohou být zóny jako úrovňové přejezdy, silniční přejezdy, pracovní zóny atd. chráněny bez použití tradičních kabelových systémů. | Máme prokázané zkušenosti s podobnými kontrakty. Rozmanitost a složitost projektů v různých zemích demonstruje schopnost společnosti řídit a realizovat TMS kontrakty efektivně. Níže je uveden přehled některých hlavních referenčních projektů TMS společnosti: <ponecháno v anonymitě> | Pokud se jedná o integraci SCWS, je to oblast, na které aktuálně pracujeme. V současnosti to není integrováno. | Tento odhad závisí na: kilometrech nové sekce, stavědlech a kolejových prvcích nové sekce, počtu vlaků křižujících sekce, počtu pracovních stanic pro provoz nové sekce, zda budou do TMS integrovány nové systémy, počtu současných uživatelů přistupujících ke všem funkcím. Je poskytován digitální datový formát, ale specifický formát není relevantní, protože data jsou zmrazena v čase pro konfiguraci a testování nové sekce v TMS. | Ano, je možné integrovat s jiným TMS jiného dodavatele. - TAF TAP TSI pro regulaci - Signální informace a výměna čísel vlaků | Běžným modelem společnosti je poskytování našich produktů s trvalou licencí. Jako flexibilní společnost jsme však otevřeni jednání o jiných přístupech, které by mohly klienta zajímat. V případě poskytnutí zdrojového kódu je společnost otevřena diskusi o ekonomické dohodě. Naše obavy ohledně poskytnutí zdrojového kódu zahrnují zajištění, že se tak stane na základě dohody o utajení a že k tomuto kódu nezískají přístup jiné společnosti v odvětví. Společnost zahrnuje do svých smluv escrow dohody, které zajišťují přístup ke zdrojovému kódu v případě, že by nám jakékoli okolnosti zabránily v poskytování dohodnuté služby. Všechny zakázkové vývoje provedené pro tento projekt budou dodány klientovi. Společnost je samozřejmě otevřena diskusi o návrzích na společnou tvorbu. Je však důležité poznamenat, že výhodou udržování zdrojového kódu společností je to, že můžeme pokračovat v řízení roadmapy produktu a budoucího vývoje systému. | V případě dosažení smluvní a ekonomické dohody o převodu zdrojového kódu je společnost ochotna spolupracovat s klientem prostřednictvím vedení workshopů a školení pro techniky klienta vybrané pro vývojové úkoly poté, co bude převod dokončen. Tento přístup zajišťuje, že tým klienta bude plně vybaven k převzetí další vývoje a modifikací kódu. Tento požadavek je pro naši společnost realizovatelný a jsme odhodláni poskytnout potřebnou podporu k zajištění hladkého přechodu a efektivního převodu vlastnických práv. | Systémová podpora během fáze spuštění lze očekávat v délce 6 měsíců. | Životnost systému může být určena politikou obnovy technologií, stabilitou provozních procesů a norem a budoucími integracemi, které mohou omezit současné řešení. Společnost podporuje zákazníky, kde je řešení nasazeno, s robustní produktovou mapou, která usnadňuje evoluci a upgrade nainstalovaných systémů, optimalizuje životní cyklus a činí tuto evoluci hladkou a kompatibilní s předchozími verzemi. | Společnost připravuje exit strategii pro své projekty v souladu s nejlepšími postupy v odvětví za účelem zajištění kontinuity služeb. V případě, že by společnost nebyla schopna nadále plnit podmínky servisní smlouvy nebo by byla ukončena podpora systému, jádro systému by bylo chráněno prostřednictvím escrow dohody. To zajišťuje, že klient má možnost pokračovat v provozu bez jakéhokoli negativního dopadu na systém. Tím, že je základní systém zabezpečen v escrow, může klient přistupovat k potřebným zdrojům pro nezávislé řízení a provozování systému, čímž je zaručena nepřerušovaná služba. | Vždy se snažíme dodržovat evropské standardy: protokoly System Pillars pod ERA (TAF TAP TSI, Sfera, atd.), Rail ML a jakékoli otevřené standardy, které zabraňují uzamčení u dodavatele a usnadňují integraci třetích stran. | Pro splnění tohoto kybernetického rámce společnost implementuje ve spolupráci s klientem vícevrstvý přístup k zabezpečení ICT infrastruktury, zařízení a podpůrných prostředků. 1. Řízení rizik - Posouzení a ošetření rizik: Organizace musí provést posouzení rizik ICT infrastruktury k identifikaci a vyhodnocení potenciálních kybernetických rizik. Na základě posouzení musí být implementována odpovídající opatření k zmírnění identifikovaných hrozeb. - Kontinuální monitoring rizik: Je vyžadováno průběžné sledování rizikových faktorů a pravidelné přehodnocování ICT systémů a kybernetické bezpečnosti k zajištění řešení vyvíjejících se hrozeb. 2. Bezpečnost fyzického a environmentálního přístupu - Fyzická kontrola přístupu: Musí být zavedeny silné kontroly fyzického přístupu k zabránění neoprávněnému přístupu do technologických místností, serveroven a rozvaděčů. To zahrnuje systémy kontroly přístupu (např. karty, biometrické systémy) a dohled nad přístupovými body. - Environmentální bezpečnost: Tato zařízení musí být zabezpečena proti environmentálním hrozbám, jako jsou požár, poškození vodou a výpadky napájení. To zahrnuje instalaci hasicích systémů, kontrolu vlhkosti a teploty a záložní napájecí systémy (např. UPS nebo generátory). 3. Kybernetická bezpečnostní opatření pro ICT systémy - Síťová bezpečnost: Musí být implementována silná opatření síťové bezpečnosti, jako jsou firewally, systémy detekce/prevence průniků (IDS/IPS) a segmentace interních sítí. - Bezpečná komunikace: Musí být používány šifrované komunikační kanály pro přenos citlivých dat mezi systémy k zajištění důvěrnosti a integrity dat. - Správa přístupu: Přísné zásady kontroly přístupu a vícefaktorová autentifikace by měly být aplikovány na systémy fungující v rámci infrastruktury, což zajišťuje, že pouze oprávněný personál může přistupovat ke kritickým ICT systémům. 4. Správa majetku a inventární kontrola - Inventář majetku: Udržovat aktualizovaný inventář ICT majetku, včetně hardwaru a softwaru, se záznamy o jejich konfiguraci, účelu a souvisejících rizicích. - Správa patchů a zranitelností: Organizace musí zajistit pravidelné aktualizace a opravy ICT systémů k zmírnění zranitelností, které by mohly být zneužity kyberzločinci. 5. Reakce na incidenty a hlášení - Plán reakce na incidenty: Musí být zaveden detailní plán reakce na incidenty pro detekci, reakci a obnovu po kybernetických incidentech týkajících se ICT infrastruktury. To zahrnuje protokoly pro klasifikaci, eskalaci a řešení incidentů. - Hlášení incidentů: Organizace musí mít postupy pro hlášení kybernetických incidentů v souladu s Kybernetickým zákonem, příslušnými EU předpisy a CSIRT (Computer Security Incident Response Team). To zahrnuje včasné hlášení národním orgánům při významných incidentech. 6. Bezpečnost personálu a povědomí - Školení zaměstnanců: Zaměstnanci musí absolvovat pravidelná školení o kybernetických bezpečnostních praktikách, včetně povědomí o phishingu, zásadách hesel a fyzické bezpečnosti ICT systémů. - Řízení přístupu na základě rolí: Zajistit, že pouze personál s potřebnými oprávněními má udělen přístup ke konkrétním ICT systémům na základě jejich pracovních rolí a odpovědností. 7. Bezpečnost dodavatelského řetězce - Řízení rizik třetích stran: Musí být zavedena opatření k vyhodnocení a řízení kybernetických rizik dodavatelů třetích stran nebo poskytovatelů služeb, kteří mohou mít přístup k ICT infrastruktuře. To zahrnuje provedení due diligence kybernetických bezpečnostních praktik dodavatelů a ustanovení smluvních dohod týkajících se bezpečnostních odpovědností. 8. Soulad s EU požadavky na kybernetickou bezpečnost - Sladění s EU NIS směrnicí: Zajistit soulad se směrnicí (EU) 2022/2555, která nařizuje, že základní služby a poskytovatelé digitálních služeb (jako provozovatelé kritické infrastruktury) implementují opatření k ochraně bezpečnosti síťových a informačních systémů. - Certifikace kybernetické bezpečnosti (Nařízení (EU) 2019/881): Organizace by měly dodržovat požadavky Nařízení (EU) 2019/881, které poskytuje rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnosti ICT. To může zahrnovat získání certifikací pro kritická ICT aktiva, demonstrujících, že splňují určité kybernetické bezpečnostní standardy. 9. Dokumentace a hlášení - Zásady a postupy kybernetické bezpečnosti: Musí být udržována komplexní dokumentace všech opatření a postupů kybernetické bezpečnosti, včetně procesů řízení rizik, bezpečnostních zásad, protokolů reakce na incidenty a auditních záznamů. - Audit a kontroly souladu: Musí být prováděny pravidelné audity kybernetické bezpečnosti a kontroly souladu k zajištění, že infrastruktura zůstává bezpečná a v souladu s národními i EU předpisy kybernetické bezpečnosti. 10. Monitoring a logování - Kontinuální monitoring: Je kritické kontinuální monitorování systémů a sítí pro anomálie nebo narušení. Nástroje pro Security Information and Event Management (SIEM) by měly být využívány k monitorování a logování aktivit napříč ICT infrastrukturou. - Auditní logy: Musí být udržováno komplexní logování systémových a síťových aktivit, včetně uživatelských aktivit, systémových událostí a incidentů. Logy musí být bezpečně uloženy a dostupné pro audity. | Ano, je to možné a již jsme to implementovali v některých projektech dříve. | Ano, je možné nakonfigurovat integraci systému s externím centrálním systémem pro sběr logů poskytovaným klientem, jako je Splunk. Pro tuto implementaci je vyžadována spolupráce s klientem, který spravuje tento externí systém, k provedení této konfigurace a správnému vyhodnocení implementačních úkolů. Jakmile bude vyjasněn účel a typ informací, které mají být shromažďovány, lze centrální systém logů detailně specifikovat. | Hlavní konstrukční kritéria řešení TMS control level jsou založena na nasazení nejmodernější virtualizační platformy poskytující vysoký výkon, izolaci prostředí, škálovatelnost, flexibilitu, redundanci a vysokou dostupnost. IT řešení bylo navrženo tak, aby poskytovalo redundanci a vysokou dostupnost na různých úrovních, čímž zajišťuje ochranu při selhání v případě poruchy jakéhokoli kritického prvku architektury (hardwarové nebo softwarové poruchy):  Lokálně v každém datovém centru (Praha a Přerov) budeme uvažovat: o Hardwarová redundance: Všechny kritické prvky IT platformy jsou redundantní, aby se předešlo jednotlivým bodům selhání a zajistilo se, že provoz nebude ovlivněn v případě selhání jednotlivých komponent:  Platforma se skládá z několika fyzických uzlů  Disky jsou konfigurovány redundantním způsobem  Síťové/úložné cesty a napájení jsou redundantní o Virtualizační řešení: Zajišťuje vysokou dostupnost pro virtuální prostředí definované pro řešení TMS Control level. Platforma bude dimenzována a konfigurována tak, aby zajistila službu v případě selhání virtuálních nebo fyzických serverů s minimalizací dopadu na službu o Aplikační a databázové služby produkčního/provozního prostředí budou konfigurovány tak, aby poskytovaly vysokou dostupnost na úrovni služeb  Navíc k lokální dostupnosti definované v každém datovém centru poskytuje řešení geografickou redundanci: o Geografická redundance a vysoká dostupnost: budeme uvažovat konfiguraci Active-Standby mezi oběma datovými centry (Praha a Přerov), přičemž jedno hlavní datové centrum a druhé jako sekundární nebo Disaster Recovery datové centrum. Hlavní provozní/produkční funkcionality jsou replikovány v sekundárním centru poskytujícím sekundární platformu, která se aktivuje v případě závažných poruch v hlavním datovém centru o Manuální procedura spustí služby v sekundárním datovém centru Návrh zahrnuje zálohovací řešení pro ochranu dat, tento systém umožní obnovení systému do předchozího stavu, pokud bude potřeba:  Nejmodernější diskové zálohovací řešení s vyhrazeným hardwarem pro ochranu dat  Řešení bude chránit VM (snímky), filesystémy, Kubernetes služby a databázové informace TMS je navržen jako vysoce dostupný systém, protože obsahuje kritické funkce. Tato dostupnost vyžaduje, aby systém fungoval 24/7, s výpadky omezenými na plánované údržbové období. Specifický cíl pro dostupnost provozu VRT je 99,99%. | Na úrovni služeb je redundance a vysoká dostupnost poskytovaná ICT platformou, která bude nasazena v datacentrech Praha a Přerov, popsána v odpovědi na otázku 2.1. Pracovní stanice pro provoz a správu TMS budou mít konektivitu k oběma datacentrům, takže se budou moci připojit ke službě bez ohledu na to, které datacentrum je v daném okamžiku aktivní. V případě selhání pracovní stanice má systém schopnost dynamicky distribuovat oblasti řízení pomocí funkce sektorizace. Tímto způsobem může jakákoli jiná pracovní stanice převzít oblast řízení patřící nefunkční pracovní stanici a umožnit systému pokračovat v provozu bez jakéhokoli přerušení. | Jak je detailně uvedeno v odpovědi na otázku 2.1, na úrovni ICT bylo řešení navrženo tak, aby nabízelo redundanci a vysokou dostupnost na různých úrovních:  Lokálně v každém datacentru (Praha a Přerov) budeme uvažovat: o Hardwarová redundance: Všechny kritické prvky IT platformy jsou redundantní, aby se zabránilo jednotlivým bodům selhání a zajistilo se, že provoz nebude ovlivněn v případě selhání jednotlivých komponentů. o Virtualizační řešení: Zajištění vysoké dostupnosti pro virtuální prostředí definované pro řešení TMS Control level. o Aplikační a databázové služby produkčního prostředí budou nakonfigurovány tak, aby poskytovaly vysokou dostupnost na úrovni služeb. Navíc architektura systému založená na mikroslužbách umožňuje zajistit, že kritické služby vždy fungují a jsou škálovány podle aktuální zátěže.  Geografická redundance a vysoká dostupnost: budeme uvažovat konfiguraci Active-Standby mezi oběma datacentry (Praha a Přerov). Data budou replikována v obou datacentrech. Manuální procedura spustí služby v sekundárním datacentru. | Ano, toto je běžný úkol v našich projektech. | Abychom mohli odpovědět, potřebovali bychom více informací:  Analýzu pracovního zatížení: očekávanou zátěž úkolů a čas.  Očekávanou úroveň automatizace.  Provoz dynamických řídicích oblastí. S poskytnutými informacemi a s ohledem na naši úroveň automatizace a funkce TMS si myslíme, že možná je potřeba menší počet pracovních stanic. Chybí nám některé pracovní stanice/pracoviště pro údržbu a školení. | V některých projektech odpovídá řízení tratě a provozu stejnému operátorovi a tudíž stejnému pracovišti. Náš TMS umožňuje oba přístupy (řízení tratě a provozu oddělené nebo sloučené do jednoho dispečera provozu). | Náš TMS umožňuje úplně volnou distribuci mezi pracovními stanicemi a CDP, takže je možné navrhnout počáteční distribuci s ohledem na provozní a organizační principy. S ohledem na to, že většina provozu je v jednom CDP, usnadňuje to řízení lidských zdrojů a energetické úvahy. | Chybí nám některé souvislosti:  Manažer cestujících informací pro monitorování a kontrolu všech informací do externích kanálů (nádražní panely, palubní panely, veřejné oznámení, internetové mediální kanály, atd.)  Koordinátor IM-RU pro řízení interakce se zástupcem dopravce.  Supervizor jako vedoucí směny pro koordinaci a dohled nad provozem.  Školitel a údržbářský personál. | Chybí nám některé informace týkající se očekávané provozu:  CONOPS (koncept provozu)  Osobní vs nákladní doprava  Detekce a řešení konfliktů  TSR/Possession/Isolation (dočasná rychlostní omezení/výluky/izolace)  Generování jízdního řádu  Vztah mezi dopravcem a správcem infrastruktury Co se týče redundance definované pro řešení TMS Control Level, potřebujeme některé informace nebo upřesnění:  Předpokládá se, že komunikace mezi datovými centry, kde bude TMS Server řešení nasazeno (v Praze a Přerově), jsou mimo rozsah návrhu a jsou odpovědností klienta. Potřebujeme potvrzení tohoto spojení (latence, šířka pásma, možnosti rozšíření sítě)  Potřebujeme potvrdit, zda je možné mít třetí místo pro studium různých možností geografické vysoké dostupnosti TMS řešení.  Vzhledem ke vzdálenosti mezi oběma centry, Praha a Přerov, která přímo ovlivňuje komunikaci mezi nimi a tedy geografické řešení vysoké dostupnosti, je platné navrhnout aktivní-standby řešení mezi centry s manuálním failoverem, poskytující RPO směřující k 0 a zkracující časy přepínání?  Potřebujeme potvrdit, zda je požadováno, aby IT platforma byla přesnou replikou (identická hardwarová a softwarová konfigurace) na obou místech, Praha a Přerov, nebo je naopak platné nakonfigurovat jedno z datacenter jako Disaster Recovery, umožňující optimalizaci hardwaru a softwarových zdrojů v tomto sekundárním centru, za předpokladu, že by přišlo do provozu pouze dočasně v případě velké poruchy v hlavním datacentru. Předpokládá se, že IT platforma bude navržena tak, aby poskytovala redundanci a vysokou dostupnost lokálně v každém z datacenter na různých úrovních a že bude také uvažováno záložní řešení pro obnovení systému do stavu před poruchou, pokud bude potřeba.  Potřebujeme potvrdit, zda je pro návrh platná aktivní-standby konfigurace mezi datacentry s manuálním postupem failoveru.  Potřebujeme informace o očekávaných RPO a RTO pro scénář failoveru mezi datacentry k vyhodnocení nejvhodnějšího řešení pro geografickou vysokou dostupnost. Ohledně tréninkového prostředí nám chybí některé informace:  Potřebujeme upřesnit, zda tréninková prostředí, která mají být nasazena v Praze, vyžadují vyhrazenou IT infrastrukturu oddělenou od provozního prostředí, které bude poskytovat službu.  Potřebujeme upřesnit, kolik pracovních stanic je požadováno pro toto neprodukční prostředí.  Potřebujeme více informací o umístění tohoto neprodukčního prostředí, ohledně IT platformy, která má být nasazena v datacentru (servery/úložiště) a pracovních stanic, které mají být nasazeny v různých místnostech.
2 | XXX | Odhadli jsme náklady v rozmezí 12-15 milionů €. Náklady závisí na velikosti zahrnuté sekce (počet zabezpečovacích zařízení, tras, prvků každého zabezpečovacího zařízení atd.), architektuře k nasazení (redundantní uzly s active-active), rozsahu a požadavcích řešení atd. POZNÁMKA: Přestože Společnost 2 má vlastní SCADA systém, tento systém nebyl zahrnut do odhadovaných nákladů. | Navrhujeme prodloužit časový plán pro Milník 1. Domníváme se, že by to mohlo být 24 měsíců od schválení požadavků a rozsahu oběma stranami. Na základě našich zkušeností vyžaduje fáze shromažďování a specifikace požadavků řadu setkání pro vyjasnění a odsouhlasení rozsahu s klienty. Tato fáze často zabírá značné množství času (odhadujeme kolem 12 - 24 měsíců), což by se odehrálo po podpisu smlouvy. Po této fázi a jakmile bude rozsah schválen, bychom byli schopni implementovat systém během 24 měsíců. | Viz připojený diagram v Příloze 1. | Komunikační spojení mezi různými subsystémy nevidíme příliš jasně. Rozumíme, že bude existovat energetický SCADA systém, který bude komunikovat s polním zařízením prostřednictvím komunikační sítě za účelem získání informací o stavu energie z infrastruktury. Tento SCADA systém bude řízen z pracoviště PED. TMS server je jádrem systému řízení dopravy. Komunikuje s IXL (pro řízení polní signalizace) a RBC (pro správu příkazů ETCS) prostřednictvím komunikační sítě. Tento server bude integrován se sousedními systémy TMS (pro odesílání/přijímání informací o vlaku) a s externími systémy, které potřebují odesílat/přijímat data o provozu dopravy. Bude existovat rozhraní se systémem ATO trackside pro výměnu informací o vlaku (trasa, jízdní řád atd.) pro umožnění automatického provozu. Uživatelské rozhraní TMS bude umístěno na pracovišti PTD. Systém ATO trackside bude komunikovat se systémem ATO on-board prostřednictvím FRMCS. | Společnost může poskytnout systémy TMS, ATO tracking, SCADA. Tyto systémy jsou nasazeny na komerčním hardwaru poskytovaném společností (servery, pracovní stanice, úložné skříně). Kromě toho společnost dodává potřebné vybavení pro nastavení pracovišť operátorů (PED, PTD, PDŽDC). | Ohledně integrace se zabezpečovacími zařízeními a RBC od různých dodavatelů navrhujeme použití standardního protokolu RaSTA jako bezpečnostní vrstvy a EULYNX SCI-CC jako aplikační vrstvy (nebo aplikační vrstvy, která bude společně definována s klientem). Pro komunikaci se sousedními TMS systémy máme zkušenosti z několika projektů integrujících systémy od více dodavatelů. Tato komunikace probíhá prostřednictvím standardního protokolu MIE od nejmenované společnosti. MIE funguje na mechanismu publish/subscribe, kdy se každý externí klient přihlásí k odběru relevantních informací CTC - například k získání informací o číslování vlaků a stavu prvků na hraničních stanicích. | Jak bylo uvedeno v předchozí odpovědi, navrhujeme implementaci standardního protokolu RaSTA, jelikož rozhraní SCI-CC používá tento protokol jako bezpečnostní vrstvu pro zabezpečenou komunikaci. Kromě toho bychom implementovali rozhraní SCI-CC, a v případě, že by SCI-CC nebylo dostatečně definováno pro potřeby projektu, mohli bychom společně s klientem definovat vlastní aplikační vrstvu. | Rozumíme, že se tato otázka týká komunikačního protokolu mezi TMS Control Level a TMS System Core. Jak bylo zmíněno v předchozích odpovědích, navrhujeme implementaci standardního protokolu RaSTA spolu s možností spolupracovat s klientem na definici aplikační vrstvy pro komunikaci mezi TMS a RBC/IXL. Máme zkušenosti z několika projektů pro (nejmenovaná společnost), kde jsme spolupracovali na definici standardního protokolu SCI-CC-A pro komunikaci mezi TMS a zabezpečovacími zařízeními od různých dodavatelů. Kromě toho máme také zkušenosti s integrací našeho systému s proprietárními protokoly od několika dodavatelů, pokud se jedná o otevřené protokoly. | Naším návrhem je implementovat standardní protokoly, které umožní komunikaci mezi TMS a zabezpečovacími zařízeními od různých dodavatelů. | Ano. Řešení společnosti je v současné době integrováno se zabezpečovacími systémy od následujících dodavatelů: <nejmenované společnosti> | Odhadujeme přibližně 24 měsíců od schválení požadavků a rozsahu klientem. | Máme základní produkt, který zahrnuje základní funkcionality obvykle vyžadované v našich projektech. K tomuto produktu přidáme specifické moduly a funkce pro splnění konkrétních regulačních potřeb tohoto projektu. Výsledkem bude generický produkt pro klienta, vhodný pro nasazení na všech linkách a regionech v rámci infrastruktury. Pro každou z těchto linek nebo regionů, kde bude systém instalován, bude potřeba upravit pouze specifickou konfiguraci. | Požadavky uvedené v dokumentaci jsou velmi obecné. Bude nutné definovat specifické funkcionality požadované pro projekt, které nejsou zahrnuty v generickém produktu. Nebudou žádné potíže, pokud budou rozsah a požadavky jasně definovány. Je zásadní, aby probíhala spolupráce s klientem. | Celá aplikace je vyvíjena interně. | Nemáme zkušenosti s implementací tohoto typu systému, ale můžeme integrovat náš TMS se systémem SCWS za předpokladu, že komunikační protokol mezi oběma systémy je dobře definován a otevřený. Navíc náš "XXX" má příkazy, které jsou odesílány do zabezpečovacího zařízení pro blokování úseků a kolejových prvků, když probíhají kolejové práce a údržbové úkoly na trati. | Považujeme 7 let za rozumnou dobu pro hodnocení zkušeností. Viz Příloha 2 pro vzorový seznam podobných projektů, které společnost dodala do provozu v tomto intervalu. | Nedodáváme systémy SCWS. Nicméně bychom mohli integrovat náš TMS se systémem SCWS za předpokladu, že rozhraní a protokol jsou dobře definované a otevřené. | Závisí to na velikosti sekce, která má být zahrnuta (počet stavědel, tratí, prvků každého stavědla, sousední TMS systémy atd.). Ano, má to dopad. Proto je důležité spolupracovat při vytváření inventáře informací, které potřebujeme, a určit formát, který je nejvhodnější pro obě strany. | Ano. Máme zkušenosti s několika projekty pro (nejmenovaná společnost), kde jsme integrovali systémy od více dodavatelů. Tato komunikace se provádí prostřednictvím ESB sběrnice pomocí standardního MIE protokolu "XXX". | Jsme otevřeni poskytování dlouhodobé (20+ let) technické služby a podpory údržby, jak to děláme v jiných projektech. Věříme, že je to nejlepší způsob, jak klientovi zajistit kontinuální vývoj řešení vyvinutých pro naše klienty. Prodej zdrojových kódů není součástí běžné praxe společnosti kvůli citlivosti duševního vlastnictví, ale mohli bychom tyto záležitosti vyjednat jako součást smlouvy. Také by mohla být zvažována spolupráce na vývoji. | Do určité míry složitosti může být klientovi předáno školení a praxe, takže může provádět jednoduché a běžné postupy údržby. Ale i když bychom klientovi poskytli zdrojový kód a vlastnická práva, budoucí vývoj zahrnuje vysokou míru odpovědnosti a vyžaduje roky odborných znalostí. Pouze vysoce vyškolení a zkušení návrháři a programátoři, dodržující přísné vývojové postupy, mohou splnit požadavky na kvalitu a bezpečnost, které systémy TMS vyžadují. Jak bylo řečeno dříve, dosažení technické podpory, kterou může poskytnout společnost, by vyžadovalo roky zkušeností a široký tým odborníků. | Otevřeno k diskusi během vyjednávání smlouvy. Doporučujeme dlouhodobou podporu, tj. 10 let technické podpory a údržby na podobných projektech. | Faktory jako technologické zastarávání IT vybavení a nové funkcionality/požadavky od klienta. Máme zkušenosti s projekty pro (nejmenovaná společnost) a další klienty, jak při modernizaci zastaralých systémů, tak v projektech soutěžených s 20letými smlouvami na údržbu. Vytváříme plány zastarávání na úrovni produktu k plánování životnosti vybavení. Na úrovni projektu spolupracujeme s klienty na správě technologií, abychom zajistili údržbu systému po celou dobu jejich životního cyklu. | Kromě školení a předávacího postupu, který má být definován ve smlouvě, bychom mohli zajistit dostupnost zdrojových kódů pro zvláštní případy pomocí escrow účtu nebo podobné možnosti. | Společnost vyvinula platformu "XXX" jako integrační řešení pro multifunkční řídicí centra. Tato platforma zahrnuje systém zpráv založený na integračním ESB BUS, který používá standard JMS ("XXX" ESB), umožňující komunikaci mezi různými heterogenními systémy a usnadňující výměnu informací a funkcionalit mezi nimi prostřednictvím XML zpráv. | Naše TMS řešení je v souladu s požadavky: - Nařízení (EU) 2024/2847 Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2024 o horizontálních požadavcích kybernetické bezpečnosti na produkty s digitálními prvky a o změně nařízení (EU) č. 168/2013 a (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2020/1828 (Cyber Resilience Act). - Směrnice (EU) 2022/2555 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v celé Unii, kterou se mění nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a kterou se zrušuje směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2). - "IEC 62443 3-3" SL-2. | Ano, je to proveditelné. | Ano, je to proveditelné. Přednostně pomocí RFC 5425 (Syslog TLS) nebo RFC 5426 (Syslog UDP). | "XXX" může být nasazen v redundantních fyzických konfiguracích v režimech 'active-active' i 'hot-standby' cluster, čímž zajišťuje vysokou úroveň dostupnosti. Tato architektura zahrnuje jediné CTC složené ze dvou redundantních uzlů umístěných na samostatných místech. Každý uzel je vybaven redundantním hardwarem a je schopen řídit železniční dopravu v celém rozsahu projektu. Tato architektura zvyšuje dostupnost systému na dvou úrovních:  Každý uzel slouží jako záloha pro druhý  Každý uzel je plně redundantní, obsahuje vysoce dostupný hardware s komunikační a napájecí redundancí Dostupnost závisí převážně na architektuře, kterou každý klient vyžaduje. V projektech s náročnými architekturami, jako jsou ty pro (nejmenovaná společnost), kde byla implementována redundantní dvouuzlová architektura, byla provedena RAMS analýza k určení hodnoty dostupnosti, výsledná dostupnost je 99,99999% (procento času, kdy systém funguje vzhledem k celkovému času). | Produkt poskytuje řešení "active-active" skládající se ze dvou CTC uzlů umístěných na různých místech (například Praha a Přerov), které jsou vzájemně propojeny. Každý uzel kromě řízení své vlastní oblasti bude fungovat jako záloha pro druhý. V případě selhání uzlu by druhý uzel mohl převzít kontrolu nad zabezpečovacími zařízeními nefunkčního uzlu. Operátorské pracovní stanice jsou také redundantní (byly by záložní pracovní stanice z Prahy v Přerově a záložní pracovní stanice z Přerova v Praze). Navíc existuje správa kontrolních zón. Každé operátorské pracovní stanici je přiřazena specifická oblast odpovědnosti a řídí zabezpečovací zařízení v této zóně (pracovní stanice v Praze budou řídit oblast přiřazenou tomuto kontrolnímu centru a ty v Přerově budou řídit své odpovídající oblasti). V případě selhání pracovní stanice bude odpovědnost za danou oblast převedena na jinou pracovní stanici, obecně na supervizora kontrolního centra, který může zónu přiřadit jiné operátorské pracovní stanici (například pokud se operátorská pracovní stanice v Praze stane nedostupnou, jiná pracovní stanice v Praze by mohla převzít kontrolu nad postiženou oblastí). V případě úplného selhání uzlu by záložní pracovní stanice druhého uzlu převzaly kontrolu nad oblastmi odpovědnosti nedostupných pracovních stanic. | Používáme virtualizační nástroje jako (nejmenované softwary) a HA doplněk, které poskytují funkcionality vysoké dostupnosti. Na hardwarové úrovni navrhujeme redundantní architekturu uzlů (složenou ze dvou identických polouzlů, která může být optimalizována výpočtem N+1 dimenzování serverů). | TMS aplikace: Naše řešení je flexibilní a přizpůsobuje se potřebám, ačkoli vyžadujeme více podrobností o konkrétní funkcionalitě, která má být implementována, jelikož požadavky specifikované v dokumentaci jsou velmi obecné. Architektura: Implementovali bychom architekturu, kterou jsme navrhli v otázce 4. Operátorské pracovní stanice: požadavky plníme bez jakýchkoli problémů. | Na základě poskytnutých informací (s poznámkou, že nemáme dispozice map) a s ohledem na naše zkušenosti se navrhované řešení jeví jako proveditelné a poměr kilometrů na pracovní stanici se zdá rozumný. To však bude nakonec záviset na velikosti a složitosti stavědel, která budou řízena. | V zásadě ano. Závisí to na velikosti každé jednotlivé tratě. Nicméně náš TMS implementuje funkci řízení kontrolních zón, která umožňuje přerozdělení oblastí odpovědnosti mezi různými pracovišti operátorů v případě kolísání hustoty provozu na tratích. | V zásadě ano. Závisí to na velikosti každé jednotlivé linky. Nicméně, jak bylo uvedeno dříve, náš TMS implementuje funkci řízení kontrolních zón a je nasazen v architektuře "aktivní-aktivní" (viz otázka 2 ze sekce "Dostupnost systému"), což pomáhá učinit provoz systému flexibilnějším. Navíc díky standardizaci víceuživatelských pracovních stanic, řešení Single Sign-On (SSO) a CTC HMI je všestrannost systému zvýšena, protože jakýkoli uživatel se může přihlásit s jakýmkoli profilem z jakékoli pracovní stanice. To minimalizuje nedostupnost systému v případě hardwarového selhání jakékoli komponenty pracovní stanice. | V zásadě ano. Závisí to na velikosti a provozu každé jednotlivé tratě. Nicméně, jak bylo uvedeno v předchozí otázce, náš TMS implementuje různé funkce, které pomáhají učinit provoz systému flexibilnějším. | Uvedené požadavky jsou velmi obecné. Máme hrubou představu o tom, co je potřeba, ale bylo by nutné mít podrobný seznam specifických požadovaných funkcionalit (např. zda je potřeba regulace provozu, řízení konfliktů, které příkazy ERTMS musí být implementovány, atd.), aby všichni dodavatelé mohli poskytovat srovnatelné nabídky. Na základě našich zkušeností se může specifikovaný provoz výrazně lišit od jednoho klienta k druhému.
3 | XXX | Parametry, které by mohly ovlivnit rozpočet:  Složitost a specifičnost funkcí (naše nabídka zahrnuje velmi přizpůsobitelné řešení, které obecně může uspokojit potřeby zákazníka).  Složitost topologie.  Klíčové ukazatele (viz část 3, otázka č. 5).  Dostupnost a formát dat (schematické plány, seznam ovládacích prvků/indikací atd.).  Složitost integrace (pokud existují specifické externí systémy). | Ano, považujeme tento harmonogram za dosažitelný, a pak navrhujeme začít zavedením s pilotní sekcí, abychom usnadnili školení operátorů, podpořili je v transformaci provozních pravidel a akceptaci operátory. V závislosti na složitosti integrace s externími systémy by měly být do harmonogramu zahrnuty příslušné činnosti. | Harmonogram v Příloze 4 je dostatečně dobrý, za předpokladu, že všechny dohodnuté vstupy (topologická data, schematické plány, seznam indikací/ovládání pro každou stanici, tabulky tras) jsou k dispozici. | Síťová připojení by měla být podrobnější, alespoň pro pochopení úrovně redundance; charakteristiky infrastruktury by měly být detailněji popsány. | ATO, JDKnet, JDK Proxy a server DOSTI obecně nejsou součástí řešení TMS; to vychází z našich zkušeností, musí být přezkoumáno v konkrétním kontextu. | Jak již SŽ identifikovala, EULYNX je hlavní hnací silou pro standardizaci rozhraní mezi různými systémy v Evropské unii. Specifikace EULYNX obecně, a EULYNX SCI-CC konkrétně pro komunikaci mezi "TMS Control Level" a "TMS System Core", je doporučovaným protokolem. | Možná není nutná žádná adaptace, záleží na vyspělosti externích systémů ve vztahu k EULYNX: například úroveň rozhraní procesních dat je nezávislá na dodavateli, proto by neměla vyžadovat specifickou adaptaci. | Rozumíme, že se jedná o systém, který upozorňuje personál na trati (údržbáře), že se blíží vlak. Ano. Nejpokročilejší systém SCWS úrovně TWS je implementován v Austrálii se: - Správou výluk - Správou dočasných omezení rychlosti - Správou značení trati - Správou železničních objektů - Správou najíždění/vyjíždění z trati - Správou vlaků - Sledováním polohy - Geofencingem - Ověřováním polohy Pro jednu norskou trať existuje mobilní řešení pro zamykání/odemykání pracovní oblasti (logika zabezpečovacího zařízení) pro zabránění pohybu vlaků v těchto zónách – plus geolokace operátora. Tato řešení lze snadno přizpůsobit stávající infrastruktuře a integrovat se systémy, jako je zabezpečovací zařízení nebo RBC. | Máme komponenty, které jsou dostatečně flexibilní, aby vyhověly různým potřebám trhu. | <nejmenované společnosti> | Časový rámec vývoje striktně závisí na tom, jaké funkce a požadavky jsou zahrnuty v konečné specifikaci: odhadovaný maximální časový rámec je 3 roky. | Podle našeho chápání jsou požadavky zvládnutelné prostřednictvím existujících konfiguračních funkcí našeho portfolia, dobře přizpůsobeného všem třídám tržních potřeb. | Požadujeme, aby byl systém adaptabilní na nová technologická řešení, která se mohou v budoucnu objevit. Jsme silnou inovativní společností TMS, proto pozorně sledujeme technologické trendy a máme plán pro vývoj našich řešení. Okamžitá redundance – v případě selhání jednoho místa musí druhé místo automaticky převzít kontrolu bez prodlení. Na základě našich zkušeností je tento typ redundančního mechanismu potřebný ve scénářích kontinuity podnikání, kde navrhujeme architekturu se 3 místy. TMS musí respektovat principy kybernetické bezpečnosti definované příslušnou legislativou EU a ČR a vnitřními předpisy Správy železnic. Viz odpověď na kybernetické otázky (26, 27 a 28). ... v případě kybernetického útoku na kterékoli z těchto CDP TMS pro VRT musí TMS také reagovat bezpečným způsobem a okamžitě odstavit napadené CDP z provozní kontroly. Je to bezpečné, podle bezpečnostních požadavků přidělených TMS. | Dodáno jediným dodavatelem. | Chápeme, že se jedná o systém pro varování personálu na trati (údržbový personál), že se blíží vlak. Ano. Nejpokročilejší TWS úrovně SCWS – je implementován na jiném světadíle:  Správa výluk  Správa dočasných rychlostních omezení  Správa značení trati  Správa železničních objektů  Správa najíždění/sjíždění z trati  Správa vlaků  Sledování polohy  Geofencing  Validace pozice Pro jednu evropskou existuje mobilní řešení pro uzamykání/odemykání pracovní oblasti (logika zabezpečovacího zařízení) pro zabránění pohybu vlaků v těchto zónách – plus geolokace operátora. Tato řešení lze snadno přizpůsobit stávající infrastruktuře a integrovat se systémy jako je zabezpečovací zařízení nebo RBC. | Ukázka projektů za posledních 7 let (ponecháno v anonymitě). | Stejně jako odpověď na otázku 15. | Není to rozšíření tratě? Pokud ano, řekli bychom, že použití stejného datového formátu z předchozích již nasazených sekcí usnadňuje přidání nové sekce. | Ano, komponenta "Bridge" je dostatečně flexibilní: je-li definován protokol, je to možné. | Společnost se zavazuje dlouhodobě podporovat své zákazníky a zvláště nabízí dlouhodobé servisní smlouvy včetně softwaru. Neposkytujeme však žádný přístup ke zdrojovému kódu, abychom se zejména vyhnuli ztrátě integrity, pokud by byly provedeny změny bez našeho dohledu. | Jak bylo uvedeno v předchozí odpovědi, nabízíme služby řízení životního cyklu softwaru, které umožňují našim zákazníkům implementovat modifikace podle jejich potřeb, řídit zastarávání, implementovat bezpečnostní záplaty atd... | Doba trvání období podpory je definována případ od případu s našimi zákazníky. Typicky můžeme nabídnout dlouhodobou podporu po dobu 15 let nebo více pro takové systémy, která umožňuje pokrýt zastarávání hardwaru (např. servery, monitory, atd.) nebo softwaru (např. operační systémy) při současném poskytování oprav, aktualizací (např. bezpečnostních) nebo vývoje řízeného novými provozními potřebami. | Životnost systému je ovlivněna: - Zastaráváním hardwaru COTS, - Zastaráváním softwarových/OS komponent, - Omezeními kybernetické bezpečnosti (správa zranitelností a udržování efektivního obranného konceptu), - Strategií správy životního cyklu (aktualizace, upgrady, zásoby na konci životnosti, technologické obnovení, ...). Životnost před technologickým obnovením pro tento typ systémů je typicky kolem 7 let. Obecně definujeme strategii v dohodě se zákazníky. Zkušenosti: máme několik dlouhodobých smluv na podporu včetně podobných systémů. Naše doporučení je správně definovat rozsah smlouvy, aby se předešlo poškození zákazníka nebo dodavatele. | Společnost se obecně nesetkává s tímto typem odchodu, ale je odhodlán udržovat dlouhodobé vztahy se svými zákazníky. | Naše řešení má vysoce konfigurovatelnou komponentu (Bridge), která spravuje komunikaci s vnějším světem. Úloha této komponenty je: - přihlášení k odběru datových notifikací; - převod a sloučení informací na základě specifických požadavků každého externího systému připojeného k Enterprise Service Bus (ESB); - oddělení interní obchodní logiky TMS od externího systému; přijímání požadavků na změnu dat z ESB a jejich aplikace na TMS; - správa více připojovacích protokolů, aby bylo možné přizpůsobit se všem možným potřebám zákazníka. Architektura komunikátoru je především založena na datech formátovaných v XML, která publikují všechny informace. Pro každý publikovaný XML jsou definovány XSD, což umožňuje validaci informací. | Ano, jsme schopni splnit tyto požadavky. | Ano, použití centralizovaného Active Directory pro autentifikaci a použití SSL certifikátů je plně podporováno produkty společnosti v závislosti na kritičnosti připojení. Navrhujeme nezafixovat výběr konkrétních šifrovacích algoritmů (jako ECDSA) s ohledem na kontinuální vývoj/zlepšování v této oblasti. | Ano, je to proveditelné. Detaily implementace závisí na centrálním systému. | Můžeme zajistit vysokou dostupnost pomocí dvou uzlů v modelu hot standby dostupnosti. Typická dostupnost platformy je vyšší nebo rovna 99,998%. | To by mělo být umožněno konfigurací georedundance. Když se pracoviště vztahuje k pracovní stanici, pak operátor z jiné pracovní stanice může převzít pracovní zátěž nefunkční pracovní stanice prostřednictvím jednoduchých provozních postupů. Pokud je "pracoviště" uzlem OCC, redundance hot standby činí důsledky tohoto selhání pro operátora transparentní. | Používáme model dostupnosti hot standby uvnitř OCC, kde ztráta jednoho uzlu je pro operátora transparentní. | Na základě dostupných dokumentů a zde prezentovaných zkušeností můžeme říci, že je vysoce pravděpodobné, že jsme schopni splnit vaše požadavky. K tomu lze dodat, že rozumíme tomu, že proces výběru dodavatele umožní podrobnější porozumění potřebám zákazníka a schopnostem dodavatele za účelem nalezení nejvhodnějšího řešení. | Zdá se to vyvážené a v souladu s našimi zkušenostmi na podobných projektech. Potvrzení těchto čísel (13 pracovišť v jednom OCC a 15 v druhém) bude předmětem fáze návrhu. | Návrh pracovišť obvykle ověřujeme z hlediska efektivity a ergonomie ve fázi návrhu. | Obvykle potvrzujeme návrh pracovišť z hlediska efektivity a ergonomie ve fázi návrhu. | Obvykle potvrzujeme návrh pracovišť proti efektivitě a ergonomii ve fázi návrhu. | Jakákoli dostupnost předběžného koncepčního provozu by byla oceněna, aby umožnila předběžné dimenzování řešení.
4 | XXX | Poskytnutí přesného odhadu nákladů na implementaci TMS bez podrobného pochopení požadovaných integrací a specifikací systému je náročné. Na základě našich zkušeností s podobnými projekty velkého rozsahu v oblasti železniční infrastruktury můžeme nabídnout předběžný rozsah nákladů a nastínit klíčové faktory, které ovlivňují celkovou investici. Předběžný odhad nákladů Na základě informací dostupných v této fázi odhadujeme celkové náklady na implementaci TMS – včetně hardwaru, softwaru, integrace se stávajícími systémy, školení zaměstnanců a souvisejících projektových aktivit – v rozmezí 20 až 35 milionů EUR. Tento rozsah je orientační a může se měnit v závislosti na několika faktorech, jak je uvedeno níže. Klíčové faktory ovlivňující náklady A. Systémové integrace a požadavky na rozhraní Počet a složitost požadovaných rozhraní s existujícími zabezpečovacími systémy, IT platformami a původní infrastrukturou mohou ovlivnit náklady. Dobře zdokumentovaná a standardizovaná rozhraní snižují čas a náklady na integraci. B. Kvalita a dostupnost vstupních dat Pro efektivní integraci systému je nezbytné komplexní a včasné dodání aktuální technické dokumentace, včetně specifikací zabezpečovacích protokolů a rozhraní. Nedostatečná vstupní data mohou vést k prodloužení doby vývoje a zvýšení nákladů. C. Přidělení zdrojů a spolupráce Klíčovým faktorem úspěchu v minulých projektech byl silný závazek zdrojů jak ze strany Společnosti 4, tak ze strany zákazníka. Zajištění dostatečného personálního obsazení na obou stranách – zejména odborníků z oboru, projektových manažerů a technických pracovníků – je zásadní pro dodržení časových harmonogramů a řízení rizik. D. Lokalizace a schvalovací procesy Pro úspěšné nasazení jakéhokoliv železničního systému je nezbytný promyšlený schvalovací proces příslušnými úřady. Tento proces obvykle řídí vlastník infrastruktury, který je zodpovědný za koordinaci nezbytných schválení. Dodavatel hraje podpůrnou roli poskytováním podrobných vstupů a vysvětlení specifických aspektů systému, zajišťuje, aby byly důkladně řešeny všechny technické a bezpečnostní požadavky. | V obecné rovině shledáváme navržený harmonogram v Příloze 4 ambiciózním a dobře strukturovaným. Časová osa odráží logickou posloupnost pro implementaci projektu TMS, zejména s ohledem na to, že většina úsilí dodavatele bude soustředěna na začátek, před nasazením prvního systému. Toto úsilí pravděpodobně zahrnuje milníky 2 a 3, kde jsou vyvíjeny základní systémové komponenty a integrace. Rádi bychom však zdůraznili několik kritických aspektů, které by měly být zohledněny při jakýchkoli konečných rozhodnutích o harmonogramu: A. Složitost integrace: Projekt zahrnuje propojení TMS s novými i starými zabezpečovacími systémy, což přináší technické a dokumentační nejistoty. Zkušenosti ukazují, že takové integrace často trvají déle, než se předpokládalo, jak ve vývoji, tak v formalizaci požadované dokumentace a schvalování. B. Riziko příliš těsného plánování: Důrazně doporučujeme vyhnout se příliš agresivnímu časovému plánu, zejména pro milníky, které potřebují vstupní data dobré kvality. Komprimovaný harmonogram v těchto oblastech by mohl vést k problémům při implementaci nebo zpožděním v pozdějších fázích projektu. | Pro zajištění robustního a strukturovaného procesu dodávky systému doporučujeme rozšířit rámec milníků mezi fázemi 1-4. Klíčové dodatečné milníky by měly zahrnovat návrh systému, testování, ověření a schválení. Tyto kroky jsou klíčové pro zajištění, že systém splňuje funkční a technické požadavky a že potenciální problémy jsou identifikovány a vyřešeny včas. | Pokud jde o architekturu prezentovanou na obrázku 3 pro Zadávání zakázek: TMS Control Level for HSL, jak je nastíněno v Příloze 2, shledáváme ji obecně přijatelnou. Důkladné vyhodnocení by však mělo neustále brát v úvahu vyvíjející se prostředí evropských specifikací, zejména s ohledem na směrnice a požadavky System Pillar. Vzhledem k našemu kolektivnímu zapojení do standardizačního úsilí System Pillar máme několik postřehů. Pokud jde o navrhovanou architekturu na Obrázku 3, zatímco načrtává propojenost různých systémů, vidíme některé oblasti, které by mohly být upřesněny, aby lépe odpovídaly typickým rozsahům a funkcím TMS: Zahrnutí ATO, PED, DOSTI a PDŽDC v rámci Úrovně řízení TMS: Typicky se TMS zaměřuje na vysokoúrovňové plánování dopravy, monitorování a řízení. Systémy jako Automatic Train Operation (ATO), Power Electric Distribution (PED), DOSTI a pracoviště správců železniční infrastruktury (PDŽDC) jsou obvykle externí entity, se kterými TMS komunikuje, spíše než aby byly integrálními moduly v něm. ATO Trackside: Diagram ukazuje systém ATO komunikující prostřednictvím CoreNET. Ve standardizované železniční architektuře, zejména s ohledem na nasazení ERTMS/ETCS, by funkce trackside ATO měla ideálně sídlit na podobné úrovni jako Radio Block Centre (RBC), řídící pohyb vlaků na základě signalizace a potenciálně příkazů vyšší úrovně z TMS. Současná reprezentace možná jasně neodráží tento hierarchický vztah. | Pro zajištění dlouhodobé kontroly doporučujeme zavést integrační vrstvy mezi různými systémy, jako jsou zabezpečovací zařízení, informační systémy pro cestující a plánovací systémy. To by umožnilo spravovat všechny subsystémy nezávisle, zlepšit jejich udržovatelnost a usnadnit úpravy nebo výměnu jednotlivých subsystémů v budoucnosti. | Pro umožnění bezproblémové integrace mezi TMS a budoucími zabezpečovacími systémy od různých výrobců navrhujeme použití "XXX" (CSS) - osvědčené průmyslové integrační platformy vyvinuté speciálně pro železniční sektor. "XXX" - Dodavatelsky neutrální integrace "XXX" je již implementován a používán nejmenovanou společností, slouží jako generická komunikační vrstva, která standardizuje výměnu dat bez ohledu na značku, stáří nebo protokol základního zabezpečovacího systému. To znamená, že TMS přijímá konzistentní, jednotná data ze všech připojených systémů, zjednodušuje integraci a snižuje náklady životního cyklu. Navržený tak, aby byl škálovatelný od lokálních instalací až po národní systémy napříč více datovými centry, podporuje jak brownfield, tak greenfield projekty – což z něj činí ideální řešení pro moderní železniční infrastrukturu, jako jsou nové vysokorychlostní tratě v Česku. Standardy a protokoly Navrhujeme použití: - Protokolů EULYNX a ETCS/RBC pro kompatibilitu s moderními zabezpečovacími technologiemi. - Moderních IT komunikačních standardů jako REST API, MQTT a standardizovaných datových formátů (např. JSON, XML). - Generické vrstvy rozhraní CCS pro zajištění budoucí kompatibility integrací a izolaci TMS od specifických komplexností jednotlivých dodavatelů. Kombinace TMS a "XXX" CCS nabízí řešení připravené na budoucnost a cenově efektivní pro integraci různorodých zabezpečovacích systémů – vhodné jak pro existující sítě, tak pro nové projekty vysokorychlostních železnic v Česku i jinde. | Pro integraci v tomto projektu bychom použili naši integrační platformu “XXX”. Tato platforma je blíže popsána v otázkách 6 a 10. | Společnost má rozsáhlé zkušenosti s vývojem i implementací komunikačních protokolů v železničním prostředí. To zahrnuje rámce pro interoperabilitu, rozhraní pro signalizaci v reálném čase a mediaci protokolů mezi řídicími a výkonnými vrstvami. Tyto schopnosti zajišťují, že jsme technicky i provozně dobře vybaveni pro podporu této iniciativy ve spolupráci se Správou železnic. | Naše integrační platforma “XXX” je integrovanou součástí našeho TMS. “XXX” umožňuje bezproblémovou integraci napříč železničními systémy jakékoli značky, stáří nebo protokolu – vše prostřednictvím sjednocené komunikační vrstvy. Jádrem je globální objektový model, který poskytuje jednotnou systémovou konvenci pojmenování, nezávislou na typu nebo výrobci zařízení. Tato abstrakce nejen zjednodušuje dnešní provoz, ale také zajišťuje plynulý přechod k budoucím aktualizacím. Jak se infrastruktura modernizuje, objektový model je již připraven přizpůsobit se novým možnostem – bez nutnosti přepracování. “XXX” využívá robustní architekturu mikroslužeb, využívající kontejnerovou technologii a vysoce výkonnou platformu pro streamování událostí k zajištění vysoce spolehlivé komunikace v reálném čase. Tato modularita podporuje škálovatelnost a umožňuje nezávislé aktualizace, plynule se přizpůsobující provozním potřebám. Platforma může efektivně komunikovat se všemi typy signalizačních zařízení a zabezpečovacích systémů, bez ohledu na jejich značku, technologii nebo stáří – od systémů založených na relé až po moderní počítačové systémy. V další odpovědi uvádíme různé signalizační systémy, které jsou dnes do platformy integrovány. | Ano, garantujeme kompatibilitu se zabezpečovacími systémy od nejméně tří různých dodavatelů bez nutnosti použití řešení typu EULYNX, a to díky našemu využití platformy "XXX" – výkonné, na dodavateli nezávislé integrační platformě vytvořené speciálně pro železniční provoz. Prokázaná integrace s více dodavateli Platforma "XXX" je navržena tak, aby fungovala jako generická komunikační vrstva, která abstrahuje specifické protokoly jednotlivých výrobců a umožňuje bezproblémovou integraci s širokou škálou zabezpečovacích systémů. To umožňuje našemu TMS komunikovat s různorodými systémy při zachování konzistentního toku dat a provozní logiky na vyšší úrovni. Podporované zabezpečovací systémy Náš systém dnes prokázal kompatibilitu a úspěšnou komunikaci se zabezpečovacími řešeními od několika předních výrobců, včetně: <nejmenované společnosti> Náš TMS ve spojení s platformou "XXX" poskytuje robustní, v praxi prověřenou kompatibilitu s širokou škálou zabezpečovacích systémů od různých dodavatelů – bez spoléhání se na standardizaci typu EULYNX. To zajišťuje flexibilní, škálovatelné řešení, které je vhodné jak pro starší infrastrukturu, tak pro budoucí rozšiřování. | Ve společnosti jsme implementovali nové systémy řízení dopravy v časových rámcích od 18 do 48 měsíců, v závislosti na velikosti systému a složitosti externích integrací. | V těchto případech doporučujeme použití průmyslových open source řešení. Společnost má interní proces pro hodnocení těchto produktů s ohledem na jejich zralost a udržovatelnost. | Viz podrobněji v 2.1. | “XXX” a “YYY” jsou plně vyvíjeny interně společností “ZZZ”, která si ponechává všechna související práva duševního vlastnictví. Systém funguje na platformě “XXX” a je virtualizován pomocí “YYY” – to jsou dvě primární externí komponenty integrované do našeho řešení. Obě komponenty však mohou být v případě potřeby nahrazeny, což nabízí flexibilitu v nasazení. Během projektu budeme spolupracovat s několika místními dodavateli, abychom využili jejich znalosti místních podmínek a podpořili implementaci, asistenci na místě, dokumentaci a uvedení do provozu. Toto uspořádání pomáhá zajistit, aby byl projekt realizován způsobem, který odpovídá místním požadavkům a podmínkám. | Ne, nebylo to požadavkem v našich stávajících projektech. | Během posledních sedmi let pracovala společnost na několika projektech podobných rozsahu tohoto. Níže jsou uvedeny tři projekty (ponecháno v anonymitě). | Bude doplněno. | Odhad finančních a časových požadavků pro připojení další VRT sekce k již fungujícímu TMS systému závisí především na konkrétním rozsahu projektu. Obecně je to však výrazně méně nákladné a časově náročné než implementace základního systému, protože tato fáze by primárně zahrnovala konfiguraci spíše než nový vývoj. Tento rozdíl výrazně snižuje jak složitost, tak úsilí. Formát poskytnutých dat má dopad na implementační proces. Použití stejného datového formátu jako první sekce je preferováno, protože pomáhá udržet homogenní a konzistentní integrační proces. Jednotnost v datové struktuře může snížit chyby, zjednodušit konfiguraci a urychlit nasazení. Pokud je poskytnut jiný datový formát, je to stále zvládnutelné, ale vyžadovalo by to použití naší existující integrační platformy. Tato platforma byla již dříve popsána a je navržena tak, aby překlenula rozdíly v datových formátech, i když to může zahrnovat dodatečné úsilí ve srovnání s prací s konzistentním formátem. | Ano, integrace mezi naším TMS a TMS třetí strany je technicky proveditelná a podporována. Ačkoli tuto funkcionalitu momentálně nevyužívá žádný z našich stávajících zákazníků, bude implementována v připravovaném (nejmenovaném) projektu. Tato integrace bude prováděna pomocí naší integrační platformy "XXX", která byla dříve popsána. | Uznáváme, že dlouhodobá kontrola a provozní nezávislost jsou klíčovými hledisky pro kritickou národní infrastrukturu. Jako nezávislý a specializovaný dodavatel vidíme toto jako příležitost nabídnout odlišnou hodnotu nad rámec tradičních licenčních modelů. Kromě dlouhodobé podpory, údržby a služeb životního cyklu jsme otevřeni jednání o prodeji zdrojového kódu pro použití ve vašich vlastních instalacích. To by vám umožnilo: - Zajistit dlouhodobou kontrolu nad řízením a vývojem systému. - Snížit závislost na nás jako jediném dodavateli. - Umožnit budoucí adaptace v souladu s vašimi provozními potřebami. Takový model by vám dal právo používat, udržovat a vyvíjet systém interně nebo prostřednictvím třetích stran, výhradně pro vaše vlastní operace, zatímco my zůstaneme k dispozici pro poskytování průběžné podpory a odborných znalostí za dohodnutých podmínek. Jsme otevřeni další diskusi o tomto tématu jak pro TMS, tak pro "XXX", buď samostatně, nebo jako kombinovaný balíček, v závislosti na vašich preferencích. Věříme, že tento přístup může vytvořit dlouhodobou hodnotu a bezpečnost pro vaši organizaci a zároveň umožnit silné a podpůrné partnerství s námi do budoucna. | Chápeme potřebu dlouhodobé provozní bezpečnosti. Nejsme však v pozici, abychom mohli převést vlastnictví duševního vlastnictví, protože vlastnictví musí zůstat u jedné právnické osoby a nemůže být rozděleno mezi více stran. To zajišťuje, že duševní vlastnictví si zachová svou právní a obchodní integritu, což je kritické pro nás i všechny zákazníky, kteří na systém spoléhají. Pro splnění vašich potřeb provozní nezávislosti nabízíme zabezpečený přístup ke zdrojovému kódu prostřednictvím smlouvy o úschově zdrojového kódu. To zajišťuje, že v případě, kdy již nebudeme schopni systém podporovat - například v situaci bankrotu – byste získali plný přístup ke zdrojovému kódu a dokumentaci. To by vám umožnilo pokračovat v používání, údržbě a vývoji systému v rámci vaší vlastní organizace nebo s partnerem dle vašeho výběru. Věříme, že tento model vám poskytuje praktickou dlouhodobou kontrolu bez nutnosti formálního převodu vlastnictví, což by pro nás ani naše ostatní zákazníky nebylo realizovatelné. | Servisní a podpůrná smlouva na 25 let je běžná pro tento typ projektu. | Správná údržba je základem pro prodloužení životnosti. Doporučujeme podepsat samostatnou smlouvu o údržbě, která pokryje nové verze a adaptace na nové verze HW. Společnost má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním údržbové pomoci. | Předpokládáme, že odchod nebo přechod může být podpořen strukturovaným plánem ukončení vyvinutým společně se zákazníkem, zaměřeným na zajištění kontinuity provozu s minimálním narušením. Tento plán by typicky zahrnoval přenos znalostí, předání systémové dokumentace a podporu pro nové zadávání zakázek nebo začlenění nového dodavatele. Jsme připraveni poskytnout komerčně rozumnou pomoc, včetně přístupu k dokumentaci, datům a klíčovému personálu, za účelem zajištění bezpečného a uspořádaného přechodu. Specifické odpovědnosti, časové harmonogramy a kritéria přijetí by byly definovány společně ve fázi ukončování tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům zákazníka. | Použili bychom naši integrační platformu "XXX" pro integraci v tomto projektu. Tato platforma je podrobněji popsána v otázkách 6 a 10. | Bereme na vědomí požadavky kybernetické bezpečnosti uvedené ve vaší RFI a chápeme jejich důležitost pro bezpečný a zabezpečený provoz TMS. Naše vývojové a dodávkové procesy jsou založeny na uznávaných železničních standardech, jako jsou CENELEC EN 50126 a TS 50701, které zahrnují jak bezpečnostní, tak kyberneticky bezpečnostní aspekty. Také dodržujeme zákaznicky specifické postupy řízení bezpečnosti a zabezpečení jako součást realizace projektu. V této rané fázi jsme ještě plně nevyhodnotili všechny důsledky odkazované národní a EU legislativy kybernetické bezpečnosti. Nicméně jsme odhodláni pracovat s vámi v dalších fázích k zajištění souladu s těmito právními požadavky, včetně zákona č. 181/2014 Sb., vyhlášky č. 82/2018 Sb., směrnice (EU) 2022/2555 a nařízení (EU) 2019/881. Těšíme se na další objasnění vašich specifických očekávání a postupů v nadcházejících fázích. | Potvrzujeme, že integrace se službami Active Directory (AD) poskytovanými zákazníkem pro řízení přístupu je obecně proveditelná a v souladu s běžnou praxí v podobných nasazeních. To umožňuje centralizovanou správu uživatelů a autentifikaci, což považujeme za přínosné pro provozní bezpečnost a administrativní efektivitu. Pokud jde o zabezpečenou komunikaci, očekáváme, že navržený systém bude schopen podporovat SSL/TLS s použitím certifikátů vydaných vnitřní certifikační autoritou (CA). Použití algoritmu ECDSA je stále více podporováno v moderních platformách a je v souladu se současnými nejlepšími bezpečnostními postupy. Konkrétní proveditelnost však může záviset na detailní architektuře systému, vybraných komponentech a požadavcích na infrastrukturu specifickou pro zákazníka, které očekáváme, že objasníme v dalších fázích projektu. V této fázi nevidíme žádné základní překážky pro podporu těchto mechanismů, ale vyhrazujeme si právo ověřit technické detaily ve spolupráci s vámi jako součást fáze návrhu a integrace. | Připojení k centrálnímu systému sběru logů jako je SPLUNK je možné, pokud je implementováno bezpečným a vhodným způsobem. Dnes používáme datové diody k zajištění jednosměrného provozu při připojování k externím systémům. Pokud připojení SPLUNK následuje tento princip, neexistují žádné technické překážky. | Pro zajištění vysoké dostupnosti TMS systému používáme vícevrstvou, redundantní systémovou architekturu. To zahrnuje geografické oddělení primárních a záložních řídicích center, z nichž každé je vybaveno aktivními i záložními systémy řízení dopravy. Tato centra mohou být flexibilně umístěna, za předpokladu, že je udržována vysoce kvalitní síťová konektivita k datovým centrům. Všechna operátorská pracoviště - ať už aktivně používaná nebo ne - mohou být použita pro monitorování systému a podpůrné funkce, což zajišťuje kontinuální provozní povědomí. Software je nasazen na virtualizační platformě, která poskytuje automatické převzetí mezi aktivními a pohotovostními jednotkami, což pomáhá minimalizovat přerušení služeb. Systém funguje na podnikové Linux platformě pro servery i klienty, což zajišťuje stabilní a udržovatelné prostředí. Architektura je navržena pro vysokou dostupnost a odolnost proti poruchám, schopná zvládnout jak selhání jednotlivých komponent, tak větší poruchy, jako je úplná ztráta datového centra. Integrované monitorovací nástroje nepřetržitě sledují stav systému a generují alarmy v případě jakýchkoli poruch. Modulární design umožňuje výměnu nebo aktualizace komponent bez dopadu na probíhající řízení dopravy. Konečné cíle a závazky dostupnosti budou záviset na dohodnuté systémové architektuře, úrovni redundance, provozním nastavení a specifických požadavcích zákazníka, které budou definovány v dalších fázích projektu. | Viz odpověď v otázce 2.3 | Odolnost proti chybám je dosažena prostřednictvím používání virtualizované platformy, která poskytuje automatické převzetí mezi aktivními a pohotovostními instancemi systému. To umožňuje bezproblémový přechod operací v případě hardwarových nebo softwarových selhání a pomáhá minimalizovat přerušení služeb. Systém je navržen s geograficky oddělenými datacentry nebo řídicími místy, což umožňuje kontinuitu i v případě úplného selhání pracoviště. Dále podporuje redundantní systémové vrstvy, které umožňují restart, výměnu nebo upgrade jednotlivých komponentů bez narušení živého řízení dopravy. Monitorovací nástroje kontinuálně sledují stav všech systémových komponentů a spouštějí alarmy v případě zjištěných problémů, což podporuje včasnou detekci a reakci k prevenci dopadu na služby. Tato architektura zajišťuje, že systém může tolerovat jak jednotlivé body selhání, tak rozsáhlejší poruchy, zabezpečuje stabilní operace v čase. | Poskytování plně vybavených center pro řízení provozu není součástí našeho standardního rozsahu dodávky. Máme však zkušenosti s prací v různých prostředích zákazníků a jsme schopni poradit ohledně technické integrace, uspořádání a pracovních postupů operátorů, abychom zajistili plnou kompatibilitu s vaším konceptem řízení provozu a funkčními požadavky. Doporučujeme, aby fyzická infrastruktura řídicího centra (jako jsou budovy, nábytek a systémy prostředí) byla pořízena od místních specializovaných dodavatelů, zatímco my se zaměříme na dodání a integraci systému řízení provozu (TMS) a operátorských pracovních stanic do dohodnutého prostředí. | Viz odpověď v 3.1. | Viz odpověď 3.1. | Viz odpověď 3.1. | Viz odpověď 3.1. | Viz odpověď 3.1.
5 | XXX | V této fázi plánování je obtížné odhadnout náklady na kompletní projekt. Počáteční plánování systému by mělo identifikovat požadavky na systém a stanovit jasné funkční požadavky, které musí systém splňovat. Pokud požadavky úzce sledují běžné standardy a existující postupy pro systémy TMS, bude fáze vývoje kratší. Větší složitost, nové funkce a integrace s jinými systémy stejně tak zvýší čas vývoje a testování, což zvýší náklady na projekt. Typicky je v podobných projektech největší výzvou získání počátečních dat, např. technický návrh, požadavky, rozvržení tratí a další data potřebná pro fázi vývoje dodavatele. Čím více je integrace třetích stran, tím více ověřených počátečních dat, jako jsou ty výše zmíněné, je potřeba. Ceny hardwaru sledují technické požadavky na architekturu systému a kybernetickou bezpečnost. Celkový rozsah dodávky TMS by měl být popsán velmi jasně, aby byla určena odpovědná strana za každou oblast dodávky. Například, kdo se stará o komunikační síť a kdo zajišťuje, že prostory pro zařízení splňují požadavky na elektřinu, klimatizaci a bezpečnost. Jasná tabulka rozsahu prací umožňuje dodavatelům předložit nákladově nejefektivnější nabídky. | Obecně souhlasíme s navrhovanými milníky a termíny, podrobné připomínky a navrhované procentní rozdělení projektové částky napříč milníky najdete v našem přiloženém dokumentu MYY-029569 Schedule review. | Orientační harmonogram, který zahrnuje milníky uvedené v Příloze 4, a také další klíčové milníky, které považujeme za nezbytné pro úspěšné dokončení projektu, jsou uvedeny v našem přiloženém dokumentu MYY-029570 Orientační harmonogram. Dokument MYY-029570 Orientační harmonogram obsahuje zkratku CA, která znamená Customer Approval (Souhlas zákazníka). CA je schvalovací proces, který zahrnuje klíčové fáze kontroly a přijetí k zajištění souladu projektu s očekáváními zákazníka. Jedna schvalovací fáze může zahrnovat nejen jednu, ale více oblastí z níže uvedených: Kontrola projektových plánů: Vyhodnocení a schválení počátečních projektových plánů pro potvrzení rozsahu, časového plánu a cílů. Analýza požadavků: Kontrola všech požadavků se zákazníkem pro vytvoření společného porozumění pro jejich implementaci. Vytvoření rozdělení požadavků do různých funkčních oblastí. Dokumentace předběžného návrhu: Posouzení dokumentů návrhu v rané fázi pro ověření konceptů a proveditelnosti. Dokumentace podrobného návrhu: Důkladná kontrola komplexních návrhových specifikací pro zajištění technické přesnosti a souladu. Přijetí hardwarových komponent: Inspekce a schválení hardwarových komponent pro ověření kvality a specifikací. Fáze testování: Testování přijetí v továrně (FAT): Ověření výkonu systému v místě výroby. Integrační testování na místě (SIT): Ověření integrace systému a funkčnosti v místě instalace. Testování přijetí na místě (SAT): Konečné potvrzení výkonu systému a souladu v místě provozu. Každá fáze CA vyžaduje podpis zákazníka pro pokračování, čímž se zajistí soulad s požadavky projektu. | SŽ prezentovaná architektura je dobře definována se subsystémy a sítěmi. Společnost navrhuje zdokonalit reprezentaci s více racionální georedundantní architekturou v souladu se současnou technologickou evolucí. Navíc, společnost se domnívá, že je důležité ukázat, jak controller elektrického systému (PED) bude řídit napájení, protože tyto systémy nejsou tradičně řízeny přímo vrstvou "TMS System Core" nebo "TMS Servers" na úrovni řízení TMS. Tyto systémy musí být součástí kompletní "úrovně řízení TMS". Domníváme se, že je důležitější prezentovat role (Electric System, Line Control a Diagnostics and Maintenance) a jejich interakce s různými systémy jako součást jejich rolí. V rolích Electric System a Diagnostics and Maintenance, zodpovědní potřebují primárně interagovat se svými příslušnými systémy a sekundárně potřebují získávat informace ze systému TMS. TMS Systém se svými TMS servery zpracovává veškerou komunikaci směrem k "DOSTI", "ATO" a "TMS System Core". | Produkt "XXX" TMS je modulární řešení pro řízení železniční dopravy. Systém je schopen splnit všechny požadavky uvedené v Příloze 2 pro úroveň řízení TMS v oblasti "Řízení a provoz železniční dopravy". Systém podporuje komunikační specifikace EULYNX SCI-CC pro komunikaci s CORE FSS/IL a RBC pro ERTMS L2 s budoucí podporou pro hybridní detekci vlaků (HTD). Systém je také schopen propojení s elektrickými systémy pro monitorování napětí a komunikaci s diagnostickými systémy. Systém má modul ATO-TS, který může komunikovat s ATO-OB ve vlacích a řídit vlaky automaticky podle aktuálně definovaných jízdních řádů. | Dle zkušeností společnosti mohou mít naši zákazníci více systémů a řešení s různými technologiemi. Často mají tyto systémy různé životní cykly a mohou mít kratší cykly aktualizací. Společnost vždy navrhuje pořizovat taková řešení, která podporují otevřené a bezpečné standardizované protokoly pro komunikaci s těmito systémy. "XXX" jako modulární a upgradovatelné řešení je plně schopné podporovat jakýkoliv nový otevřený standard/protokol jako součást operačního systému. "XXX" může být rozhraním propojeno a vylepšeno kdykoli novými systémy získanými našimi zákazníky. | Společnost souhlasí s návrhem SŽ používat EULYNX SCI-CC jako hlavní rozhraní pro komunikaci s Centrálním bezpečnostním systémem (CSS/IL/RBC, neboli "XXX" SŽ). Společnost má hluboké porozumění EULYNX SCI-CC a jeho výhodám a omezením při komunikaci s Centrálním bezpečnostním systémem (CSS/TMS System Core, ILS/RBC). V závislosti na funkcionalitě pořízeného CSS systému pro VRT může být standardní rozhraní EULYNX SCI-CC rozšířeno zákazníkem nebo dodavatelem RBC/IXL podle specifických potřeb projektu a zákazníka. SŽ jako účastnící se IM v EULYNX může navrhnout vylepšení specifikací SCI-CC pro celou EU nebo může specifikovat své národní vylepšení na základě prostředí VRT. V obou případech může společnost identifikovat technické výzvy pro rozhraní a co je potřeba aktualizovat/přidat ve specifikacích SCI-CC k překonání těchto výzev. Skutečný proces zahrnuje prověření požadavků VRT na "úroveň řízení TMS", jejich porovnání s "XXX" a jejich vyhodnocení, aby bylo zajištěno, že každý požadavek je podporován ve specifikacích EULYNX SCI-CC. | Společnost bude schopna definovat a vyvinout tyto protokoly na základě EULYNX. V současné době vyvíjí řešení EULYNX pro komunikaci mezi podobnými vrstvami. V návrhu společnosti by veškerá komunikace mezi TMS Control Level (vrstva 1), TMS System Core (vrstva 2) a TMS Executive level (úroveň 3) měla sledovat standardní protokoly EULYNX. EULYNX definuje specifikaci pro komunikaci mezi všemi těmito třemi vrstvami. Práce s protokoly specifickými pro dodavatele a IM bude uzavřeným řešením s menší podporou pro budoucí vylepšení. Viz dokumentace EULYNX číslo dokumentu: Eu.Doc.7_A1 pro celou architekturu systému založenou na EULYNX. | Z pohledu společnosti je EULYNX SCI-CC vhodným protokolem pro komunikaci mezi vrstvou "TMS Control layer" a "TMS System Core". Přestože toto platí, architektura a design “XXX” umožňují podporovat komunikaci se signalizačními systémy využívajícími jakýkoli druh protokolů a poskytovat jednotné uživatelské rozhraní (HMI) pro dopravní operátory. Propojení s novými úseky vysokorychlostních tratí s dodavateli, kteří nepodporují standardní protokol, bude vyžadovat implementaci protokolu pro konkrétní signalizační systém. Pro informace o schopnostech systému “XXX” komunikovat se signalizačními systémy od různých dodavatelů pomocí jejich vlastních protokolů viz také odpověď na otázku č. 10. | TMS řešení společnosti je modulární řešení a podporuje komunikaci s Centrálními bezpečnostními systémy (Zabezpečovací zařízení a RBC) pomocí EULYNX SCI-CC. V jednom ze současných komerčních nasazení systému "XXX", systém řídí zabezpečovací řešení od více dodavatelů bez použití EULYNX v rámci jednoho nasazení. Společnost nevidí žádné překážky ve spolupráci a propojení svého TMS systému s jakýmkoliv dodavatelem zabezpečovacího zařízení, pokud tento dodavatel plně definoval a implementoval bezpečnostní komunikační protokoly a rozhraní pro své zabezpečovací zařízení. "XXX" podporuje zabezpečovací řešení SIL4 od různých dodavatelů včetně <produkty nejmenovaných firem> | Produkt "XXX" je kompletní sada služeb a řešení pro řízení železniční dopravy nabízená společností. Systém je konfigurován podle požadavků zákazníka a infrastruktury (fyzické a signalizační). Kromě konfigurace je třeba v rámci zákaznického projektu vyvinout specifická systémová rozhraní (např. DOSTI v případě SŽ). Vývoj nových funkcí a rozhraní je možné provést rychle díky modulární architektuře. Čas potřebný pro ověření a validaci zákaznických systémů (signalizace, infrastruktura) může záviset na dostupnosti takových dat. Prosím, odkažte se na odpovědi na otázky 2 a 3 pro orientační harmonogram pro kompletní dodávku projektu. | "XXX" je hotové řešení plně schopné být přizpůsobeno podle požadavků našich zákazníků. Jak bylo zmíněno v odpovědi na otázku 11, existují aspekty systému, které vyžadují vývoj aplikací/rozhraní pro přizpůsobení systému podle prostředí zákazníka a existujících systémů. Tyto adaptace však lze spravovat v oddělené aplikační oblasti, která je určena k přizpůsobení. | Většina požadavků uvedených v odstavci 3. "Minimální požadavky na TMS" je plně v souladu s produktovou nabídkou "XXX". Produkt je škálovatelné a modulární řešení pro řízení železniční dopravy založené na redundantních hardwarových (HW) klastrech umístěných na dvou různých geografických místech. "XXX" podporuje národní i signalizační řešení ERTMS L1/L2 s automatizovaným řízením dopravy založeným na automatickém nastavování tras (ARS) a automatickém provozu vlaků (ATO). Společnost v současnosti implementuje podporu hybridní detekce vlaků (HTD) pro našeho zákazníka. Systém je vyvíjen a nasazován podle standardů kybernetické bezpečnosti, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pro operace řízení dopravy. Mnoho specifických požadavků pro provoz VRT je součástí "XXX". | "XXX" je kompletní řešení s produkty vyvinutými a poskytovanými společností, které má tři hlavní části: 1. Redundantní, odolné vůči poruchám, komerční hardwarové clustery (od poskytovatelů serverového HW) 2. Redundantní, odolné vůči poruchám, komerční síťové vybavení (s výjimkou fyzického optického kabeláže mezi fyzickými lokalitami/dispečerskými místnostmi. Společnost předpokládá, že zákazník poskytne takovou síťovou infrastrukturu) (od poskytovatelů síťového vybavení) 3. Produkt "XXX", softwarové moduly, operační systémy, implementující požadovanou funkcionalitu systému. Společnost může spolupracovat se zákazníkem v několika modelech pro sdílení odpovědností jako součást dodávky systému. V jednom modelu společnost specifikuje hardware a síťové vybavení, které může být přímo získáno a instalováno našimi zákazníky. Alternativně může společnost obstarat a instalovat hardware a síťové vybavení a poskytnout kompletní řešení. Softwarové řešení "XXX" je založeno na komerčně podporovaných operačních systémech a je kompletně nabízeno společností. | Společnost neimplementovala Track Warning System (TWS), ale studovali jsme toto téma dříve a došli jsme k závěru, že řešení lze vybudovat s naším partnerem, který má zkušenosti s dodáváním takového řešení v zemích EU. | Společnost úspěšně dodala desítky projektů CTC (centralizované řízení provozu) a TMS (systém řízení provozu) v průběhu své 30leté historie v projektech železničních systémů. Kromě CTC/TMS také dodáváme systémy úrovňových přejezdů, signalizace/stavědla a objektových řadičů pro železnice, stejně jako služby řízení životního cyklu, podpory údržby a správy aktiv pro tyto systémy. Návrhové kvalifikační období sedmi (7) let pro referenční projekty navrženého SŽ je pro nás dostatečné, zejména pokud se období počítá od data uvedení do provozu, konečného přijetí nebo zahájení komerčního provozu. Pokud by kvalifikační období sedmi (7) let pro referenční projekty začínalo od data podpisu smlouvy, mohlo by se to u větších projektů, které často trvají několik let, ukázat jako náročné. Obecně věříme, že referenční kvalifikační období 10 let lépe zajišťuje dostatečnou konkurenci. Rádi bychom povzbudili SŽ k nastavení realistických a proporcionálních požadavků na rozsáhlost, velikost, typ a počet požadovaných systémových referencí a k zvážení přijetí také probíhajících projektů, zejména pokud je vyžadováno několik velkých projektových referencí. Dále by novější systémy, které byly nedávno standardizovány ERA v nejnovějších TSI a které ještě nejsou široce v komerčním provozu, jako jsou ATO a HTD (hybridní detekce vlaků), neměly být zahrnuty do povinných požadavků na referenční projekty nebo do hodnocení, protože by to omezilo konkurenci. <dále jsou uvedeny tři konkrétní projekty – bude ponecháno v anonymitě> | Ano, je možné rozšířit schopnosti TMS doplněním o SCWS-I. | Nové sekce lze snadno přidávat k již fungující TMS Control Level. Produkt "XXX" byl vytvořen s ohledem na rozšiřitelnost dat a snadnou škálovatelnost pro takové scénáře. Kompletní TMS řešení je založeno na produktu "XXX" a specifických datech o kolejové infrastruktuře zákazníka a souvisejících signalizačních konfiguracích. Finanční dopad může být přímo spojen s časem, který bude potřeba na přidání nové HSL sekce do existujícího systému. Existují další faktory, které lze v tomto scénáři zvážit, jako jsou infrastrukturní data nové VRT sekce, hardware TMS clusteru a síťové vybavení. Pokud bude potřeba nový vývoj pro podporu dodatečné VRT sekce, například zavedením jiného interfejsového protokolu místo EULYNX SCI-CC, bude to mít dopad na časový plán. Vývoj, testování a uvedení do provozu pravděpodobně potrvá déle ve srovnání s opětovným použitím existujícího rozhraní. Hardware clusteru často nevyžaduje v takovém scénáři upgrade, ale nové síťové vybavení může být potřeba v závislosti na rozsahu projektu. Data pro nové traťové sekce lze importovat do systému bez dopadu na živé prostředí. Společnost preferuje strojově čitelné, validované datové formáty pro všechny informace související s infrastrukturou, protože to výrazně snižuje úsilí potřebné k importu a testování dat v TMS systému před uvedením do provozu. | Ano, "XXX" má schopnost komunikovat s TMS od jiných dodavatelů. Často je toto rozhraní specifikováno podle požadavků a potřeb zákazníka. Jakmile jsou požadavky jasné, může být definován a implementován společně dohodnutý protokol pro výměnu specifikovaných zpráv. | Zdrojové kódy jsou součástí práv duševního vlastnictví dodavatele a měly by zůstat v jediném vlastnictví dodavatele. TMS systémy jsou vyvíjeny prostřednictvím rozsáhlých projektů vývoje produktů. Tyto projekty vyžadují rozsáhlé inženýrské odborné znalosti a hluboké technické znalosti, specializované zdroje a zkušenosti ze systémů řízení provozu. Výstavba nového TMS systému je založena na stávajícím kódu spolu s novým vývojem pro specifické funkce případu a další specifické aplikační úpravy. Zdrojový kód celého TMS systému je založen na stejném generickém produktovém kódu jako ostatní TMS systémy používané jinými zákazníky. Tento zdrojový kód nemůže být poskytnut žádnému zákazníkovi samostatně. Dodavatel je jediným vlastníkem zdrojového kódu, který může také udržovat zdrojový kód a dále jej vyvíjet tak, aby reagoval na budoucí požadavky na systém. Dodavatel může také poskytovat podporu a údržbu pro nainstalovaný systém po delší období, když má plnou kontrolu nad zdrojovým kódem. V případě, že by dodavatel přestal podporovat nainstalovaný TMS systém, dodavatel bude odpovědný za poskytnutí zdrojového kódu zákazníkovi podle podmínek samostatné Escrow dohody. Escrow dohoda nepřenáší vlastnictví zdrojového kódu na zákazníka, ale poskytuje nejnovější zdrojový kód systému, aby umožnila použití a podporu životního cyklu pro dodaný systém. Zákazník bude v takové situaci mít právo pokračovat v úpravách kódu systému a pokračovat v používání systému po dlouhou dobu. | Jak bylo vysvětleno v otázce 20, nevidíme jako životaschopné řešení poskytnout zdrojový kód zákazníkovi. Podpora a údržba systému nemůže být zaručena, pokud by bylo vlastnictví převedeno na třetí stranu. Znalosti a zdroje systému by se ztratily a životní cyklus systému by se zkrátil. | Instalovaný TMS systém bude podporován podle samostatné smlouvy o podpoře a údržbě. Tato smlouva bude zahrnovat 24/7 helpdesk pro uživatele s technickou podporou, řešením incidentů a postupy pro řešení problémů. Typicky je součástí smlouvy o podpoře a údržbě také pravidelná služba aktualizací kybernetické bezpečnosti. Další vývoj systému by měl být dohodnut případ od případu mezi stranami, protože potřeby vývoje budou objasněny až po období implementace projektu. | Nainstalovaný TMS systém má být podporován podle samostatné smlouvy o podpoře a údržbě. Tato smlouva popisuje služby podpory a stanovuje cíle pro systém s dlouhým životním cyklem. Typicky jsou tyto smlouvy platné prvních pět let a poté s automatickou roční obnovou. Obsah služeb může být upraven při vzájemné dohodě. Oceňování služeb má být vázáno na dohodnutý index pracovní síly. Společnost má dlouhé zkušenosti s dlouhodobými smlouvami o podpoře a údržbě se svými zákazníky. Například naše smlouva o podpoře s jedním správcem infrastruktury je v platnosti více než dvacet let a smlouva byla ročně upravována, aby podporovala změny v nainstalované základně a čelila neustále se aktualizujícím požadavkům na podporu. | V případě, že by dodavatel přestal poskytovat podporu pro nainstalovaný TMS systém, dodavatel bude povinen poskytnout zdrojový kód zákazníkovi podle podmínek escrow dohody. Zákazník bude v takové situaci mít právo pokračovat ve změnách systémového kódu a může pokračovat v používání systému po dlouhou dobu. Podpora životního cyklu bude poskytována technickým týmem zákazníka nebo může být zadána třetím stranám. Od dodavatele může být vyžadováno poskytnutí sdílení znalostí po krátkou dobu a umožnění zákazníkovi nebo jmenované třetí straně používat zdrojový kód pro funkce podpory životního cyklu. V takovém případě by zákazník měl právo používat a dále rozvíjet zdrojový kód, ale vlastnictví zdrojového kódu by nebylo převedeno na zákazníka. | Na základě zkušeností společnosti mohou naši zákazníci mít více systémů a řešení s různými technologiemi. Často mají tyto systémy různé životní cykly a mohou mít kratší cykly aktualizací. Společnost vždy navrhuje pořídit taková řešení, která podporují otevřené a bezpečné standardizované protokoly pro komunikaci s těmito systémy. "XXX" jako modulární a rozšiřitelné řešení je plně schopen podporovat jakýkoli nový otevřený standard/protokol jako součást provozního systému. "XXX" může být kdykoliv propojován a rozšiřován o nové systémy získané našimi zákazníky. | EU legislativa pro kybernetickou bezpečnost, včetně NIS2, CSA a CRA (mimo jiné), tvoří důležitý právní rámec pro všechny systémy a produkty používané pro obsluhu kritické infrastruktury. Společnost již dlouho pracuje na těchto záležitostech a vytvořil interní schopnosti pro dodržování všech současných i budoucích potřeb kybernetické bezpečnosti. Společnost je certifikována podle ISO27001 a vyvíjíme všechny nové produkty tak, aby prošly také nadcházejícím certifikačním procesem definovaným ENISA v kategorii 'Kritický produkt', který je nařizen CRA. Navíc naše návrhové procesy pro dodržování národní implementace NIS2 jsou v současnosti v souladu s požadavky v domovské zemi. Samozřejmě společnost potřebuje ověřit soulad s českým právem (zákon č. 181/2014 Sb.) při postupu vpřed. | Modul správy identit a přístupu (IAM) spravuje všechny uživatele a jejich práva. Řešení IAM se může rozhraním propojit s Active Directory pro federovanou autentifikaci, pokud navržené AD neporuší požadavky na kybernetickou bezpečnost systému. Protože řešení společnost IAM používá moderní technologii, komunikace s AD s použitím klíčů založených na ECDSA je možná a dokonce doporučována oproti starším RSA klíčům. Společnost doporučuje aktualizovat seznam podporovaných algoritmů a certifikátů jako součást správy kybernetické bezpečnosti, protože zranitelnosti mohou být identifikovány oprávněným personálem během životního cyklu systému. | Ano, je to proveditelné a také nezbytné shromažďovat všechna data logů TMS v zákazníkově vlastním centrálním systému logování. To poskytuje cenná data pro naše zákazníky k získání lepších poznatků o využívání infrastruktury, správě zdrojů a provozu systému. Přenos logů lze provést pomocí průmyslových standardních protokolů a postupů. | Přístup společnosti k vysoké dostupnosti je založen na hot-standby geo-redundantní architektuře. V tomto přístupu jsou v provozu dva plně funkční geo-redundantní TMS systémy (Aktivní a Pohotovostní). Aktivní lokalita je vybrána na základě kritérií definovaných zákazníkem, zatímco pohotovostní lokalita zpracovává všechna data, ale není jí dovoleno řídit dopravu. Pohotovostní lokalita neustále synchronizuje provozní data z aktivní lokality, takže v případě přepnutí pokračuje provoz ze stejného stavu. V praxi to znamená, že hardware, software/aplikace a síťové zdroje jsou duplikovány na každé úrovni. 1. Odolné proti poruchám, redundantní hardwarové clustery umístěné na dvou různých geografických lokalitách. Selhání jakýchkoli hardwarových komponent na jedné lokalitě neovlivní dostupnost systému. 2. Redundantní softwarová architektura, kde systém monitoruje TMS aplikace a zajišťuje, že jsou vždy v provozu. 3. Sítě a související topologie jsou navrženy tak, aby zajistily, že jediná porucha v datové síti neovlivní dostupnost systému. Systém řízení dopravy je považován za kritický systém v železničních dopravních operacích, takže hodnoty dostupnosti 99,99% jsou často vyžadovány správci infrastruktury. Pro VRT může být hodnota nižší, protože se v současnosti komunikuje, že VRT bude komerčním provozem mezi specifikovaným časem během dne. | "XXX" je navržen způsobem, který toleruje jakékoli selhání systémového hardwaru, aplikace, provozního prostředí nebo výpadky napájení. Ve výše uvedeném scénáři systém umožňuje okamžité převzetí aktivit jinými pracovišti, ve stejné kontrolní místnosti nebo v geograficky redundantní kontrolní místnosti. "XXX" systém používá koncept "Kontrolních rolí". Personál dopravních operátorů, který má práva pro specifickou "Kontrolní roli", může použít jakoukoliv dostupnou PTD pracovní stanici k řízení provozu. "Kontrolní role" mohou být spravovány systémovými administrátory. Mohou být sdíleny nebo předány jiným dopravním operátorům. Dopravní operátor používající PTD může rychle aktivovat "Kontrolní roli" jediným příkazem, pokud je to potřeba, ve stejné kontrolní místnosti nebo v jiné kontrolní místnosti. | "XXX" zajišťuje odolnost proti chybám jak na hardwarové, tak na softwarové úrovni pomocí hot standby georedundantní architektury. Hardwarová odolnost proti chybám je realizována pomocí clusterového hardwaru (3 uzly, odolné úložiště a síťové vybavení), aby se zajistilo, že jakákoli chyba v hardwarových komponentech může být tolerována. Navíc geo-redundance clusterového hardwaru poskytuje další vrstvu pro odolnost proti chybám a dostupnost. Na úrovni softwaru/aplikací je "XXX" postaven pomocí mikroslužeb a implementuje funkcionalitu ve vrstvách. V případě chyby v jednom signalizačním systému (komunikační nebo jiná chyba) zbytek systému pokračuje v práci bez jakéhokoli dopadu na ostatní oblasti a operace. | Ano, máme odborné znalosti a schopnosti navrhovat a implementovat řídicí centra provozu, která jsou plně kompatibilní s vaším konceptem řízení provozu a funkčními požadavky. Náš tým se zavazuje dodávat dříve schválená konstrukční řešení, která plně splňují vaše specifikace. | Obecně návrh rozdělení pracovišť dispečerů linek VRT odpovídá řízeným délkám linek a počtu provozního personálu. Všimli jsme si, že CDP Praha má společnou řízenou délku linky a počet řízených výhybek téměř dvojnásobný oproti CDP Přerov. V případě, že CDP Praha bude mimo provoz (například v případě výpadku napájení), mohlo by být náročné řídit kompletní VRT z CDP Přerov. Předpokládáme, že "VRT Vysošina 1" by mohla být součástí "jižní sekce" CDP Přerov a úprava počtu pracovišť by měla být provedena odpovídajícím způsobem během fáze detailního návrhu. | Pro hladkou efektivitu by dispečeři tratě/provozu měli být schopni převzít kontrolu nad jednou nebo více tratěmi na stejném pracovišti. Struktura kontrolních pozic by mohla být doplněna o pracoviště monitorování ETCS/Telekomunikací (jedno pro každý TCC). Úpravy by mohly následovat na základě zjištění během školení personálu v simulovaném prostředí. Během detailního návrhu by vybraný počet pracovišť měl odpovídat nejhoršímu scénáři. | Jak bylo odpovězeno na otázku 3.2 - "VRT Vysočina I" by mohla být součástí fialové linky. Možné optimalizace budou přístupné během fáze detailního návrhu. | Aktuálně navrhované obsazení pro řízení VRT je dostatečné k zajištění efektivního provádění všech potřebných činností. Dodatečně navrhujeme: roli monitorování ETCS/Telekomunikací a jasně definovanou roli krizového managementu (řešení nouzových situací a incidentů, jednu pro každé TCC). | Tento dotazník poskytuje dobré informace na vysoké úrovni o plánovaných aktivitách pro systém TMS Control Layer. Nicméně u tak velkého projektu by bylo mimořádně důležité otevřít úplný plán zadávacího řízení o všech souvisejících aktivitách vysokorychlostní tratě, které mají rozhraní nebo jakýkoli vztah, technický, obchodní nebo časový, k tomuto TMS projektu. Proto by měl být úplný signalizační a řídicí systém dopravy vysvětlen jasným a stručným způsobem, aby bylo možné vymezit každý dodávku projektu a hlavní milníky s jasným odkazem na sousední projekty. Po obdržení odpovědí RFI bychom povzbudili zákazníka k organizaci podrobnějších workshopů, vzájemných diskusí a tržních dialogů o plánovaných aktivitách. To by umožnilo dodavatelům poskytovat nejefektivnější řešení a diskutovat o technických definicích všech externích systémů a jejich rozhraní, které nejsou součástí TMS Control Layer. V konečném RFQ žádáme zákazníka, aby vyhradil dostatečný čas pro dotazy a objasnění. Čím jasněji budou uvedeny požadavky a rozsah projektu, tím lepší nabídky mohou být poskytnuty.
6 | XXX | Toto bude silně záviset na konečné architektuře a požadovaných funkcích projektu. | Navrhovaný časový plán je proveditelný, pokud bude použito existující řešení, založené na již existujících subsystémech (s minimem úprav). V případě, že je požadován nový vývoj, je časový harmonogram (v závislosti na složitosti nově vyvinutého produktu) příliš optimistický. | Viz odpověď na otázku 2. | Navrhovaná architektura je proveditelná. | Zobrazené subsystémy pro úroveň řízení lze integrovat do řešení. Kromě toho by existovala možnost přidat do řešení modul pro řízení personálu, který by pomohl optimalizovat plánování personálu. | Pro připojení z TMS k IXL/SCWS SCI-CC/Eulynx; pro připojení z TMS k sousedním TMS TSI - TAF/TAP. | Silně závisí na provozním konceptu Správy železnic. | Ano, můžeme definovat protokol společně se Správou železnic. Některé části budou pokryty SCI-CC, jiné možná budou muset být přidány jako rozšíření. | Interoperabilita bude zajištěna pomocí definované sady příkazů a zpráv založených na SCI-CC. | <bez odpovědi> | Pokud existuje možnost využít stávající řešení, které splňuje požadavky, není vývoj zcela nového systému doporučován, protože investiční náklady (čas a rozpočet) budou mnohem vyšší. | Řešení pro VRT TMS by bylo založeno na následujících klíčových bodech:  Rozhraní EuLynx SCI-CC  TSI2023 TAF/TAP k RNE  ATO GoA2 podle TSI2023 s interoperabilitou ERTMS BL4.2 nebo novější  ERTMS BL 4.x nebo novější  Web-UI  Kybernetická bezpečnost podle EU nařízení CRA (2024-10)  Opětovné použití našich existujících systémů, které již prokázaly své schopnosti na HSL a mohly by splnit požadavky s adaptací a konfigurací Přizpůsobení se závisí na tom, jak chce Správa železnic provádět operace. Musí to být dobře definováno a objasněno. | Zmíněné požadavky na TMS mohou být splněny. | Jako jediný dodavatel jsme schopni poskytnout kompletní řešení. | Ano. | Zákazníci po celém světě, nicméně na základě vašich obecných informací bychom nabídli řešení založené na našem TMS systému v (konkrétní evropská země). | Ano, je to možné. | Připojení další VRT sekce by mělo být založeno na stejném řešení, aby se optimalizovala integrace použitím definované sady funkcí a rozhraní. Podrobnosti o časování a finančních aspektech by měly být součástí výběrového řízení. | Pokud je funkcionalita a komunikační protokol/rozhraní dobře definovány mezi výrobci, je to možné. To však silně závisí na systému a rozhraních používaných v obou zemích (např. TSI TAF/TAP). | Tyto informace jsou specifické pro výrobce a důvěrné. | Tyto informace jsou specifické pro výrobce a důvěrné. | Toto silně závisí na požadavcích a rámcových podmínkách. Na základě toho můžeme definovat, jaký druh podpory (údržby) a dalšího vývoje je vyžadován v jakém časovém období. | Technologické a průmyslové standardy/normy mají přímý dopad na životnost produktu. Nabízíme dlouhodobou podporu pro záruku a údržbu, která musí být definována v rámci projektu. | <bez odpovědi> | <bez odpovědi> | Prosím odkazujte na otázku 12. | Ano. | Standardní soubory logů lze vždy poskytnout. | Vysoká dostupnost je základní součástí našeho produktového řešení a má prokázanou úspěšnost. | To je možné díky funkci geo-redundance řešení a redundanci pracovišť. | <bez odpovědi> | Řídicí centra provozu mohou být navržena a implementována odpovídajícím způsobem. | To závisí na způsobu, jakým Správa železnic v současnosti provádí operace, a na stupni automatizace promítnutém v aktuálním řešení. | Struktura je proveditelná, z hlediska efektivity bude záviset (jak bylo zmíněno v odpovědi na předchozí otázku) na způsobu, jakým Správa železnic provádí operace. | Toto souvisí s výše uvedenými otázkami. | To se vztahuje k výše uvedeným otázkám. | Otázky v předchozích kapitolách poskytly dobrý náhled na to, jak má nový TMS fungovat a čeho by Správa železnic chtěla systémem dosáhnout. Nicméně skutečné požadavky by byly potřeba k tomu, aby bylo možné vyhodnotit, jak by mohlo být řešení nastaveno. Obecně se vše zdá být proveditelné a zvládnutelné a mohlo by být pokryto produkty, které existují v našem portfoliu.
7 | XXX | Cena velmi závisí na požadované konečné funkčnosti, rozhraních a architektuře. V tuto chvíli nemůžeme poskytnout indikaci cenového rozpětí. | Navrhovaný harmonogram se zdá být rozumný. Konečné potvrzení závisí na nezbytném vývoji pro splnění požadovaných specifikací. | Bude poskytnuto v pozdější fázi. | Souhlasíme s navrhovanou architekturou, protože může být implementována pro TMS. Existují však relevantní faktory, které by měly být zváženy v době definice a návrhu architektury. Hlavním důležitým faktorem z našeho pohledu je škálovatelnost systému s minimálním dopadem. Další důležitou součástí je schopnost integrace různých subsystémů a pracovišť, které tvoří kompletní systém TMS. S ohledem na to je naším navrhovaným řešením jako architektonický rámec zavedení jedné integrační vrstvy implementující otevřená a standardní rozhraní, která umožňuje hladkou škálovatelnost a rozšiřitelnost systému bez nebo s minimálním dopadem na produkční systémy. Tato integrační vrstva může být také založena na iniciativách ERJU z hlediska komunikačních protokolů a datových formátů, což usnadní integrační úkoly pro další systémy. Proto navrhovaná architektura vypadá jako na následujícím obrázku. Samotná Digital Integration Layer může fungovat jako server DOSTI a brána pro externí systémy, když na to přijde. Je důležité si uvědomit, že obrázek odráží logickou architekturu. Z pohledu fyzického vybavení je celý systém nasazen na klastrovém základě, takže existuje pouze jedna sada serverů pro celý TMS systém. Pracoviště jsou založena na tenkých klientech, což snižuje dopad na životní prostředí v řídicí místnosti a umožňuje hladkou údržbu zařízení TMS. | Řešení společnosti pro TMS pokrývá všechny subsystémy uvedené v obrázku. Přestože jsou subsystémy a architektura podporovány, je třeba poznamenat, že systém řízení elektrické energie obvykle není zahrnut jako součást řešení TMS ve většině železničních správ, ale jako oddělený systém, přičemž funkčnost TMS se stará o provoz a zabezpečovací systémy. Je však také důležité poznamenat, že příspěvek systému řízení elektrické energie k provozu nabývá každým dnem na důležitosti, zejména se zaváděním technologie ATO v systémech VRT a ETCS. To vede k lepšímu využití energie a tedy k úsporám nákladů a snížení uhlíkové stopy. Dalším subsystémem, který je obvykle zahrnut, je plánovací systém. TMS potřebuje pro automatizační úlohy plánovací systém, který je obvykle vytvořen offline podle kapacity trati a poptávky cestujících. Poté TMS upravuje plán podle skutečné situace, vyhýbá se, detekuje a řeší dopravní konflikty s přihlédnutím také k traťovým pracím a rychlostním omezením. Naší otázkou je, zda by tento offline plánovací systém měl být zahrnut do zakázky jako součást TMS nebo jako externí systém poskytovaný jinými dodavateli. Systém společnosti podporuje oba přístupy. | Současné přístupy a úsilí v Evropě směřují ke standardizaci protokolů mezi různými komponentami zabezpečovacích systémů, včetně TMS. Z tohoto pohledu se používá protokol Eulynx SCI-CC. Společnost implementovala tyto protokoly pro několik projektů a v několika zemích. Vzhledem k tomu, že tento protokol je přijímán většinou železničních správ a různými dodavateli, doporučením by bylo použití Eulynx k zajištění hladké integrace s budoucími zabezpečovacími systémy. Bez ohledu na to má společnost rozsáhlé zkušenosti s integrací řídicích center a TMS s různými výrobci (nejmenované společnosti). | Eulynx nechává dveře otevřené pro místní, specifické implementace pro konkrétní země. Společnost má zkušenosti s těmito adaptacemi pro konkrétní železniční správce a národní pravidla a standardy. Z těchto zkušeností vyplývá, že národní adaptace budou pravděpodobně potřebné a v některých specifických případech také vhodné. Návrhem by mělo být použití protokolu Eulynx pro projekt, přičemž se předpokládá, že dodavatelé signalizačních systémů (stavědla a RBC) mají Eulynx implementovaný ve svých systémech. | V případě, že by pro tento projekt nebyl zvolen protokol Eulynx, společnost má schopnosti a zkušenosti implementovat různé druhy protokolů a přizpůsobit TMS protokolům výkonné úrovně. Toto bylo v minulosti provedeno pro vysokorychlostní tratě např. ve Španělsku, Turecku a Německu. Z těchto zkušeností můžeme v případě potřeby přizpůsobit jakýkoli typ protokolu. | Společnost má rozsáhlé zkušenosti s připojováním zabezpečovacích systémů od různých dodavatelů a s různými druhy ATP řešení. Typický proces pro zajištění kompatibility zahrnuje definování a sladění komunikačního protokolu, návrh sady indikací a příkazů, které mají být vyměňovány (zprávy tvořící rozhraní), sadu prvků a nakonec testování. Protokol může být specifický protokol v zabezpečovacím systému, obvykle u starších systémů nebo u systémů neschopných implementovat standardní protokoly jako Eulynx, nebo může jít o standardní protokol. TMS od společnosti má k dispozici sadu specifických a standardních protokolů (Modbus, OPC-UA, IEC-401 a IEC-404, Eulynx) pro připojení k zabezpečovacímu systému. | Ano, jak bylo uvedeno dříve, máme mnoho zkušeností s komunikací a integrací s různými zabezpečovacími systémy. Kromě naší společnosti existuje několik referencí, kde jsme provedli integraci s jinými výrobci zabezpečovacích zařízení, jak pro zabezpečovací zařízení, tak pro ETCS. Níže jsou uvedeny některé příklady. <pro účely zachování anonymity neuvedeno> | To závisí na několika parametrech, jako je délka a složitost instalace, dostupnost pro testování nebo externí práce nezbytné pro vývoj TMS. Pro zkrácení času potřebného k úspěchu využívá společnost obvykle simulaci principů signalizace a řešení Digital Twin. Tento přístup umožňuje minimalizovat nezbytný čas pro testování v terénu a snížit počet neodhalených chyb na minimum pro testy v terénu a uvedení do provozu. Řekněme, že typická doba pro vývoj a uvedení TMS do provozu je kolem 4 let, s ohledem na závislosti na stavebních pracích, signalizaci a/nebo jiných externích systémech. | Podle našich zkušeností jsou řešení TMS poměrně specifická pro zákazníka. Proto by vždy musely být provedeny nějaké adaptace, zejména pokud jde o rozhraní. Náš systém je však založen na otevřených architekturách a je testován a v současnosti uveden do provozu ve více než 20 zemích a je vysoce přizpůsobitelný, takže pokud bychom měli hotové řešení, kde je třeba dosáhnout sladění a konvergence požadavků, tento proces by byl mnohem plynulejší než u jakéhokoli jiného 'uzavřeného' systému. | “XXX” je systém, který může běžet v plně automatickém režimu podle "konceptu založeného na výjimkách". To znamená, že systém může vykonávat plánování obsažené v jízdním řádu, přizpůsobovat teoretický jízdní řád provozním podmínkám a aktuální situaci dopravy a řešit konflikty. V tomto konceptu musí operátor zasáhnout pouze když se něco neočekávaného objeví během normálního provozu (výjimka) nebo kvůli plánovaným pracím. Systém načítá jeden teoretický jízdní řád s plánováním. Tento jízdní řád může být externí nebo součástí dodatečných nástrojů systému. Operátor může samozřejmě ručně zasáhnout do plánování podle potřeby. Systém se již používá jako plně automatizovaný systém v bezpilotních řešeních pro automatický provoz vlaků. Kompatibilita s různými úrovněmi ETCS je jednou z hlavních funkcí systému a jedním z hlavních hnacích motorů vývoje. V současnosti je systém instalován v několika projektech ETCS L1 a L2 a má v plánu adaptaci a migraci na hybridní detekci vlaků a ETCS L3. To je plánováno na rok 2027. Systém je redundantní s odhadovanou mírou dostupnosti 99,999 %. Konfigurace klastru poskytuje dostupnost 1 z n, kde n je počet serverů. Podporuje také geografickou redundanci s chladným i teplým přepínáním z jednoho centra na druhé. Z hlediska škálovatelnosti je systém vhodný jak pro malé, tak velké instalace s již uvedenými projekty spravujícími více než sto stavědel. Systém také podporuje distribuovanou architekturu, takže lze v případě potřeby vytvořit a začlenit nové uzly bez újmy na výkonu a zcela transparentně pro uživatele. Systém ukládá všechny události pro různé účely: audit, přehrávání, trénink a simulaci. Systém plní úroveň bezpečnosti 3 podle IEC-62443 a bude také v souladu s EU Cyber Resilience Act od listopadu 2027.  Řízení přístupu, včetně dvoufaktorového ověřování  Vzdálená aktualizace softwaru  Monitorování sítě a detekce narušení  Superbezpečný operační systém Kromě toho lze komunikační systém a výkon zařízení monitorovat na adrese pomocí standardního protokolu SNMP. | TMS systém bude vyvinut, navržen a uveden do provozu společností. Hlavní externí části jsou HW komponenty založené na COTS HW. | V rámci portfolia společnosti existuje technické řešení (ale zatím neinstalované). Řešení je založeno na přenosném zařízení, které umožňuje blokovat úseky trati, dočasná rychlostní omezení a příkazy do systému TMS. | Doporučovali bychom širší rozmezí 10-15 let, aby lépe odráželo instalovanou základnu. | “XXX” může podle uvážení zákazníka zahrnovat (konfigurovatelnou) funkci systému varování před kolejemi. Tato funkce je implementována pomocí ručních terminálů, které umožňují údržbářům žádat o povolení a nezbytnou ochranu kolejí v koordinaci s dispečerským centrem a provozováním stavidel a RBC podle toho, jak zavést rychlostní a kolejová omezení. Systém se také může připojit k externímu SCWS prostřednictvím bezpečného komunikačního protokolu. | To velmi závisí na dostupnosti dohodnutého interfejsového protokolu/formátu. Je obtížné odhadnout obecné číslo bez dalších podrobností. Doporučili bychom rozhraní SCI-CC Eulynx nebo již zavedené rozhraní, jak bylo popsáno dříve. | Ano, TMS byl připojen k sousedním TMS u vysokorychlostních linek ve dvou zemích. Pro toto připojení lze použít specifický protokol pro výměnu informací na hranicích, jako jsou čísla vlaků nebo stav prvků. Systém může obsahovat Enterprise System Bus (ESB) nebo Digital Integration Layer (DIL) pro sdílení informací mezi různými spotřebiteli. Všechna obchodní data jsou přítomna v DIL, takže jakýkoli systém (neomezuje se pouze na sousední TMS) s příslušnými právy a ochranou může vyměňovat data s TMS pomocí DIL. DIL se může přizpůsobit jakémukoli formátu zpráv, včetně specifikací Europe's Rail Joint Undertaking (ERJU) a má také schopnosti kombinovat data, takže může poskytovat propracovanější informace z publikovaných dat. | Společnost poskytne zdrojový kód pouze Escrow agentovi za definovaných podmínek (např. poskytnutí přístupu v případě bankrotu společnosti atd.). Zdrojový kód je klíčové duševní vlastnictví společnosti a proto nebude prodán. | Společnost nebude prodávat zdrojový kód, ale může nabídnout licenční smlouvu k převodu inženýrského know-how pro použití inženýrských nástrojů pro další adaptace/použití produktu. | Vývoj bude záviset na specifikaci. Do smlouvy by měl být zahrnut jasný milník pro zmrazení požadavků. Fáze vývoje (v závislosti na konečných požadavcích) bude typicky trvat mezi jedním a dvěma lety. | Provozujeme jeden TMS, který je přizpůsoben potřebám našich různých zákazníků. Všechny naše systémy jsou postaveny na sdílené platformě General Application (GA). Tato GA vrstva bude sloužit jako základ pro pokračující vývoj v rámci programu ERTMS v jedné evropské zemi v následujících 15 letech a pro jeden systém metra v následujících 25 letech. Pro zajištění pokračující podpory a kompatibility s dodavateli hardwaru vyžaduje systém minimální údržbu, především zahrnující výměnu hardwaru každých 7 až 10 let. Podle našich zkušeností následující klíčové faktory určují životnost TMS systému: Životní cyklus hardwaru – Dostupnost a podpora komponent COTS hardwaru, typicky 5-7 let na generaci. Operační systém a softwarový stack – Podpora dodavatelů pro distribuce "XXX", bezpečnostní záplaty a kompatibilita s aktualizovaným middleware a runtime prostředími (typicky 5-10 let na hlavní verzi). Evoluce hardwarové/softwarové architektury – Schopnost migrovat napříč hardwarovými a OS architekturami (např. z 16bitových na 32bitové na 64bitové platformy) pro prodloužení funkční životnosti. Požadavky kybernetické bezpečnosti – Schopnost splnit vyvíjející se standardy a praktiky kybernetické bezpečnosti po celou dobu životnosti systému. Provozní požadavky – Pokračující soulad s funkcionalitou řízení dopravy, integracemi a regulačními změnami. Podpora dodavatele a komunity – Dostupnost odbornosti, náhradních dílů a služeb podpory v čase. Úspěšně jsme podporovali podobné systémy více než 20 let, spravovali migrace z RTE, RTE-A a Unix na Linux napříč více generacemi hardwaru, přičemž jsme udržovali provozní kontinuitu po celou dobu. | Bude diskutováno v pozdější fázi. | Návrhem je použití digitální integrační vrstvy (DIL) pro výměnu informací mezi různými systémy. DIL je framework pro výměnu zpráv využívající platformu "XXX" jako hlavní zprostředkovatele zpráv, ale schopný se přizpůsobit jiným protokolům pro starší nebo stávající systémy. Prostřednictvím této integrační vrstvy jsou informace publikovány a konzumovány různými systémy, které se přihlašují k odběru dat, která je zajímají. Pro publikující systém je počet odběratelů a složení konzumovaných dat lhostejný, takže rozhraní je jedinečné, což vede k jednoduššímu způsobu komunikace jak pro implementaci, tak pro údržbu. | TMS systém splňuje standard IEC 62443 úroveň bezpečnosti 3 pro kybernetickou bezpečnost. Bude také v souladu s EU Cyber Resilience Act do listopadu 2027. Viz odstavec 13 pro další detaily. | Ano, systém podporuje připojení k Active Directory a použití SSL certifikátů. | Ano, systém se může připojit k jakémukoli systému Business Analytics, systému správy údržby nebo podobnému pro sběr logů a šíření alarmů a událostí. Podporované protokoly SPLUNK jsou také podporovány TMS. | 100% | TMS má schopnost geografické redundance. Jakékoli pracoviště v jakémkoli centru může převzít kontrolu nad oblastí řízenou jiným v případě selhání nebo pro strategii přiřazení úkolů. Pracoviště v obou centrech mohou být připojena k online serveru, takže přepnutí je okamžité, když dojde k selhání. Je jednoduché převzít kontrolu nad postiženou oblastí z jiného pracoviště. | Viz odpověď 3.1. | Navrhování a implementace řídicích center provozu není v rámci hlavních kompetencí společnosti. Proto bychom doporučili najmout místního projektanta, který je zvyklý na místní požadavky. | Systém společnosti s plynulým provozem umožňuje významně snížit počet operátorů/pracovních míst. | Na základě zkušeností společnosti lze kontrolní pracoviště redukovat na optimalizované množství. | Systém řízení dopravy by mohl být centralizován v jednom hlavním zařízení s jedním záložním systémem v případě nouze, pokud to komunikační systém umožňuje. | Jak bylo zmíněno dříve, na základě vysokého stupně automatizovaného provozu vidíme určitý prostor pro zlepšení ke snížení obsazení/pracovišť. | Společnost by doporučila mít specifickou diskusi také o požadovaných funkcionalitách, architektonickém návrhu a technických specifikacích před zveřejněním tendru.
8 | XXX | Celkový rozpočet projektu souvisí s mnoha faktory, včetně, ale nejen:  Funkčnosti a zahrnuté subsystémy.  Konečná úroveň rozsahu dodávky.  Počty a typy předpokládaných následných aktivací.  Konečná úroveň požadované redundance ovlivňující také architekturu.  Počet a úroveň rozhraní s jinými signalizačními systémy (s následujícími protokoly, které mají být vyvinuty).  Rozhraní prostřednictvím standardního/nestandardního protokolu s externími systémy (např. datalogger).  Konečná sada omezení kybernetické bezpečnosti. | Pokud jde o navrhovaný harmonogram uvedený v Příloze 4 pro implementaci projektu TMS, obecně souhlasíme, že časový plán se jeví proveditelný pro určité aspekty. Máme však některé výhrady týkající se 24měsíčního časového rámce vyčleněného pro kompletní implementaci prvního milníku. Konkrétně předpokládáme, že dokumentace, vývoj a validace kritických rozhraní, jako je EULYNX a ATO, pravděpodobně vyžadují delší období, aby se zajistila důkladnost a přesnost. Tyto integrace jsou složité a vyžadují důkladné testování a validační procesy, které zaručí bezproblémový a spolehlivý provoz v rámci širšího železničního systému. Proto, i když může být celkový harmonogram dosažitelný, navrhujeme bližší revizi časového plánu pro Milníky, potenciálně jej prodloužit, aby lépe odrážel realistické složitosti spojené s těmito klíčovými implementacemi rozhraní. Rádi bychom poskytli konkrétnější návrhy na úpravy harmonogramu, jakmile budeme mít hlubší pochopení detailních aktivit a závislostí v rámci každého milníku. Pokud jde o přibližné procentuální rozdělení celkové částky projektu napříč jednotlivými milníky, jsme schopni poskytnout indikativní rozdělení. To by však bylo nejpřesnější po podrobnější analýze přidělení zdrojů a úsilí potřebného pro každou fázi. Jistě můžeme nabídnout předběžný odhad založený na našem současném porozumění a upřesnit jej, jak projekt postupuje a je dokončeno podrobnější plánování. | Viz výše uvedené úvahy. | Pokud jde o architekturu znázorněnou na Obrázku 3 pro Zadávání zakázek: Řídící úroveň TMS pro VRT (vysokorychlostní tratě), jak je uvedeno v Příloze 2, považujeme ji obecně za přijatelnou. Nicméně, důkladné hodnocení by mělo průběžně zohledňovat vyvíjející se prostředí evropských specifikací, zejména s ohledem na směrnice a požadavky Systémového pilíře. Vzhledem k našemu společnému zapojení do standardizačních snah Systémového pilíře máme několik připomínek. Pokud jde o navrhovanou architekturu na Obrázku 3, ačkoliv znázorňuje vzájemnou propojenost různých systémů, vidíme některé oblasti, které by mohly být upraveny tak, aby lépe odpovídaly typickým rozsahům a funkcionalitě TMS:  Zahrnutí ATO, PED, DOSTI a PDŽDC v rámci Řídící úrovně TMS: Typicky se TMS zaměřuje na plánování dopravy na vysoké úrovni, sledování a řízení. Systémy jako Automatické řízení vlaků (ATO), Distribuce elektrické energie (PED), DOSTI a pracoviště kontrolorů železniční infrastruktury (PDŽDC) jsou obvykle externí entity, se kterými TMS komunikuje, spíše než aby byly integrálními moduly v rámci něj.  ATO Traťová část: Diagram ukazuje ATO systém komunikující přes CoreNET. Ve standardizované železniční architektuře, zejména s ohledem na nasazení ERTMS/ETCS, by traťová funkcionalita ATO měla ideálně být na podobné úrovni jako Rádioblokové centrum (RBC), které řídí pohyby vlaků na základě zabezpečovacího zařízení a potenciálně vyšších příkazů z TMS. Současná reprezentace možná jasně neodráží tento hierarchický vztah. | S odkazem na architekturu na obrázku 3 zahrnuje naše standardní základní řešení TMS minimálně server TMS a pracoviště dispečera tratě (PTD). Jedná se o základní komponenty, které umožňují funkce řízení dopravy, plánování a monitorování v reálném čase. I když se naše standardní TMS zaměřuje na tyto centrální prvky, vzhledem k tomu, že obrázek znázorňuje různé propojené systémy a my uznáváme hodnotu komplexního řešení, můžeme také poskytnout, ale nejen to, diagnostické a údržbové subsystémy. | Pro zajištění bezproblémové komunikace a výměny dat mezi naším systémem TMS a budoucími komunikačními systémy od různých výrobců (provozní aplikace, CCTV systémy, informační systémy atd.) navrhujeme technický přístup založený na dodržování vyvíjejících se evropských směrnic, požadavků System Pillar a široce přijatých otevřených IT standardů. Naše strategie se zaměřuje na budování robustních a flexibilních rozhraní, která mohou obsloužit širokou škálu systémů. K dosažení tohoto cíle využijeme následující technická řešení, standardy a protokoly:  Soulad s evropskými směrnicemi a System Pillar: Udržujeme silný závazek k monitorování a dodržování nejnovějších evropských směrnic a specifikací definovaných pracovními skupinami System Pillar. Tento proaktivní přístup zajišťuje, že naše rozhraní jsou v souladu s vyvíjejícími se standardy pro výměnu železničních dat a interoperabilitu systémů.  Základní IT standardy: Budeme využívat základní a dobře zavedené IT protokoly, jako je TCP/IP pro síťovou komunikaci a HTTP/HTTPS pro webovou výměnu dat. Tyto protokoly poskytují spolehlivý a široce podporovaný základ pro integraci systémů.  Formáty výměny dat: Pro strukturování a výměnu dat budeme především používat otevřené a flexibilní formáty jako XML a JSON. Tyto formáty jsou nezávislé na platformě, čitelné pro člověka a nabízejí robustní mechanismy pro modelování a analýzu dat, což usnadňuje snadnou integraci se systémy od různých dodavatelů.  Standardizované RESTful API: Implementujeme RESTful aplikační programovací rozhraní (API) založené na otevřených standardech. RESTful API nabízejí lehký a bezstavový přístup k interakci systémů přes HTTP(S), umožňující jednoduchou integraci pro různé aplikace. To umožní budoucím systémům snadno dotazovat a vyměňovat data s naším TMS standardizovaným způsobem. Publish/Subscribe služby: Pro umožnění efektivní a událostmi řízené výměny dat pro šíření informací v reálném čase implementujeme vzory zpráv publish/subscribe (Pub/Sub). To umožňuje našemu TMS publikovat nebo přijímat události a data bez nutnosti neustálého dotazování. Tento přístup optimalizuje síťový provoz a zajišťuje včasné doručení dat. | Náš přístup k adaptaci specifikace EULYNX SCI-CC pro prostředí Správy železnic / VRT se zaměřuje na zajištění jak dodržování standardu, tak bezproblémové integrace v konkrétním kontextu tohoto projektu. Zaprvé, uznáváme průběžný vývoj protokolů SCI-OP v rámci pracovní skupiny System Pillar. Proto naše strategie zahrnuje nepřetržité sledování těchto vývojů, abychom zajistili, že naše implementace zůstává v souladu s nejnovějšími pokroky a doporučeními. Tento proaktivní přístup nám umožňuje začlenit jakékoli nezbytné aktualizace nebo úpravy v průběhu životního cyklu projektu. Zadruhé, klíčovým aspektem naší adaptační strategie je důkladné ověření dodržování specifikace EULYNX SCI-CC všemi zúčastněnými dodavateli. To zahrnuje přísné testování a validační procesy pro potvrzení, že rozhraní implementovaná různými dodavateli jsou v souladu se standardem. Tento krok je zásadní pro zajištění interoperability a plynulé výměny informací o příkazech a řízení mezi různými subsystémy v prostředí VRT. | Jsme nepochybně schopni a ochotni úzce spolupracovat se Správou železnic při definování tohoto komunikačního protokolu, přičemž plně zohledňujeme časové harmonogramy spojené s datem prvního spuštění vysokorychlostních tratí. Naše společnost disponuje potřebnými kompetencemi pro vývoj tohoto protokolu a čerpá ze svých zavedených zkušeností s úspěšným propojením jak italských systémů RBC, tak zabezpečovacích zařízení. Tyto předchozí zkušenosti nám poskytují silný základ pro pochopení specifických požadavků a složitostí spojených s takovými integracemi. | Pro zajištění otevřenosti a bezproblémové integrace TMS se signalizačními systémy od různých dodavatelů budeme důsledně dodržovat vyvíjející se evropské směrnice a požadavky System Pillar. Naše strategie zahrnuje začlenění dedikované integrační a komunikační vrstvy do architektury TMS. Tato vrstva bude navržena s inherentní flexibilitou pro přizpůsobení různým komunikačním protokolům a datovým formátům. Navíc tato vrstva poskytne možnost vyvíjet a integrovat přizpůsobené moduly rozhraní podle potřeby, aby specificky řešila jedinečné charakteristiky různých výrobců signalizačních systémů. | Náš TMS může komunikovat s RBC zařízeními a zabezpečovacími zařízeními poskytovanými jakýmkoliv dodavatelem zabezpečovacích zařízení a jiných TMS dodavatelů pro evropské tratě prostřednictvím standardních protokolů nastavených správcem infrastruktury. V současné době již máme v komerčním provozu integraci se zabezpečovacími systémy od (nejmenované společnosti). | Časový rámec vývoje striktně závisí na tom, jaké funkce a požadavky jsou zahrnuty v konečné specifikaci: odhadovaný maximální časový rámec je 3 roky. | Pokud bychom měli doporučit hotové řešení TMS bez významného vývoje, náš návrh by pravděpodobně byl založen na systému, který byl úspěšně nasazen v italském železničním signalizačním prostředí. Takový systém nabízí komplexní sadu funkcionalit pro řízení dopravy, plánování a kontrolu, těžící z prokázaných provozních zkušeností a zavedených rozhraní na trhu, kde již významní dodavatelé signalizace působí a interagují. Pro přizpůsobení tohoto hotového řešení vašim specifickým požadavkům pro prostředí Správy železnic / VRT by však bylo třeba pečlivě zvážit a potenciálně upravit několik klíčových oblastí:  Kompatibilita signalizačního systému  Integrace s existujícími systémy  Provozní postupy a pracovní postupy  Jazyk a lokalizace. Je důležité uznat, že zatímco hotové řešení nabízí výhodu rychlejšího nasazení a potenciálně nižších počátečních nákladů, určitá úroveň adaptace a konfigurace by téměř jistě byla vyžadována pro plné splnění specifických požadavků projektu VRT. Rozsah těchto adaptací by závisel na míře rozdílu mezi signalizačním systémem, existující infrastrukturou a provozními postupy ve srovnání s prostředím, pro které bylo hotové řešení původně navrženo. Dále stojí za zmínku, že také aktivně vyvíjíme řešení TMS pro mezinárodní projekty. Tato řešení jsou navržena s flexibilitou a přizpůsobivostí pro minimalizaci adaptací pro specifické potřeby zákazníků. | Pokud jde o minimální požadavky na TMS uvedené v odstavci 3 přílohy 2, obecně nepředvídáme významné potíže při implementaci požadavků, které jsou striktně v rámci rozsahu systému řízení dopravy. Naše počáteční přezkoumání však naznačuje, že některé z uvedených minimálních požadavků mohou přesáhnout typické funkcionality a hranice základního TMS. Pro zajištění jasnosti a zaměřeného přístupu věříme, že by bylo prospěšné rozlišovat mezi požadavky, které jsou inherentně související s TMS, a těmi, které se týkají rozhraní nebo integrovaných systémů. | Naše nabídka se zaměřuje na dodání základního TMS řešení vyvinutého a dodávaného primárně námi. To zahrnuje centrální TMS Server a software PTD (pracoviště řídícího dispečera). Pro základní hardwarovou infrastrukturu potřebnou k provozování TMS obvykle využíváme komerčně dostupné, hotové komponenty. Tento přístup nabízí výhody z hlediska nákladové efektivity, flexibility dodavatele a snadnosti budoucích upgradů nebo výměn, zmírňující rizika spojená s proprietárním hardwarovým uzamčením a potenciální zastaráváním. Pokud jde o propojené systémy znázorněné na obrázku 3 (jako jsou ATO, PED, DOSTI, PDŽDC a potenciálně diagnostický systém), pro zajištění maximální flexibility a snadnosti konfigurace v rámci celkového VRT prostředí můžeme navrhnout integraci řešení od jiných specializovaných dodavatelů nebo důvěryhodných partnerů. Tento kolaborativní přístup, kde v případě potřeby můžeme působit jako integrátor, nám umožňuje využít nejlepší odborné znalosti pro každý specifický subsystém a zajistit bezproblémovou interoperabilitu prostřednictvím dobře definovaných rozhraní. | Jako společnost jsme měli příležitost pracovat s dodavatelem TWS, spolupráce byla primárně spojená s projekty, kde jsme působili jako dodavatel na klíč pro traťové zařízení. Byli jsme také zapojeni, jako dodavatel počítačového zabezpečovacího zařízení, do některých feasibility studií vedených jedním správcem infrastruktury pro rozhraní systémů TWS se zabezpečovacím zařízením. | Jako dodavatel TMS máme v provozu systémy, které nezávisle na prvním okamžiku uvedení do komerčního provozu jsou kontinuálně upravovány kvůli konfiguraci uspořádání a upgradovány z hlediska funkcí požadovaných zákazníky. Za posledních 7 let jsme pracovali na TMS spravujících více než 100 stanic pro různé zákazníky a máme v běhu 7 nových konvenčních tratí a novou vysokorychlostní trať. Vezměte prosím také na vědomí, že jako skupina “XXX” jsme byli vedoucími dodavateli (uvedeno několik konkrétních příkladů projektů). | Ano, je skutečně možné doplnit náš TMS o informace pocházející ze SCWS-I (signálově řízený varovný systém s rozhraním). Naše architektura TMS je navržena tak, aby byla otevřená a interoperabilní, což umožňuje integraci relevantních dat z různých železničních subsystémů za účelem zvýšení situačního povědomí a provozní efektivity. Primárním způsobem, jakým by náš TMS komunikoval se SCWS-I, by bylo přijímání a zpracování informací souvisejících s kolejovými varováními a bezpečnostními stavy. Tato data by pak mohla být vizualizována v rozhraní TMS, což by operátorům poskytlo komplexní pohled na provozní prostředí a potenciální nebezpečí. Tyto informace by mohly být cenné pro plánování dopravy, řešení konfliktů a úpravy pohybu vlaků v reálném čase, což by nakonec přispělo k bezpečnějšímu provozu. Je však zásadní objasnit hranice a odpovědnosti týkající se bezpečnostně kritických kontrolních akcí. Zatímco náš TMS může zpracovávat a zobrazovat informace ze SCWS-I, přímé bezpečnostně kritické rozhraní a řídicí logika pro takový systém by měly vhodně umístěny v systému stavidel nebo jiných vyhrazených bezpečnostně kritických vrstvách. Stavidla jsou určeným systémem pro vynucování bezpečnostních pravidel a přímé řízení kolejových prvků na základě signalizace a bezpečnostních zámků. | Odhad finančních a časových požadavků pro připojení další VRT sekce k již fungujícímu TMS systému závisí na několika faktorech, především na velikosti a složitosti nové integrované sekce. Větší a složitější sekce přirozeně vyžadují rozsáhlejší konfiguraci, testování a validační úsilí, což by ovlivnilo jak náklady, tak časový plán. K této integraci bychom přistupovali se silným zaměřením na minimalizaci narušení existující provozní služby. Naše plánování upřednostňuje metodologie, které umožňují připojení nové sekce s nejmenším možným dopadem na probíhající dopravu, s cílem dosáhnout bezproblémové integrace a plynulého přechodu. To může zahrnovat postupnou implementaci, paralelní testovací prostředí a strategie přechodu navržené tak, aby udržely kontinuitu služby co nejvíce. Formát dat poskytnutých pro implementaci nové sekce má významný dopad na časové i finanční požadavky. V souladu s již uplatňovanými specifikacemi EULYNX a evropskými a System Pillar směrnicemi silně preferujeme standardizované datové formáty, které podporují interoperabilitu a konzistenci dat napříč železničními systémy. Dodržování datových výměnných formátů EULYNX a evropských a System Pillar směrnic by výrazně zjednodušilo integrační proces. Tyto standardizované formáty zajišťují dobře definovanou strukturu a sémantickou jasnost, snižující úsilí potřebné pro mapování dat, validaci a konfiguraci systému. | Ano, je skutečně možné propojit náš TMS s TMS jiného výrobce, což by mohlo být obzvláště relevantní pro přeshraniční spojení vysokorychlostních linek. Máme praktické zkušenosti s takovými scénáři interoperability v jedné evropské zemi, kde jsou naše TMS řešení již propojeny s TMS systémy od jiných významných poskytovatelů, jako jsou "XXX" a "YYY" na regionální (meziregionální) úrovni. Tyto stávající integrace demonstrují naši schopnost vyměňovat relevantní provozní data a koordinovat funkce řízení dopravy s jinými TMS platformami. Kromě toho se aktivně podílíme na pracovním balíčku projektu Europe's Rail zvaném "XXX", který se specificky zaměřuje na vytvoření standardizovaných rozhraní a protokolů pro přeshraniční komunikaci TMS-TMS. Tato iniciativa má za cíl usnadnit bezproblémovou výměnu dat a koordinované řízení dopravy napříč různými národními železničními sítěmi, řešíc specifické výzvy a požadavky mezinárodních železničních spojení. | S ohledem na požadavky na dlouhodobou udržitelnost a flexibilitu řešení TMS náš standardní přístup nezahrnuje poskytování nebo prodej kompletních zdrojových kódů systému. Důvodem tohoto postoje je především ochrana našich práv duševního vlastnictví, která představují značné investice do výzkumu, vývoje a inovací. Zdrojové kódy jsou základním aktivem, které je základem jedinečné funkčnosti a konkurenční výhody našeho řešení TMS. Chápeme však důležitost dlouhodobé udržitelnosti a potřebu klientů mít určitou jistotu ohledně budoucí udržovatelnosti a vývoje systému. Abychom tyto obavy vyřešili, jsme otevřeni diskusi o uzavření smlouvy o úschově zdrojového kódu. V rámci takové dohody by mohl být zdrojový kód uložen u neutrálního třetího subjektu, který by zajišťoval úschovu. K uvolnění zdrojového kódu klientovi by došlo pouze za určitých, předem definovaných podmínek, jako je ukončení obchodní činnosti dodavatele nebo neposkytnutí základní údržby a podpory dodavatelem, jak bylo smluvně dohodnuto. | Prosím odkažte se na odpověď k výše uvedenému bodu. | Užitečnou první podporou by byla technická asistence (prostřednictvím stálé služby prostřednictvím kvalifikovaného zdroje umístěného v centrálním operačním kontrolním centru) během prvních měsíců provozu. Druhým druhem podpory by byla údržba, kdy zákazníci mají první úroveň údržby v rámci své organizace (po školení od dodavatele) a dodavatel druhou a třetí úroveň. Tento druh podpory by měl být podle našeho názoru pokryt prvním obdobím údržby 2/3 roky oceněným v hlavní smlouvě a na konci s dvouletými nebo tříletými obnovitelnými smlouvami, aby se zohlednily měnící se tržní situace související s cenami. Třetím druhem podpory by byla dostupnost dodavatele na podporu zákazníka s evoluční údržbou (modifikace obecné aplikace pro implementaci nových funkcionalit). Čtvrtou podporou bude oblast LCC (Life Cycle Cost) a řízení zastarávání. | Několik klíčových faktorů, podle našeho názoru, určuje životnost komplexního systému jako je TMS, zahrnující jak technické, tak "morální" (nebo aspekty související se zastaráváním). Z technické perspektivy hraje zásadní roli počáteční design systému. Modulární a dobře navržený systém, postavený s otevřenými standardy a jasně definovanými rozhraními, má tendenci mít delší životnost. Konfigurovatelnost a možnost upgradu jsou také životně důležité. TMS, který může být přizpůsoben vyvíjejícím se provozním potřebám a technologickým pokrokům prostřednictvím softwarových aktualizací a modulárních rozšíření, se může vyhnout předčasnému zastarávání. Volba hardwarových komponent je stejně důležitá. Využívání komerčního standardního (COTS) hardwaru zajišťuje snazší údržbu a výměnu v čase, snižuje závislost na proprietárních nebo komponentech na konci životnosti. Z "morální" perspektivy ovlivňuje životnost systému jeho vnímané hodnota a soulad se současnými technologickými standardy. Systém, který se stává obtížně integrovatelným s novějšími technologiemi nebo který již nesplňuje vyvíjející se provozní požadavky, může být považován za zastaralý, i když je stále technicky funkční. Naše zkušenosti s dlouhodobou podporou podobných TMS systémů demonstrují naši oddanost zajištění prodloužených systémových životních cyklů. Máme systémy aktuálně v provozu více než 20 let, což je důkazem našeho zaměření na robustní design, udržovatelnost a nepřetržitou podporu. Náš přístup zahrnuje:  Pokračující údržbu a aktualizace softwaru: Poskytujeme pravidelné softwarové aktualizace k řešení chyb, zvýšení výkonu a začlenění nových funkcí, zajišťujeme, aby systém zůstal aktuální a sladěný s vyvíjejícími se provozními požadavky.  Specializované služby zákaznické podpory: Naše specializované podporní týmy nabízejí včasnou pomoc pro technické problémy, zajišťují minimální výpadky a pokračující spolehlivý provoz.  Dlouhodobou hardwarovou strategii: Naše spoléhání na COTS hardware usnadňuje snazší zajišťování náhradních dílů a umožňuje postupné upgrady na novější hardwarové platformy podle potřeby, bez vyžadování kompletní systémové modernizace.  Systémovou evoluci a možnost upgradu: Navrhujeme náš TMS s budoucí evolucí na mysli, umožňujeme integraci nových funkcionalit a technologií k prodloužení užitečné životnosti systému a ochraně investic našich klientů. V podstatě věříme, že kombinace kvalitního technického designu zdůrazňujícího modularitu, konfigurovatelnost a udržovatelný hardware, spojená s naším dlouhodobým závazkem k zákaznické podpoře a systémové evoluci, jsou určujícími faktory v dosažení dlouhé a udržitelné životnosti pro naše TMS řešení. Náš track record se systémy provozovanými více než dvě dekády podtrhuje tento závazek. | Náš navrhovaný přístup k dlouhodobé udržitelnosti našeho TMS řešení je zakořeněn v našem závazku poskytovat kontinuální a spolehlivou podporu po celou dobu životního cyklu systému. Ačkoli chápeme potřebu exit strategie, naše primární zaměření je na vytvoření silného, dlouhodobého partnerství se Správou železnic / VRT, zajištění, že naše odbornost a podpora jsou trvale dostupné. Pokud by nepředvídané okolnosti zabránily nám v pokračování plnění podmínek servisní smlouvy nebo by byla ukončena podpora systému, implementovali bychom následující mechanismy pro usnadnění hladkého přechodu řízení a provozu:  Komplexní dokumentace: Budeme udržovat důkladnou a aktuální dokumentaci podrobně popisující všechny aspekty TMS, včetně jeho architektury, funkcionalit, rozhraní, konfigurace, provozu a postupů údržby. To bude sloužit jako kritický zdroj pro jakýkoli následující subjekt.  Standardizovaná rozhraní: Náš TMS je navržen s dodržováním příslušných průmyslových standardů a otevřených rozhraní. Tento přístup usnadňuje integraci s jinými systémy a snižuje závislost na proprietárních technologiích, čímž usnadňuje jinému dodavateli potenciálně převzít odpovědnosti za podporu a řízení.  Escrow zdrojového kódu (jak bylo dříve zmíněno): Jak bylo dříve uvedeno, mohli bychom být v zásadě otevřeni vytvoření escrow dohody zdrojového kódu pro poskytnutí další vrstvy bezpečnosti pro dlouhodobou udržitelnost systému za specifických, předem definovaných podmínek. Nicméně chceme zdůraznit, že naše základní strategie je zaměřena na poskytování výjimečné dlouhodobé podpory, která neguje potřebu takového scénáře odchodu. Naše historie demonstruje silný závazek vůči našim klientům, s TMS systémy podporovanými námi po více než dvě desetiletí. Investujeme významně do naší podpůrné infrastruktury a personálu, abychom zajistili, že můžeme kontinuálně splňovat vyvíjející se potřeby našich klientů. | Pro zajištění bezproblémové komunikace a výměny dat mezi naším systémem TMS a budoucími komunikačními systémy od různých výrobců (provozní aplikace, CCTV systémy, informační systémy atd.) navrhujeme technický přístup založený na dodržování vyvíjejících se evropských směrnic, požadavků System Pillar a široce přijímaných otevřených IT standardů. Naše strategie se zaměřuje na budování robustních a flexibilních rozhraní, která mohou pojmout různorodou škálu systémů. K tomu využijeme následující technická řešení, standardy a protokoly:  Soulad s evropskými směrnicemi a System Pillar: Udržujeme silný závazek k monitorování a dodržování nejnovějších evropských směrnic a specifikací definovaných pracovními skupinami System Pillar. Tento proaktivní přístup zajišťuje, že naše rozhraní jsou sladěna s vyvíjejícími se standardy pro výměnu železničních dat a interoperabilitu systémů.  Základní IT standardy: Budeme využívat základní a dobře zavedené IT protokoly, jako je TCP/IP pro síťovou komunikaci a HTTP/HTTPS pro webovou výměnu dat. Tyto protokoly poskytují spolehlivý a široce podporovaný základ pro integraci systémů.  Formáty výměny dat: Pro strukturování a výměnu dat budeme primárně používat otevřené a flexibilní formáty jako XML a JSON. Tyto formáty jsou nezávislé na platformě, čitelné pro člověka a nabízejí robustní mechanismy pro modelování a parsing dat, což usnadňuje snadnou integraci se systémy od různých dodavatelů.  Standardizovaná RESTful API: Implementujeme RESTful aplikační programová rozhraní (API) založená na otevřených standardech. RESTful API nabízejí lehký a bezstavový přístup k interakci systémů přes HTTP(S), umožňující přímočarou integraci pro různé aplikace. To umožní budoucím systémům snadno dotazovat a vyměňovat data s naším TMS standardizovaným způsobem.  Publish/Subscribe služby: Pro umožnění efektivní a událostmi řízené výměny dat pro real-time šíření informací implementujeme vzory zasílání zpráv publish/subscribe (Pub/Sub). To umožňuje našemu TMS publikovat nebo přijímat události a data bez nutnosti neustálého dotazování. Tento přístup optimalizuje síťový provoz a zajišťuje včasné doručování dat. | Ano, jsme si plně vědomi kritické důležitosti kybernetické bezpečnosti pro ICT infrastrukturu, kabelové trasy a zařízení v železničním prostředí a jsme odhodláni splnit uvedené požadavky. Chápeme, že tyto právní předpisy nařizují vysokou společnou úroveň bezpečnosti pro síťové a informační systémy, zahrnující opatření pro ochranu proti kybernetickým hrozbám, řešení incidentů, kontinuitu podnikání a bezpečnost dodavatelského řetězce. Náš přístup k zajištění kybernetické bezpečnosti našeho TMS řešení a jeho přidružené infrastruktury zahrnuje komplexní a vícevrstvou strategii. To zahrnuje: - Principy bezpečného návrhu: Integrujeme bezpečnostní aspekty po celý životní cyklus našeho TMS řešení, od počátečního návrhu až po nasazení a údržbu. - Ověření souladu: Pečlivě přezkoumáme všechny specifické požadavky českého zákona o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky, stejně jako příslušných EU předpisů, abychom zajistili, že naše řešení dodržuje každé ustanovení. To zahrnuje technická a organizační opatření - Posouzení a zmírnění rizik: Provádíme důkladná posouzení rizik k identifikaci potenciálních zranitelností a implementujeme odpovídající strategie zmírnění k ochraně TMS infrastruktury a dat. - Bezpečnostní zpevnění: Využíváme nejlepší průmyslové praktiky pro zpevnění systémů, včetně bezpečné konfigurace, mechanismů kontroly přístupu a pravidelných bezpečnostních oprav. - Plánování reakce na incidenty: Máme zavedené postupy pro detekci, reakci a obnovu po kybernetických incidentech k minimalizaci potenciálního dopadu na operace. - Povědomí o bezpečnosti a školení: Zdůrazňujeme důležitost povědomí o kybernetické bezpečnosti mezi naším personálem zapojeným do vývoje, nasazení a podpory našeho TMS. Jsme odhodláni úzce spolupracovat se Správou železnic / VRT k pochopení jejich specifických bezpečnostních požadavků a k demonstraci, jak naše řešení je v souladu s příslušnými právními a regulačními rámci. Poskytneme detailní dokumentaci a jsme připraveni podstoupit nezbytné audity a hodnocení k ověření našeho souladu s českým zákonem o kybernetické bezpečnosti, vyhláškou o kybernetické bezpečnosti a příslušnými EU směrnicemi. Naší prioritou je dodat bezpečné a odolné TMS řešení, které splňuje přísné kybernetické bezpečnostní standardy nařízené pro kritickou infrastrukturu. | Ano, z naší perspektivy je proveditelné, aby navržený TMS systém podporoval řízení přístupu připojením k Active Directory a zároveň zabezpečenou komunikaci pomocí SSL certifikátu vydaného vnitřní certifikační autoritou (CA) s algoritmem ECDSA. Integrace s Active Directory je běžný a dobře zavedený mechanismus pro centralizovanou autentifikaci a autorizaci uživatelů. Naše architektura TMS může být navržena tak, aby využívala standardní protokoly jako LDAP nebo Kerberos pro připojení k vaší stávající infrastruktuře Active Directory. To by umožnilo zjednodušenou správu uživatelů, kde uživatelské účty a přístupová oprávnění jsou spravovány centrálně, což zvyšuje bezpečnost a zjednodušuje administraci. Náš TMS může být nakonfigurován k využití takových SSL certifikátů pro vytvoření bezpečných, šifrovaných komunikačních kanálů (HTTPS) pro uživatelská rozhraní, API koncové body a další síťové interakce, zajišťující důvěrnost a integritu dat přenášených do a ze systému. Zda implementace těchto specifických funkcí – integrace Active Directory a podpora vnitřních SSL certifikátů založených na ECDSA – je zahrnuta jako součást standardního dodání TMS, by bylo třeba objasnit na základě specifických požadavků a rozsahu zakázky. Toto jsou funkcionality, které můžeme určitě vyhodnotit a implementovat jako součást řešení. Potřebovali bychom porozumět specifickým detailům vašeho prostředí Active Directory a formátu/poskytování vašich vnitřních ECDSA certifikátů, abychom zajistili bezproblémovou integraci a konfiguraci. | Ano, z našeho pohledu je proveditelné zajistit, aby se navrhovaný systém TMS mohl připojit k centrálnímu systému pro sběr logů, jako je SPLUNK. Integrace s externími platformami pro logování a monitorování je běžným požadavkem pro moderní podnikové systémy a naše architektura TMS je navržena tak, aby takové integrace umožnila. Chápeme důležitost centralizované správy logů pro analýzu bezpečnosti, monitorování systému a řešení problémů. Náš přístup k usnadnění této integrace by zahrnoval využití standardních protokolů a datových formátů běžně podporovaných systémy sběru logů jako SPLUNK. Ty mohou zahrnovat: Syslog: Široce přijímaný standardní protokol pro logování zpráv, umožňující TMS předávat systémové logy do instance SPLUNK. HTTP/HTTPS se strukturovanými daty: Logy mohou být formátovány jako strukturovaná data (např. JSON) a bezpečně přenášeny na koncový bod SPLUNK HTTP Event Collector (HEC). Přenos založený na souborech: Logy mohou být zapsány do místních souborů v definovaném formátu, který SPLUNK následně může zpracovat. Potřebovali bychom porozumět specifické konfiguraci a požadavkům vašeho prostředí SPLUNK, abychom zajistili bezproblémové připojení a správné formátování logů. Na základě našich zkušeností s integrací různých řešení pro monitorování a logování však máme důvěru v naši schopnost splnit tento požadavek. Integrace s centrálním systémem sběru logů jako SPLUNK zvyšuje celkovou spravovatelnost a bezpečnostní postoj řešení TMS. | Pro zajištění vysoké dostupnosti TMS systému používáme několik klíčových strategií navržených k minimalizaci výpadků a udržení nepřetržitého provozu. Za prvé implementujeme redundanci na úrovni kritických komponent, včetně serverů, síťové infrastruktury a datových úložišť. To eliminuje jednotlivé body selhání a zajišťuje, že pokud jedna komponenta zaznamenává problém, záloha může plynule převzít funkci. Za druhé zavádíme automatické mechanismy převzetí. Tyto mechanismy jsou navrženy tak, aby automaticky detekovaly selhání v primárních systémech a rychle přepnuly operace na redundantní záložní systémy bez manuálního zásahu. Tento rychlý přechod minimalizuje přerušení služby a udržuje dostupnost systému. Za třetí začleňujeme kontinuální monitorování a proaktivní upozorňování. Naše TMS řešení zahrnuje komplexní monitorovací nástroje, které sledují stav a výkon všech kritických komponent. Implementujeme proaktivní systémy upozorňování, které informují naše podpůrné týmy o potenciálních problémech před tím, než eskalují a ovlivní operace, což umožňuje včasný zásah a preventivní údržbu. Nakonec implementujeme robustní postupy zálohování a obnovy. Provádějí se pravidelné zálohy kritických dat a systémových konfigurací a jsou zavedeny dobře testované postupy obnovy k zajištění rychlého obnovení systému v případě závažné události, minimalizujíce ztrátu dat a výpadky. Pokud jde o dostupnost systému, považujeme hodnotu 99,99987 % za vhodný a obecně dosažitelný cíl pro celkovou dostupnost TMS systému. Tato hodnota odráží naše odhodlání poskytovat vysoce spolehlivý a konzistentně funkční systém. | Pro zajištění okamžitého převzetí pracoviště v případě výpadku systému v jedné lokalitě, například mezi pracovišti v Praze a Přerově, navrhujeme řešení využívající vysokou dostupnost s aktivní záložní redundancí a automatickým převzetím služeb při selhání. To zahrnuje nasazení identických, plně synchronizovaných systémů TMS a nezbytné podpůrné serverové infrastruktury na obou pracovištích v Praze a Přerově. Za běžného provozu by jedna lokalita fungovala jako aktivní primární lokalita, jejíž pracovní stanice a servery by zajišťovaly veškeré činnosti TMS. Současně by druhá lokalita fungovala v pohotovostním režimu. Tento horký pohotovostní systém udržuje nepřetržité zrcadlo všech kritických dat, konfigurací systému a provozních stavů z aktivní primární lokality v reálném čase. V případě selhání systému v aktivní primární lokalitě (např. v Praze) by automatický mechanismus převzetí provozu okamžitě zjistil problém a plynule by přepnul provoz na horkou záložní lokalitu (např. v Přerově). Tento automatizovaný proces zajišťuje, že systém TMS v záložní lokalitě může převzít veškeré činnosti s minimálním nebo žádným manuálním zásahem a s téměř nulovým prostojovým časem. Operátoři v dříve pohotovostním místě by mohli téměř okamžitě pokračovat ve svých úkolech, čímž by byla zajištěna kontinuita provozu TMS bez výrazného narušení. Tento model aktivní záložní redundance s automatickým převzetím služeb při selhání poskytuje robustní řešení pro okamžité převzetí pracoviště a zaručuje vysokou dostupnost a odolnost proti lokálním selháním systému. Průběžná synchronizace dat mezi aktivním a záložním pracovištěm je klíčová pro zajištění konzistentního provozního obrazu a bezproblémového přechodu během události převzetí služeb při selhání. | Pro zajištění odolnosti systému TMS proti poruchám používáme komplexní, vícevrstvý přístup, který integruje hardwarová i softwarová řešení. Na úrovni hardwaru zavádíme redundanci kritických komponent, včetně serverů, síťových zařízení a úložných systémů. Tato konstrukce zajišťuje, že v případě selhání hardwaru může okamžitě nastoupit redundantní protějšek, který zachová provoz systému bez přerušení. U našich řešení pro ukládání dat využíváme také konfigurace RAID (Redundant Array of Independent Disks). RAID poskytuje redundanci dat tím, že rozděluje data na více disků, čímž chrání před ztrátou dat a zajišťuje nepřetržitý provoz i v případě selhání disku. Na straně softwaru používáme modulární architekturu. Tento princip návrhu odděluje různé funkce TMS do nezávislých modulů. Pokud se u jednoho modulu vyskytne problém, je méně pravděpodobné, že způsobí selhání celého systému, což omezuje dopad poruchy. V rámci softwaru také implementujeme robustní mechanismy detekce a ošetření chyb. Tyto mechanismy jsou navrženy tak, aby elegantně zvládaly neočekávané situace, jako jsou neplatné vstupy nebo chyby v komunikaci, a zabránily tak selhání systému a zajistily jeho trvalou stabilitu. Kromě toho jsou pro kritické procesy začleněny funkce automatického restartu. Pokud dojde k přechodnému selhání softwaru, mohou se tyto procesy automaticky restartovat a obnovit bez nutnosti manuálního zásahu. V neposlední řadě využíváme replikaci a synchronizaci dat v našich redundantních systémech. Tím je zajištěno, že kritická data jsou trvale dostupná a aktuální v aktivním i záložním systému, což chrání před ztrátou dat i v případě závažnějšího selhání, které postihne primární komponentu. Kombinací těchto hardwarových a softwarových opatření pro odolnost proti chybám se snažíme vytvořit systém TMS, který je vysoce odolný a schopný udržet nepřetržitý provoz i v případě selhání komponent nebo neočekávaných chyb. | Ano, návrh řídicích center je v rámci našich kompetencí, takže jsme přesvědčeni, že můžeme implementovat řídicí centra provozu, která budou plně kompatibilní s vaším konceptem řízení provozu (Příloha 3) a vašimi funkčními požadavky. Náš přístup k takovým projektům zahrnuje důkladné porozumění vašim provozním pracovním postupům, rolím a odpovědnostem personálu v řídicích centrech a celkovým cílům nastíněným ve vašem konceptu řízení provozu. Máme zkušenosti s navrhováním ergonomických a efektivních prostředí řídicích center, která optimalizují výkon operátorů a situační povědomí. To zahrnuje úvahy o uspořádání pracovních stanic, informačních displej, komunikačních systémech a celkovém fyzickém prostředí pro podporu efektivního řízení provozu. Zejména počty operátorů podle profilu (vedoucí tratí, provozní kontroloři, infrastrukturní kontroloři a kontroloři elektrických systémů) jsou obvykle potvrzeny po ergonomické studii, která bere v úvahu analýzu úkolů a jejich přidělení operátorům, správu alarmů, úroveň automatických funkcí, složitost a frekvenci pohybu vlaků a připojení k externím železnicím. Je důležité poznamenat, že některé funkční požadavky uvedené v Příloze 3 mohou přesahovat přímé funkcionality samotného TMS softwaru a mohou zahrnovat aspekty související s fyzickou infrastrukturou řídicího centra (např. nábytek, velké displeje atd.) nebo integraci s jinými externími systémy, které nejsou přímo součástí TMS. Zavazujeme se plnit všechny požadavky, které se přímo týkají TMS a jeho interakce s prostředím řídicího centra provozu. Pro požadavky, které spadají mimo typický rozsah TMS, ale jsou klíčové pro celkovou funkcionalitu řídicího centra, jsme otevřeni diskusi o možných řešeních, včetně spolupráce se specializovanými partnery, abychom zajistili komplexní a plně kompatibilní řešení, které splní všechny vaše potřeby. | Pro CDP Praha: Západní sekce: 2 dispečeři linek pro 2 části linek s křižovatkou a společnou částí (80 km a 35 km) se zdají dostatečné, s jedním sdíleným provozním dispečerem. Jeden z těchto operátorů by měl jistě také dohlížet na větrání tunelu Středohorský, možná se samostatným systémem řízení větrání, ne příliš velká pracovní zátěž, protože je často řízena automatickou funkcí, ale měl by být připraven zakročit v případě výskytu alarmů. Východní sekce: 3 dispečeři linek (jistě 1 pro část VRT Východní 71 km a 2 pro delší část 217 km), jeden sdílený provozní operátor se západní sekcí se také zdá dostatečný. Pro CDP Přerov: Jižní sekce: 1 dispečer linek, podobně jako západní sekce CDP Praha, 2 železniční části s křižovatkou a společnou částí (68 km + 30 km), bez tunelu, 1 provozní operátor, společný se severní sekcí, a pokud je vlakový provoz o něco méně důležitý než západní sekce CDP Praha, zdá se to dostatečné. Severní sekce: 2 dispečeři linek pro jednu železniční část 139 km, se sdíleným provozním operátorem s jižní sekcí, se také zdají dostatečné. Ohledně pohybů vlakového provozu existuje také funkce offline tvorby a aktualizace jízdních řádů. Pokud je zahrnuta v rozsahu řídicího systému TMS, byl by nutný jeden další operátor, ale ne 24 hodin denně. Pro "Dispečery železniční infrastruktury" závisí na přesné roli přidělené těmto operátorům: alarmy údržby signalizace, dohled nad výlukami u tratě, řízení izolací, dohled nad údržbou u tratě atd. Pokud to jsou všechny tyto funkce, 3 a 2 by mohly být dostatečné. Pro dispečery elektrického systému se 3 pro CDP Praha (asi 400 km) a 2 pro CDP Přerov (asi 240 km) zdají dostatečné. | Odkazuji na odpovědi na otázku 2 výše. Předchozí odpověď byla poskytnuta na základě našich minulých zkušeností. Je třeba poznamenat, že jako společnost jsme byli komplexními dodavateli pro vysokorychlostní tratě v některých projektech, například "XXX": 110 km, smíšený provoz (mezinárodní vlaky, domácí vlaky, nákladní vlaky, 3 stanice, 5 napojení na externí železniční tratě): 2 traťoví operátoři (signalisté), 1 provozní operátor (supervizor), 1 infrastrukturní operátor (údržbář), a "YYY": 183 km, smíšený provoz (vysokorychlostní a konvenční vlaky), 3 stanice, 2 traťoví operátoři + 1 náhradní, 1 provozní operátor (supervizor), infrastrukturní operátor (údržbář). Mělo by být také vzato v úvahu, že oblasti kontroly (také nazývané zóny odpovědnosti) mohou být obvykle dynamicky rozděleny mezi různá pracoviště, kde oblasti kontroly mohou být řízeny dopravním dispečerem v určitou denní dobu, v závislosti na aktuálních pohybech vlaků nebo když dojde k problémům nebo nedostupnosti infrastruktury. | Ano, rozdělení sekcí se zdá být logické. Pro přesnější radu by se měla vzít v úvahu také četnost oběhů vlaků, využití kolejových vozidel, aby se zkusilo optimalizovat přidělení, zejména pro řízení jízdního řádu a pro regulaci, funkce řízení zpoždění. | Odkazujeme na odpovědi k otázce 2 výše. Činnosti dohled nad větrání tunelů a offline tvorba a aktualizace jízdních řádů nebyly nalezeny přidělené žádnému operátorovi. | Kromě toho, co bylo řečeno výše, podle našeho názoru by mělo být zahrnuto to, co následuje:  Provozní potřeby z hlediska počtu vlaků za hodinu,  Plánovaná cirkulace vlaků podle typu vlaků (pokud je to relevantní).  U záložních pracovišť, která rizika/poruchy je třeba pokrýt?  Které funkcionality je třeba navrhnout, hlavně pro automatické moduly, pro pomoc/podporu operátorů v jejich činnostech?
9 | XXX | Společnost 9 odhaduje celkové náklady na implementaci komplexního Systému řízení dopravy (TMS) pro vysokorychlostní tratě v České republice v rozmezí 20 milionů až 30 milionů EUR. Tento odhad zahrnuje všechny klíčové komponenty, jako je vývoj a přizpůsobení softwaru, pořízení a konfigurace hardwaru, integrace systému se stávající národní infrastrukturou, a také školení a přenos znalostí personálu Správy železnic. Konečná cena bude záviset na několika klíčových proměnných: • Míra požadované integrace s původními systémy a dalšími železničními operačními platformami, • Úroveň hardwarové redundance a kapacita záložního systému pro splnění požadovaných cílů dostupnosti, • Úsilí o soulad s kybernetickou bezpečností, zejména dodržování národních a unijních předpisů včetně směrnice NIS2 a českého zákona o kybernetické bezpečnosti, • Šíře a hloubka školicího programu, zvláště nastavení školícího sálu a instruktáž založená na simulacích pro různé profily operátorů. Tyto faktory ovlivní jak implementační časový plán, tak strategii přidělování zdrojů. Společnost je připravena poskytnout přesnější strukturu nákladů, jakmile budou vyjasněna specifická projektová omezení a očekávání. | Společnost podporuje strukturu a záměr navrženého harmonogramu implementace uvedeného v Příloze 4. Postup od přípravy a návrhu přes integraci, pilotní provoz až k průběžné údržbě odráží realistický a profesionálně postupný přístup vhodný pro nasazení TMS na národní úrovni. Na základě našich zkušeností z podobných mezinárodních projektů považujeme navrhované doby trvání za rozumné. Doporučujeme však, aby byly mezi Milníkem 3 (Integrace a testování) a Milníkem 4 (Pilotní provoz) zabudovány klíčové rizikové rezervy pro případná zpoždění v integraci systémů třetích stran a formální certifikaci - zejména pro rozhraní vyžadující soulad se standardy jako EULYNX SCI-CC a audity kybernetické bezpečnosti. Pokud jde o finanční rozdělení, společnost navrhuje následující orientační rozdělení celkové částky projektu napříč milníky: Toto rozdělení vyvažuje počáteční vývojové úsilí s kapitálově náročným nasazením a podporou po uvedení do provozu a zajišťuje proporcionální financování během celého životního cyklu TMS. | Na základě zkušeností společnosti se srovnatelnými implementacemi systémů řízení dopravy navrhujeme následující indikativní harmonogram pro implementaci TMS Control Level pro vysokorychlostní tratě v České republice. Tento časový plán integruje milníky uvedené v Příloze 4 a doplňuje je o další klíčové aktivity nezbytné pro úspěšné dodání projektu. Závislosti a souhrn pracovního postupu: Překrývání fází je kritické: návrhové aktivity (Milník 1) a koordinace rozhraní (Milník A) musí začít okamžitě a běžet paralelně. FAT (Klíčový milník B) je klíčovou kvalitativní bránou před zahájením nasazení na místě v Milníku 3. Pilotní provoz (Milník 4) silně závisí na stabilních instalacích na místě a dokončeném školení personálu. Milníky po uvedení do provozu (5-7) jsou závislé na národním harmonogramu rozšiřování a dohodách o údržbě. Tento harmonogram nabízí strukturovaný, ale flexibilní plán, umožňující řízení rizik prostřednictvím včasného testování, postupného nasazení a fázového školení. Indikativní harmonogram projektu s milníky: | Ano, společnost obecně souhlasí s architekturou nastíněnou v Obrázku 3 Přílohy 2, která poskytuje vrstvenou a modulární strukturu vhodnou pro nasazení Systému řízení dopravy (TMS) Control Level na národní úrovni. Oddělení mezi exekutivními systémy, řídící logikou, komunikačními vrstvami a uživatelskými pracovišti odráží osvědčené postupy v oboru a dobře se shoduje s architekturou používanou v nasazeních "XXX" TMS v jiných evropských železničních prostředích. Na základě našich zkušeností bychom však chtěli zdůraznit několik úvah a návrhů, které by mohly vylepšit architekturu a zmírnit potenciální omezení: 1. Diagnostická a monitorovací vrstva: současná architektura se zaměřuje na operační tok, ale zdá se, že nedostatečně reprezentuje pozorovatelnost systému a monitorování stavu. Doporučujeme explicitně integrovat diagnostickou a výkonnostní monitorovací vrstvu pro podporu analytiky systému v reálném čase, detekci poruch a dodržování SLA. 2. Vrstvení kybernetické bezpečnosti: zatímco architektura odráží standardní komponenty systému, navrhujeme dedikovaný modul pro správu bezpečnosti, pokrývající detekci neoprávněného vniknutí, ochranu koncových bodů a bezpečnou správu přístupu. To je zvláště kritické vzhledem k požadavkům NIS2 a české kybernetické bezpečnosti. 3. Škálovatelnost a modularita: architektura by měla podporovat dynamické škálování — jak vertikálně (nové funkce), tak horizontálně (nové linky nebo dispečerská pracoviště). Z našeho pohledu použití kontejnerizovaných mikroslužeb a bezstavových modulů (jak je implementováno v "XXX") umožňuje lepší správu životního cyklu a budoucí rozšíření. 4. Datová interoperabilita: pro dlouhodobý úspěch zdůrazňujeme důležitost standardizovaných rozhraní (např. EULYNX SCI-CC, FRMCS) a jasného modelu řízení pro správu vyvíjejících se API. To zajišťuje kompatibilitu s budoucími snahami o digitalizaci železnic a systémy třetích stran. Souhrnně lze říci, že navrhovaná architektura je solidním základem. S výše uvedenými úpravami by nabídla vylepšenou transparentnost, odolnost a adaptabilitu, což jsou kvality nezbytné pro budoucí provoz vysokorychlostní železniční infrastruktury České republiky. | Platforma společnosti pro TMS plně podporuje funkční architekturu představenou na obrázku 3 v Příloze 2 a dokáže dodat všechny klíčové subsystémy identifikované v rámci úrovně řízení TMS. Konkrétně zahrnuje a nativně integruje následující subsystémy z diagramu: PTD (Plánování a vývoj jízdních řádů), PDŽDC (Každodenní řízení dopravy), PED (Provádění dopravy a dispečink v reálném čase), DOSTI (Vrstva výměny dat s výkonnými systémy), JDK Proxy a rozhraní middleware pro připojení IXL/ETCS, Pracovní stanice TCS a uživatelská rozhraní, Komunikační infrastruktura TMSNet a CoreNet. Kromě uvedených komponent nabízí "XXX" několik vylepšených subsystémů s přidanou hodnotou, které přesahují základní architekturu a posilují operativní řízení a rozhodování: - Systém podpory rozhodování (DSS): Poskytuje prediktivní analýzu dopravy, simulace narušení a doporučení pro optimalizaci, - KPI a analytický dashboard: Monitorování výkonu v reálném čase a dlouhodobá analýza trendů pro provozní týmy i týmy údržby, - Integrovaný modul pro správu alarmů a událostí: Pro systémové výstrahy v reálném čase, korelaci incidentů a sledování SLA, - Flexibilní engine pro pracovní postupy: Umožňuje operátorům konfigurovat provozní odezvy založené na pravidlech bez úpravy základního kódu. Tyto další komponenty jsou integrovány do celkové platformy TMS modulárním způsobem, zajišťujícím plnou kompatibilitu s architekturou na obrázku 3 a zároveň umožňujícím přizpůsobení podle strategických cílů a vyvíjející se infrastruktury SŽ. | Společnost navrhuje vícevrstvý přístup k integraci založený na standardech, který zajišťuje bezproblémové a spolehlivé propojení mezi TMS Control Level a budoucími zabezpečovacími systémy dodávanými různými výrobci. Naše klíčová integrační strategie zahrnuje následující technická řešení a protokoly: 1. Přijetí standardu EULYNX SCI-CC: "XXX" je plně kompatibilní s protokolem SCI-CC (System Control Interface -- Command and Control) definovaným iniciativou EULYNX. Jedná se o preferovaný a nejperspektivnější standard pro propojení TMS se zabezpečovacími a ETCS subsystémy od více dodavatelů. SCI-CC zajišťuje jednotnou abstraktní vrstvu, která zjednodušuje interoperabilitu a testování integrace. 2. Použití OPC UA a RESTful API: pro doplňkové systémy a starší zařízení “XXX” podporuje OPC UA (Unified Architecture) a RESTful webové služby. Tyto protokoly umožňují strukturovanou, škálovatelnou a bezpečnou výměnu dat s externími systémy, jako jsou starší zabezpečovací zařízení, platformy SCADA nebo diagnostické nástroje. 3. Middleware pro adaptaci specifických dodavatelů: kde není přímá podpora SCI-CC možná (např. u starších zabezpečovacích systémů), společnost nabízí překladovou vrstvu middleware, používající protokolové adaptéry pro mapování formátů specifických pro dodavatele na normalizovaná rozhraní. To zajišťuje zpětnou kompatibilitu bez změny základní systémové logiky. 4. Architektura Message Bus s komunikací řízenou událostmi: interně “XXX” používá architekturu řízenou událostmi založenou na frontách zpráv (např. konkrétní software) pro zpracování synchronizace dat v reálném čase napříč moduly. Tento oddělený model zvyšuje odolnost a zjednodušuje připojování nových rozhraní. 5. Podpora pro design připravený na FRMCS: v přípravě na budoucí integraci s rádiovým zabezpečovacím systémem je architektura “XXX” v souladu s FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), což zajišťuje dlouhodobou kompatibilitu s nástupci GSM-R. Souhrnně řečeno, integrační strategie společnosti zdůrazňuje otevřené standardy, modularitu a škálovatelnost pro zvládnutí různorodých zabezpečovacích systémů - zajišťuje budoucí rozšíření české sítě VRT s minimálním narušením nebo uzamčením k jednomu dodavateli. | Přístup společnosti k adaptaci specifikace EULYNX SCI-CC pro prostředí Správy železnic / VRT je založen na interoperabilitě, konfigurovatelnosti a souladu s vyvíjejícími se evropskými standardy. Naše strategie zajišťuje, že TMS může bezproblémově komunikovat s řadou signalizačních technologií, přičemž zůstává v souladu s operačními a kybernetickými bezpečnostními politikami SŽ. Adaptační strategie 1. Přizpůsobení profilů SCI-CC české infrastruktuře: začínáme analýzou stávající řídicí a signalizační infrastruktury v SŽ, mapováním proti základnímu schématu EULYNX SCI-CC. Poté společně vyvíjíme lokalizovaný profil SCI-CC, který zohledňuje národní provozní postupy, bezpečnostní mechanismy a nuance výměny dat. Tento přístup využívá naše zkušenosti s adaptací SCI-CC, včetně integrace s proprietárními stavědly. 2. Kolaborativní testování a validace: Společnost doporučuje zřízení společného validačního prostředí, potenciálně v rámci navrhované školicí haly, kde lze testovat scénáře rozhraní pomocí emulátorů nebo předintegračních IXL simulátorů. To usnadňuje rychlejší sladění mezi TMS a budoucími signalizačními komponenty během fází vývoje i pilotního provozu. 3. Otevřená dokumentace rozhraní a kontrola verzí: naše řešení zahrnuje plně dokumentované mapování SCI-CC a modulární integrační protokoly. Navrhujeme udržování repozitáře dokumentů kontroly rozhraní (ICD) přístupného pro SŽ a třetí strany dodavatelů signalizace, což umožňuje zjednodušené zavedení a konzistentní řízení změn. Navrhované použití v projektu 1. Rozhraní systému k IXL: SCI-CC bude sloužit jako primární protokol pro ovládání a monitorování logiky stavědla a řízení tras z úrovně řízení TMS. 2. Komunikace bezpečnostní vrstvy: Kde je to vhodné, SCI-CC bude používán k výměně kritických bezpečnostních stavových dat (např. stav trasy, potvrzení zamčení, autorizace uvolnění). 3. Postupné zavádění: Připojení založená na SCI-CC budou nejprve testována během Milníku 2 (školení a simulace) a validována v pilotních nastaveních v rámci Milníku 4, což umožní úpravy před nasazením v plném rozsahu. V podstatě bude SCI-CC spojovacím článkem pro dosažení nezávislé integrace signalizace na dodavateli, což je klíčové pro budoucí expanzi a zajištění jednotného prostředí pro velení a řízení napříč českými koridory VRT. | Ano, společnost je plně schopna definovat komunikační protokol mezi TMS Control Level a Executive Level (RBC, zabezpečovací zařízení) v souladu s architekturou popsanou v obrázku 2 přílohy 2 a v úzké spolupráci se Správou železnic. Disponujeme požadovanými technickými kompetencemi a praktickými zkušenostmi pro specifikaci, implementaci a validaci tohoto protokolu. Naše vývojové týmy jsou důkladně obeznámeny s funkčními vrstvami jak zabezpečovacích zařízení, tak systémů radioblokových center (RBC), a již dříve jsme implementovali takové protokoly v rámci projektů řízených standardy EULYNX, ETCS Level 2 a CENELEC. V předchozích iniciativách vysokorychlostní železnice jsme úspěšně vedli integraci platforem TMS s infrastrukturou zabezpečovacích zařízení a RBC prostřednictvím společných workshopů, definičních setkání k rozhraním a funkčních testovacích sprintů – zajišťujících plný soulad mezi logikou řízení provozu a výkonnými systémy v terénu. Mohli bychom navrhnout společnou pracovní skupinu se SŽ a dodavateli zabezpečovacích zařízení pro společný vývoj dobře zdokumentovaného, bezpečného a standardizovaného komunikačního protokolu. To by zahrnovalo:  Formáty příkazů pro instrukce týkající se tras a provozu  Zpětnovazební smyčky stavu ze zabezpečovacích zařízení a RBC  Synchronizace s logikou povolení k jízdě ETCS Level 2  Zpětná vazba o výkonu v reálném čase do uživatelského rozhraní TMS Toto rozhraní by bylo navrženo s flexibilitou podporující více dodavatelů zabezpečovacích zařízení, redundanci a budoucí integraci s FRMCS. Pokud SŽ považuje definici nového protokolu za zbytečnou vzhledem k existujícímu standardizovanému middleware nebo strategii nákupu, společnost se může místo toho přizpůsobit jakékoli předem definované vrstvě rozhraní a dodat adaptérové komponenty jako součást platformy TMS k zajištění kompatibility a bezproblémové komunikace. Závěrem důrazně doporučujeme proaktivní definici tohoto protokolu, která zaručí dlouhodobou interoperabilitu systému, bezpečný provoz a soulad s časovým harmonogramem spuštění VRT v roce 2033. | Integrační strategie společnosti klade důraz na otevřené standardy, modularitu a škálovatelnost, aby bylo možné přizpůsobit se různým signalizačním systémům – zajišťujícím budoucí rozšíření české vysokorychlostní sítě s minimálním narušením nebo závislostí na dodavateli. | Ano, společnost garantuje, že platforma "XXX" je kompatibilní s výrobci zabezpečovacích systémů, a to i bez spoléhání se na řešení typu EULYNX. Během posledního desetiletí byla "XXX" úspěšně integrována s různými zabezpečovacími zařízeními a signalizačními systémy v různých železničních prostředích s využitím standardizovaných i proprietárních protokolů. Těchto integrací bylo dosaženo pomocí modulárního middleware, protokolových adaptérů a rozsáhlého testování specifického pro jednotlivé dodavatele. Konkrétně je v současnosti "XXX" kompatibilní se zabezpečovacími systémy od následujících výrobců: <neuvedeny konkrétní projekty za účelem zachování anonymity> Těchto integrací bylo dosaženo prostřednictvím přizpůsobených vrstev rozhraní, s adaptací na specifické protokoly a sady příkazů každého dodavatele, při zachování integrity a výkonnosti systému. Přístup společnosti zajišťuje nezávislost na dodavateli a usnadňuje bezproblémový vývoj infrastruktury, což umožňuje Správě železnic škálovat své prostředí TMS bez architektonického nebo smluvního uzamčení. | Pokud by mělo být kompletní řešení TMS vyvinuto od základu, včetně všech požadovaných přizpůsobení, integrací se stávajícími systémy, uvedení hardwaru do provozu, školení uživatelů a validace systému, společnost odhaduje celkovou dobu trvání projektu přibližně na 48 až 60 měsíců. Tento časový rámec zahrnuje:  Fáze návrhu a specifikace (6-9 měsíců): Společná definice požadavků, analýza rozhraní a validace architektury.  Vývoj základního systému (12-18 měsíců): Přizpůsobení modulů včetně plánování jízdních řádů, řízení v reálném čase a analytiky.  Integrace s původními a novými signalizačními systémy (6-12 měsíců): Zahrnuje vývoj adaptérů, testování EULYNX nebo vlastních rozhraní a sladění kybernetické bezpečnosti.  Přejímací testy ve výrobě (FAT) (3-4 měsíce): Prováděné v předprodukčním prostředí.  Instalace na místě a integrace řídicích místností (6-9 měsíců): Nasazení hardwaru a konfigurace v CDP Praha a Přerov.  Pilotní provoz a doladění (6-8 měsíců): Počáteční provoz na prvním úseku vysokorychlostní tratě, včetně zpětné vazby od operátorů.  Školení zaměstnanců a dokumentace (probíhá během vývoje a před uvedením do provozu)  Konečné uvedení do provozu a spuštění (v souladu s Milníkem 4) Tento harmonogram odráží dodávku celého životního cyklu projektu založenou na strukturované metodologii společnosti a je v souladu s termíny předpokládanými v Příloze 4. Modulární nasazení a paralelní pracovní toky mohou pomoci optimalizovat fáze bez kompromisů v kvalitě nebo dodržování předpisů. | Platforma "XXX" od společnosti je zralý, hotový systém řízení dopravy navržený tak, aby byl modulární, konfigurovatelný a přizpůsobitelný národním železničním prostředím. Pokud by byla vybrána jako základní řešení pro Správu železnic, mohla by být rychle přizpůsobena pro splnění českých požadavků VRT prostřednictvím následujícího adaptačního procesu: Strategie konfigurace a lokalizace 1. Funkční parametrizace: "XXX" zahrnuje konfigurovatelná obchodní pravidla, provozní pracovní postupy a nastavení uživatelského rozhraní. Ty lze přizpůsobit tak, aby odrážely specifické postupy SŽ, jako jsou pravidla priority vlaků, politiky řešení konfliktů a staničně specifické provozní postupy – bez nutnosti změn základního kódu. 2. Adaptace rozhraní: Pomocí modulární vrstvy rozhraní "XXX" můžeme implementovat adaptéry pro existující systémy SŽ (např. plánovací nástroje, stavědla, RBC) pomocí standardních protokolů (např. EULYNX SCI-CC, REST, OPC UA) nebo proprietárních. Tato rozhraní jsou dokumentována, verzována a testována pro zajištění bezproblémové výměny dat. 3. Lokalizace a jazyková podpora: Systém může být plně lokalizován do češtiny, včetně všech operátorských pracovišť, dashboardů pro podporu rozhodování a chybových zpráv. Vícejazyčná schopnost také umožňuje paralelní podporu pro mezinárodní personál nebo přeshraniční koordinaci. 4. Výcvikové a simulační prostředí: "XXX" zahrnuje simulační modul, který lze přizpůsobit pro replikaci budoucí topologie VRT české sítě. To podporuje včasné seznámení operátorů, validaci provozní logiky a certifikaci personálu. 5. Soulad a certifikace: jako součást adaptačního procesu společnost zajišťuje soulad s evropskými a českými regulačními rámci, včetně požadavků na kybernetickou bezpečnost (NIS2, český zákon č. 181/2014), bezpečnostních protokolů a standardů rozhraní. Výběrem "XXX" by SŽ výrazně snížila časový plán vývoje a rizikový profil při zachování flexibility pro utváření systému kolem své národní strategie a operačního konceptu VRT. | Společnost pečlivě přezkoumala minimální požadavky na TMS uvedené v příloze 2, odstavec 3, a potvrzuje, že všechny uvedené požadavky jsou realizovatelné a kompatibilní se současnými schopnostmi platformy “XXX”. Naše zkušenosti s navrhováním a nasazováním systémů řízení dopravy pro složité železniční sítě potvrzují, že funkční, technické a bezpečnostní očekávání definovaná Správou železnic jsou realistická a v souladu s trendy v odvětví. S tím však chceme nabídnout následující konstruktivní pozorování: 1. Požadavky na redundanci a dostupnost: Plně podporujeme důraz na vysokou dostupnost a horkou redundanci. Doporučujeme, aby specifikace explicitně objasňovaly preferovaný model a zda jsou vyžadovány zrcadlové operace pro oba CDP současně. 2. Dodržování kybernetické bezpečnosti: Očekávání kybernetické bezpečnosti jsou v souladu s EU NIS2 a českou národní legislativou. 3. Diagnostické a monitorovací nástroje: “XXX” podporuje proaktivní diagnostiku a monitorování SLA. 4. Vlastnictví dat a interoperabilita: Bylo by prospěšné objasnit pravidla ohledně dlouhodobého vlastnictví dat. Závěrem, společnost nevidí žádné významné potíže při plnění specifikovaných minimálních požadavků. | Společnost navrhuje dodat celý finální TMS produkt pod jedinou smluvní odpovědností, zajišťující plnou integraci, odpovědnost a soudržnost systému. Nicméně, jak je standardní u složitých infrastrukturních projektů, řešení bude zahrnovat komponenty vyvíjené a dodávané prostřednictvím specializovaných partnerů, zejména pro dodávku hardwaru, služby na místě a lokalizované školení. Rozdělení odpovědnosti: Interně dodávané společností: Vývoj a přizpůsobení softwarové platformy “XXX”, Integrace se signalizačními systémy (SCI-CC, RBC, IXL), Rozhraní operátorů, dopravní logika, KPI dashboardy a nástroje pro podporu rozhodování, Vrstvy rozhraní k legacy systémům, plánovacím nástrojům a externím platformám, Architektura kybernetické bezpečnosti a základní systémová dokumentace. Dodávané naším kvalifikovaným partnerem “YYY” (pod dohledem společnosti): Dodávka a instalace serverové infrastruktury a hardwaru pracovních stanic pro CDP Praha a CDP Přerov, Místní dodávka školení personálu v českém jazyce (na základě školicích materiálů společnosti), Služby podpory na místě a údržba první linie, Překlad a adaptace manuálů, uživatelských rozhraní a systémů nápovědy. Všechny příspěvky třetích stran budou plně integrovány a validovány společností. Přebíráme celkovou odpovědnost za výkon systému, dodání milníků a dodržování předpisů. To zajišťuje, že Správa železnic těží z jednotného systému při využívání nejlepších dostupných schopností jak z mezinárodních, tak místních zdrojů. | Společnost má nepřímé zkušenosti s integrací Signal Controlled Warning Systems (SCWS), také známých jako TWS (Track Warning Systems), v rámci živých železničních provozních prostředí v zemích EU i mimo EU. Ve spolupráci s nejmenovaným správcem společnost přispěla k integraci prvků SCWS v regionálních koridorech, zajišťujíc bezpečný provoz pracovníků na trati prostřednictvím automatizovaných signálně řízených upozornění a operátorských rozhraní. Moduly SCWS byly integrovány do širšího rámce řízení dopravy založeného na “XXX”, demonstrující responsivnost v reálném čase a fail-safe chování. Řešení SCWS bylo navrženo s dodržením CENELEC, automatizovaným rozhraním polních signálů a konfigurovatelných varovných intervalech. Tyto implementace potvrzují kompetence společnosti v integraci bezpečnostních mechanismů pro pracovníky do živé železniční infrastruktury s provozní dopravou. | Společnost má rozsáhlé zkušenosti s dodávkami rozsáhlých, kritických železničních systémů, včetně řízení provozu, integrovaných řídicích center a signalizačních rozhraní, jak v EU, tak mezinárodně. Považujeme 7leté referenční období za vhodné a dostatečné pro posouzení relevantních zkušeností pro tento typ zadávání zakázek, protože zachycuje naše nejvýznamnější nasazení TMS a vývoj systémů sladěný s integrací EULYNX a ETCS. <níže uvedené konkrétní projekty byly ponechány v anonymitě> | Ano, je skutečně možné doplnit náš TMS o funkcionalitu SCWS-I (integrovaný signálově řízený varovný systém). Naše systémová architektura je modulární a navržená pro rozhraní s různými bezpečnostními a provozními subsystémy, včetně těch souvisejících s ochranou pracovníků na kolejích. Možnosti integrace “XXX” se může připojit ke SCWS-I prostřednictvím vyhrazeného subsystému řízení kolejí (TCS), který spravuje komunikaci mezi vrstvou řízení dopravy a varovným systémem. Tato integrace umožňuje:  Aktivaci varovných signálů v reálném čase na základě dopravních stavů  Centralizované sledování údržbových zón a přítomnosti pracovníků  Bezpečnou koordinaci mezi pohyby vlaků a přístupem na koleje Systémové požadavky a omezení Pro zajištění bezproblémové integrace SCWS-I by měly být zváženy následující podmínky:  Interoperabilní rozhraní: SCWS-I musí podporovat komunikační standardy jako REST, MQTT nebo OPC UA pro efektivní integraci. Alternativně lze nasadit protokolový adaptér.  Prostorové zarovnání: Systém SCWS-I by měl sdílet nebo vystavovat geolokační data (např. GPS nebo mapování kolejových úseků) kompatibilní se sledováním aktiv TMS.  Logika alarmů a přepisování: Pokud SCWS-I zahrnuje aktivní přepisovací nebo nouzové zastavovací funkce, tyto musí být formálně modelovány v rámci rozhodovacích podporných a bezpečnostních vrstev “XXX” pro zachování provozní integrity. Stručně řečeno, “XXX” může podporovat integraci SCWS-I s potřebnou konfigurací za předpokladu, že specifikace rozhraní a terénní data budou k dispozici během rané fáze návrhu. | Na základě naší zkušenosti s modulárními TMS nasazeními, včetně vícekolejných tratí, lze připojení nové vysokorychlostní tratě (VRT) sekce k operačnímu TMS typicky dokončit během 3 až 9 měsíců, v závislosti na složitosti, dostupnosti rozhraní a připravenosti dat. Časové a finanční odhady  Časový rámec: 3–9 měsíců na sekci  Úsilí: Přibližně 400–800 člověkodnů v závislosti na integraci signalizace, kvalitě dat a testování rozhraní  Náklady: Odhadováno na 500 000 – 1 000 000 € na sekci, včetně konfigurace rozhraní, zpracování dat, testování systému a školení uživatelů Tento modulární rozšiřovací proces těží ze škálovatelné architektury “XXX” a designu řízeného konfigurací. Systém umožňuje přidávání nových sekcí s minimálním narušením existujících operací při zachování centralizovaného dohledu. Dopad datového formátu Ano, formát a struktura dat poskytnutých pro nové VRT sekce významně ovlivňují časový plán integrace a úsilí. Vysoce kvalitní, standardizovaná data urychlují konfiguraci, validaci a operační testování. Společnost doporučuje a podporuje následující datové formáty:  XML/JSON: Strukturované datové formáty ideální pro automatizované parsování a načítání konfigurace  UIC 406 profily: Standardizované pro železniční operační plánování  CSV s metadata schématem: Přijatelné pro tabulkové vstupy (např. matice jízdních řádů, inventáře majetku), za předpokladu jasné dokumentace Raný přístup ke správně formátovaným datům umožňuje paralelizaci inženýrských úkolů, snižující kritickou cestu pro onboarding sekce. | Ano, platforma "XXX" je plně schopna propojení s TMS jiného výrobce, což je zásadní pro zajištění interoperability na přeshraničních spojeních vysokorychlostních linek (VRT). Společnost již implementovala takovou integraci v mezinárodních koridorech, kde bylo vyžadováno koordinované řízení dopravy mezi dvěma národními systémy. "XXX" podporuje více komunikačních protokolů a interfejsových standardů, které umožňují bezproblémovou mezirendizní spolupráci, včetně: - EULYNX SCI-TMS nebo SCI-CC pro standardizovanou koordinaci TMS-TMS (pokud je podporována oběma systémy) - RESTful API pro strukturovanou výměnu dat souvisejících s jízdou vlaků, požadavky na trasy, alokaci slotů a řešení konfliktů - Message brokery (např. "XXX", "YYY") pro real-time synchronizaci stavů dopravy, alarmů a aktualizací stavu V praxi takové integrace TMS-TMS zahrnují definování společných struktur zpráv, sdílené sémantiky dat a synchronizačních pravidel pro plánování dopravy, předávací procedury a bezpečnostní kontexty. | Společnost si uvědomuje důležitost dlouhodobé udržitelnosti, udržovatelnosti a technologické nezávislosti v kontextu národních infrastrukturních systémů, jako je řídicí úroveň TMS. Jsme proto otevřeni diskusi o poskytnutí nebo licencování zdrojového kódu systému za jasně definovaných podmínek, které zajistí jak provozní kontinuitu Správy železnic, tak ochranu vlastních inovací. Přístup k poskytování zdrojového kódu 1. Úschova zdrojového kódu: Společnost nabízí smlouvu o úschově zdrojového kódu jako standardní postup. Kód je uložen u důvěryhodné třetí strany - escrow agenta a zpřístupněn Správě železnic při předem definovaných spouštěcích událostech (např. insolvence, ukončení smlouvy, neplnění povinností podpory). 2. Licence pro interní použití: Jsme otevřeni poskytnutí nevýhradních, nepřenosných licencí na zdrojový kód, které umožní Správě železnic nebo určenému partnerovi udržovat a dále rozvíjet systém nezávisle za předpokladu, že budou zavedena vhodná ochranná opatření. 3. Společný vývojový rámec: v případě modulů vyvinutých speciálně pro SŽ (např. úpravy specifické pro Českou republiku, školicí rozhraní) je společnost ochotna vyjednat spoluvlastnictví nebo sdílená práva duševního vlastnictví, čímž podpoří národní kontrolu nad kritickými součástmi. Podmínky a obavy 1. Bezpečnost a integrita: Jakákoli distribuce nebo úprava zdrojového kódu nesmí ohrozit bezpečnost systému, kybernetickou bezpečnost nebo interoperabilitu třetích stran. 2. Ochrana duševního vlastnictví: Základní moduly "XXX" vyvinuté nezávisle společností a používané u jiných klientů musí zůstat chráněny před neoprávněnou replikací nebo dalším prodejem. 3. Dodržování předpisů: Vývoz zdrojového kódu a softwaru může podléhat předpisům EU a musí být v souladu s platnými licenčními podmínkami. Závěrem lze říci, že společnost se zavazuje poskytovat Správě železnic potřebnou dlouhodobou flexibilitu a zároveň zachovávat odpovědnou rovnováhu mezi otevřeností a správou duševního vlastnictví. | Společnost je otevřena diskusi o převodu vlastnických práv pro specifické komponenty řešení TMS, zejména ty vyvinuté výhradně pro Správu železnic v rámci tohoto projektu. Zatímco úplný převod vlastnictví všech modulů "XXX" nemusí být proveditelný kvůli jejich použití u více železničních klientů a jejich proprietární povaze, jsme připraveni nabídnout přizpůsobený a právně spolehlivý rámec, který poskytne Správě železnic značnou autonomii a dlouhodobou kontrolu. Kroky směrem k převodu vlastnictví nebo ekvivalentní kontrole: 1. Modulární oddělení duševního vlastnictví: můžeme definovat jasnou hranici mezi: Základními komponenty "XXX" (sdílené duševní vlastnictví, pod licencí) a Moduly vyvinutými na míru pro SŽ (způsobilé pro úplný převod duševního vlastnictví) 2. Plný přístup ke zdrojovému kódu a dokumentaci: můžeme poskytnout kompletní technickou dokumentaci, vývojová prostředí, definice API a provozní manuály k zajištění toho, že SŽ může systém udržovat a vyvíjet nezávisle, pokud si to bude přát. 3. Předání vývojářů a školení: Společnost může nabídnout strukturovaný program přenosu znalostí, včetně osobních nebo vzdálených workshopů, podrobného prozkoumání systémové architektury a vedených procházek kódovou základnou. To zajišťuje, že interní nebo externí vývojové týmy SŽ mohou převzít odpovědnost za systém. 4. Licencování s vývojovými právy: pro základní komponenty "XXX" můžeme nabídnout trvalé licence s právy na modifikaci, rozšíření a integraci kódu za definovaných podmínek, což zajišťuje flexibilitu bez nutnosti úplného převodu vlastnictví. 5. Úschova zdrojového kódu s rozšířenými právy: jsme ochotni rozšířit smlouvy o úschovně o nouzová vývojová práva, což umožní SŽ nebo jejím určeným partnerům přístup a vývoj kódové základny za kontrolovaných podmínek. Proveditelnost: Ano, je to proveditelný požadavek pro společnost, za předpokladu, že rozsah je jasně definován a jsou implementována ochranná opatření k ochraně sdíleného duševního vlastnictví. Naším cílem je posílit Správu železnic technologickou nezávislostí při zachování integrity softwaru a dlouhodobé udržitelnosti. | Společnost doporučuje, aby smlouva zahrnovala období podpory a vývoje systému alespoň 7 let po úplném uvedení systému do provozu, s možností prodloužit toto období až na 10 let prostřednictvím volitelných tranší nebo rámcových rozšíření. Doporučený časový harmonogram - Počáteční období podpory: 7 let po spuštění: zahrnuje nápravnou údržbu, technickou podporu (L2/L3), softwarové aktualizace, kybernetické bezpečnostní záplaty a operační monitorování. Pokrývá pravidelné audity výkonu a menší funkční vylepšení podle potřeby. - Volitelné období rozšíření: Až 3-5 dalších let. Může zahrnovat adaptivní údržbu (např. integraci nových HSL sekcí), vyvíjející se národní nebo EU standardy (např. FRMCS) a dlouhodobou podporu založenou na SLA. Tato struktura 7+5 let je v souladu s nejlepšími postupy v dlouhodobých železničních systémových smlouvách a zajišťuje, že Správa železnic obdrží pokračující stabilitu systému, dodržování bezpečnostních předpisů a vývoj schopností bez zpoždění nebo fragmentace při zadávání zakázek. Jsme otevřeni diskusi o alternativních modelech založených na provozních potřebách nebo rozpočtových omezeních, včetně modulárních podpůrných balíčků pro jednotlivé subsystémy (např. TMSNet, KPI dashboardy nebo integrace SCWS). | Životnost systému řízení dopravy (TMS) je typicky ovlivněna kombinací technických, regulačních a provozních faktorů. Na základě zkušeností společnosti s údržbou národních a regionálních železničních systémů odhadujeme typickou životnost systému na 15 až 20 let, během kterých musí být proaktivně řízena jak technologická, tak funkční udržitelnost. Technické faktory: - Modularita softwarové architektury: Systémy postavené na modulárních, služeb-orientovaných architekturách (jako "XXX") umožňují aktualizaci nebo výměnu jednotlivých komponent bez kompletní systémové modernizace. - Škálovatelnost a připravenost na integraci: Životnost je prodloužena, pokud může TMS snadno komunikovat s vyvíjejícími se signalizačními systémy, komunikačními standardy (např. FRMCS) a externími platformami. - Kybernetická bezpečnost: Dlouhodobá životaschopnost závisí na schopnosti přijímat vznikající bezpečnostní standardy a záplatovat zranitelnosti v čase. Morální/funkční faktory: - Přizpůsobivost novým provozním konceptům: Systém musí podporovat vyvíjející se strategie řízení vlaků (např. ATO, digitální dispečink) a výkonnostní metriky. - Evoluce uživatelského rozhraní: Změny v očekáváních operátorů a nástrojích lidsko-strojové interakce mohou vést k upgradům vizualizačních vrstev nebo řídicí logiky. - Regulační compliance: Nové EU nebo národní mandáty (např. TAF/TAP-TSI, NIS2) mohou vyžadovat funkční rozšíření nebo audity. Zkušenosti s dlouhodobou podporou: Společnost poskytovala 10-15 let nepřetržité podpory pro železniční systémy. Naše smlouvy typicky zahrnují: - SLA-založenou technickou podporu a řešení incidentů, - Plánované softwarové aktualizace a migrace verzí, - Správu životního cyklu kybernetické bezpečnosti (např. skenování zranitelností, hodnocení rizik), - Periodické funkční přehlídky se stakeholdery klienta. Naše dlouhodobá partnerství se správci infrastruktury a regionálními dopravními autoritami nám umožnila implementovat proaktivní strategie údržby, které výrazně prodlužují využitelnost systému při kontrole nákladů na upgrade. | Společnost je plně odhodlána zajistit kontinuitu podnikání a dlouhodobou provozní odolnost pro Správu železnic. Navrhujeme dobře definovanou exit strategii navrženou k zaručení bezproblémového přenosu řízení systému a provozu, a to i v případě ukončení smlouvy nebo pokud společnost nebude schopna nadále plnit své servisní závazky. Navrhované komponenty exit strategie 1. Escrow zdrojového kódu s podmínkami spuštění: všechny kritické softwarové komponenty – včetně vlastních vývoj – mohou být umístěny v escrow s jasně definovanými podmínkami uvolnění (např. platební neschopnost dodavatele, porušení smlouvy). To zajišťuje okamžitý přístup ke zdrojovému kódu a instrukcím k sestavení v případě potřeby. 2. Plán přenosu znalostí: strukturovaný proces předání bude zahájen jako součást uzávěrky smlouvy, včetně: a. Komplexní systémová dokumentace (architektura, rozhraní, konfigurace) b. Místní nebo vzdálené technické workshopy pro SŽ nebo jejího určeného IT partnera c. Přenos provozních postupů a příruček pro řešení problémů d. Průchody deployment scripů, testovacích prostředí a CI/CD pipeline 3. Technický balíček předání: Společnost dodá kompletní technickou sadu pro pokračování včetně: a. Trvalá licence b. Deployment kontejnery c. Šablony pro správu konfigurace d. Síťová topologie a integrační body 4. Záložní podpora (pokud je možná): v případech dobrovolného odchodu může společnost nabídnout pomoc při zapojení nového dodavatele nebo poskytnutí přechodné podpory po dohodnuté období. 5. Otevřené standardy a dokumentace rozhraní: “XXX” je postavena na otevřených, dobře dokumentovaných standardech (např. REST, OPC UA, SCI-CC). To zajišťuje, že budoucí správci systému nebo vývojáři mohou komunikovat se systémem bez závislosti na proprietárních formátech nebo nástrojích. 6. Udržitelnost třetí stranou: kde a pokud je to požadováno, společnost může školit a certifikovat místního technického partnera nebo interní tým Správy železnic pro zajištění kontinuity provozu systému a dalšího vývoje. Pokračování provozu Kombinace trvalého licencování, plné dokumentace a vyškolených interních stakeholderů zajišťuje, že provoz systému může pokračovat bez narušení. Provozní data, monitorovací dashboardy a uživatelské komponenty zůstávají pod kontrolou Správy železnic po celou dobu přechodu. | Společnost navrhuje otevřený, modulární a škálovatelný integrační framework pro připojení TMS Control Level k budoucím komunikačním a pomocným systémům – včetně provozních aplikací, CCTV platforem a systémů pro informace pro cestující. Platforma “XXX” je navržena s důrazem na interoperabilitu jako výchozí stav, podporujíc širokou škálu komunikačních protokolů a integračních standardů. Navrhovaná technická řešení 1. Architektura řízená API: "XXX" vystavuje standardizovaná, bezpečná API (REST, GraphQL a WebSocket) pro real-time výměnu dat se systémy třetích stran. Tato API jsou dokumentována, verzována a podporují asynchronní zpracování zpráv pro škálovatelnost. 2. Message Broker / Event Bus: Pro časově kritické nebo objemné integrační scénáře (např. upozornění CCTV, provozní dashboardy) doporučujeme použití middleware řízeného událostmi, jako je "XXX" nebo "YYY". To zajišťuje oddělení subsystémů a usnadňuje efektivní komunikaci napříč systémy od různých výrobců. 3. Protokolové adaptéry: Pro systémy, které nepodporují otevřená rozhraní, "XXX" zahrnuje konfigurovatelné protokolové adaptéry, které převádějí proprietární datové formáty na standardizované zprávy. Ty lze použít pro starší CCTV nebo interní provozní platformy. Doporučované standardy a protokoly • CCTV a video dohled: "XXX" (pro streamování videa a řízení ukládání) • Systémy informací pro cestující: "XXX" (General Transit Feed Specification – Real-Time) a "XXX" pro strukturované informace o jízdních řádech a narušeních • Provozní a SCADA systémy: "XXX" pro telemetrická a řídicí data; "XXX" pro správu sítě • Komunikační brány: SIP a VoIP protokoly pro integraci dispečerských systémů a call center Strategie integrace Během implementace navrhujeme zřízení sandbox prostředí pro testování připojení systémů třetích stran. To umožňuje dodavatelům a interním týmům ověřit kompatibilitu rozhraní bez dopadu na živý provoz. Závěrem, integrační architektura společnosti zajišťuje vendor-neutrální, odolné a bezpečné propojení – umožňuje Správě železnic přizpůsobit a rozšířit svůj komunikační ekosystém v čase. | Ano, společnost plně potvrzuje, že "XXX" platforma a její přidružené infrastrukturní komponenty mohou být dodány v plném souladu s příslušnými českými a evropskými předpisy kybernetické bezpečnosti, včetně: a. Zákon o kybernetické bezpečnosti (zákon č. 181/2014 Sb.) b. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti (vyhláška č. 82/2018 Sb.) c. Směrnice (EU) 2022/2555 (směrnice NIS2) d. Nařízení (EU) 2019/881 (EU zákon o kybernetické bezpečnosti / ENISA nařízení) Strategie souladu 1. Návrh založený na rizicích: Systém je navržen s přístupem bezpečnost od návrhu a bezpečnost ve výchozím nastavení, aplikující praktiky řízení rizik v souladu s ISO/IEC 27001, NIST CSF a českými směrnicemi NÚKIB. 2. Zabezpečená fyzická infrastruktura: naše řešení zahrnuje směrnice a doporučení pro: a. Zabezpečení kabelových tras a ICT infrastruktury. b. Zpevnění rozvaděčů a síťových koncových bodů. c. Zónování serverových a řídicích místností v souladu se standardy fyzické kontroly přístupu. 3. Logická a síťová bezpečnost a. End-to-end šifrování pomocí TLS a ECDSA certifikátů. b. Řízení přístupu na základě rolí (RBAC) a bezpečná autentifikace (např. integrace LDAP/AD). c. Kontinuální logování a detekce anomálií v reálném čase s podporou integrace SIEM (např. SPLUNK) 4. Připravenost na audit a certifikaci: Společnost podporuje nasazení "XXX" v prostředích vyžadujících národní certifikační audity. Náš tým může pomoci SŽ při přípravě dokumentace souladu a provádění posouzení rizik v souladu s nejlepšími praktikami ENISA. 5. Průběžné řízení životního cyklu bezpečnosti a. Pravidelné skenování zranitelností a správa patchů b. Postupy reakce na bezpečnostní incidenty (v souladu s NIS2) c. Programy školení a povědomí o kybernetické bezpečnosti pro operátory SŽ a uživatele systému Shrnutím, společnost zaručuje, že TMS řešení splní všechny současné a vznikající požadavky kybernetické bezpečnosti jak jsou definovány českým právem a EU směrnicemi, zajišťujíc bezpečné a odolné řídicí prostředí pro vysokorychlostní železniční provoz. | Z perspektivy společnosti je plně proveditelné, aby navržený systém “XXX”: 1. Podporoval řízení přístupu prostřednictvím integrace s Active Directory (AD): “XXX” podporuje integraci s poskytovateli identit založenými na LDAP, včetně Microsoft Active Directory. To umožňuje centralizovanou správu uživatelů, řízení přístupu na základě rolí (RBAC), jednotné přihlášení (SSO) a auditní zaznamenávání aktivit uživatelů. 2. Zabezpečil veškerou komunikaci pomocí SSL certifikátů vydaných vnitřní certifikační autoritou (CA), která používá algoritmus ECDSA: Platforma podporuje šifrování TLS s certifikáty vydanými jak veřejnými, tak vnitřními (soukromými) CA. Použití algoritmu ECDSA je podporováno a preferováno díky jeho vylepšenému výkonu a kryptografické síle. Můžeme nakonfigurovat “XXX” tak, aby přijímal a ověřoval certifikáty založené na ECDSA na úrovni serveru i klienta. V prostředích, kde ECDSA nemusí být podporováno všemi starými komponenty, můžeme nabídnout kompatibilitu s dvojitým zásobníkem pomocí hybridních certifikátů RSA + ECDSA nebo záložní řešení s RSA pro zpětnou kompatibilitu - i když ECDSA zůstává naší doporučenou volbou pro budoucí bezpečnost. Společnost potvrzuje plnou proveditelnost implementace centralizovaného řízení přístupu prostřednictvím AD a zabezpečených komunikací prostřednictvím SSL certifikátů podepsaných ECDSA, zajišťující robustní kybernetickou bezpečnost a soulad s předpisy EU a České republiky. | Z pohledu společnosti je zcela proveditelné, aby se navrhovaný systém "XXX" TMS připojil k centrálnímu systému sběru logů, jako je SPLUNK. Ve skutečnosti je centralizovaná správa logů standardní funkcí v naší systémové architektuře a je nezbytná pro udržení souladu s kybernetickou bezpečností a provozní transparentností. Možnosti integrace logování "XXX" podporuje více mechanismů pro předávání logů do externích systémů, včetně: - Syslog (RFC 5424) – Standardní protokol pro předávání logů v reálném čase, podporovaný SPLUNK Universal Forwarder. - RESTful API koncové body – "XXX" může odesílat strukturované záznamy logů přes HTTPS do SPLUNK nebo jiných SIEM řešení. - Export založený na souborech – Soubory logů mohou být exportovány ve formátu CSV, JSON nebo XML pro dávkové zpracování. - Kompatibilita se SPLUNK Forwarder – Náš systém je kompatibilní s nasazením SPLUNK Forwarders přímo na relevantních uzlech, pokud je to požadováno. Podporované typy logů - Systémové logy (autentifikace, řízení přístupu, stav služeb) - Aplikační logy (dopravní operace, správa tras, zpracování výjimek) - Logy bezpečnostních událostí (události firewallu, upozornění na narušení, abnormální chování) Neexistují žádná technická omezení, která by zabránila této integraci. Pokud Správa železnic v budoucnu použije odlišnou SIEM platformu, podobné integrační metody lze aplikovat s minimálním konfiguračním úsilím. Stručně řečeno, platforma "XXX" je plně schopna logování do SPLUNK nebo ekvivalentních platforem a podporuje modely příjmu logů v reálném čase nebo dávkové. | Společnost zajišťuje vysokou dostupnost systému “XXX” prostřednictvím vícevrstvé redundantní strategie, jak na úrovni softwaru, tak infrastruktury. Tento přístup je navržen tak, aby splňoval přísné požadavky na spolehlivost vysokorychlostního železničního provozu a národní kritické infrastruktury. Strategie vysoké dostupnosti 1. Redundantní řídicí centra (CDP): Systém může být nasazen v plně hot-redundantní konfiguraci mezi CDP Praha a CDP Přerov. Každá lokalita udržuje nezávislou provozní instanci TMS s real-time datovou synchronizací a schopnostmi převzetí. To zajišťuje, že pokud se jedno centrum stane nedostupným, druhé může plynule převzít bez provozního přerušení. 2. 1:1 Redundance na úrovni aplikací a infrastruktury: “XXX” komponenty jsou nasazeny pomocí active-active nebo active-passive clusteringu, v závislosti na kritičnosti podsystému. Serverová virtualizace, orchestrace kontejnerů (např. Kubernetes) a replikované databáze zajišťují nulovou ztrátu dat a vysokou provozní kontinuitu. 3. Síťová a napájecí odolnost: duální síťové cesty, nezávislé napájecí zdroje (UPS + generátory) a automatizovaná logika health-check převzetí jsou standardem v naší architektuře. 4. Monitorování a samoopravování: integrované systémy monitorování stavu a upozorňování umožňují prediktivní údržbu a automatické restartování nebo migraci selhavších služeb. Metriky dostupnosti  Cílová dostupnost systému během VRT provozu: ≥ 99,995%: to odpovídá <26 minutám ročních výpadků, splňuje vysoké standardy požadované pro nepřerušované řízení vysokorychlostní dopravy.  Plánovaná údržba je prováděna s nulovým nebo téměř nulovým přerušením služby prostřednictvím rolling updates a předávání relací mezi zrcadlenými systémy. Prokázaný výkon Tento model dostupnosti se již používá v nasazeních společnosti pro jednoho zákazníka, kde jsme konzistentně dosahovali SLA benchmarků pro dostupnost a dobu odezvy. | Pro splnění požadavku okamžitého převzetí mezi pracovišti v Praze a Přerově navrhuje společnost hot-redundantní konfiguraci dvou lokalit, kde obě řídicí centra pracují v synchronizovaných, plně provozuschopných stavech. Tato architektura umožňuje okamžité převzetí řízení při výpadku bez ztráty dat nebo přerušení práce uživatelů v případě výpadku na jednom z pracovišť. Navrhované řešení: 1:1 horká záložní redundance - Zrcadlené instance TMS: na každém pracovišti (CDP Praha a CDP Přerov) je umístěna nezávislá instance "XXX" s identickou konfigurací a synchronizovanými daty v reálném čase. - Přenos relací v reálném čase: relace operátorů, plány provozu a stavy řízení tras jsou mezi pracovišti průběžně replikovány. Pokud dojde k výpadku jednoho pracoviště, operátoři na náhradním pracovišti mohou okamžitě obnovit řízení pomocí nejnovějšího provozního stavu. - Mechanismus automatického převzetí služeb při selhání: Monitor vysoké dostupnosti (správce clusteru nebo orchestrační vrstva) neustále kontroluje stav systému. Při zjištění kritické poruchy je odpovědnost za řízení provozu automaticky přesměrována na záložní pracoviště. - Žádný centrální bod selhání: kritické služby (např. databáze, middleware, backend uživatelského rozhraní) jsou distribuovány a replikovány v obou lokalitách. Tím je zajištěno, že provoz může pokračovat z obou lokalit bez snížení výkonu. Zabezpečení a přístup obsluhy - Zabezpečené přihlašování na základě rolí na obou pracovištích - Předkonfigurované a otestované postupy převzetí uživatelů a pracovních stanic při selhání - Bezproblémová koordinace s centralizovanými nástroji pro protokolování a monitorování Tato architektura zaručuje, že provoz VRT může okamžitě pokračovat z náhradního pracoviště, čímž je zachována bezpečnost a přesnost i v nepříznivých scénářích. | Společnost zajišťuje odolnost systému "XXX" proti poruchám kombinací osvědčených postupů softwarové architektury, redundantního nasazení hardwaru a inteligentní orchestrace systému. Cílem této konstrukce je izolovat poruchy, automaticky se zotavit a udržet nepřerušenou službu i za podmínek selhání komponent. Mechanismy odolnosti proti poruchám 1. Architektura mikroslužeb: Každá základní funkce (např. plánování vlaků, řízení trasy, zpracování alarmů) běží jako nezávislá služba. To umožňuje omezit selhání v rámci izolovaných komponent, aniž by to ovlivnilo celý systém. 2. Kontejnerová orchestrace: Všechny služby jsou nasazeny v kontejnerových prostředích spravovaných orchestračními platformami. Tyto platformy detekují selhání služeb v reálném čase a automaticky je restartují nebo přemístí na zdravé uzly. 3. Redundantní a distribuované komponenty: Databáze jsou nasazeny v clusterové konfiguraci s automatickou replikací a failoverem. Fronty zpráv a sběrnice událostí mají režimy vysoké dostupnosti, které zajišťují, že během předávání nedojde ke ztrátě nebo zpoždění dat. Uživatelská rozhraní se připojují k backendovým službám s vyváženou zátěží, aby byla zajištěna kontinuita. 4. Kontroly stavu a přerušení provozu: Systém nepřetržitě monitoruje stav všech služeb pomocí signálů heartbeat a prahových hodnot výkonu. Pokud dojde ke zhoršení nebo selhání služby, vzor přerušení provozu přesměruje provoz nebo omezí používání závislostí až do obnovení. 5. Aktualizace s nulovými prostoji: aktualizace a opravy systému jsou aplikovány pomocí průběžného nasazování, což zajišťuje, že nedojde k přerušení služby nebo odpojení operátora. 6. Geografická redundance (CDP Praha a CDP Přerov): architektura dvou lokalit přidává další vrstvu odolnosti proti poruchám tím, že umožňuje bezproblémové přepínání mezi geograficky oddělenými řídicími centry. Tato opatření společně zajišťují, že systém "XXX" zůstane v provozu i při hardwarových poruchách, softwarových haváriích nebo lokálních narušeních sítě - dosahuje vysoké odolnosti proti poruchám a zároveň splňuje kritické požadavky vysokorychlostního železničního provozu. | Ano, společnost je plně schopna navrhovat a implementovat řídicí centra provozu (CDP), která jsou plně sladěna s konceptem řízení provozu Správy železnic, jak je uvedeno v Příloze 3, a může plně splnit všechny specifikované funkční požadavky. Schopnosti návrhu a implementace 1. Vlastní uspořádání a optimalizace pracovního postupu: přizpůsobujeme fyzický a funkční návrh každého řídicího centra tak, aby odpovídal provoznímu postupu SŽ, zajišťujeme efektivní spolupráci mezi dispečery, supervisory a podpůrným personálem. Náš tým projektantů začleňuje nejlepší ergonomické praktiky, uspořádání obrazovek, akustické úpravy a redundantní opatření. 2. Integrace technologické platformy: “XXX” se bezproblémově integruje s vícedisplej operátorskými pracovními stanicemi, nástěnkami, bezpečnou síťovou infrastrukturou a externími systémy, jako jsou signalizační rozhraní, plánovací nástroje, CCTV přenosy a komunikační platformy. 3. Funkční zóny založené na rolích: na základě konceptu vrstvového řízení provozu SŽ (plánování, taktické, výkonné) konfigurujeme systém tak, aby podporoval pohledy specifické pro role, pracovní postupy a rozhodovací pravomoc. To zahrnuje simultánní multi-uživatelské operace a protokoly předání. 4. Design připravený do budoucna: uspořádání řídicího centra podporuje budoucí vylepšení jako je dohled nad ATO, rozhodovací podpora založená na AI a koordinace s prostředími digitálních dvojčat nebo mezinárodními centry řízení provozu. 5. Česká lokalizace a soulad s předpisy: všechna uživatelská rozhraní, dokumentace a operátorské postupy jsou lokalizovány do češtiny a jsou v souladu s národními bezpečnostními a kybernetickými předpisy. Záruka dodání Společnost může dodat řídicí centra provozu na klíč, včetně koordinace stavebních prací, poskytnutí hardwaru, instalace systému, školení a uvedení do provozu – podpořeno našimi zkušenostmi s navrhováním podobných řídicích center v Itálii a regionálních železničních uzlech. | Obecně se současné rozdělení sekcí zdá logické. Pro poskytnutí přesnější rady by měla být také zvážena frekvence vlakových spojů a využití kolejových vozidel, aby se pokusilo optimalizovat přidělení, hlavně pro řízení JŘ a pro regulaci, funkce řízení zpoždění. | Z pohledu společnosti současná struktura kontrolních pozic, včetně rozdělení na pracoviště řízení tratě, řízení provozu a řízení elektrických systémů, dobře odpovídá zavedeným operačním modelům používaným na jiných vysokorychlostních tratích v Evropě. Silné stránky současného modelu  Funkční segmentace: Rozdělení odpovědností mezi řízení tratě, provozu a elektrických systémů podporuje specializaci a soustředěné rozhodování, což je zásadní ve vysokorychlostním prostředí, kde jsou bezpečnost a rychlá reakce kritické.  Snížená kognitivní zátěž: Rozložením odpovědností se každý operátor může soustředit na konkrétní aspekt řízení, což snižuje riziko chyb a zvyšuje situační povědomí.  Uspořádání podporující koordinaci: Když je spárováno s dobře navrženými komunikačními protokoly a sdíleným datovým prostředím, tato struktura umožňuje hladkou koordinaci mezi rolemi - zejména během poruch nebo údržby. Srovnání s jinými modely VRT Tento model je v souladu s uspořádáními implementovanými v:  Itálii (linky AV/AC společnosti RFI), kde jsou funkce řízení provozu a energie odděleny a řízeny z regionálních dispečinků.  Francii (síť LGV společnosti SNCF), která používá specializované role a koordinovaná pracoviště pro řízení elektrických systémů a tras. Volitelné vylepšení Společnost doporučuje vyhodnotit, zda by podpůrné role (např. analytiči provozu, monitory výkonu v reálném čase) mohly být integrovány k asistenci při meziodborových úkolech, jako je analýza poruch nebo uvolnění dispečerů v obdobích vysoké zátěže. Stávající rozdělení odráží nejlepší praktiky a je vhodné pro český kontext VRT. S optimalizovanými nástroji pro koordinaci a návrh rozhraní může dosáhnout vysoké provozní efektivity a bezpečnosti. | Ano, současné rozdělení úseků mezi CDP Praha a CDP Přerov se jeví jako provozně správné a škálovatelné a obecně vyhovuje pro zajištění plynulého řízení provozu na české vysokorychlostní síti, jak je uvedeno v Popisu úseku VRT (Příloha 5). Silné stránky současného rozdělení: Rozdělení na úseky sleduje geografickou a provozní logiku a zajišťuje, že každé CDP spravuje ucelený soubor koridorů HSL s minimálním překryvem. Struktura podporuje jasné vymezení odpovědností, což zjednodušuje plánování tras, koordinaci a reakci na mimořádné události. Možnosti optimalizace 1. Nárazníkové zóny na předávacích místech: Zavedení flexibilních „nárazníkových zón předání“ na hranicích řízení může minimalizovat koordinační třenice. Tyto zóny by byly viditelné a volitelně kontrolovatelné oběma CDP v době dopravní špičky nebo mimořádných událostí. 2. Dynamické přidělování řídicích úseků: zavedení možnosti dynamického přerozdělování úseků (např. na základě hustoty provozu nebo činnosti údržby) by zvýšilo odolnost a provozní agilitu. Tento model se úspěšně používá v sestavách s více centry. 3. Zdokonalené koordinační protokoly: Přestože je rozdělení strukturálně správné, jeho úspěch závisí na synchronizačních protokolech mezi CDP. Doporučujeme digitální předávací panely a sdílené pracovní postupy řešení incidentů, které zajistí koordinaci v reálném čase. 4. Prediktivní vyvažování zátěže: přístup založený na datech, který by předpovídal objem provozu a přerozděloval sektory na základě předpokládaného přetížení, by mohl přispět k dalšímu plynulému provozu, zejména s růstem sítě. Navrhované rozdělení úseků je vhodné pro základní provoz. S několika vylepšeními - jako je flexibilní správa hranic, prediktivní modelování provozu a digitální koordinační nástroje - lze nastavení optimalizovat pro špičkový výkon a dlouhodobou škálovatelnost. | Na základě zkušeností společnosti s provozem vysokorychlostních železnic ve srovnatelném kontextu se v současnosti navrhovaný model personálního zajištění kontroly VRT jeví jako obecně přiměřený pro základní provoz. Odráží dobře strukturované rozdělení odpovědností mezi řízení trati, dohled nad provozem a správu elektrických zařízení. Navrhovaná vylepšení 1. Přidání role datového analytika nebo provozního koordinátora: zařazení specializovaného analytika nebo koordinátora může dispečerům pomoci se sledováním výkonnosti v reálném čase, vyhodnocováním dopadů narušení a podporou rozhodování. To je zvláště přínosné v koridorech s vysokou hustotou provozu nebo při scénářích narušení. 2. Období školení a stínování: Před zahájením plného provozu se doporučuje simulační a stínová fáze před spuštěním provozu, aby se ověřila úroveň personálního obsazení v podmínkách podobných ostrému provozu. 3. Flexibilita pro budoucí role: S vývojem systému (např. s ATO, optimalizací na bázi umělé inteligence nebo řízením více linek) mohou být relevantní nové role, jako je „digitální dispečer“ nebo „spojka pro prediktivní údržbu“. Personální model by měl být otevřený budoucímu rozšíření funkcí. Současná personální struktura představuje pevný základ. Po doplnění podpory provozní analytiky a zabudování flexibility pro budoucí role bude mít Správa železnic dobrou pozici pro zajištění efektivního řízení rozšiřující se sítě VRT. | Ano, otázky z kapitol 1, 2 a 3 jsou obecně komplexní a dobře strukturované a poskytují jasný přehled o záměru Správy železnic pořídit robustní, na budoucnost připravený systém řízení dopravy (TMS) pro vysokorychlostní železniční síť. Rozsah, architektura, očekávání integrace a provozní cíle jsou dobře sděleny. Doporučení pro další vyjasnění Pro další zvýšení souladu mezi schopnostmi dodavatele a očekáváními projektu navrhujeme, aby budoucí zadávací dokumentace výslovně definovala následující: 1. Dohody o úrovni služeb (SLA): jasné cíle pro dostupnost, dobu odezvy na poruchy, řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a obnovu systému by umožnily přesnější plánování zdrojů a nákladů. 2. Hranice rozsahu pro rozhraní: vyjasnění toho, které signalizační a komunikační subsystémy budou dodány SŽ versus integrovány dodavatelem TMS, by pomohlo při definování odpovědností za rozhraní. 3. Modularita a očekávané postupné zavádění: plán předpokládaných rozšíření VRT a způsob, jakým se očekává, že modulární zavádění bude v souladu s tranšemi veřejné zakázky, by zlepšil transparentnost plánování. 4. Rámec pro vlastnictví a práva duševního vlastnictví: standardizace očekávání ohledně přístupu ke zdrojovému kódu, licencování, možnosti úschovy a předávání znalostí by předešla zpožděním při vyjednávání během finalizace smlouvy Aby bylo zajištěno tržní sladění a podpořena inovace, společnost doporučuje volitelné druhé kolo bilaterálních technických konzultací s vybranými dodavateli před vydáním konečného tendru. To by mohlo být ve formě:  Schůzky technických objasnění.  Živé Q&A session se SŽ architekturou a provozními týmy.  Sdílené rozhraní simulace nebo sandbox prostředí pro předběžnou validaci. Tyto session by zajistily, že technické předpoklady jsou sladěny, snížily riziko nesprávné interpretace a podpořily konkurenční, ale kolaborativní proces zadávacího řízení.
10 | XXX | TMS pro (konkrétní stavba) je odhadován přibližně na 80 milionů EUR. Pro tuto stavbu máme OCC a záložní OCC. I zde je ATO považováno za součást TMS. Proto bych řekl kolem 15-25 milionů EUR pro tento projekt. | Milníky celkového časového harmonogramu se zdají být rozumné. Datum uvedení do provozu v roce 2033 je proveditelné. Nicméně, zkušenosti a poučení z jiných projektů TMS ukazují, že doba trvání Milníku 1 se zdá být příliš krátká. 24 měsíců je rozumný cíl, ale obvykle dochází ke zpoždění o 1 rok nebo více. Je to způsobeno hlavně tím, že dodavatel musí pochopit a implementovat místní provozní pravidla, což vyžaduje mnoho zpětných vazeb a dohod s koncovými uživateli. Níže je odhad rozdělení nákladů RB: 15% - Design, 45% - Vybavení, 20% - Výstavba / instalace, 20% - Testování | Otázka je příliš složitá. | Typickou architekturou je rozdělit síť do oblastí odpovědnosti. Každá oblast je během normálního provozu přiřazena jednomu pracovišti signalizátora. Každá oblast je konfigurovatelná a může být přiřazena kterémukoli pracovišti signalizátora (spravováno supervizorem prostřednictvím přístupových práv / pověření). Pokud jde o architekturu systému, doporučuje se oddělit servery TMS a servery ATO trackside. Servery TMS jsou obvykle různých typů (TMS archivační server, TMS simulační servery, TMS přehrávací servery, TMS servery pro provoz). TMS server pro provoz musí být redundantní pro účely dostupnosti. Obvykle je také vyžadováno rozhraní s elektrickým systémem pro řízení pohybu vlaků v případě bezvýkonových úseků. Pro snížení rizika integrace s IXL / RBC se doporučuje propojení TMS s interlockingem prostřednictvím SCI-CC, které nabízí modularitu a flexibilitu na rozhraní, využívající otevřený a známý protokol. | Servery TMS, server ATO a pracovní stanice by mohly být součástí dodávky TMS. Součástí subsystému TMS by měly být také komponenty interní sítě TMS (telekomunikační kabely, přepínače, ...). Nábytek (stoly, židle, ...) by také mohl být poskytován jako součást dodávky TMS. Dodavatel TMS bude muset provést posouzení lidského faktoru a ergonomické studie, aby zajistil optimální pohodlí pro operátory. Uspořádání stolů v OCC by mělo být také poskytnuto. Doporučuje se oddělení serveru ATO od serveru TMS v případě etapizace. Komerční provoz nejprve bez ATO a ATO později by mohla být strategie etapizace. | Doporučujeme Eulynx (Baseline 4 R3) SCI-CC pro rozhraní TMS - IXL a TMS-RBC. Bude založen na protokolu RasTa, což je otevřený a vyzrálý komunikační protokol. Hlavní výhody EULYNX jsou:  Možnost pro SŽ kontrolovat rozhraní pomocí otevřeného a standardizovaného protokolu,  Neutrální rozhraní, na kterém by se propojené strany snadno dohodly,  Možnost vybrat různé dodavatele pro IXL a TMS, což snižuje problémy s integrací,  Možnost v budoucnu nahradit jedno zařízení bez změny celého systému. Protože IXL a TMS mají různý životní cyklus, nebudou nahrazeny ve stejném časovém období,  Nabízí osvědčenou a bezpečnou komunikaci mezi TMS a IXL pro bezpečnostní funkce, jako je reset počítače náprav, Jako standardizované rozhraní, těží ze zpětné vazby zkušeností a ponaučení od uživatelů EULYNX. | Jak bylo zmíněno výše, toto rozhraní by bylo založeno na SCI-CC z EULYNX baseline 4 R3. To zahrnuje protokol Rasta pro komunikační vrstvu. Společnost prováděla podobnou činnost pro různé projekty, definující z EULYNX SCI-CC kontrolní a indikační zprávy mezi TMS a CBI (IXL) od 2 různých dodavatelů. Přístup k tomu byl nejprve identifikovat z existujícího provozu (případy použití signalistů/regulátorů), jaké jsou potřeby v oblasti řízení a indikace. Poté jsme mapovali tyto potřeby na zprávy EULYNX z SCI-CC, abychom zajistili, že rozhraní EULYNX pokryje provozní potřeby (analýza zdola nahoru). Ve druhé fázi jsme na základě EULYNX SCI-CC navrhli operátorovi jakékoli nové funkce, které by mohly být přínosem pro provoz (analýza shora dolů). | Jak bylo zmíněno výše, toto rozhraní by bylo založeno na SCI-CC z EULYNX baseline 4 R3. To zahrnuje protokol Rasta pro komunikační vrstvu. Společnost prováděla podobnou činnost pro různé projekty, kde definovala na základě EULYNX SCI-CC kontrolní a indikační zprávy mezi TMS a CBI (IXL) od 2 různých dodavatelů. Přístup spočíval v tom, že nejprve jsme zachytili z existujícího provozu (případy použití signalistů/regulátorů), jaké jsou potřeby z hlediska řízení a indikace. Poté jsme tyto potřeby mapovali na zprávy EULYNX z SCI-CC, abychom zajistili, že rozhraní EULYNX pokryje provozní potřeby (analýza zdola nahoru). V druhém kroku jsme na základě EULYNX SCI-CC navrhli operátorovi nové funkce, které by mohly prospět provozu (analýza shora dolů). | EULYNX je navržen jako otevřený a dohodnutý protokol. Pro zmírnění rizik jsou doporučena mitigační opatření: homologace shody s EULYNX nezávislou laboratoří a nezávislým a neutrálním integrátorem. Navrhovaná strategie již přijatá v našem projektu:  Krok 1: Každý propojovací systém homologuje / certifikuje soulad s EULYNX v nezávislé laboratoři  Krok 2: V laboratoři testovat protokol Rasta mezi 2 systémy pro rozhraní. To se provádí pomocí testovacích dat. Tím je zajištěna správná komunikace na úrovni komunikační vrstvy  Krok 3: V laboratoři testovat aplikační vrstvu s "testovací stanicí", což zajišťuje správné funkční pokrytí typické stanice  Krok 4: V laboratoři testovat různé konfigurace tratí  Krok 5: Na místě: koncové testy Podobnou strategii lze přijmout i v případě, že EULYNX není přijat (s výjimkou samozřejmě kroku 1). | Bude vyplněno vlastníkem produktu. | Tři roky od oznámení o zahájení do uvedení do provozu se zdá být minimálním časovým rámcem na základě získaných zkušeností. | Je poměrně nereálné uvažovat o hotovém řešení bez jakéhokoli vývoje software. Jak bylo zmíněno výše, TMS je hlavní rozhraní pro provoz. Uživatelská rozhraní musí splňovat požadavky uživatelů, výpravčích, regulátorů a jakékoli provozní potřeby. Každý operátor má svá vlastní pravidla a postupy, odlišné od jedné země k druhé, a proto bude vyžadovat určitou úroveň vývoje a testování. Jádro a generický produkt a architektura však mohou být znovu použity z hotového řešení, čímž se minimalizuje vývoj software. | Neočekávají se žádné problémy při implementaci požadavků uvedených v příloze 2 na straně 4. Automatické trasování, nastavení, řízení jízdních řádů, podpora řešení konfliktů, řízení priorit jsou obvyklé funkce již nasazené v mnoha sítích VRT – ETCS 2. Nejnáročnější požadavky se týkají ATO, protože ATO přes ETCS se stále vyvíjí a je nasazováno v různých projektech. | Budeme integrovat všechny komponenty od jiných dodavatelů, budeme agnostičtí, zajistíme kvalitu vybraných komponent v souladu s kritickými bezpečnostními požadavky železničního světa. Vybavení budeme skladovat co nejblíže k zásahům. K dnešnímu dni jsme neučinili žádná rozhodnutí. | Reference (konkrétního projektu). | Nyní v současné době pracujeme na několika podobných projektech. Sedm let je minimum, ideálně bychom doporučili období deseti let. | Bude vyplněno vlastníkem produktu. | Může být jeden, proto plánujeme použití agregátoru dat, který bude používat pravidlové motory. Ne, přizpůsobíme se vašim standardům. | Málo zpráv k výměně (informace o označování vlaků), obvykle není problémem sdílet provozní data se sousedním TMS. | Má být vyplněno vlastníkem produktu. | Má být vyplněno vlastníkem produktu. | Má být vyplněno vlastníkem produktu. | Má být vyplněno vlastníkem produktu. | Má být vyplněno vlastníkem produktu. | Doporučuje se co nejvíce používat otevřené protokoly. Doporučuje se založit architekturu na Enterprise Service Bus (ESB). ESB provádí transformace datových modelů, zpracovává konektivitu, zajišťuje směrování zpráv, konvertuje komunikační protokoly a potenciálně spravuje kompozici více požadavků. ESB může tyto integrace a transformace zpřístupnit jako servisní rozhraní pro opětovné použití novými aplikacemi. | K vyplnění vlastníkem produktu. | Bude vyplněno majitelem produktu. | K vyplnění vlastníkem produktu. | Doporučuje se mít redundantní TMS servery (hot standby) v každé technické místnosti (2 redundantní servery v Praze a 2 redundantní servery v Přerově). Také se doporučuje mít funkci disaster recovery, což znamená, že v případě nedostupnosti OCC (požár, povodeň, teroristický útok, atd.) by mělo být možné obnovit provoz z jiného pracoviště. To znamená, že TMS servery musí být vybaveny geo-redundantními centrálními servery v hlavním a záložním provozním centru a architekturou umožňující provoz bez přerušení. Jakékoli komunikační rozhraní TMS s přilehlými systémy prostřednictvím sítě musí být také redundantní (Link A a Link B). Cíl dostupnosti pro TMS by byl: | Viz výše. Doporučuje se funkce obnovy po havárii následovně:  TMS provozní pracovní stanice v kontrolní místnosti Praha  TMS provozní pracovní stanice v kontrolní místnosti Přerov  Hlavní TMS servery v technických místnostech OCC v Praze  Záložní TMS servery v technických místnostech OCC v Přerově Bude tedy možné z Prahy převzít provoz na jižních a severních úsecích v případě havárie v Přerově. Naopak by mělo být možné provozovat západní a východní úsek z Přerova v případě havárie v pražském OCC. To znamená, že všechny servery v Praze a Přerově mají databázi celé tratě. Pracovní stanice v Praze se mohou vzdáleně připojit k serverům umístěným v Přerově. Pracovní stanice v Přerově se mohou vzdáleně připojit k serverům umístěným v Praze. Tato strategie implikuje vhodnou strategii školení, protože operátoři v Praze a Přerově by měli být udržováni vyškoleni na všech úsecích VRT (Sever / Jih / Východ / Západ). | Implementace aplikace "systému podpory údržby", která umožní provádět nápravnou, preventivní a prediktivní údržbu. Ale také monitorovat ukazatele FDMS, MTR, MTBF a budeme spoléhat na náš produkt. | K vyplnění vlastníkem produktu. | Ohledně geografického rozdělení mezi Prahou a Přerovem, je to typický přístup pro VRT. V některých jiných projektech budou OCC pro VRT následovat stejný přístup (sever VRT provozovaný z jednoho místa a jižní část provozovaná z jiného místa, s možností obnovy). Na hranici mezi těmito 2 oblastmi to bude vyžadovat určitou komunikaci mezi dispečery. | Ano, odpovídá to typickému uspořádání. | Analýza úkolů a hodnocení lidských faktorů, které je třeba provést, aby se zajistilo, že výpravčí není přetížen. V této fázi je to předčasné. | Je třeba provést analýzu úkolů a hodnocení lidských faktorů, aby se zajistilo, že výpravčí není přetížen. V této fázi je to předčasné. | V této fázi nabídky ne.
| Výstup z PTK | Zadavatel získal přibližnou představu o celkových nákladech na implementaci systému TMS pro vysokorychlostní tratě v ČR a zohladnil při predpokladane hodnote zakazky. | Zadavatel se ujistil, že navržený harmonogram realizace projektu TMS, včetně jednotlivých milníků, je v zásadě realistický a proveditelný. V rámci konzultace byly jednotlivé milníky prodiskutovány a na základě připomínek účastníků byly některé časové body upraveny tak, aby odpovídaly reálným možnostem jejich zavedení a vycházely z ověřených postupů z praxe. | Viz výstup z PTK z otázky 2. | Zadavatel se na základě předběžné tržní konzultace inspiroval architekturami řešení představenými jednotlivými dodavateli a vytvořil si tak přesnější a informovaný obraz o vhodném uspořádání řídicí úrovně TMS. V rámci návrhu architektury znázorněné na obrázku 3 byly převzaty a zapracovány určité funkcionality a koncepční přístupy prezentované dodavateli jako osvědčené a technicky prověřené. |  | V souladu s většinovou shodou zadavatel v zakázce upřednostnili řešení EULYNX. | Zadavatel se na základě předběžné tržní konzultace inspiroval architekturami řešení představenými jednotlivými dodavateli a vytvořil si tak přesnější a informovaný obraz o vhodném uspořádání řídicí úrovně TMS. V rámci návrhu architektury znázorněné na obrázku 3 byly převzaty a zapracovány určité funkcionality a koncepční přístupy prezentované dodavateli jako osvědčené a technicky prověřené. | Zadavatel si potvrdil, že jednotliví dodavatelé TMS jsou schopni v dostatečném předstihu nadefinovat potřebné komunikační protokoly a rozhraní pro integraci se zabezpečovacími zařízeními různých výrobců. Zároveň byly identifikovány konkrétní technické alternativy a standardy, které zhotovitelé běžně využívají pro zajištění interoperability. Tyto poznatky byly zohledněny při definování požadavků na kompatibilitu TMS s různými typy zabezpečovacích zařízení a při návrhu koncepce postupného napojování nových úseků VRT do systému nezávisle na konkrétním výrobci zabezpečovací technologie. | Viz výstup z PTK z otázky č.8. | Zadavatel zjišťoval, zda jsou zhotovitelé schopni zaručit kompatibilitu svého TMS systému se zabezpečovacími zařízeními od minimálně tří různých dodavatelů i bez využití řešení typu EULYNX. Zhotovitelé potvrdili, že u nich taková kompatibilita je technicky možná, avšak v rámci PTK nebyla jednoznačně specifikována úroveň, na které by měla být zajištěna. Z tohoto důvodu zadavatel upřesňuje, že požadovaná úroveň kompatibility je na rozhraní CTC – IL (Centralized Traffic Control – Interlocking), konkrétně dle specifikace SCI-CC. Tato specifikace má zajistit přímou a výrobcem nezávislou integraci TMS s různými typy zabezpečovacích zařízení, a tím i možnost rozšiřování systému bez závislosti na konkrétním dodavateli zabezpečovací technologie. | Zadavatel zjišťoval orientační časové rámce pro vývoj systému TMS, a to jak v případě využití již existujících řešení, tak i při požadavku na vývoj systému na míru. Na základě dodaných odpovědí bylo potvrzeno, že orientační časová náročnost implementace se výrazně liší v závislosti na míře přizpůsobení, složitosti integrace s externími systémy a dostupnosti dat pro testování. Dodavatelé uváděli následující orientační časové rámce: 24-60 měsíců. Počet pracovních pozic a jejich rozmístění by měly být posuzovány a potvrzeny v rámci fáze návrhu, na základě provozních scénářů a analýzy úkolů. | Využití hotového řešení TMS Na základě odpovědí dodavatelů bylo potvrzeno, že je možné využít hotové TMS řešení bez nutnosti kompletního vývoje. Většina dodavatelů nabízí modulární a konfigurovatelné systémy, které umožňují přizpůsobení požadavkům Správy železnic bez zásahu do základního kódu. Zároveň však bylo uvedeno, že určitá míra vývoje (zejména v oblasti rozhraní, lokalizace a provozních postupů) bude vždy nezbytná. | Dodavatelé potvrdili, že všechny požadavky jsou realizovatelné. U několika z nich je potřeba dodatečné upřesnění technických detailů. | Ověřovali jsme, zda bude celý finální produkt dodán jediným zhotovitelem, nebo zda bude obsahovat části od jiných dodavatelů. Většina Dodavatelů potvrdila, že celý TMS systém bude dodán jedním smluvně odpovědným zhotovitelem. Externí komponenty typu HW budou od specializovaných dodavatelů a lokálních partnerů. Budou zajištěné pod jeho kontrolou a validací. | Většina dodavatelů nemá přímou zkušenost s implementací TWS/SCWS v ostrém provozu, případně potvrzuje, že řešení mají vyvinuté či rozpracované. | Nastavené 7 leté období pro hodnocení referenčních projektů je obecně akceptováno, avšak doporučuje se umožnit započítání projektů, které dosáhly klíčových milníků (např. uvedení části systému do provozu, dokončené integrační testy apod.), i pokud nejsou ještě plně ukončeny. | Dodavatelé se ve svých odpovědích shodují, že integrace systému SCWS-I do jejich TMS je technicky možná a realizovatelná. V rámci zadávací dokumentace je potřeba upřesnit, že integrace SCWS-I bude požadována jako funkce (funkcionalita?), kterou musí být možné implementovat, přičemž technické detaily budou předmětem návrhu ve fázi implementace. | Dodavatelé se shodují, že časová a finanční náročnost připojení další VRT sekce do již fungujícího TMS závisí zejména na rozsahu a složitosti dané sekce. Formát a struktura předaných dat má přímý dopad na efektivitu integrace. Doporučuje se v zadávací dokumentaci stanovit minimální požadavky na formát dat. | Dodavatelé se shodují, že technické propojení jejich TMS s TMS jiného výrobce je možné a již bylo v praxi realizováno, zejména v přeshraničních a vícesystémových projektech. | Poskytovatelé TMS výslovně odmítají běžné poskytování či prodej kompletních zdrojových kódů kvůli ochraně duševního vlastnictví a zajištění integrity systému. Přímý přístup ke zdrojovým kódům nelze proto považovat za standardní ani jistou možnost. Jeden dodavatel výslovně uvádí otevřenost k poskytnutí zdrojových kódů formou omezené licence pro interní použití, případně i s možností společného vývoje a sdílení práv k modulům vyvinutým speciálně pro zadavatele. | Plný převod vlastnických práv ke kompletnímu zdrojovému kódu TMS není standardní a většina dodavatelů jej nepodporuje z důvodu ochrany duševního vlastnictví a integrity produktu. | Z odpovědi jsme stanovili smluvní dobu podpory a údržby systému TMS na 30 let, která zahrnuje: technickou podporu během fáze spuštění, pravidelné aktualizace kybernetické bezpečnosti, řešení incidentů, víceúrovňovou údržbu a dlouhodobý servis s možností dalšího rozvoje dle potřeby. | V rámci PTK jsme zjišťovali faktory ovlivňující životnost systému TMS z technického i morálního hlediska, zkušenosti s dlouhodobou podporou a údržbou podobných systémů, a požadavky na smluvní rámec podpory a vývoje. |  | Cílem bylo ověřit technickou připravenost dodavatelů na integraci systému TMS s různorodými zařízeními třetích stran, a to zejména s důrazem na využití otevřených standardů, modulární a škálovatelné architektury a minimalizaci závislosti na konkrétním dodavateli. | Na základě přezkoumání odpovědí dodavatelů v rámci předběžných tržních konzultací se zadavatel inspiroval s přístupy k zajištění kybernetické bezpečnosti ICT infrastruktury v souladu s platnou legislativou. | Většina responedntů potvrdila splniletnost požadavku. | Většina responedntů potvrdila splniletnost požadavku. | Na zákadě dodaných informací budou v zadávací dokumentaci sjednoceny vstupní a okrajové podmínky pro výpočet dostupnosti. | Nejednotný přístup respondentů k problematice výpadku systému. | Různé způsoby přístupu k zajištění odolnosti systému. | Dodavatelé se shodli, že jsou schopni naplnit uvedené činnosti. | Počet pracovních pozic a jejich rozmístění by měly být posuzovány a potvrzeny v rámci fáze návrhu a analýzy úkolů. |  | Většina respondentů se shodla na tom, že pro určení vhodného rozdělení úseků nemají dostatečné množství vstupních údajů. | V rámci zadávací dokumentace bude požadováno provedení analýzy úkolů a hodnocení lidských faktorů. | Z odpovědí vyplývá zájem trhu o projekt a schopnost dodavatelů poskytnout řešení. Pro zajištění kvalitních a srovnatelných nabídek bude nutné doplnit konkrétní provozní scénář, vyjasnit rozsah rozhraní, specifikovat požadované funkcionality a strukturovat požadavky na IT a záložní infrastrukturu. Otevřená forma dialogu by měla pokračovat i v následující fázi přípravy výběrového řízení.