## HMG stavby
|  |  | Časový harmonogram prací |  | Celkem dn výluk: | 10 | 1x12h -DENNÍ
Od | Do | Celkem |  | - takto označené práce je možno provádět bez výluky |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
|  |  | Práce bez výluk | Práce bez výluk
|  |  | Přípravní práce -Podpis SoD, objednávka materiálu, zřízení zařízení staveniště, dovoz prefabrikátů |  |  |  |  | min. 2 měsíce před započetím prací
Práce v denní 12h výluce - VÝLUK Č.1 (PRACOVNÍ POSTUP Č.1) - (min. 28dní před hlavní výlukou)
1 | 1 | 1 | Odtežení materiálu a provedení nového základu sloupu TV 120 (min. 28dní před hlavní výlukou) | bar: 1
|  |  | Havní práce v hlavní nepřetržité výluce - VÝLUKY Č.2 (PRACOVNÍ POSTUP Č.2) |  |  |  |  | Nepřetržitá výluka železničního provozu | bar: 1 to 6
1 | 1 | 1 | Snesení konců nástupišť, demolice stávajících schodišt - žst. Šatov i zastávka Znojmo - Nováý Śaldorf. Odtěžení humozních vrstev nástupiště a zřízení svahových stupňů. | bar: 2
2 | 5 | 4 | Zřízení úložných bloků nástupiště a tvárnic TISCHER v celé délce nástupišť žst. Šatov i zastávka Znojmo - Nový Śaldorf, postupný zásyp vrstev nástupiště a doplnění ŠL za hlavami pražců. Zřízení bednění zakončení nástupišť a betonáž železobetonové zídky a služebních schodišť. Provedení patek pro provedení osloupů osvětlení a rozhlasu. | bar: 3 to 6
6 | 7 | 2 | Provedení úprav GPK a zřízení hran nástupišť v celé délce nástupišť žst. Šatov i zastávka Znojmo - Nový Śaldorf. Provedení osazení obrubníků a příprava podkladů pro dlažbu. | bar: 7 to 8
8 | 9 | 2 | Provedení osazení sloupu TV a převěšení TV zastávce Znojmo - Nový Śaldorf, další práce na nástupištích - zbylé zásypy, dláždění, provedení odvodnění, zásypy, ohumusování, osetí travním semenem apod. | bar: 9 to 10
10 | 10 | 1 | Dokončení prací ve výluce, provedení TBZ, UTZ, předání a uvedení do zkušebního provozu, ukončení výluk atd. | bar: 11
10 | 10 | 1 | Dokončovací práce - demontáž zařízení staveniště a uvedení ploch do původního stavu, odvoz veškerého materiálu | bar: 12 to 30
|  |  | Provedení následného podbití - dle předpisu - NENÍ POŽADOVÁNO - NEBUDE PROVEDENO | po 3 měsích v provozu (dle S3/1)
|  |  | Koulaudace stavby, ukončení stavby | do 15měsíců od uvedení do zkušebního provozu |  |  |  | do 15měsíců od uvedení do zkušebního provozu
Denní vvýluka - kolej + TV : 1x 12h - min 28dní před započetím nepřetržitých výluk - bude dle návrhu 11.5.2026 .
Nepřetržitá kolejová výluka: 10N -předpoklad 6. – 15.7. 2026
Stavba bude prováděna v nepřetržitých výlukách železniční dopravy v mezistaničních úseku:
žst. Šatov - žst.Znojmo (kolej + TV + nástupiště ) - 10N, žst. Šatov koleje č. 1 a 2 včetně TV a nástupiště č.1 a 2
Náhradní autobusová přeprava při první výluce 1x12h - žst. Šatov – žst. Znojmo
Náhradní autobusová přeprava při druhé výluce – 10N výluce žst. Retz – žst. Znojmo
Upozornění: Zhotovitel předloží podrobný harmonogram a postup prací, kde se pokud možno pokusí maximálním nasazením pracovníků a strojů za dodržení technologických postupů snížit rozsah výluk železniční dopravy .
DALŠÍ LIST
PŘEDCHOZÍ LIST