Č.j.: 19292/2018-SŽDC-SSZ-ÚT2-Dod                                    Příloha k SP č.j.: …../2018-SŽDC-GŘ-O6-Hor

Posuzovací   protokol

projektu stavby

„Zvýšení stability skalních masívů Povrly – Děčín hl.n. v km 528,350-528,500; 528,800-529,130 a 529,400-529,950“

- Základní identifikační údaje stavby

Název stavby:		Zvýšení stability skalních masívů Povrly-Děčín hl.n. v km 528,350-528,500; 528,800-529,130 a 529,400-529,950

ISPROFOND:	500 374 0001

Charakteristika stavby:		Dopravní liniová stavba

Místo stavby:				Kategorie trati : Trať celostátní (C)

Trať dle JŘ: č.090-Praha-Ústí nad Labem - Děčín

Traťový úsek dle TÚ: 0801-Praha Masarykovo nádraží

stavědlo 4-žst. Děčín

Traťový úsek dle TÚDÚ: 080138- Povrly-Děčín hl.n.

Kraj:	Ústecký

Okres:	Ústí nad Labem

Městský, obecní úřad:  	Povrly

Katastrální území:	Roztoky nad Labem

Zadavatel:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město                        IČO:70994234, DIČ:CZ-70994234, zastoupena Stavební správou západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Ústřední orgán investora: 	Ministerstvo dopravy České republiky, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Realizace stavby:                       	2019

Zpracovatel dokumentace:	SG GEOTECHNIKA a.s. se sídlem Geologická 988/4, 152 00

Praha 5 IČO: 41192168 DIČ: CZ41192168 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

- Všeobecné údaje o stavbě

Hlavním důvodem návrhu opatření je zajištění trvale bezpečného a plynulého provozu na trati Praha-Ústí nad Labem – Děčín v traťovém úseku Praha Masarykovo nádraží stavědlo 4 – ŽST Děčín v katastrální území Roztoky nad Labem, parcelní čísla 80/1, která je v předmětném území ohraničena z jedné strany strmými svahy (sklony svahů a stěn více než 45°) , z druhé strany obytnou zástavbou a  silnicí 1. třídy I/62. Projektovou dokumentací navrhovaná sanační opatření představují kombinaci aktivních a pasivních sanačních prvků používaných k zajištění skalních stěn a svahů proti negativním účinkům skalního řícení. Jejich účelem je minimalizace pádu horninových úlomků a zvětralin, případně větších horninových bloků ze skalních stěn a svahů do provozovaných kolejí a eliminace vzniku škod na majetku a zařízeních ve správě SŽDC, s.o.

Stavba bude realizována především na pozemcích SŽDC, zároveň dojde k trvalým i dočasným záborům pozemků mimodrážních nebo jiných vlastníků. Stavbou budou dotčeny pozemky nacházející se v katastrálním území Roztoky nad Labem (726826), obec Povrly (568155). Stavba je v souladu s územními plány dotčených měst a obcí. Charakter této stavby nevyžaduje zpracování dokumentace EIA. Stavba nebude mít rušivý ani negativní vliv na životní prostředí a nezpůsobí změnu hydrogeologických podmínek dotčeného území. Pro stavbu budou použity materiály přírodního charakteru či materiály, jež do přírodního prostředí nevylučují látky rizikové pro životní prostředí.

Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, s.o. - Stavební správa západ. Stavba je zařazena do plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury pro rok 2018, do programu pod ISPROFOND 500 374 0001. Financování přípravy stavby bylo provedeno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Realizace stavby je uvažována v roce 2018. Financování realizace stavby se předpokládá z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Výchozí podklady

-	Návrh smlouvy o dílo, říjen 2016

-	Obchodní podmínky, SŽDC

-	Všeobecné technické podmínky k P, SŽDC

-	Zvláštní technické podmínky stavby, SŽDC, září 2016

-	Požadavky na vypracování odborného posudku

-	Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na

železničních drahách celostátních a regionálních“ ve znění Změny č. 2, přílohy č. 1, duben

2012

-	Směrnice generálního ředitele č. 20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s.o.

a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných

rozpočtů“, prosinec 2012

-	Přípravná dokumentace stavby „Zajištění skalních masivů Povrly - Děčín km

528.350 - 528,500 a km 529,400-529,950“, AZ Sanace a.s., březen 2013

-	Záměr projektu Investiční akce „Zajištění skalních masivů Povrly - Děčín km

528.350 - 528,500 a km 529,400-529,950“, FRAM Consult a.s., březen 2013

-	Vyhláška č. 230/2012 Sb., červen 2012

-	Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012

-          Geodetické zaměření lokality, SG Geotechnika a.s., duben 2017

-          Botanický a dendrologický posudek, EASYmap a. s., srpen 2017

-	Biologické hodnocení v jarním a letním aspektu, Juros, s.r.o., srpen 2017

-	Odborné stanovisko - hluk ze stavební činnosti, Libor Brož, srpen	2017

-	Digitální model reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G, 2,5 x 2 km)

-	Výzva k podání nabídky na zpracování VZ, SŽDC, říjen 2016

-	Aktualizovaná přípravná dokumentace, Arcadis CZ a.s., listopad 2016

-	Geodetické zaměření paty skalního svahu, přilehlé koleje a stavebních konstrukcí / AZ

Consult, březen 2013

-	Doplňkový geotechnický průzkum, Arcadis CZ a.s., listopad 2016

Kapacitní údaje stavby

Délka stabilizace skalního masívu                           1030 m

- Projednání dokumentace

Projekt stavby byl projednán se správci podzemních i nadzemních vedení a zařízení v místě stavby a odbornými útvary SŽDC, s. o, ČD a.s a s  orgány státní správy a mimodrážních organizací.

Vyjádření orgánů státní správy:

- Ministerstvo obrany – sekce ekonomická a majetková – Odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 vydalo závazné stanovisko pod spis.zn.ÚO-497/13-1659-2017 ze dne 25.07.2017 a pod spis.zn.ÚO-497/13-1614-2017 ze dne 17.07.2017

- Krajský úřad Ústeckého kraje , odbor životního prostředí a zemědělství , Velká Hradební 318/48, 4700 02 Ústí nad Labem  vydal vyjádření dle zákona č.100/2001 Sb. pod č.j.4081/ZPZ/2016 185906/2016/KUUK  ze dne 20.12.2016 a pod č.j. 4081/ZPZ/2016 191332/2016/KUUK ze dne 21.12.2016

- Magistrát města Ústí nad Labem ,odbor životního prostředí,  Velká Hradební 8,, 401 00 Ústí nad Labem  vydal závazné stanovisko pod sp.zn. OŽP/78954/SSL-OPL/2017/3/VohO  ev.č. 172385/2017 ze dne 09.11.2017 a pod sp.zn. MMOŽP/OP/67990/2017/PereM/V-17660 ze dne 13.10.2017

- Obecní úřad Povrly, stavební úřad ,Mírová 165, 403 32 Povrly se vyjádřila pod   č.j. SÚ/556/2017/pza ze dne 19.07.2017, pod č.j. SÚ/561/2017/pza ze dne 24.07.2017, pod č.j. SÚ/743/2017/pza ze dne 12.10.2017 a bez č.j. vyjádření v elektronické formě z 30.8.2017

- Lesy ČR, správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové se vyjádřily pod č.j. LCR953/003872/2017 ze dne 28.08.2017

- Lesy ČR, lesní správa Děčín, Sládkova 486/2, 405 02 Děčín  se vyjádřily pod č.j.LCR240/001747/2017(169) ze dne 13.10.2017

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, Palackého 4680/91, 466 05 Jablonec nad Nisou vydal závazné stanovisko pod čj. HSLI-2942-2/JN-P-PRE2-2017 ze dne 11.09.2017

- Ředitelství silnic a dálnic, Zeyerova 1310, PO BOX 386, 460 55 Liberec se vyjádřilo pod č.j. 3352/2017-36200/9.9 dne 10.11.2017

- Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 vydal dne 22.12.2017 stavební povolení pod č.j.  DUCR-73577/17/C

- Agentura ochrany a krajiny ČR, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice vydala stanovisko pod č.j. SR/2710/UL/2016-2 ze den 15.12.2016 a výjimku pod č.j. SR/2132/UL/2017-5 ze den 31.10.2017

K podzemním a nadzemním sítím se vyjádřily tyto mimodrážní organizace:

- CETIN a.s.,  Olšanská 2681/6,  130 00 Praha 3, vyjádření pod č.j. 662642/17ze dne 12.07.2017

- CoProSys a.s., Czech Republic Chrudim, Na Kopci 239 vyjádření bez  č.j. ze dne 03.08.2017

- ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, vyjádření pod č.j. 0100773121 ze dne 12.07.2017

- Telco Pro Servis a.s., Duhovů 1M1/3, 140 00 Praha  vyjádření pod č.j. 0200622987 ze dne 12.07.2017

- GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, vyjádření pod č.j. 5001585225 ze dne 12.09.2017, pod č.j. 5001585202 ze dne 12.9.2017 a pod č.j. 5001585203 ze dne 12.9.2017

- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 162 00 Praha  vyjádření pod  č.j. UTPS/OS/174041/2017 ze dne  19.07.2017

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, vyjádření pod č.j. 017610167420/UTPCUl/Kn ze dne 14.07.2017

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha, vyjádření pod č.j. E24141/17 ze dne 12.07.2017, E24140/17 ze dne 12.07.2017 a E24139/17 ze den 12.07.2017

- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2,  155 00 Praha 5,  vyjádření pod č.j. MW000006522349356 ze dne 12.07.2017

Projednání s drážními organizacemi včetně sítí:

- SŽDC, s.o., Odbor traťového hospodářství, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjádřil pod č.j. 43270/2017-SŽDC-GŘ-O13 ze dne 30. 10. 2017

- SŽDC, s.o., GŘ Odbor strategie, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjádřil k  dokumentaci bez  č.j.  elektronicky ze dne 17.10.2017.

- SŽDC, s.o., Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, se vyjádřil k  dokumentaci pod č.j. 39355/2017-SŽDC-GŘ-O30 ze dne 02.10.2017.

- SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 se vyjádřila pod č.j. 21 208 /2017-SŽDC-SSZ-ÚI PHA ze dne 12.10.2017 a pod č.j. 19 219/2017-SŽDC-SSZ-ÚI1 ze dne 04.09. 2017.

- SŽDC, s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 se vyjádřila pod č. j.4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT  dne 10.06.2016.

- SŽDC, s.o., Správa železniční geodezie Praha, Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8 se vyjádřila pod č.j. 12428/2017-SŽDC-SŽG PHA-RP UNL ze dne 15.11.2017.

- SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem se vyjádřilo pod č.j. 20057/2017-SŽDC-OŘ UNL-NPI  ze dne 16.10.05.2017 a pod č.j. 15930/2017-SŽDC-OŘ- UNL-NT ze dne 17.08.2017

- SŽDC, s.o., SŽE územní správa Ústí nad Labem, Čajkovského 98, 400 01 Ústí nad Labem se vyjádřila elektronicky bez  č.j. ze dne 2.10.2017

- SŽDC, s.o., SSZT  Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem se vyjádřilo elektronicky bez  č.j.  ze dne 02.10.2017

- SŽDC, s.o., Oddělení sestavy jízdního řádu, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjádřil k  dokumentaci bez  č.j.  elektronicky ze dne 02.10.2017.

- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, vyjádření pod č.j. 11838/2017-Če ze dne 18.10.2017 a  pod č.j.1201710793 ze dne 17.7.2017

V průběhu zpracování projektu byla svolána pracovní porada týkající se technického řešení a to ve dnech 16.04.2013, 30.07.2013 , 22.02.2013 a 23.11.2016. Zápisy z tohoto jednání je součástí dokladové části dokumentace.

K připomínkám odborných útvarů SŽDC a ČD se projektant vyjádřil a připomínky zapracoval do projektové dokumentace. Lze konstatovat, že projednání projektové dokumentace odpovídá uvažované náplni stavby. Vzniklé připomínky nebrání jejímu schválení. Připomínky jsou podrobně popsány v jednotlivých vyjádřeních v bodě III. a bude nutné je respektovat při realizaci stavby. Investor vyjádření projektanta akceptoval.

- Zdůvodnění stavby

Důvodem stavby je zajištění bezpečnosti a plynulosti na provozované trati proti padajícímu kamení a horninových úlomků až bloků z přilehlých strmých svahů. Na některých exponovaných místech byly již v minulosti použity záchytné sítě a ochranné ploty. Navrhované technologie budou měnit vzhled lokality minimálně. Záchytné sítě jsou navrženy v místech skalních stěn a skalních výchozů, kde dochází vlivem povětrnostních vlivů k rychlejšímu procesu zvětrávání a není zde možné kameny zachytit ochrannými ploty či dynamickými bariérami. Pro zachycení padajících kamenů a úlomků skal velikosti 0,1 až 0,6 m jsou navrženy ochranné ploty výšky 1,8 a 2,8 m. Větší horninové bloky budou na nejexponovanějších místech zachyceny dynamickými bariérami výšky 4, lokálně 3 a ojediněle 5 m se schopností absorbovat pádovou energii 750 a 1 500 kJ. Kromě realizace těchto opatření dojde k vyčištění stávajících akumulací sutí, drobných úlomků skal a volných bloků u paty skalní stěny a v místech svahových úžlabí. Vhodnou kombinací prvků technického zajištění (záchytné sítě, ochranné ploty a dynamické bariéry) strmých stěn a svahů při současné optimalizaci jejich umístnění na svahu či přímo ve skalní stěně dojde ke zvýšení kvalitativních parametrů zajištění a zamezí se odpadávání kamenů a skalních bloků do koleje a tím se zabrání kolizi drážních vozidel s překážkou v kolejišti.

- Koncepce řešení

Projektová dokumentace je členěna na 3 stavební objekty:

SO.01      zvýšení stability skalního masívu v úseku km 528,350-528,500

SO.02      zvýšení stability skalního masívu v úseku km 528,800-529,130

SO.03      zvýšení stability skalního masívu v úseku 529,400-529,950

SO.01 zvýšení stability skalního masívu v úseku km 528,350-528,500

U tohoto objektu se jedná se o odstranění náletových křovin a stromů v místě budování ochranných plotů a v ploše stávajícího a budoucího síťování skalní stěny, očištění skalní stěny od volných kamenů, zvětralin a potenciálně nestabilních skalních bloků v místě doplnění stávajících záchytných sítí a pod spodní linií ochranných plotů, překrytí částí skalní stěny ocelovou záchytnou sítí a vybudování ochranných plotů jak ve skalní stěně, tak i podél trati. Náletové křoviny a větve pokácených stromů budou zpracovány mobilním drtičem, dřevní štěpka bude odvezena ze stavby. Součástí zemních prací bude i vyčištění odvodňovacího příkopu. Kamení, zvětraliny a drť napadané k patě skalních stěn a svahů budou odtěženy a odvezeny do recyklačního centra v Dobkovicích.

SO.02 zvýšení stability skalního masívu v úseku km 528,800-529,130

U tohoto objektu budou odstraněny nálety v místě budování dynamických bariér a ochranných plotů, kolem nich a pod nimi, budou očištěny skalní výchozy od volných kamenů, zvětralin a potenciálně nestabilních skalních bloků, budou zasíťovány skalní výchozy a svahy pod spodní linií dynamických bariér a ochranných plotů, vybudovány dynamické bariéry 750 kJ výšky 3 m a 1 500 kJ výšky 4 m a ochranné ploty výšky 2,8 m. Náletové křoviny a větve stromů budou zpracovány mobilním drtičem, dřevní štěpka bude odvezena ze stavby. Kamení, zvětraliny a drť napadané k patě skalních stěn a svahů budou odtěženy a odvezeny do recyklačního centra v Dobkovicích.

SO.03 zvýšení stability skalního masívu v úseku 529,400-529,950

U těchto objektů skalní stěny a svahy budou po odstranění náletu a po jejich částečném očištění svahů od volných kamenů, zvětralin a potenciálně nestabilních skalních bloků zajištěny dynamickými bariérami 1 500 kJ výšky 4 a 5 m, ochrannými ploty výšky 1,8 a 2,8 m a záchytnými ocelovými sítěmi. Náletové křoviny a větve stromů budou zpracovány mobilním drtičem, dřevní štěpka bude odvezena ze stavby. Kamení, zvětraliny a drť napadané k patě skalních stěn a svahů budou odtěženy a odvezeny do recyklačního centra v Dobkovicích.

Stavbu je nutné realizovat v příhodných klimatických podmínkách (práce horolezeckou technikou, mokré procesy atd.), v souladu s návrhy opatření z biologického hodnocení lokalit, částečně během celodenních výluk (8 - 18 hod.) provozu a trakčního vedení v 1. TK a zbytek za bezpečnostní pomalé jízdy 50 km/hod. v 1. TK. Provoz ve 2. TK bude omezen pouze při nakládání a odvozu rubaniny po 1.TK bezpečnostní pomalou jízdou 50km/hod.,jinak provoz po 2.TK bez omezen. Odstranění náletových keřů a stromů bude provedeno v době vegetačního klidu (od 1.10. do 31.3. následujícího roku).

Výluky provozu a trakce 1. TK budou nutné při čištění skalních stěn od volných kamenů a zvětralin, odstranění náletu, odtěžování převisů, nakládání a odvozu rubaniny z čištění skal na meziskládku, čištění příkopu v km 528,300-528,500 a při navážení materiálu na stavbu.

Ostatní práce bude možné provádět za bezpečnostní pomalé jízdy 50 km/hod. v 1. TK pod dohledem bezpečnostních hlídek a předsunutých bezpečnostních hlídek v souladu s předpisem SŽDC Bp1 v platném znění.

- Organizace výstavby

Jedná o sanaci skal a staveniště charakterizováno skalními stěnami a svahy, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti železniční tratě Praha - Děčín. Touto projektovou dokumentací jsou navržena technická opatření, která významně sníží ohrožení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy pádem kamenů a skalních bloků do kolejiště.

Staveniště je uspořádáno do tří stavebních objektů podle polohy skalních masivů nad tratí. SO 01 zahrnuje skalní stěnu a svahy v km 528,350-528,500; SO 02 řeší zajištění skal v km 528,800-529,130 a do SO 03 patří skály v km 529,400-529,950. Stavební činnost bude probíhat na pozemcích ve správě SŽDC s.o. a pozemcích ve vlastnictví obce Povrly. Na základě navržených opatření a jejich rozsahu byl určen obvod staveniště.

Hlavní plochou pro zařízení staveniště bude plocha podél 1.TK v km 532,6 u zastávky Dobkovice, pro SO 01 se počítá s vybudováním zařízení staveniště v obci Roztoky nad Labem - na zpevněné ploše za vjezdem do obce, případně na pozemku proti podchodu pod tratí v km 528,511.

Výluky 1 .TK pro tuto stavbu byly stanoveny v ročním plánu výluk až na měsíce listopad a říjen 2018, počítá se se zavedením náhradní autobusové dopravy v úseku Povrly - Děčín a zpět. Stavba bude zahájena čištěním skalní stěny na SO 01 a  odstraňováním náletů na SO 02 a SO 03 za výluky . v 1.TK a bez omezení rychlosti ve 2.TK. Předpokládané datum zahájení stavby je proto 1. 10. 2018 v době vegetačního klidu, které končí 31.3.2019. Dle biologického hodnocení je možné práce provádět mimo dobu hnízdění ptactva, tj. mimo období od 15.3. do 31.7. Tuto podmínku není nutné dodržet, pokud bude před konkrétním stavebním zásahem v konkrétním biotopu proveden kontrolní průzkum biologického dozoru, který vyloučí hnízdění ptáků. Proto v přiloženém harmonogramu počítáme s pokračováním prací do 14.3.2019 a od 1.8.2019   až do konce roku 2019,  Pokud by nedošlo k hnízdění ptactva, předpokládáme ukončení prací do konce září 2019.

Pro všechny stavební objekty platí, že práce budou prováděny za bezpečnostní pomalé jízdy v 1 .TK 50 km/hod. a neomezené  traťové rychlosti ve 2. TK. Pro vybrané práce, které není možné provádět za pomalé jízdy (stavby dočasných plotů, čištění skal, odstraňování vegetace, dolamování skalních bloků, odvozy rubaniny a osypů apod.), budou zavedeny 10hodinové výluky provozu a trakce na 1.TK. Během odvážení rubaniny bude bezpečnostní pomalá jízda osazena i ve 2. TK. Dále se počítá s dopravou materiálu a potřebné mechanizace na jednotlivé stavební objekty v operativních 5hodinových výlukách 1 .TK po 18.00 hod. Upřesnění postupu prací provede vybraný zhotovitel stavby. Práce budou prováděny pod dohledem bezpečnostních a předsunutých bezpečnostních hlídek v souladu s předpisem SŽDC Bp1 v aktuálním znění.

Nové sjezdy z komunikací se nebudou zřizovat. Klíčovou dopravou pro stavbu bude železniční doprava po 1. TK, po které bude realizován odvoz rubaniny z čištění skal, odvoz osypů podél trati a hlavně zásobování stavby materiálem i mechanizací.

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby a pálení odstraněných dřevin nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření.

Postupné uvádění do provozu bude probíhat kontinuálně s postupem prací.

- Připomínky

Na základě závěrů projednání projektu stavby a jejího posouzení je nutné v další přípravě a při realizaci stavby splnit následující připomínky:

    - Při realizaci stavby musí být respektován schválený projekt stavby, dodrženy závazné kapacitní údaje a ukazatele a splněny připomínky posuzovacího a schvalovacího protokolu.

    - Zhotovitel bude respektovat požadavky zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a požadavky ostatních právních norem, týkajících se bezpečnosti práce a práce na drahách.

    - Při realizaci stavby musí být dodržena příslušná ustanovení zákona č. 266/94 Sb. o drahách v platném znění, vyhlášky č. 177/95 Sb., kterou byl vydán Stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášek č. 243/96 Sb., č. 364/2000 Sb., č. 413/01 Sb. a č. 577/04 Sb., kterými se vyhláška č. 177/95 Sb. mění a doplňuje.

    - Při realizaci stavby musí být splněny „Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah", schválené generálním ředitelem SŽDC dne 8.1.2010. č.j. S501/2010-OKS - aktualizované vydání, změna č. 11, ze dne 21. 1. 2017.

    - Před zahájením prací je nutno s vybraným zhotovitelem stavby dohodnout rozsah potřebných výluk pro jednotlivé fáze výstavby a dohodnout postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D 7/2.

    - Při realizaci stavby je nutné respektovat vyjádření všech zúčastněných orgánů a organizací, které ke stavbě sdělily svá stanoviska. Je nezbytné dodržet i podmínky vyjádření z přípravné dokumentace, pokud se vztahují na fázi realizace stavby. Tato vyjádření jsou doložena v dokladové části projektu.

    - Při realizaci stavby je nutno respektovat vyjádření všech zúčastněných orgánů a organizací, které ke stavbě sdělily svá stanoviska viz čl. Ill. Zhotovitel stavby zajistí případnou aktualizaci vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí technického vybavení, propadlých po vydání stavebního povolení nebo v průběhu stavby, doložených v dokladové části, potřebných pro řádnou realizaci stavby.

    - Zhotovitel musí respektovat požadavky zákona č. 309/2006 sb. a Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

    - Zhotovitel bude respektovat současné majetkoprávní vztahy na železnici a bude rozlišovat práci na zařízení v majetku státu, spravovaných SŽDC, s.o. a práci na zařízení, pozemcích a prostorách v majetku třetích stran (ČD a.s., soukromých subjektů apod.).

    - Zhotovitel musí uvést dotčené nemovitosti do řádného stavu, respektovat návrh nakládání s odpady v průběhu stavby s uvedením jejich množství dle jednotlivých kategorií, jeho projednání s dotčeným orgánem státní správy na úseku nakládání s odpady, návrh konkrétních skládek dle jednotlivých kategorií odpadů a dokladovat nakládání s odpady při kolaudaci.

    - Název stavby nelze měnit. Ve všech částech projektu stavby jakož i v korespondenci ke stavbě musí být uváděn název, který je uveden ve schvalovacím protokolu a v tomto posuzovacím protokolu.

    - Zhotovitel stavby vypracuje písemnou dokumentaci o nakládání s odpady s ohledem na finanční náklady prováděné stavby. Součástí bude také Závěrečná zpráva o nakládání s odpady, která bude obsahovat textovou a přílohou část. Budou splněny veškeré podmínky ve vztahu k ochraně životního prostředí, respektována rozhodnutí a vyjádření orgánů ochrany životního prostředí.

    - Realizace stavby musí probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž vyvolaná stavbou nepřesahovala hygienicky stanovené limity. V opačném případě je nutno zhotovitelem navrhnout dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby. Z přípustné hlukové zátěže rovněž vyplývají určitá omezení i pro práci v nočních hodinách (21,00 – 7,00), kdy rovněž platí nižší přípustné hladiny hluku pro zatížení obyvatelstva.

    - Podmínky, které vyplynou z vydaného stavebního povolení je nutno při realizaci dodržet.

    - Připomínky uvedené v tomto bodě posuzovacího protokolu tvoří nedílnou součástí zadávací dokumentace na realizaci stavby.

    - V místě stavby bude železniční svršek ochráněn takovým způsobem, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození

- Závěr

Předložený projekt  stavby odpovídá zásadám stanoveným Směrnicí GŘ SŽDC č.j. 11/2006 ze dne 30.6.2006 ve znění změny č.1 s účinností od 1.4.2012 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“.

Jeho projednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí technického vybavení a v rámci organizací SŽDC, s.o. a Českých drah, a.s. bylo v zásadě kladné a nebrání jeho schválení. Připomínky z projednání byly uplatněny v rámci zpracování dle čl. III. a VII.

Na základě kladného výsledku projednání a posouzení předloženého projektu stavby náměstek ředitele pro techniku Stavební správy západ:

a)   d o p o r u č u j e   s c h v á l i t  projektovou dokumentaci :

“ Zvýšení stability skalních masívů Povrly – Děčín hl.n. v km 528,350-528,500; 528,800-529,130 a 529,400-529,950“

b)   d o p o r u č u j e   s t a n o v i t

Závazné ukazatele stavby:        - celkové limitní náklady stavby

- kapacitní údaje

c)   d o p o r u č u j e   u l o ž i t

- splnění požadavků a připomínek uvedených zejména v bodech III a VII. tohoto posuzovacího protokolu.

Zpracovala: Ing. Dalibor Dolejší, tel.: 972 524 072

V Plzni dne 19.06.2018

Ing. Radim Brejcha,Ph.D.

náměstek ředitele pro techniku – oblast Plzeň

Stavební správy západ