## Rozpis ceny Předmětu Smlouvy
PŘÍLOHA Č. 4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Rozpis Předmětu Smlouvy
DPS+PDPS "Křižanov - vodovodní přípojka - PD"
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena **) | Cena celkem **)
1 | ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY, ZÁKLADNÍ SLUŽBY
1.2 | Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) |  |  |  | 0
1.2.1 | Souhrnné části dokumentace a dokumentace objektů | hod
1.2.2 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých Objektů, souhrnného rozpočtu stavby | kpl | 1 | neobsazeno
1.2.3 | Odevzdání DPS v listinné formě | kpl | 1
1.2.4 | Odevzdání DPS v elektronické formě | kpl | 1
1.3 | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) |  |  |  | 0
1.3.1 | Souhrnné části dokumentace a dokumentace objektů | hod
1.3.2 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých Objektů, souhrnného rozpočtu stavby, Všeobecného objektu, objektu Likvidace odpadů včetně dopravy a součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele. Vypracování Ekonomického hodnocení stavby v případě, že je v ZTP vyžadováno | kpl | 1
1.3.3 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | kpl | 1
1.3.4 | Odevzdání PDPS v listinné formě | kpl | 1
1.3.5 | Odevzdání PDPS v elektronické formě | kpl | 1
2 | ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY, DODATEČNÉ SLUŽBY
2.1 | Geodetické práce a zajištění mapových podkladů | kpl | 1
2.2 | Oznámení EIA v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. | hod
2.3 | Inženýrská činnost zajišťovaná dodavatelem ve stádiu přípravy | kpl | 1
2.4 | Průzkumné práce a měření ve stádiu přípravy | kpl | 1
2.6 | Doklady o provedení ES ověření provozní a technické propojenosti dráhy ve fázi návrhu | kpl | 1 | neobsazeno
2.7 | Koordinátor BOZP v přípravě | kpl | 1
2.8 | Žádost o spolufinancování stavby včetně příloh | kpl | 1 | neobsazeno
2.9.6 | Součinnost v rámci procesu Trackside Approval v rozsahu činností specifikovaných v ZTP ve fázi zpracování dokumentace PDPS | hod |  | neobsazeno
2.10 | Dozor projektanta při zhotovení PDPS v rozsahu VTP a ZTP | hod | 2
3 | ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ BĚHEM REALIZACE STAVBY
3.1 | Dozor projektanta v realizaci | hod | 160
*) Nevyplněné údaje v polích vybarvených žlutě vloží Zhotovitel
**) Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

## DPS+PDPS, globální položky
PŘÍLOHA Č. 4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Harmonogram DPS + PDPS, globální položky
"Křižanov - vodovodní přípojka - PD"
Dílčí etapa | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy | Skladba ceny dílčí etapy (% z položky dle Rozpisu předmětu Plnění Smlouvy) | Cena položky (bez DPH) [Kč]
Den zahájení prací | Následující den po nabytí účinnosti Smlouvy | - | - | - | -
1. Dílčí etapa | Do 5 měsíců ode Dne zahájení prací | Koncept technického řešení, předložení konceptu řešení k projednání Odhad nákladů stavby | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 20 % 1.2 20 % 2.1 60 % 2.4 | 0
2. Dílčí etapa | Do 10 měsíců ode Dne zahájení prací | DPS a PDPS k připomínkovému řízení Koncept EH a SR Zpracování konceptu záborového elaborátu k připomínkám | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 1.2 30 % 1.3 20 % 2.1 10 % 2.3 40 % 2.4 | 0
3. Dílčí etapa | Do 13 měsíců ode Dne zahájení prací | DPS pro správní řízení a PDPS; oboje vč. zapracování připomínek, vč. závěrů ze zjišťovacího řízení EIA, dokladové části, EH a SR Odevzdání záborového elaborátu a rozeslání informačních dopisů dotčeným vlastníkům Podání žádosti o povolení záměru Odevzdání Dokladu o provedení ES ověření provozní a technické propojenosti dráhy ve fázi návrhu Předložení geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě Projednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání stavby | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Kopie žádosti o povolení záměru potvrzená stavebním úřadem | 50 % 1.2 60 % 1.3 60 % 2.1 100 % 2.2 30 % 2.3 100 % 2.6 100 % 2.7 | 0
4. Dílčí etapa | Do 14 měsíců ode Dne zahájení prací | Součinnost projektanta při řízení o povolení záměru Definitivní odevzdání DPS a PDPS Podklady a součinnost pro výběr zhotovitele stavby, oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr, Všeobecný objekt Odevzdání Žádosti o spolufinancování stavby včetně příloh | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 10 % 1.3 10 % 2.3 100 % 2.8 | 0
5. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od dokončení 3. Dílčí etapy | Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, která se určují po stavbě | Protokol o provedení Díla | 50 % 2.3 | 0
6. Dílčí etapa | (předpoklad 2 hod.) | Dozor projektanta při zhotovení PDPS | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.10 | 0
Neobsazeno | Od zahájení procesu „Trackside Approval“ do vydání souhlasného stanoviska „Trackside Approval“ ERA | Součinnost s Objednatelem a zhotovitelem stavby při procesu „Trackside Approval“ a případná aktualizace projektové dokumentace dle požadavků ERA | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu potvrzených Objednatelem | 100 % 2.9.6 | 0
7. Dílčí etapa | (předpoklad 160 hod.) | Dozor projektanta během výstavby při zhotovení Stavby | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 3.1 | 0
Termín dokončení Předmětu Smlouvy | (předpoklad do 29.12.2028) |  | Po ukončení přejímacího řízení Stavby
Cena Díla (bez DPH) [Kč]* |  |  |  | 0
Cena za Předmět Smlouvy (bez DPH) [Kč] |  |  |  | 0
*) Cena Díla = Cena za Předmět Smlouvy - Odměna za výkon Dozoru projektanta - Odměna za Trackside Approval