## Matice schůzek
Organizace komunikace a schůzek při realizaci stavby Investiční akce:
Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)
| Typ schůzky | Frekvence | Správce stavby | Odborní asistenti SS | Ekonomka stavby | Hlavní stavbyvedoucí (zhotovitelé) | Specialisté zhotovitele | Hlavní inženýr projektu | Podpora TDI (cenař) | Externí experti (geotechnik, BOZP, ekolog, kvalitář) | Budoucí správce (tratě, elektro, ZZ) | Municipality
1. | Řídící porada projektu | měsíčně | O | (K) | P | P | I | (K) | (K) | (K) | (K) | (I)
2. | Koordinační porada projektu | 14 dní | O | P | K | P | P | K | K | (K) | K | (I)
3. | Projekční porada | měsíčně | O | K | I | K | P | P | I | (K) | K | (I)
4. | Schůzka řízení výstavby | měsíčně | O | P | K | P | P | K | (K) | (K) | (K) | (I)
5. | Geotechnická porada | dle potřeby | K | O | I | P | P | K | I | P | (K) | (I)
6. | Kontrolní den (stavba) | 14 dní | O | P | I | P | P | K | I | K | K | (I)
7. | Smluvní porada (claimy, ZBV) | měsíčně | O | K | P | P | (K) | K | P | (K) | (K) | (I)
8. | Koordinační ENE/ZZ (technologie) | 14 dní | O | P | I | P | P | K | (K) | K | K | (I)
9. | Porada kvality | dle potřeby | O | K | I | P | P | K | (K) | P | K | (I)
10. | Příprava provozu (TBZ/ZP) | měsíčně/týdně | K | K | I | P | P | K | (K) | K | O | (I)
Legenda:
O | Odpovědný | Vykonává / Zajišťuje
P | Povinný | Odpovědný za výsledek (1 osoba)
K | Konzultuje | Účastní se
(K) | Konzultuje dle potřeby | Pozvánka
I | Informován | Obdrží zápis

## Organizace a komunikace
Organizace komunikace a schůzek při realizaci staveb (multi‑kontraktní model)
Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)
1. Účel
Stanovuje jednotný systém řízení komunikace a organizace schůzek při realizaci investičních staveb Správy železnic, státní organize realizovaných více zhotoviteli.
Cílem je:
zajistit efektivní koordinaci mezi účastníky výstavby,
minimalizovat rizika z rozhraní jednotlivých částí stavby,
zajistit připravenost stavby pro uvedení do provozu,
podpořit předání stavby do správy a užívání.
Podporuje cíle procesu realizace staveb, zejména koordinaci, řízení nákladů, času a komunikaci mezi účastníky.
2. Rozsah působnosti
Vztahuje se na:
stavby realizované více zhotoviteli (např. INF / ENE / CCT),
všechny organizační složky SŽ zapojené do realizace,
účastníky stavby (zhotovitel, projektant, externí dozory, správa).
3. Základní principy komunikace
3.1 Strukturované řízení komunikace
Komunikace je řízena prostřednictvím:
definovaných typů schůzek,
jasně stanovené frekvence,
vymezené účasti,
závazných výstupů (zápisy, úkoly).
3.2 Oddělení úrovní řízení
Komunikace se člení na:
strategickou,
koordinační,
operativní,
smluvní a kontrolní.
3.3 Povinnost spolupráce
Zhotovitelé jsou povinni:
· účastnit se schůzek dle tohoto dokumentu,
poskytovat informace včas a v požadovaném rozsahu,
respektovat pokyny správce stavby.
3.4 Dokumentace
Každá schůzka musí mít:
zápis,
evidenci úkolů (odpovědnost + termín).
4. Účastníci komunikace
4.1 Investor (SŽ)
správce stavby,
odborní asistenti (po profesích),
ekonomka stavby.
4.2 Zhotovitelé
hlavní stavbyvedoucí,
specialisté (železniční, elektro, ZZ, mosty, silnice, pozemní stavby).
4.3 Projektant
hlavní inženýr projektu (HIP).
4.4 Externí odborníci
podpora TDI (cenař),
geotechnik,
kvalitář,
ekologický dozor,
BOZP.
4.5 Budoucí správce (provozní složky)
správa tratí,
správa elektro,
správa zabezpečovací techniky.
budoucí správce je plnohodnotný účastník komunikace po celou dobu realizace.

## Typ schůzek
TYPY SCHŮZEK
Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)
1. Řídící porada projektu
Účel:
Strategické řízení projektu a přijímání klíčových rozhodnutí.
Frekvence:
měsíčně
Hlavní témata:
celkový stav projektu (čas, cena, rizika)
zásadní problémy a eskalace
rozhodování vedení
Charakter:
strategická (neřeší operativu)
nízká frekvence, vysoká důležitost
Výstup:
rozhodnutí vedení
schválení dalšího postupu
2. Koordinační porada projektu (KLÍČOVÁ)
Účel:
Koordinace mezi zhotoviteli (INF / ENE / ZZ) a řízení rozhraní.
Frekvence:
14 dní
Hlavní témata:
návaznosti stavebních činností
kolize profesí
harmonogram a výluky
koordinace provozních zásahů
Charakter:
hlavní řídící porada projektu
propojuje všechny účastníky
Výstup:
koordinovaný postup prací
odstranění konfliktních míst
3. Projekční porada
Účel:
Řešení technických a projektových změn.
Frekvence:
měsíčně
Hlavní témata:
změny projektové dokumentace
technická řešení a optimalizace
připomínky správy
Charakter:
technická / odborná
důležitá pro kvalitu návrhu
Výstup:
schválené technické řešení
pokyny pro úpravu dokumentace
4. Schůzka řízení výstavby
Účel:
Koordinace řízení realizace na vyšší úrovni než KD.
Frekvence:
měsíčně
Hlavní témata:
řízení postupu stavby
organizace prací
kapacity a zdroje
Charakter:
taktická (mezi strategií a operativou)
Výstup:
optimalizace postupu realizace
5. Geotechnická porada
Účel:
Řešení geotechnických a geologických problémů.
Frekvence:
Dle potřeby
Hlavní témata:
podloží, zemní práce
stabilita konstrukcí
návrhy opatření
Charakter:
specializovaná
svolává se dle potřeby
Výstup:
technická opatření
úprava technologických postupů
6. Kontrolní den investora
Účel:
Operativní řízení stavby v terénu.
Frekvence:
14 dní
Hlavní témata:
aktuální postup prací
operativní problémy
BOZP a provoz
koordinace na staveništi
Charakter:
nejčastější porada (týdně)
řeší „co se děje teď“
Výstup:
úkoly pro příští týden
odstranění operativních problémů
7. Smluvní porada (claimy, ZBV)
Účel:
Řízení smluvních vztahů a finančních dopadů.
Frekvence:
měsíčně
Hlavní témata:
vícepráce (ZBV)
claimy
harmonogram vs. smlouva
finanční plnění
Charakter:
oddělená od techniky
klíčová pro kontrolu nákladů
Výstup:
dohody o změnách
podklady pro rozhodnutí
8. Koordinační ENE/ZZ porada (technologie)
Účel:
Koordinace technologických systémů.
Frekvence:
14 dní
Hlavní témata:
trakce a napájení
zabezpečovací zařízení
přepojení a testování
Charakter:
kritická pro technologické stavby
důležitá při ETCS / modernizacích
Výstup:
sladění technologických postupů
9. Porada kvality
Účel:
Kontrola kvality provádění.
Frekvence:
Dle potřeby
Hlavní témata:
kvalita prací
vady a nedodělky
kontrolní zkoušky
Charakter:
kontrolní
zaměřená na prevenci reklamací
Výstup:
opatření ke zlepšení kvality
10. Porada přípravy provozu
Účel:
Příprava na převzetí stavby správou a příprava před zavedením zkušebního provozu
Frekvence:
Měsíčně / před koncem výluky týdně
Hlavní témata:
provozní připravenost
dokumentace
údržba a přístupy
doklady, zkoušky, revize
funkčnost systému
Charakter:
přechod mezi stavbou a provozem
správa má hlavní roli
Výstup:
připravenost na předání
připravenost na zavedení ZP a vydání TBZ