## SO 11-13-01
PROPOČET |  |  |  | SO 11-13-01
Stavba: | Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741; P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl. n. - Poříčany |  |  | CELKEM: |  | 0
Název SO/PS: |  | Přejezdová konstrukce přejezdu PZS P4936 v km 2,741
Majetek: |  | SŽDC s.o. |  | ISPROFIN: |  | 5003530005
Stupeň dokumentace: |  | Stádium 2 | Dokumentace pro územní řízení - DUR | Označení (S-kód):
Zpracovatel: |  | PROGI spol. s r.o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí n.L. |  | Cenová úroveň: |  | 2018
|  | Ing. Vladimír Řeháček |  | Datum zpracování: |  | 2018-09-09
Pořadové číslo: | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | MJ | Množství | Cena [Kč]
[6 empty] | Jednotková | Celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
1 | 015111 | OTSKP_18 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 189.286 |  | 0
2 | 015130 | OTSKP_18 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 14.49 |  | 0
3 | 015150 | OTSKP_18 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) | T | 132.3 |  | 0
4 | 015520 | OTSKP_18 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ | T | 3.542 |  | 0
| 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
5 | 113725 | OTSKP_18 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 | 6.3 |  | 0
6 | 123738 | OTSKP_18 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 107.264 |  | 0
7 | 12931 | OTSKP_18 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M - reprofilace | M | 10 |  | 0
8 | 131837 | OTSKP_18 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM | M3 | 46.35 |  | 0
9 | 132738 | OTSKP_18 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 12 |  | 0
10 | 18110 | OTSKP_18 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 166.04 |  | 0
| 2 |  | Zakládání |  |  |  | 0
11 | 21158X | OTSKP_18 | VSAKOVACÍ JÍMKA | KS | 1 |  | 0
12 | 212635 | OTSKP_18 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M3 | 21.3 |  | 0
13 | 21197 | OTSKP_18 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 63.9 |  | 0
| 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
14 | 501101 | OTSKP_18 | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ | M3 | 18.576 |  | 0
15 | 501900 | OTSKP_18 | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU - štěrkodrť stabilizovaná cementem | M3 | 27.864 |  | 0
16 | 512550 | OTSKP_18 | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 89.15 |  | 0
17 | 528352 | OTSKP_18 | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. DL. 2,6M BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 25 |  | 0
18 | 528362 | OTSKP_18 | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ - pouze znovuvložení vyjmutého kol páru | M | 10 |  | 0
19 | 542121 | OTSKP_18 | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - stáv kolej | M | 163 |  | 0
20 | 543252 | OTSKP_18 | VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO BEZPODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ | KUS | 2 |  | 0
21 | 545121 | OTSKP_18 | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ | KUS | 6 |  | 0
22 | 549331 | OTSKP_18 | ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI | M | 80 |  | 0
23 | 549510 | OTSKP_18 | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR | KUS | 6 |  | 0
24 | 56335 | OTSKP_18 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 60.628 |  | 0
25 | 574A44 | OTSKP_18 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM | M2 | 60.628 |  | 0
26 | 574C67 | OTSKP_18 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16-22 TL. 70MM | M2 | 60.628 |  | 0
27 | 574E56 | OTSKP_18 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 60.628 |  | 0
28 | 574E58 | OTSKP_18 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM | M2 | 60.628 |  | 0
| 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
29 | 914161 | OTSKP_18 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 11 |  | 0
30 | 914941 | OTSKP_18 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 6 |  | 0
31 | 917224 | OTSKP_18 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 23 |  | 0
32 | 919112 | OTSKP_18 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 18 |  | 0
33 | 921311 | OTSKP_18 | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI | M2 | 34.54 |  | 0
34 | 921930 | OTSKP_18 | ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA | M | 8.4 |  | 0
35 | 923941 | OTSKP_18 | ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU | KUS | 4 |  | 0
36 | 925110 | OTSKP_18 | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM | M2 | 253.2 |  | 0
37 | 931335 | OTSKP_18 | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 | M | 16.8 |  | 0
38 | 965010 | OTSKP_18 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek | m3 | 73.5 |  | 0
39 | 965021 | OTSKP_18 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku | m3.km | 1470 |  | 0
40 | 965114 | OTSKP_18 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích rozebráním do součástí | m | 25 |  | 0
41 | 965121 | OTSKP_18 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí | m | 10 |  | 0
42 | 965126 | OTSKP_18 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci | t.km | 531.25 |  | 0
43 | 965311 | OTSKP_18 | Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců | m2 | 8.1 |  | 0
44 | 965312 | OTSKP_18 | Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 55.89 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on E1: Číselné označení SO/PS musí být uvedeno i v názvu listu. Každé SO/PS musí být zpracováno v samostatném formuláři.
Note on D4: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on E4: Číslo pod kterým je stavba evidovaná v informačním systému programového financování (ISPROFIN).
Note on C5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává propočet ve Stádiu 2 jako rozpočet jednotlivých SO a PS. V případě, že je požadováné na základě SOD zpracovat rozpočet jednotlivých SO a PS vrámci zpracováni Záměru projektu bude propočet zpracován ve Stádiu 1.
Note on E5: Číslo pod kterým je stavba evidovaná v systému SŽDC.