## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 1xx | úsek Beroun - Plzeň
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 111 | BTS 140 zast.Klabava | Součástí tohoto PS je výstavba BTS na pozemku SŽDC s.o. v žkm 91,200 trati č. 170, vpravo ve směru staničení v prostoru zastávky, na ploše po zdemolovaném objektu zastávky. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se využije dálkového optického kabelu DOK 36 vláken, pokládaného v rámci stavby modernizace, ze kterého se provede oboustraný výpich. Mezi BTS a novou kabelovou spojkou v připravené kabelové komoře se položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 160m, který se zafoukne z části do připravené chráničky v rámci stavby modernizace a z části do nové chráničky HDPE o délce cca 40m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro uložení chráničky budou v rozsahu cca 40m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 v TD BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 141. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 25m. Bude vedena z rozvaděče zastávky RO, který bude mít připraven kabelový vývod pro napojení technologie BTS, a ukončená ve sloupkovém rozvaděči u TD BTS. Rozvaděč RO bude nutné modifikovat, změnit jistící prvky. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 20m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 151 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 141, 151, 601 a SO 801 ….. Pro realizaci PS je nutné provést demolici stávajícího objektu zastávky, doplnit rozvaděč RO atd… Nutná koordinace se stavbou modernizace v úseku Rokycany -Plzeň.