## List1
POSTUP PRÁCE: Sanace podpražcového podloží pod jednoduchou výhybkou a přípojnými kolejovými poli na elektrizované trati se snesením železničního svršku
Datum:
Lokalita: |  | Předpokládaný začátek / konec výluky: |  |  |  | 7:00 - 18:30
TUDU: |  | Předpokládaná doba výluky: |  |  |  | 11:30
Poř. | Popis | Objem | Začátek | Konec | Trvání | 1. |  | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  |  |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12. |  | 13.
č. | práce | prací | práce | práce | práce | 7:00 |  | 8:00 | 9:00 |  | 10:00 | 11:00 | 12:00 |  | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  | 15:00 |  | 16:00 |  | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00
| ZAČÁTEK VÝLUKY |  | 7:00
1 | Vypnutí trakčního vedení, ukolejnění |  | 7:00 | 7:30 | 0:30
2 | Snesení výhybky a přípojných polí s uložením na skládku | 1 výhybka + 26m polí | 7:30 | 8:30 | 1:00 | 1 | EDK
3 | Těžení štěrku, zeminy pláně, hloubení rýhy pro trativod | 315 m3 | 8:00 | 13:15 | 5:15 |  |  | JCB 4 nákl. JCB |  |  |  | JCB 4 nákl
4 | Úprava a zhutnění zemní pláně | 297 m2 | 11:00 | 13:40 | 2:40 | [6 empty] | JCB VVW
5 | Rozvinutí geotextilie | 505 m2 | 12:15 | 14:15 | 2:00 | [8 empty] | ručně
6 | Zřízení trativodu | 49 m + 2 šachty | 9:30 | 14:15 | 4:45 |  |  |  |  | ručně
7 | Vysypání štěrkopísku z výklopných vozů | 199 m3 | 13:15 | 13:45 | 0:30 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Lok + 7 UA
8 | Rozprostření štěrkopísku | 336 m3 | 13:30 | 14:45 | 1:15 | [11 empty] | JCB
9 | Zahrnutí trativodní rýhy | 40 m3 | 13:30 | 14:45 | 1:15 | [11 empty] | JCB
10 | Zhutnění štěrkopískové vrstvy | 336 m2 | 13:45 | 14:55 | 1:10 | [12 empty] | VVW
11 | Vysypání štěrku z výklopných vozů | 60 m3 | 14:45 | 15:15 | 0:30 | [14 empty] | Lok + 2 UA
12 | Rozprostření spodní vrstvy kolejového lože | 245 m2 | 14:50 | 15:35 | 0:45
13 | Zhutnění spodní vrstvy kolejového lože | 245 m2 | 15:05 | 15:50 | 0:45 | [15 empty] | VVW
14 | Kladení výhybky a přípojných kolejových polí | 1 výhybka + 26m polí | 15:25 | 16:55 | 1:30 | [16 empty] | EDK
15 | Zaštěrkování z výsypných Sa vozů | 50 m3 | 16:55 | 17:25 | 0:30 | [19 empty] | Lok + 2 Faccs
16 | Směrová a výšková úprava koleje pro 30 km | 1 výhybka + 26m polí | 17:10 | 18:00 | 0:50 | [20 empty] | ASP
17 | Práce SSZT, zapojení do RZZ | SSZT | 16:15 | 18:15 | 2:00 | [18 empty] | SSZT
18 | Kontrola sjízdnosti trakčního vedení, zapnutí proudu | SEE | 18:15 | 18:30 | 0:15 | [22 empty] | SEE
| KONEC VÝLUKY |  | 18:30
kolejový jeřáb EDK 300
zemní stroj JCB 3CX
zemní stroj JCB 3CX
4 x nákladní automobil
vibrační válec VVW 3402
Lokomotiva + vozy na štěrk (sklopné UA Dumpcar/sypné Faccs 10)
traťová strojní podbíječka ASP 07-275
práce Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a Správy elektrotechniky a energetiky