Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Oprava traťového úseku Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou“

Datum vydání: 	23.05.2019

Obsah

Seznam zkratek	3

1.	Specifikace předmětu díla	4

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	4

1.2.	Umístění stavby	4

2.	přehled výchozích podkladů	4

2.1.	Projektová dokumentace	4

2.2.	Související dokumentace	4

3.	Koordinace s jinými stavbami	4

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	5

4.1.	Všeobecně	5

4.2.	Zeměměřická činnost zhotovitele	7

4.3.	Doklady překládané zhotovitelem	7

4.4.	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	8

4.5.	Dokumentace skutečného provedení stavby	8

4.6.	Zabezpečovací zařízení	8

4.7.	Sdělovací zařízení	8

4.8.	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	8

4.9.	Ostatní technologická zařízení	8

4.10.	Inženýrské objekty	8

4.11.	Pozemní stavební objekty	11

4.12.	Trakční a energická zařízení	11

4.13.	Vyzískaný materiál	11

4.14.	Životní prostředí a nakládání s odpady	11

5.	Organizace výstavby, výluky	11

6.	Související dokumenty a předpisy	12

7.	Přílohy	12

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| GPK | Geometrická poloha koleje |
| --- | --- |
| BK | Bezstyková kolej |
| KL | Kolejové lože |
| PPK | Prostorová poloha koleje |
| KJŘ | Knižní jízdní řád |
| PP | Pražcové podloží |

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava traťového úseku Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou“, jejímž cílem je zajištění provozuschopnosti dráhy, odstranění a oprava provozně opotřebených součástí železničního svršku a oprava závad na železničním spodku. Rozsah Díla „Oprava traťového úseku Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou“ je údržba a odstranění závad na železničním svršku a spodku. V km 116,700 – 116,950 (TÚ Miroslav - Rakšice) a km 128,400 – 131,485 (TÚ Moravský Krumlov – Moravské Bránice) bude provedena souvislá výměna pražců, upevňovadel, kolejnic a dále bude bez náhrady sneseno nástupiště bývalé zastávky Réna v km 129,3827 – 129,932. Stávající kolejové lože (dále KL) bude pročištěno a v lokálních místech odtěženo. Bude provedena následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje po zřízení a doplnění KL. Budou provedeny opravy odvodnění a lokální zesílení konstrukčních vrstev železničního spodku. Bude provedena oprava železničních přejezdů v km 116,788 (P3935) a km 131,477 (P3939). Bude provedena souvislá výměna kolejnic a jejich upevnění na železničním mostě v km 130,187. V místech dotčených opravou bude provedeno svaření kolejnic, zřízení BK a zajištění PPK. Budou provedeny související úpravy zabezpečovacího zařízení.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati Hrušovany nad Jevišovkou – Střelice; trať č. 244 dle KJŘ, trať č. 736 dle prohlášení o dráze. Dráha regionální provozovaná SŽDC, mezistaniční úseky 116,700 – 116,950 a 128,400 – 131,485. Kraj Jihomoravský; okres: Brno venkov, katastrální území Olbramovice u Moravského Krumlova číslo dotčeného pozemku 3453/1; Kounické předměstí číslo dotčeného pozemku 2791/2; Moravské Bránice  a  čísla dotčených pozemků 608/13; 608/14; 1559.

- přehled výchozích podkladů

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace „Oprava traťového úseku Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou“, zpracovatel DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25284525, DIČ: CZ25284525 datum 04/2019.

  - Související dokumentace

    - Stavební povolení není pro plánovanou akci potřebné.

- Koordinace s jinými stavbami

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Oprava DKS a výhybek v žst. Moravské Bránice na trati 244 (investor SŽDC, projekt „Oprava výhybek č. 10a/b a č. 11a/b v žst. Moravské Bránice“, zpracovatel DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25284525, DIČ: CZ25284525 realizace 7/2019 až 08/2019)

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona                         č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona    č. 254/2001 Sb. [10].

    - V čl. 4.3.7. VTP se ruší text „… ve Všeobecném objektu….“.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - V čl. 7.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „Stavební povolení na zhotovení díla“.

    - Čl. 7.7.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 7.3.3. VTP se text „kategorizaci“ nahrazuje textem „předkategorizaci“.

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 45 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 30 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 30 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 45 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.6. VTP se ruší odstavec t).

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je Ing. Pavel Bělehrad, tel. 972 625 479; mobil: 727 912 426; email: Belehrad@szdc.cz

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

- Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK;

- Oprávnění na provádění odtavovacího-stykového svařování kolejnic metodou OS-M;

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Součástí předmětu díle je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení (DSPS).

- Projektová dokumentace bude v počtu 3 kusů pare tištěná verze a 3 x CD, nebo DVD v otevřené formě.

  - Zabezpečovací zařízení

    - ………….

  - Sdělovací zařízení

    - …………..

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - …………..

  - Ostatní technologická zařízení

    - …………..

  - Inženýrské objekty

  - Železniční svršek

      - Součástí SO 01 je dodávka nového materiálu z centrálního nákupu a jedná se o nové vystrojené betonové pražce B91/S2 v počtu 4 400 kusů, kolejnicové pasy třídy R260 tvaru 49 E1 délky 75m v počtu 86 kusů, dilatační zařízení KMDZS49-d-1:20-C-8002 v počtu 3 kusů a dilatační zařízení KMDZS49-d-1:20-C-1764 v počtu 1 kus. Dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby (nákup vystrojených betonových pražců, kolejnic a dilatačních zařízení provede centrálně Objednatel včetně dodávky na místo předání. Kolejnice a pražce do žst. Moravský Krumlov a dilatační zařízení do žst. Moravské Bránice.).

- Součástí činnosti Zhotovitele budou u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem vystrojených betonových pražců, kolejnic a dilatačních zařízení Objednatel, veškerá manipulace a přeprava vystrojených betonových pražců a kolejnic z „Místa předání“ až do místa stavby určeného Projektovou dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

- Centrálně dodávaný materiál je v „Místě předání“ předáván Zhotoviteli včetně nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele materiálu na základě jednotlivých objednávek. Doprava z „Místa předání“ je na náklady Zhotovitele.

Součástí každé dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců, kolejnic a dilatačních zařízení poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. Fyzické předání betonových pražců, kolejnic a dilatačních zařízení včetně kontroly kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli, bude provedeno v „Místě předání“.

      - V SO 01 budou v rámci zřízení BK ve 2 obloucích osazeny pražcové kotvy. Bude se jednat o oblouky v km 129,587 – 129,649 = 34 kusů a v km  129,649 – 129,768 = 66 kusů.

      - Realizace následného „3“ podbití pro SO 01 proběhne v denních výlukách v listopadu 2019.

      - Železniční spodek

      - V rámci stavebních úprav proběhne na čtyřech místech obnova pražcového podloží.

- PP č.1 v km 116,778 – 116,797, typ 2.3 „Přejezd“ termín realizace 17.9.2019 – 26.9.2019

- PP č. 2 v km 130,439 – 130,459, typ 3, termín realizace 2.7.2019 – 30.8.2019

- PP č. 3 v km 131,463 – 131,484, typ 3 „ZV13“, termín realizace 2.7.2019 – 30.8.2019

- PP č. 4 v km 131,468 – 131,484, typ 3 „ZV12“, termín realizace 2.7.2019 – 30.8.2019

- Nástupiště

      - Bude sneseno nástupiště bývalé zastávky Réna v km 129,3827 – 129,932 na trati Hrušovany nad Jevišovkou – Střelice bez náhrady. Proběhne jeho fyzická likvidace a úprava terénu rozprostřením. Vyzískaný materiál (nástupištní desky, úložné bloky a tischerky) bude svezeny a uloženy do  žst. Moravské Bránice dle upřesnění VPS TO.

      - Železniční přejezdy

      - V rámci oprav proběhne rekonstrukce dvou přejezdů.

- Přejezd dvoukolejný v km 131,477; P3939 v žst. Moravské Bránice a jeho rekonstrukce proběhne v nepřetržité výluce v termínu 2.7.2019 – 30.8.2019

- Přejezd jednokolejný v km 116,789; P3935 v mezistaničním úseku Rakšice – Miroslav a jeho rekonstrukce proběhne v nepřetržité výluce v termínu 17.9.20 19 – 26.9.2019

- Mosty, propustky a zdi

      - …………………………

      - Ostatní inženýrské objekty

      - …………………………

      - Železniční tunely

      - …………………………

      - Pozemní komunikace

      - …………………………

      - Kabelovody, kolektory

      - …………………………

      - Protihlukové objekty

      - …………………………

  - Pozemní stavební objekty

    - …………..

  - Trakční a energická zařízení

    - ……………..

  - Vyzískaný materiál

    - ………………

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - ……………….

- Organizace výstavby, výluky

  - Závazné termíny konání výluk:

- TÚ Moravský Krumlov – Moravské Bránice od 2. 7. 2019 do 30. 8. 2019

- TÚ Miroslav – Rakšice od 17. 9. 2019 do 26. 9. 2019

- Výluky na 3. podbití jsou plánovány 3 x denní výluka v listopadu 2019. Závazné termíny konání těchto denních výluk budou stanoveny na regionální výlukové poradě v měsíci 07/2019.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

- Přílohy

    - ……..

    - ……..