## Soupis prací PS 104
Soupis prací
Soupis prací PS
Název stavby : |  | Rekonstrukce KO za počítače náprav u PZS v km 15,126; 15,782; 15,942 a 16,248 tratě Č. Velenice - Veselí n.L. | [5 empty] | Číslo stavby
Název PS : |  | PZS v km 16,248 | [5 empty] | Číslo PS | PS 104
Datum zpracování : |  | 2013-05-15 | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | Kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: | M001 | Zabezpečovací zařízení | [8 empty] | SD
1 | 701AAD | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | km | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
2 | 741BDB | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
3 | 701CFA | Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
4 | 701FEA | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
5 | 75A211 | DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0 | M | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy | dle D.4. TZ a v.č. 1000
6 | 75A214 | DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0 | M | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy | dle D.4. TZ a v.č. 1000
7 | 75A216 | DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0 | M | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy | dle D.4. TZ a v.č. 1000
8 | 75A271 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0 | M | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.4. TZ a v.č. 1000
9 | 75A274 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0 | M | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.4. TZ a v.č. 1000
10 | 75A276 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0 | M | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.4. TZ a v.č. 1000
11 | 75A411 | FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku, kabelové formy se měří v kusech | dle D.4. TZ a v.č. 1000
12 | 75A414 | FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku, kabelové formy se měří v kusech | dle D.4. TZ a v.č. 1000
13 | 75A416 | FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku, kabelové formy se měří v kusech | dle D.4. TZ a v.č. 1000
14 | 75D117 | DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka reléového domku podle typu a doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.4. TZ a v.č. 0501
15 | 75D177 | MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního stavu, případný nátěr , přezkoušení. Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy | dle D.4. TZ a v.č. 0501
16 | 75E227 | MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ | M | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odporu, montáž uzem.sběrnice, zemnící desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka seměří v délkových jednotkách (m) za délku uzemňovacího vedení .Položka obsahuje všechny náklady na provedení uzemnění(ukolejnění) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy | dle D.4. TZ a v.č. 1000
17 | 75GCAC | Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový ve sloupku (VTO 6) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | dle D.4. TZ a v.č. 0501
18 | 75GCBE | Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2 m pro VSZ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Připevnění VTO na sklolaminátový domek na předem připravené otvory. Zatažení a ukončení kabelu na svorkovnici | dle D.4. TZ a v.č. 0501
19 | 75C116R | Skříňka místního ovládání - dodávka | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání skříňky místního ovládání včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do stav | dle D.4. TZ a v.č. 0501
20 | 75C175R | Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž skříňky místního ovládání, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříňky místního ovládání se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.4. TZ a v.č. 0501
21 | 75B622 | DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Usměrňovače se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení. | dle D.4. TZ a v.č. 2200
22 | 75B672 | MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení.Montáž usměrňovače se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.4. TZ a v.č. 2200
23 | 75B633 | DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 200AH | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Baterie se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. | dle D.4. TZ a v.č. 2200
24 | 75B675 | MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení. Demontáž obsahuje pouze odpojení baterie a uložení na místo určení.Montáž baterie se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.4. TZ a v.č. 2200
25 | 75D113 | DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Zařízení ve venkovní skříni se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu. | dle D.4. TZ a v.č. 0501
26 | 75D173 | MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního stavu, případný nátěr , přezkoušení. Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy | dle D.4. TZ a v.č. 0501
27 | 75C911 | DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) | KUS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Kompletní dodávka venkovní výstroje počítacího bodu , potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu. | dle D.4. TZ a v.č. 0201
28 | 75C971 | MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) | KUS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení.Montáže poč.bodu zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.4. TZ a v.č. 0201
29 | 75C911R | kabelový závěr UPMP-W - dodávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Kompletní dodávka kabelového závěru , potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu. | dle D.4. TZ a v.č. 1000
30 | 75B217R | Jednotka přenosového zařízení - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocného materiálu, doprava do staveništního skladu. Diagnostické zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy. | dle D.4. TZ a v.č. 7001
31 | 75B277R | Jednotka přenosového zařízení - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení. Vybavení diagnostického zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na úplnou montáž diagnostického zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.4. TZ a v.č. 7001
32 | 75B113 | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ | M | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní kabelové rozvody se měří v délkových jednotkách (m).položka obsahuje všechny náklady na kabely včetnš pomocného materiálu, na dopravu do místa určení | dle D.4. TZ
33 | 75B173 | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ | M | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříněmontáž vnitřeních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.4. TZ
34 | 75D212 | DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení. | dle D.4. TZ v.č. 0210
35 | 75D272 | MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy(2x).výstražníky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.4. TZ v.č. 0210
36 | 75D214 | DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení. | dle D.4. TZ v.č. 0210
37 | 75D274 | MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy(2x).výstražníky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.4. TZ v.č. 0210
38 | 75B713R | DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV | KUS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže. | dle D.4. TZ
39 | 75B773R | MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV | KUS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.4. TZ
40 | 75D217 | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení. | dle D.4. TZ
41 | 75D277 | MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka zahrnuje veškéré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy. | dle D.4. TZ
42 | 75E129 | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za jednu kolej.Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci. Položka obsahuje kompletní náklady na provizorní dopravní značení při vypnutí PZZ. | dle D.4. TZ
43 | 75E222 | CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. . Položka se měří v kusech (ks) za každých 250 tis.Kč montážních prací. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. | dle D.4. TZ
44 | 75C898 | DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU NA TRATI DO ŠROTU | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka zahrnuje veškéré práce spojené s demontáží vnější výstroje kolejového obvoduZařízení v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy. | dle D.4. TZ
45 | 75D197 | DEMONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ DO ŠROTU | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů.Demontáže zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.4. TZ
46 | 75D292 | DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY DO ŠROTU | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů.Demontáže zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.4. TZ
47 | 75C897 | DEMONTÁŽ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU (ASE) DO ŠROTU | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Demontáž vnějšího zařízení v kolejišti včetně odpojení kabelových přívodů. Demontáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy. | dle D.4. TZ
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M001 | Zabezpečovací zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl