Po projednání  je předpoklad nočních výluk stanoven Etapou A - O

| Účel: | protihluková opatření Nové spojení (Příběnická) |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově 3b,7b,9b,11b staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově zhlaví libeňské SK 3b-13b od návěstidel Se53,Lc7b,Lc9b,Lc11b a Lc13b po návěstidlo Se65 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově výhybka(y): 61,62,65,68,71 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví libeňské SK 1b-13b od návěstidla Se65 a IS mezi výhybkami 72 a 78 po návěstidlo Se75 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově výhybka(y): 78,80 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví libeňské SK 1b-13b a 602.spojovací koleje od návěstidla Se75 po návěstidlo Sc602 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově výhybka(y): 94 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově 4b staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově zhlaví libeňské SK 2b,4b od návěstidel Se55, Lc2b a IS mezi výhybkami č. 57 a 66 po návěstidla Se61 a Se63 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově výhybka(y): 56,66,67 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa E:

Vyloučí se:

kolejově 6b staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově zhlaví libeňské SK 6b-12b od návěstidel Se57, LSe61, Se63, c8b a Lc12b po IS mezi výhybkami 72 a 78, IS mezi výhybkami 79 a 85 a IS mezi výhybkami 79 a 86 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově výhybka(y): 60,63,70,72,74,76,77,79 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa F:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví libeňské SK 8b-12b a 601.spojovací koleje od IS mezi výhybkami 79 a 85 po návěstidlo Se77 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově výhybka(y): 85,87,89,92 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa G:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví libeňské 601.spojovací koleje od návěstidla Se77 po návěstidlo Sc601 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa H:

Vyloučí se:

kolejově 20b staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově zhlaví balabenské SK 14b a 20b od návěstidel Lc14b a Lc20b po návěstidlo Se70 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově výhybka(y): 54,69,73 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa I:

Vyloučí se:

kolejově 22b,24b staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově zhlaví balabenské SK 22b a 24b od návěstidel Lc22b a Lc24b po návěstidlo Se68 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově výhybka(y): 64 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa J:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví balabenské SK 14b-24b a 301.spojovací koleje od návěstidel Se68 a Se70 po návěstidlo Se76 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově výhybka(y): 82,84,86,88,90,91 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa K:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví balabenské 301.spojovací koleje od návěstidla Se76 po návěstidlo Sc301 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa L:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví balabenské SK 26b a 28b od návěstidel Lc26b a Lc28b po IS mezi výhybkami 75 a 82 a IS mezi výhybkami 75 a 81 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově výhybka(y): 59,75 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa M:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví balabenské SK 30b a 32b od návěstidla Lc30b a hrotu jazyků výhybky č.55 po návěstidlo Se67 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově výhybka(y): 58 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa N:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví balabenské SK 30b a 32b a 302.spojovací koleje od návěstidla Se67 po návěstidlo Se74 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově výhybka(y): 81,83 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa O:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví balabenské SK 30b a 32b a 302.spojovací koleje od návěstidla Se74 po návěstidlo Sc302 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově výhybka(y): 93 v dopravně Praha hlavní nádraží

2. Doba konání výluky:

Etapa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 22:30 hodin

b) konec výluky koleje		 05:20 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládaný termín konání výluky:

Etapa A:    2x

Etapa B:    3x

Etapa C:    2x

Etapa D:    2x

Etapa E:    3x

Etapa F:     2x

Etapa G:    2x

Etapa H:    2x

Etapa I:     2x

Etapa J:	     2x

Etapa K:    2x

Etapa L:     2x

Etapa M:    2x

Etapa N:    2x

Etapa O:    2x

Souběhy etap:

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O:

dopravna Praha hlavní nádraží.

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A-O:

Výměna podložek pod patou kolejnice, montáž absorbérů hluku.