## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet SO
Název stavby : |  | "Rekonstrukce železničního svršku Vlašim - Trhový Štěpánov" | [5 empty] | Číslo stavby
Název SO : |  | SO 010 Železniční svršek | [5 empty] | Číslo SO | 10
Datum zpracování : |  | 2015-01-23 | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | Výkaz výměr | Výkaz výměr | Technická specifikace
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: | 001 | Železniční svršek
1 | 965326 | DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM | M | 239 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1: 215m 1. úsek + 24,00 m za výhybkou č. 2; | Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.
2 | 965226 | DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM | M | 649 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1: ; délka dle situace a TZ | Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.
3 | 965112 | DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ DO 15 KM | M3 | 2399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1: 2399 ; plocha dle příčných řezů Autocad * délky úseků | Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.
4 | 18110 | ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 | M2 | 3379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1: 545*6,2; zhutnění pláně ostatní (délka úseku*šířka pláně) | veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.
5 | 18120 | ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 5 | M2 | 2108 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1: 340*6,2; hutnění pláně v hornin. Zářezu (délka úseku*šířka pláně) | veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.
6 | 53J931R | PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA UPEVŇOVADEL, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ | KUS | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1: ; v místě přejezdu délka (8m / 0,6)x 4 | PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA UPEVŇOVADEL, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, ÚPRAVA UPEVŇOVADEL, SVĚRKY A VRTULE V MÍSTĚ PŘEJEZDŮ A PŘECHODŮ
7 | 52C910 | S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", STYKOVANOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, V OSE PŘEDPOKLÁDANÉ KOLEJE | M | 184 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1: ; v km 23,966 - 24,150, délka dle situace a TZ | Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.
8 | 52C412 | S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM | M | 701 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1: v km 23,135 - 23,350 + 23,480 - 23,966 (215+486)=701 m; délka dle situace a TZ | Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.
9 | 52C240 | S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, V OSE PŘEDPOKLÁDANÉ KOLEJE | M | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1: ; délka dle situace a TZ (za KV 1) | Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 přímo v místě jejího zřízení.Montáž koleje ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě bez použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení koleje. Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.
10 | 548115 | SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 TERMITEM 7511 | KUS | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1: (695/20+2+2)*2; po 20m | Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.
11 | 51153 | KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ | M3 | 2560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1: výpočet ACAD plocha dle příčných řezů * délky mezi nimy + doplnění po ASP | Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.
12 | 757361R-via-01 | PRAŽCOVÉ KOTVY, MONTÁŽ A DOPRAVA | KUS | 120 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1: 101+169; dle TZ | – dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
13 | 54511 | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH | M | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1: 6 m; délka dle situace a TZ | Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože.
14 | 54512 | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH | M | 950 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1: délka dle situace a TZ | Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože.
15 | 91345R-via-02 | KONZOLOVÉ ZAJIŠTOVACÍ ZNAČKY | KUS | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1: 10+7+7; hlavní body + skloníky + mezi | – dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
16 | 914123R-via-03 | DEMONTÁŽ HEKTOMETROVNÍKŮ, RYCHLOSTNÍKŮ, SKLONOVNÍKŮ A OSTATNÍCH DROBNÝCH ZNAČEK | KUS | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1: ; dle TZ kapitola 3.2 | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
17 | 914181R-via-04 | DODÁVKA A MONTÁŽ HEKTOMETROVNÍKŮ, RYCHLOSTNÍKŮ, SKLONOVNÍKŮ A OSTATNÍCH DROBNÝCH ZNAČEK | KUS | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1: ; dle TZ kapitola 3.2 | – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
18 | 1R-via-05 | PŘELOŽKA TELEFONNÍHO OBJEKTU | SOUB | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1: ; dle TZ kapitola 3.2 | – demontáž, osazení zařízení včetně nutných zemních prací a betonového základu včetně materiálu - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
19 | 2R-via-06 | MĚŘENÍ HLUKU VČETNĚ PROTOKOLU | SOUB | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1: zajištění měření hluku autorizovanou osobou | zajištění měření hluku autorizovanou osobou včetně protokolu před kolaudací stavby a předání výsledků investorovi
DÍL: | 002 | ODPADY
20 | 05.170508-O | štěrk z kolejiště | T | 4078.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1: 2399 x 1,7 | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.
21 | 13.170101-O | žel. pražce betonové | T | 294.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1: dle podkladů z kategorizace | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.
22 | 11.170204-N | žel. pražce dřevěné | T | 29.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1: dle podkladů z kategorizace | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.
23 | 31.170203-O | polyetylénové podložky (žel. svršek) | T | 0.266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1:1480 x 0,09kg/ks x 2 x 0,001 = 0,266 | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.
24 | 32.070299-O | pryžové podložky (žel. svršek) | T | 0.532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1:1480 x 0,18kg/ks x 2 x 0,001 = 0,532 | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.
| Celkem za | Železniční svršek |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl