Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY

Název zakázky:

„Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy – Běšiny“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: [VLOŽÍ OBJEDNATEL]

ISPROFOND: 500 354 0006 / 532 373 0007

a

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

se sídlem: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

IČO: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], DIČ: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] soudem v [VLOŽÍ ZHOTOVITEL],

oddíl [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], vložka [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

bank. spojení: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], č. účtu: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

zastoupena: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

  - Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

  - Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

  - Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

  - Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

  - V době uzavírání této smlouvy probíhá u objednatele vývoj informačního systému na řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení uvedeného informačního systému bude objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu (XML, příp. XLS):

- daňový doklad,

- souhrn fakturace,

- soupis zjišťovacích protokolů,

- protokoly.

- ÚČEL SMLOUVY

  - Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne [VLOŽÍ OBJEDNATEL]pod evidenčním číslem [VLOŽÍ OBJEDNATEL]svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy – Běšiny“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele

  - Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

  - Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

    - v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

    - v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

    - Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

- PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit Projekt stavby, zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“).

  - Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, podle § 9 odst. 1 písm. b) ZVZ, jejichž součástí je projektová a inženýrská činnost.

- Projektem se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozumí projektová dokumentace, která pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a dokumentaci pro provádění stavby. Součástí projekčních prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci Objednatele. Součástí povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je i výkon autorského dozoru projektanta, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Projekt bude detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv stavby na životní prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad pro schválení Projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

Místo stavby Na přejezdu v km 46,386 bude provedena změna z PZM1 na PZM2. Klíč bude držen v novém elektromagnetickém zámku v místě přejezdu a závislost bude zapracována do TZZ. Dále bude upravena deska s indikacemi, kam budou staženy indikace ze všech přejezdů traťového úseku Klatovy – Běšiny. Dnešní zapojení s telefonními relé bude nahrazeno zapojením s relé NMŠ.

Dále dojde k výstavbě nového automatického hradla pro traťový úsek Klatovy - Běšiny. Hláska v Lubech bude zrušena, návěstidla snesena. V RD2 přejezdu v km 53,146 bude zrušeno zařízení hlásky. Zapojení traťového zabezpečovacího zařízení vychází z typových a schválených schémat pro použití u SŽDC s.o., které jsou zavedeny Zaváděcími listy.

Na přejezdu BK6 v km 52,328 bude vybudováno nové přejezdové zabezpečovací zařízení. Přejezd bude spouštěn pomocí přibližovacích úseků ohraničených počítači náprav. Přejezd bude navržen na rychlost Vt = 80 km/h. Přejezd bude zabezpečen pomocí dvou nových jednoduchých výstražníků bez závor A a B. Nové výstražníky budou rozmístěny a nasměrovány s ohledem na rozhledové poměry na přejezdu. Přejezd bude osazen bílými světly. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou signalizaci pro nevidomé a o  hmatové vyznačení hranice nebezpečného prostoru a směru přecházení, protože vzhledem k poloze je přítomnost nevidomých minimalizována.

Použité svislé dopravní značení A32a (Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný) umístěné na nových výstražnících nebudou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého pozadí.

Pro kontrolu funkčnosti PZS budou indikace a ovládání umístěny v dopravní kanceláři žst. Běšiny.

Nové reléové přejezdové zabezpečovací zařízení s elektronickými doplňky bude typu PZS 3SBI dle ČSN 34 2650 ed.2.

Nová technologická část pro přejezd bude umístěna do RD, který bude umístěn do přebudovaného domku výhybkáře mimo rozhledové trojúhelníky. Domek bude vybaven ventilací, klimatizace není potřeba.

Přejezdové zabezpečovací zařízení bude doplněno záznamovým zařízením dle dopisu č.j. 32729/07-OP ze dne 1.11.2007.

Pro napájení nového RD bude provedena odbočka z napájecího kabelu, který napájí přejezd v km 51,647. PZS bude důsledně doplněno třístupňovými přepěťovými ochranami.

Stávající kabelová vedení SŽDC, s.o. i ostatních správců budou respektována.              Zapojení přejezdového zabezpečovacího zařízení vychází z typových a schválených schémat pro použití u SŽDC s.o., které jsou zavedeny Zaváděcími listy.

Označení přejezdu:

Označení 		km poloha přejezdu		 		IČ ŽP

BK6		52,328						 P936

Na přejezdu BK7 v km 53,146  bude rekonstruováno přejezdové zabezpečovací zařízení. Přejezd bude spouštěn pomocí přibližovacích úseků ohraničených počítači náprav náhradou za kolejové obvody. Přejezd bude navržen na rychlost Vt = 80 km/h ve směru od Běšin a Vt=65 km/h ve směru od Klatov. Přejezd bude zabezpečen pomocí dvou nových jednoduchých výstražníků bez závor A a B. Nové výstražníky budou rozmístěny a nasměrovány s ohledem na rozhledové poměry na přejezdu. Přejezd bude osazen bílými světly. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou signalizaci pro nevidomé a o  hmatové vyznačení hranice nebezpečného prostoru a směru přecházení, protože vzhledem k poloze je přítomnost nevidomých minimalizována.

Použité svislé dopravní značení A32a (Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný) umístěné na nových výstražnících nebudou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého pozadí.

Pro kontrolu funkčnosti PZS budou indikace a ovládání umístěny v dopravní kanceláři žst. Běšiny. Více v PS 01.

Nové reléové přejezdové zabezpečovací zařízení s elektronickými doplňky bude typu PZS 3SBI dle ČSN 34 2650 ed.2.

Nová technologická část pro přejezd bude umístěna do původního RD.

Přejezdové zabezpečovací zařízení bude doplněno záznamovým zařízením dle dopisu č.j. 32729/07-OP ze dne 1.11.2007.

Napájecí přípojka zůstane původní, napáječ bude nový.

Stávající kabelová vedení SŽDC, s.o. i ostatních správců budou respektována.              Zapojení přejezdového zabezpečovacího zařízení vychází z typových a schválených schémat pro použití u SŽDC s.o., které jsou zavedeny Zaváděcími listy.

Označení přejezdu:

Označení 		km poloha přejezdu		 		IČ ŽP

BK7		53,146 					 P937

Ostatní přejezdy osazené PZS (BK2 v km 47,084, BK3 v km 49,181, BK4 v km 50,354) budou ponechána beze změny, budou pouze nahrazeny kolejové obvody počítači náprav (přejezd BK4 je již vybaven) a změněny spouštěcí body z důvodu zvýšení rychlosti na 80 km/h. Přejezd BK5 v km 51,647 bude osazen počítači náprav záměnou za kolejové obvody a novým napáječem (napájen z rekonstruovaného přejezdu 53). Změněny budou i spouštěcí body z důvodu počítané rychlosti 80 km/h. Přejezd BK8 v km 54,136 bude osazen počítači náprav záměnou za kolejové obvody a novým napáječem (napájen z rekonstruovaného přejezdu 53).

V místě přejezdu  v km 52,348 se nachází bývalé výhybkářské stanoviště. Tento zděný domek bude přestavěn na releový domek. Bodou zazděny všechny 3 okna, vyměněny vstupní dveře a zárubně za odolné (plechové), snesena střecha s krovem a nahrazena novou s plechovou krytinou. Bude proveden ventilační otvor pod stropem a osazen ventilátorem. Budou opraveny vnější a vnitřní omítky a proveden jejich nátěr. Bude proveden prostup pro kabely do podlahy.

V Lubech u Klatov bude změněna přípojka.  ČEZ zřídí novou přípojku na nový stožár v oblasti stávajícího rozvaděče R 03. Přípojka bude třífázová 3x 25A ukončená v HDS na sloupu. Odtud půjde kabel AYKY 4Jx16 do nového rozvaděče RE 03. Zde bude osazen jednofázový elektroměr na fázi L1. Bude změněn systém napájení budovy zastávky v Lubech u Klatov. Dnes je napájena ze střešníku na budově, a rozvaděč R 03 pro napájení osvětlení je napájen kabelem z rozvaděče RE 01 z budovy. Po zbudování rozvaděče RE 03 bude směr napájení otočen a rozvaděče RE 01 a R 03 budou napájeny z RE 03.

Začátek stavby: 	km 46,320	(u výpravní budovy Běšiny)

Konec stavby:	              km 53,158	(u RD přejezdu v km 53,146)

Krajová příslušnost -      Plzeňský kraj.

Katastrální území -          Klatovy, Běšina, Vrhaveč u Klatov, Neznašovy

Stavba řeší vybavení železničního přejezdu v km 52,328 novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie – jde o křížení dráhy s účelovou komunikací.

Dále stavba řeší výstavbu nového TZZ III. kategorie automatické hradlo typ 88 v úseku Běšiny - Klatovy.

Rozsah a obsah stavby je patrný z přípravné dokumentace stavby, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek díla.

Základní náplní předmětu díla je:

- vypracování projektové dokumentace ve stupni projektového souhrnného řešení stavby (dále jen PSŘ) pro PS a ve stupni projektu stavby pro SO. Projektová dokumentace bude vypracována pro účely stavebního řízení a interního schválení dokumentace stavby,

- vypracování samostatné dokumentace ve stupni dopracování projektového souhrnného řešení stavby provozních souborů v rozsahu potřebných pro stavbu,

- realizace stavby „Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny“ v rozsahu zadávacích podmínek a schváleného PSŘ stavby.

- dokumentace skutečného provedení stavby dle příslušné smlouvy o dílo a obchodních podmínek.

Stavba „Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny“ bude realizována, dle schválené projektové dokumentace stavby, kterou vypracuje zhotovitel v rozsahu daném přípravnou dokumentací (dále jen PD). Obsahem bude zahrnovat:

- Železniční zabezpečovací zařízení – přejezdové zabezpečovací zařízení na přejezdu.

- traťové zabezpečovací zařízení III. kategorie automatické hradlo typu 88

- Kabelizaci – traťový kabel

- Rekonstrukci napájení NN

- Přestavba výhybkářského domku na technologický

- Při zpracování projektu stavby musí být respektovány platné TSI, technické normy, TKP a příslušné vnitropodnikové směrnice SŽDC, zejména Směrnice č.11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních v platném znění, Směrnice č.30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému v platném znění, Směrnice č.20/2004 Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění a podle pravidel FIDIC.

Zhotovitel v rámci zpracování Projektu zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě (projekt stavby ve schválené podobě, soupisy prací).

Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení. Poplatek za vydání stavebního povolení uhradí Objednatel.

Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě notifikovanou osobou.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

- Cena Díla bez DPH: 	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]Kč

- slovy: 			"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých

- Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v  Příloze č. 4 této Smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

  - Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o DPH“) osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

  - Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, na vlastní nebezpečí a s výjimkami plynoucími z této Smlouvy na svůj náklad a samostatně. Tato povinnost se vztahuje k Dílu jako k celku. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv změny Smlouvy ve vztahu k rozsahu a povaze Díla či jeho Ceně pokud by plynuly z porušení jeho povinností při provádění dříve realizovaných částí Díla. Zhotovitel zejména není oprávněn žádat změny Díla v podobě víceprací, jejichž potřeba vyvstane v důsledku vad, chyb nepřesností či jiných nedostatků Projektu. Veškeré překážky a obtíže vzniklé z důvodů popsaných v tomto odstavci je Zhotovitel povinen překonat samostatně, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklad a bez nároku na přiměřené zvýšení Ceny Díla, přerušení prací na Díle či úpravu Harmonogramu postupu prací. Ust. § 2594 a § 2627 občanského zákoníku se pro tyto případy nepoužijí.

  - Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

- Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy

- Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

- Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

- Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

- Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

- 3.9     Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.

  - Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

  - Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

- ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

  - Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 3 % z  Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]Kč.

  - Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel prokáže, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům činí minimálně 10 milionů Kč.

  - Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.16 Obchodních podmínek, které Zhotovitel musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:

| - výluka trakčního vedení traťové koleje | - 5.000,-- Kč/ započatá hodina |
| --- | --- |
| - výluka traťové koleje | - 10.000,-- Kč/ započatá hodina |
| - výluka dvou a více traťových kolejí | - 20.000,-- Kč/ započatá hodina |
| - výluka staničních kolejí - dopravní | - 5.000,-- Kč/ započatá hodina |
| - výluka ostatních kolejí | - 1.000,-- Kč/ započatá hodina |

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

  - Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

  - Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

  - Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti, nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

  - Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

  - Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]vyhotovení.

  - Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

  - Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

| Příloha č. 1: | Obchodní podmínky – OP/PR/07/15 |
| --- | --- |
| Příloha č. 2: | Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby VTP/P-PR/02/14 c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby VTP/R-PR/05/14 d) Zvláštní technické podmínky |
| Příloha č. 3: | Související dokumenty |
| Příloha č. 4: | Rozpis Ceny Díla |
| Příloha č. 5: | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 6: | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 7: | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8: | Seznam subdodavatelů |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| V Praze dne | V _______ dne __.__.______ |
| --- | --- |
| ................................................................................... Ing. Mojmír Nejezchleb náměstek GŘ pro modernizaci dráhy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | ................................................................................... [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Příloha č. 1

Obchodní podmínky

[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

Příloha č. 2

Technické podmínky:

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

- Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby  VTP/P-PR/02/14

- Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby VTP/R-PR/05/14

- Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3

Související dokumenty

- posuzovací protokol přípravné dokumentace,

- rozhodnutí o umístění stavby,

- přípravná dokumentace stavby.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 14 Pokynů pro dodavatele.

U ceny za výkon autorského dozoru Zhotovitel uvede maximální a nepřekročitelnou cenu za výkon autorského dozoru s uvedením hodinové sazby po celou dobu výkonu.

- CENA DÍLA - REKAPITULACE

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]Kč

Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P“):

Smluvní cena za P bez DPH  [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]Kč

Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD“):

Smluvní cena za AD bez DPH  [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]Kč, tj. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]Kč/hod

Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS“):

Smluvní cena za RS bez DPH  [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]Kč

Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací

Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) předložené v nabídce uchazeče  podle odst. 10.1 Pokynů pro dodavatele.

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| - E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

- ve věcech technických:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| - E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

- technický dozor stavebníka (TDS):

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| - E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

- ve věcech přípravy stavby – projekční činnost:

- Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro techniku a jím pověření zástupci

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| - E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

- ve věcech realizace stavby:

- Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a jím pověření zástupci

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| - E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

- ve věcech geodetických:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| - E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

- Koordinátor BOZP na staveništi:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- projekt manager:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- odpovědný projektant:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- hlavní stavbyvedoucí:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- rádiový plánovač:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- specialista (vedoucí prací) pro systémové části GSM-R (NSS a BSS specialisté):

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- specialista (vedoucí prací) pro pokládku a montáž metalických a optických kabelů:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- specialista (vedoucí prací) pro pokládku a montáž metalických a optických kabelů:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- specialista (vedoucí prací) na zakládání staveb a výstavbu anténních stožárů technologických objektů:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

| DRUH POJIŠTĚNÍ | MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ |
| --- | --- |
| Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů. | Na toto místo bude jako minimální výše pojistného plnění vložena částka, která bude odpovídat výši ceny za zhotovení stavby (RS) bez DPH, kterou uchazeč včlení do přílohy č. 4, závazného vzoru smlouvy předloženého v nabídce uchazeče |
| Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám | 30.000.000,- Kč |

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

| IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO) | VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY | HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA |
| --- | --- | --- |
| CELKEM % |  |  |