###### KUPNÍ SMLOUVA

na dodávku: **zapouzdřené rozvodny 110 kV pro transformovnu (měnírnu SŽDC) Praha - ZAHRADNÍ MĚSTO**

**č. smlouvy PREdistribuce, a.s.:** […doplní kupující…]

**č. smlouvy Správy železniční dopravní cesty:** […doplní kupující…]

**č. smlouvy Prodávajícího:** […doplní prodávající…]

**PREdistribuce, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158

sídlo: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00

adresa pro doručování: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05

zastoupená: Ing. Milanem Hamplem, předsedou představenstva, a

Mgr. Petrem Dražilem, místopředsedou představenstva

IČ: 27376516

DIČ: CZ27376516, plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Praha 5, Radlická 333/150

zveřejněné č.ú.: 17494043/0300

a

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy na základě pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

bankovní spojení: ČNB 2006-22307011/0710

zveřejněné č.ú.: ČNB 2006-22307011/0710

(dále jen „Správa železniční dopravní cesty**“)**

Coby sdružení zadavatelů podle § 2 odst. 9 zákona o veřejných zakázkách pro **dodávku zapouzdřené rozvodny 110 kV pro transformovnu (měnírnu Správy železniční dopravní cesty) ZAHRADNÍ MĚSTO**

dále jen **Kupující** na straně jedné

a

[…doplní prodávající… ]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném […doplní prodávající… ], oddíl […doplní prodávající…], vložka […doplní prodávající…]

sídlo: […doplní prodávající…]

zastoupená: […doplní prodávající…]

IČ: […doplní prodávající…]

DIČ: […doplní prodávající…]

bankovní spojení: […doplní prodávající…]

dále jen **Prodávající** na straně druhé

(společně dále též označovány jako **Smluvní strany**),

uzavřeli dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

**kupní smlouvu**:

**I. Předmět smlouvy**

1. Prodávající se touto kupní smlouvou zavazuje dodat Kupujícím Předmět plnění se všemi součástmi a příslušenstvím a převést na něj vlastnické právo k Předmětu plnění a Kupující se zavazují převzít Předmět plnění a uhradit vzájemně dohodnutou kupní cenu.
2. Předmětem plnění dle této smlouvy je:

* […doplní prodávající… ], přičemž tři pole kupuje do vlastnictví PREdistribuce (pole AEH 03, 04 a 05) a dvě pole kupuje do vlastnictví Správa železniční dopravní cesty (pole AEH 02 a 06).
* Podrobný rozsah Předmětu plnění je uveden v Příloze č. 3 „Dokumentace k nabízenému plnění“.
* Doprava polí do místa plnění.
* Složení polí v místě plnění.
* Přesun polí na místo definitivního stání v místě plnění.
* Provedení příslušné šéfmontáže při montáži rozvodny 110 kV.

1. Součástí Předmětu plnění této smlouvy není:

* Přívodové kabelové vedení do rozvodny 110 kV, vč. kabelových koncovek.
* Připojení mezi rozvodnou 110 kV a transformátory, vč. kabelových koncovek.
* Kabelové trasy po objektu rozvodny.
* Protipožární těsnění otvorů pro kabeláž v podlaze pod rozvodnou.
* Kabely mezi skříněmi sekundárních obvodů (ovládacími skříněmi) a navazující technologií rozvodny (ochrany, elektroměry).
* Kabely od PTP.
* Dodávka skříní ochran mimo skříní pro ovládací terminály pole.
* Zajištění stavební připravenosti pro osazení rozvodny.
* Terminály polí.

**II. Místo plnění**

Místem plnění je místem dodávky. Místem dodávky je nově budovaná transformovna (měnírna Správy železniční dopravní cesty) Praha – ZAHRADNÍ MĚSTO (Praha 10 - katastrální území Strašnice).

**III. Dodací podmínky**

1. Předmět plnění v rozsahu dle této smlouvy bude dodán Kupujícím DDP podle INCOTERMS 2010 do místa plnění transformovna (měnírna Správy železniční dopravní cesty) Praha – ZAHRADNÍ MĚSTO (Praha 10 - katastrální území Strašnice), včetně složení v místě plnění, přesunu na místo definitivního stání a provedení příslušné šéfmontáže při montáži rozvodny 110 kV.
2. Kupující požadují zahájení plnění dle této smlouvy až na základě předaného písemného pokynu k zahájení plnění. Bez předání takového písemného pokynu nesmí Prodávající zahájit plnění dle této smlouvy (s výjimkou vyhotovení projektové dokumentace technologie VVN a projektové dokumentace NN skříní – koordinace vazeb vývodových terminálů a technologie) a i kdyby plnění zahájil, nepřísluší mu za toto plnění jakékoliv odměny, náhrady škod či smluvní pokuty.

Dodávka se předpokládá v roce 2018, případně v roce 2019.

Kupující předají písemný pokyn (bude se jednat o jeden společný pokyn) k zahájení plnění nejpozději 10 měsíců před požadovaným termínem dodání Předmětu plnění dle této smlouvy do místa plnění.

1. Nebude-li pokyn pro plnění vydán nejpozději do 31.10. 2017, mají Kupující právo od této smlouvy bez dalšího odůvodnění odstoupit.
2. Prodávající je povinen písemně předem oznámit Kupujícím přesný termín dodávky, a to nejméně 21 kalendářních dnů před termínem dodávky.
3. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícím (resp. generálnímu projektantovi stavby) elektronicky projektovou dokumentaci technologie VVN a projektovou dokumentaci NN skříní (koordinace vazeb vývodových terminálů a technologie) do 60 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.
4. K předání a převzetí Předmětu plnění dojde na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci Smluvních stran.
5. Předmět plnění dle této smlouvy je způsobilý k předání nejdříve ke dni ukončení šéfmontáže v místě plnění a zároveň ukončení všech zkoušek zajišťovaných Prodávajícím (po úspěšném provedení zkoušek vystaví Prodávající protokol o provozuschopnosti rozvodny 110 kV - v rozsahu dle této smlouvy) a ukončení zaškolení potřebného počtu pracovníků provozu a obsluhy rozvodny 110 kV.
6. Kupující požadují provedení šéfmontáže, zkoušek, vystavení protokolu a zaškolení do 90 kalendářních dnů od dodání Předmětu koupě do místa plnění; přesný termín upřesní Kupující dle svých provozních a organizačních potřeb.
7. Dopravu včetně pojištění zajišťuje Prodávající a náklady s ní spojené jsou již zahrnuty v ceně plnění.
8. Předmět plnění bude balen tak, aby byl chráněn proti poškození. Náklady na balení nese Prodávající.

**IV. Kupní cena**

1. Celková cena za kompletní plnění dle této smlouvy činí:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **cena v EURo bez DPH** | **cena v Kč bez DPH** | **výše DPH v %** | **výše DPH**  **v Kč** | **cena v Kč vč. DPH** |
| Kupní cena za část PREdistribuce -pole AEH03, 04, 05 | [doplní prodávající] | [doplní prodávající] | [doplní prodávající] | [doplní prodávající] | [doplní prodávající] |
| Kupní cena za část Správy železniční dopravní cesty – pole AEH02 a 06 | [doplní prodávající] | [doplní prodávající] | [doplní prodávající] | [doplní prodávající] | [doplní prodávající] |

1. Dále může být nabídková cena měněna pouze z následujících důvodů:

* změny daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu Předmětu plnění.
* pohybu měnového kurzu EURo vůči Kč. Pro výpočet kupní ceny byl použit kurz devizy střed ČNB. K datu [doplní prodávající] byl kurz stanoven 1EUR = [doplní prodávající],-Kč.

Po vydání písemného pokynu k plnění dle této smlouvy bude cena v Kč aktualizována pomocí ceny plnění v EURo uvedené v této smlouvě a aktuálně platného kurzu devizy střed ČNB. Tento kurz bude určen dle kurzu ČNB (devizy střed) platného k třetímu pracovnímu dni následujícímu po dni vydání pokynu k zahájení plnění.

Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

1. Cena za plnění dle této smlouvy v EURo (bez DPH) je cena konečná a neměnná.

1. Ceny jsou platné DDP, TR (měnírna Správy železniční dopravní cesty) Praha – ZAHRADNÍ MĚSTO podle INCOTERMS 2010 (vč. složení v místě plnění a přesunu na místo definitivního stání).
2. Cena obsahuje ocenění veškerých nákladů Prodávajícího nutných na řádné splnění smlouvy, zejména pak:

* veškeré náklady na dodávku, přepravu a správu Předmětu plnění,
* veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
* veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení,
* veškeré náklady na provádění všech příslušných a normami, právními předpisy stanovených zkoušek Předmětu plnění,
* veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
* veškeré náklady na pojištění odpovědnosti Prodávajícího,
* veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním smlouvy,
* veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení smlouvy,
* veškeré náklady na provedení přejímacích zkoušek Předmětu plnění ve výrobním závodě Prodávajícího (výrobce rozvodny 110 kV) a to včetně nákladů na dopravu a ubytování spojených s účastí na zkouškách ve výrobním závodě pro čtyři pracovníky Kupujících (dva pracovníky PREdistribuce, a.s. a dva pracovníky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace),
* veškeré náklady spojené s provedením požadované šéfmontáže a zkoušek, a to včetně nákladů Prodávajícího na dopravu, ubytování a stravování,
* veškeré náklady spojené s provedením zaškolení potřebného počtu pracovníků provozu a obsluhy rozvodny 110 kV.

**V. Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu Kupujících na účet Prodávajícího. Platby se budou uskutečňovat v korunách českých na základě zálohových faktur a daňových dokladů (faktur) vystavených Prodávajícím. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
2. Zálohové faktury a daňové doklady budou vystaveny samostatně na kupní cenu dle čl.IV. odst.1) za část PREdistribuce – pole AEH03, 04 a 05 (faktury/daňové doklady budou vystaveny na kupujícího PREdistribuce, a.s.) a odděleně samostatně na kupní cenu dle čl.IV. odst.1) za část Správy železniční dopravní cesty – pole AEH02 a 06 (faktury/daňové doklady budou vystaveny na kupujícího Správa železniční dopravní cesty, státní organizace).
3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti zálohových faktur a daňových dokladů do 60 dnů od doručení faktury. Povinnost Kupujících zaplatit je splněna dnem odeslání příslušných částek z účtu Kupujících.
4. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, jsou Kupující oprávněni zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostanou do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
5. Kupující poskytnou Prodávajícímu zálohu ve výši 20 % z ceny jim náležející části Předmětu plnění, a to po předání písemného pokynu k zahájení plnění a po provedení přepočtu kupní ceny dle čl. IV této smlouvy na základě zálohových faktur vystavených Prodávajícím. Po obdržení plateb zašle Prodávající Kupujícím daňový doklad s uvedením data přijetí platby.
6. Po podpisu protokolu o převzetí dodávky v místě plnění této zakázky uhradí Kupující Prodávajícímu 60% ceny jim náležející části Předmětu plnění, a to na základě daňových dokladů vystavených Prodávajícím. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu. V těchto fakturách bude vypořádaná uhrazená záloha (budou vystaveny daňové doklady na 80% ceny jednotlivých částí Předmětu plnění s odečtením poskytnutých záloh ve výši 20%).
7. Zbývající část ceny ve výši 20% z ceny jednotlivých částí Předmětu plnění bude vyúčtována na základě daňových dokladů (konečných faktur) vystavených Prodávajícím po ukončení ze strany Prodávajícího šéfmontáže, zkoušek, vystavení protokolu o provozuschopnosti rozvodny 110 kV a zaškolení pracovníků obsluhy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu.
8. V případě, že ke dni zdanitelného plnění bude Prodávající uveden v rejstříku plátců DPH jako nespolehlivý plátce dle § 109 zákona o DPH, stávají se Kupující ručiteli za nezaplacenou daň. Kupující pak mohou poukázat příslušnou platbu na výše uvedený účet bez DPH a DPH odvést způsobem dle § 109a zákona o DPH. S tímto postupem bude Prodávající písemně seznámen.

**VI. Záruka za jakost**

1. Prodávající prohlašuje, že na převáděném Předmětu koupě neváznou žádné právní ani faktické vady a nároky třetích osob.
2. Na Předmět plnění dle této smlouvy poskytuje Prodávající záruku po dobu **60 měsíců** od předání Předmětu plnění předávacím protokolem Kupujícímu.
3. Veškeré vady musí být Kupujícími reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Prodávající je povinen nedostatky a závady, na které se vztahuje záruka, po vzájemné dohodě v co nejkratší možné době odstranit. Po zjištění rozsahu a závažnosti vady (poruchy) dohodnou smluvní strany termín a způsob jejího odstranění.

**VII. Smluvní pokuty a náhrada škody**

1. Při nedodržení dohodnutých dodacích termínů a technických parametrů Předmětu plnění, zaplatí Prodávající smluvní pokuty dle následujícího seznamu:
2. smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu dodávky každému Kupujícímu, a to ve výši **20.000,- Kč** za každý den prodlení,
3. smluvní pokuta v případě, že některá část dodávky nebude splňovat technické parametry dle této smlouvy, přičemž toto nebude důvodem její celkové nefunkčnosti, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý den trvání tohoto stavu tomu Kupujícímu, jehož část Předmětu plnění bude tímto dotčena,
4. smluvní pokuta v případě, že některá část dodávky nebude splňovat technické parametry dle této smlouvy, přičemž toto bude důvodem její celkové nefunkčnosti, a to ve výši **20.000,- Kč** za každý den trvání tohoto stavu každému Kupujícímu,
5. smluvní pokuta za prodlení termínu pro odstranění vad v záruční době přičemž vada nebude důvodem celkové nefunkčnosti předmětu smlouvy, a to ve výši **10.000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění tomu Kupujícímu, jehož část Předmětu plnění bude tímto dotčena,
6. smluvní pokuta za prodlení termínu pro odstranění vad v záruční době přičemž vada bude důvodem celkové nefunkčnosti předmětu smlouvy, a to ve výši **20.000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění každému Kupujícímu.

1. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoli limitem. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány.
2. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Celková výše náhrady škody je omezena maximální částkou ve výši 200% smluvní ceny bez DPH. Tato limitace se nevztahuje na úmyslné poškození a hrubou nedbalost.
3. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Kupujícím či Kupujícími Prodávajícímu. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo Kupujícího účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Kupující si vyhrazují právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícím.
5. Prodávající může účtovat tomu Kupujícímu, jehož části Předmětu plnění se toto týká, úrok z prodlení ve výši 0,03% dlužné částky denně za prodlení se zaplacením kupní ceny dle této smlouvy.

**VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody**

Vlastnické právo k dodanému Předmětu plnění a riziko škody přechází na Kupující okamžikem předání plnění předávacím protokolem Kupujícím.

**IX. Zajištění**

1. Prodávající předloží každému Kupujícímu dle vystaveného závazného příslibu/vystavených závazných příslibů banky ohledně poskytnutí bankovní záruky (příloha č. 2 této smlouvy) nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy vlastní bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Předmětu plnění dle této smlouvy ve výši 2 mil. Kč a znějící ve prospěch jednotlivých Kupujících jako oprávněných. Platnost bankovní záruky bude do 31.12.2018. Pokud by se plnění podle této smlouvy (ukončení Předmětu plnění bez vad a nedodělků) posunulo až za termín 31.12.2018, zavazuje se Prodávající prodloužit platnost bankovní záruky do doby kompletního dokončení Předmětu plnění této smlouvy bez vad a nedodělků.
2. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného (Kupujícího).
3. Oprávnění z bankovní záruky:

* právo ze záruky jsou Kupující oprávněni uplatnit v případech, že Prodávající neplní Předmět plnění v souladu s touto smlouvou nebo
* neuhradí Kupujícím způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen,
* záruky musí být Kupujícími uvolněny dnem, kdy dojde k ukončení plnění této smlouvy bez vad a nedodělků,
* před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Kupující jako oprávněný písemně Prodávajícímu výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného,
* Prodávající je povinen doručit Kupujícímu novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Kupujícím.

**X. Ostatní ujednání**

1. Prodávající je povinen do doby kompletního dokončení Předmětu plnění bez vad a nedodělků udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Pojistná částka předmětného pojištění musí činit alespoň 10 mil. Kč.
2. Samotné uzavření této smlouvy neopravňuje Prodávajícího k jakémukoliv plnění či účtování odměn, smluvních pokut či náhrad škod. K samotnému plnění Prodávajícího může dojít až po vydání písemného pokynu Kupujícími (s výjimkou vyhotovení projektové dokumentace technologie VVN a projektové dokumentace NN skříní – koordinace vazeb vývodových terminálů a technologie). Vydání pokynu k zahájení plnění je přitom zcela na úvaze a provozních potřebách Kupujících. Z nevydání pokynu nelze dovozovat jakékoliv nároky na účtování odměn, smluvních pokut či náhrad škod.
3. Smluvní strany se zavazují, že se zdrží jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno a obchodní zájmy smluvního partnera.
4. Smluvní strany si budou poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění předmětu této smlouvy, přičemž v případě změny podstatných okolností, které mají nebo mohou mít vliv na plnění podle této smlouvy, jsou povinny o takové změně informovat druhou smluvní stranu bezodkladně, nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po zjištění takové změny.
5. Smluvní strany se zavazují vytvořit druhé smluvní straně potřebné podmínky a poskytnout součinnost umožňující řádné plnění předmětu této smlouvy.
6. Vznikne-li při plnění smlouvy odpad, je tento odpadem Prodávajícího, který plní povinnosti původce odpadu dle platných právních předpisů.
7. Veškeré spory z této smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením a platností, budou rozhodovány obecnými soudy v České republice podle obecně závazných právních předpisů.

**XI. Závěrečná ujednání**

1. Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dále příslušnými platnými právními předpisy.
2. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či zdánlivými, nebo se neplatnými či zdánlivými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost Smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné či zdánlivé ujednání ujednáním platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému či zdánlivému ujednání. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků Smlouvy či souvisejících ujednání.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy, že by kterákoliv strana při sjednávání této Smlouvy zneužila svou kvalitu odborníka či své hospodářské postavení, přičemž Smluvní strany prohlašují, že vzájemná práva a povinnosti sjednané v této smlouvě považují za rovnovážná.
4. Prodávající na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku, vyjma takových změněných okolností, které nastanou působením  vyšší moci, případně zásahem třetích osob. Pro tyto případy se smluvní strany zavazují obnovit jednání o smlouvě.
5. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva není uzavřena, pokud ji Prodávající či Kupující podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně písmeně schválí.
7. Jakékoliv změny této Smlouvy nebo její dodatky vyžadují písemnou formu.
8. Tato Smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy smlouvy:**

* č.1-Čestné prohlášení o subdodavatelích;
* č.2-Závazný příslib (přísliby) banky ohledně poskytnutí bankovní záruky;
* č.3-Dokumentace k nabízenému plnění;
* č.4-Kalkulace nabídkové ceny.

V Praze dne V Praze dne

Za Prodávajícího Za Kupujícího

[…doplní prodávající…] PREdistribuce, a.s.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[…doplní prodávající…] Ing. Milan Hampl

předseda představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Petr Dražil

místopředseda představenstva

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek generálního ředitele

pro modernizaci dráhy

na základě pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013