## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Výstavba ŽST Markvartice | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | SZZ Markvartice | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 82870 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 01 | [5 empty] | hlavičky objektu |  |  |  | SZZ Markvartice:8287xxx
Datum zpracování : |  | 2015-04-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2015-06-11 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 009 | Ostatní konstrukce a práce: | [8 empty] | SD
1 | 965841 | Demontáž jakékoliv návěsti | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek - příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci - poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 009 | Ostatní konstrukce a práce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 700 | PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA: | [8 empty] | SD
2 | 702112 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013
3 | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
4 | 702312 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 1450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
5 | 702610 | ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU | M | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - obnovu a výměnu poškozených poklopů - urovnání žlabu v kabelové rýze - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
6 | 702620 | ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU | M | 1450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - obnovu a výměnu poškozených krytů - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
7 | 702902 | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
8 | 742O13 | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
9 | 744231 | KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu - typová plastová pilířová lakovaná dle schválených technických podmínek, prázdná pro montáž výstroje elektro, telefonu a nouzových tlačítek včetně přívodky pro DA a příslušenství, veškerý podružný a pomocný materiál - provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
10 | 74C963 | PŘIPEVNĚNÍ NÁVĚSTNÍHO ŠTÍTU NA STOŽÁR | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů - cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
11 | 75A131 | Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka | kmpár | 63.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
12 | 75A141 | Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka | kmpár | 41.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
13 | 75A151 | Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka | kmpár | 14.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
14 | 75A161 | Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka | kmpár | 18.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
15 | 75A217 | Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž | kmpár | 63.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky - zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu - kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření - montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy - veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
16 | 75A227 | Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž | kmpár | 41.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky - zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu - kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření - montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy - veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
17 | 75A237 | Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž | kmpár | 14.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky - zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu - kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření - montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy - veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
18 | 75A247 | Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž | kmpár | 18.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky - zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu - kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření - montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy - veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
19 | 75A311 | Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů | kus | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu - kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
20 | 75A312 | Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu - kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
21 | 75A321 | Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů | kus | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky - veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
22 | 75A322 | Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky - veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
23 | 75A410 | Označení kabelů kabelovým štítkem | kus | 246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel - náklady na výrobu štítků, použití mechanizmu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
24 | 75A420 | Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou | kus | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel - náklady na výrobu objímek, použití mechanizmů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
25 | 75B111 | Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu - dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.
26 | 75B117 | Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně - montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.
27 | 75B211 | Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - výroba a dodávka stolů, židle a boxu pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky včetně propojovacích vedení a monitorů - náklady na výrobu stolů, na dodání výpočetní techniky, na dopravu do místa určení, případně na použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: - programové vybavení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
28 | 75B217 | Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře - montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů - všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
29 | 75B311 | Pult nouzové obsluhy - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení pultu nouzové obsluhy včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
30 | 75B317 | Pult nouzové obsluhy - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - usazení pultu nouzové obsluhy na místo určení, zapojení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
31 | 75B391 | Terminál řízení PZZ - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení terminálu přejezdového zařízení včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
32 | 75B397 | Terminál řízení PZZ - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - usazení terminálu řízení přejezdového zařízení na místo určení, zapojení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
33 | 75B431 | Stojanová řada pro 3 stojany - dodávka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení příslušné stojanové řady včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
34 | 75B437 | Stojanová řada pro 3 stojany - montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - sestavení stojanové řady na místě určení, zapojení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
35 | 75B461 | Stojan izolovaný - dodávka | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení příslušného stojanu izolovaného včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
36 | 75B467 | Stojan izolovaný - montáž | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování na místo určení, zapojení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
37 | 75B468 | Stojan izolovaný - demontáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - demontáž stojanu ze stojanové řady podle typu daného položkou - všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek - odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
38 | 75B481 | Kabelový rošt svislý - dodávka | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení příslušného kabelového roštu svislého ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
39 | 75B487 | Kabelový rošt svislý - montáž | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - sestavení kabelového roštu svislého ocelového na místě určení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
40 | 75B541 | Skříň (stojan) volné vazby - dodávka | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
41 | 75B547 | Skříň (stojan) volné vazby - montáž | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
42 | 75B551 | Skříň pro měniče - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení příslušné skříně pro měniče včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
43 | 75B557 | Skříň pro měniče - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - usazení skříně pro měniče na místě určení, zapojení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
44 | 75B561 | Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení příslušných úprav reléových, napájecích nebo kabelových stojanů včetně pomocných materiálů a jejich dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
45 | 75B567 | Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - provedení úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů na místě určení, zapojení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
46 | 75B651 | Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletního statického měniče a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
47 | 75B657 | Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - montáž statického měniče na místo určení, jeho připojení a přezkoušení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
48 | 75B661 | Skříň napájecí - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání skříně napájecí a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
49 | 75B667 | Skříň napájecí - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - osazení skříně napájecí na místě určení, zapojení, regulace obvodů a přezkoušení funkce - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
50 | 75B671 | Oddělovací transformátor - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletního oddělovacího transformátoru (2 až 5 KVA) a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
51 | 75B677 | Oddělovací transformátor - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - montáž oddělovacího transformátoru na místo určení, jeho připojení a přezkoušení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
52 | 75B6A1 | Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53 | 75B6G7 | Usměrňovač - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
54 | 75B6K1 | Bezúdržbová baterie 24 V/100 Ah - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
55 | 75B6R1 | Bezúdržbová baterie 48 V/256 Ah - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
56 | 75B6T7 | Bezúdržbová baterie - montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
57 | 75B711 | Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
58 | 75B717 | Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
59 | 75B721 | Přepěťová ochrana pro přestavník - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
60 | 75B727 | Přepěťová ochrana pro přestavník - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
61 | 75B851 | Skříň DOZ - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání kompletní skříně DOZ pro jednu stanici podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
62 | 75B857 | Skříň DOZ - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - usazení skříně DOZ na místě určení, zapojení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
63 | 75B871 | Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - dodávka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | (Položku se doporučuje používat jen při rekonstrukcích.) 1. Položka obsahuje: - dodání kompletního zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
64 | 75B877 | Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - usazení zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními na místě určení, zapojení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
65 | 75B971 | SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání SW pracoviště dispečera DOZ podle typu určeného položkou - všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
66 | 75B977 | SW pracoviště dispečera DOZ - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - tvorba a instalace SW pracoviště dispečera DOZ podle specifikace místa použití - všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
67 | 75C111 | Přestavník rozřezný - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
68 | 75C117 | Přestavník rozřezný - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) - přezkoušení a regulace přestavníku - všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
69 | 75C511 | Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka stožárového návěstidla do dvou světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla do dvou světel včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
70 | 75C517 | Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - výkop jámy pro betonový základ návěstidla - usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) - montáž stožárového návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ - všechny náklady na montáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
71 | 75C518 | Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světel, zasypání jámy po základu návěstidla - všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy. - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek - odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
72 | 75C521 | Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka stožárového návěstidla třísvětlového podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla třísvětlového včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
73 | 75C527 | Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - výkop jámy pro betonový základ návěstidla - usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) - montáž stožárového návěstidla třísvětlového včetně transformátorové skříně na základ - všechny náklady na montáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
74 | 75C528 | Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla třísvětlového, zasypání jámy po základu návěstidla - všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek - odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
75 | 75C531 | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
76 | 75C537 | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - výkop jámy pro betonový základ návěstidla - usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) - montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně transformátorové skříně na základ - všechny náklady na montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
77 | 75C611 | Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka trpasličího návěstidla do dvou světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku trpasličího návěstidla do dvou světel včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
78 | 75C617 | Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - výkop jámy pro betonový základ návěstidla - usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) - montáž trpasličího návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ - všechny náklady na montáž trpasličího návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
79 | 75C711 | Označovací pás návěstidla - dodávka | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka označovacího pásu návěstidla podle specifikace a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku označovacího pásu návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
80 | 75C717 | Označovací pás návěstidla - montáž | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - vyměření místa umístění, montáž označovacího pásu návěstidla - všechny náklady na montáž označovacího pásu návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
81 | 75C731 | Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
82 | 75C737 | Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti", oprava nátěru - všechny náklady na montáž návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
83 | 75C751 | Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
84 | 75C757 | Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka, oprava nátěru - všechny náklady na montáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
85 | 75C761 | Návěstní těleso pro výhybku - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka návěstního tělesa pro výhybku včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku návěstního tělesa pro výhybku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
86 | 75C767 | Návěstní těleso pro výhybku - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti návěstního tělesa pro výhybku, oprava nátěru - všechny náklady na montáž návěsti návěstního tělesa pro výhybku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
87 | 75C911 | Snímač počítače náprav - dodávka | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
88 | 75C917 | Snímač počítače náprav - montáž | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení - všechny náklady na montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
89 | 75C921 | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
90 | 75C927 | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků, zapojení, přezkoušení - všechny náklady na montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
91 | 75C941 | Dořešení dalšího jednoho bodu ve skříni s počítači náprav - dodávka | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku dořešení dalšího jednoho bodu ve skříni s počítači náprav na místo určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
92 | 75C951 | Dořešení dalšího jednoho úseku ve skříni s počítači náprav - dodávka | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku dořešení dalšího jednoho úseku ve skříni s počítači náprav na místo určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
93 | 75D131 | Bateriová skříň - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka bateriové skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku bateriové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
94 | 75D137 | Bateriová skříň - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - určení místa umístění, montáž bateriové skříně dle typu dané položkou - všechny náklady na montáž bateriové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
95 | 75D151 | Kabelový objekt - dodávka | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka kabelového objektu venkovního, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku kabelového objektu včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
96 | 75D157 | Kabelový objekt - montáž | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - určení místa umístění, montáž kabelového objektu venkovního dle typu dané položkou - všechny náklady na montáž kabelového objektu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
97 | 75D191 | Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - dodávka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka přístrojové skříně v kolejišti bez vnitřní výstroje, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku přístrojové skříně v kolejišti bez vnitřní výstroje včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
98 | 75D197 | Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - určení místa umístění, montáž přístrojové skříně v kolejišti bez vnitřní výstroje dle typu dané položkou - všechny náklady na montáž přístrojové skříně v kolejišti bez vnitřní výstroje se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
99 | 75D221 | Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka výstražníku bez závory 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku výstražníku bez závory 1 skříň včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
100 | 75D227 | Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - výkop jámy pro betonový základ výstražníku - usazení betonového základu, montáž výstražníku bez závory 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) - všechny náklady na montáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
101 | 75D228 | Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž výstražníku bez závory 1 skříň včetně odpojení kabelových přívodů - všechny náklady na demontáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek - odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
102 | 75D241 | Výstražník bez závory, 2 skříně - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávka výstražníku bez závory 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku výstražníku bez závory 2 skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
103 | 75D246 | Výstražník bez závory, 2 skříně - pronájem | kus/měsíc | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - pronájem výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu a zpět - všechny náklady na pronájem výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení a zpět 2. Položka neobsahuje: - montáž a po skončení pronájmu i demontáž zařízení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce za každý započatý měsíc.
104 | 75E117 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést - náklady na ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.
105 | 75E127 | Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem - náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.
106 | 75E137 | Přezkoušení vlakovývh cest | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek - simulace jízdy vlaku - přezkoušení nouzového vybavení - přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení - kompletní náklady na zkoušky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
107 | 75E157 | Přezkoušení a regulace návěstidel | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků - přeměření a regulace napětí na žárovkách - případné odstranění zaclonění žárovek - kompletní náklady na přezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
108 | 75E167 | Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu do 30 výhybek - kompletní náklady na přezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
109 | 75E187 | Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu - kompletní náklady na přezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
110 | 75E197 | Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení - příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení - kompletní náklady na přezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
111 | 75E1B7 | Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení - všechny náklady na provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.
112 | 75IFC3 | Kabelový závěr do 200 žil | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu - dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
113 | 75IFCX | Kabelový závěr - montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
114 | 75IH11 | Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil | kus | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
115 | 75IH12 | Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 100 žil | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
116 | 75IH21 | Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 40 žil | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
117 | 75K233 | Napájecí zdroj 48 V DC přes 10 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu - dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
118 | 75K23X | Napájecí zdroj 48 V DC - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
119 | 75K351 | Záložní zdroj UPS 230 V do 12000 VA - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu - dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
120 | 75K35X | Záložní zdroj UPS 230 V do 12000 VA - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP-SPK-2013 | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
121 | 76K354R | Náhradní pracoviště závoráře | den | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | H | Firemní materiály | Položka obsahuje zapůjčení mobilního kancelářského kontejneru a mobilního sanitárního kontejneru s Chemickým Záchodem, nádrží na vodu, umyvadlem a odpadní nádrží. Dále položka obsahuje zapojení zdroje elektrické energie a jeho provoz."
122 | 76K355R | Zřízení provizorního pracoviště závoráře | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MP | Firemní montáže | Položka obsahuje vybavení kancelářského kontejneru částí zabezpečovacího zařízení, která bude nutná pro provoz hláskařského stanoviště, přepojení stávajícího zabezpečovacího zařízení a uvedení do provozu a to včetně kabelů
123 | 76K356R | Zrušení provizorního pracoviště závoráře | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MP | Firemní montáže | Položka obsahuje demontáž provizorního závorářského stanoviště a následné nakládání s demontovaným materiálem
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 700 | PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství