## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 | OK |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr | [5 empty] | Číslo stavby | 521 371 0004 | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Most v ev. km 42,380 | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 14-38-03 | [6 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2016-01-29 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2016-02-05 | [5 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [6 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem | [5 empty] | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 0 | Všeobecné konstrukce a práce | [9 empty] | SD
1 | 170101 | PROSTÝ BETON A ŽB | T | 100.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P |  |  | pol.č.967156 + pol.č.967166=11,62+28,6=40,22m3 * 2,5t/m3
2 | 170504 | ČISTÁ VÝKOPOVÁ ZEMINA | T | 988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1 | Zemní práce | [9 empty] | SD
3 | 11512 | ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN | HOD | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
4 | 122214 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | (vykop smer Pha acad 8,7m2+vykop smer Plz acad 8,8m2)*šírka11,2m=196m3 - včetne vykopu pro ZKPP
5 | 122314 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 4 S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | (vykop smer Pha acad 8,7m2+vykop smer Plz acad 8,8m2)*šírka11,2m=196m3 - včetne vykopu pro ZKPP
6 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 2.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | Obsyp roury Pha: 0,72*0,2*9,5+obsyp roury Plz: 0,72*0,2*9,5=2,73m3
7 | 125734 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 32.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_SPK13 | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice) | naložení a dovoz vhodné sypaniny pro zásypy
8 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT | M3 | 32.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | Zasypy Pha: acad 1,75m2*šírka8,96m + zasypy Plz: acad 1,85m2*šírka8,96m=32,25m3
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 2 | Základy | [9 empty] | SD
9 | 261613 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM | M | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé | 500mm*90ks=45,0m - plati pro obě opěry
10 | 272314 | ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) | M3 | 12.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | Beton pod rourou Pha: 0,5*1,3*8,2+beton pod rourou Plz: 1,2*0,74*8,2=12,61m3
11 | 62661 | INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ | M | 47.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce | opora Pha: 0,15*23,2m2*6ks/m2 + opora Plz: 0,15*23,2m2*6ks/m2 + kridla 0,15*6m2*6ks/m2 = 47,16m
12 | 23318 | ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ ZE DŘEV DÍLCŮ | M3 | 3.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - zřízení stěny - dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení značek, včetně jejich zaměření. - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - veškeré druhy povrchových úprav, - zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úprav pro ně. | Vid. výkres č.17 tab. pro výkaz materiálu dřeva: (1,512+0,205)=1,717m3 * 2 pro obě fázy = 3,434m3
13 | 23718 | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN ZE DŘEV DÍLCŮ | M3 | 3.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku | Vid. výkres č.17 tab. pro výkaz materiálu dřeva: (1,512+0,205)=1,717m3 * 2 pro obě fázy = 3,434m3
14 | 281451 | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU | M3 | 0.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. | Vrty dle položky 28994R t.j. 314ks*0,001m3 hmoty=0,31m3
15 | 23117 | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ | T | 2.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - zřízení stěny - dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů | Vid. výkres č.17 tab - Pro 1.fazu: 4ks*4m+30ks*3m+2ks*4,2m+2ks*3,4m+4ks*2,0m=130,2*2 pro obe fazy = 260,4m*7,85t=2044kg
16 | 286585 | KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN | KUS | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 9,01m do 10,00m a únosnosti přes 200kN včetně příslušenství (podložky, matice, injektážního nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby; - součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.) ; - průkazné a kontrolní zkoušky kotev; - druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace; - vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do 12m. | Vid. výkres č.17 tab - Pro 1.fazu 17ks - pro obe fazy *2 = 34ks
17 | 22119 | PROVÁZKY 2xU120, HEB 120 A OCELOVÉ PRVKY | T | 3.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | dodávka a montáž | Vid. výkres č.17 tab. pro výkaz materiálu oceli (celkově 5,25*2=10,5tuny odečteno 3,475*2t baraněne prvky a odečteno 142,8*2kg lan = 3,263t
18 | 261614 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 35MM | M | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé | 250mm*4 (vrty na klenbe)*2 fazy+10ks*2kridla*250mm (vrty v koruně sanovaného křídla)=7,0m
19 | 264216 | VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 400MM | M | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku | Vid. výkres č.17 tab - Pro 1.fazu: 4ks*4m+30ks*3m+4ks*2,0m=115*2 pro obe fazy = 230m
20 | 261315 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 50MM | M | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé | Vid. výkres č.17 tab vrty pro osazení lan resp.kotevních tyčí = 102m*2=204m pro obe fazy
21 | 224324 | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 16.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty | Vid. výkres č.17 tab - Pro 1.fazu: 4ks*4m+30ks*3m+4ks*2,0m=115*2 pro obe fazy = 230m prenasobene objemom pre d=30cm….*0,25*3,14*0,3*0,3=16,2m3
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 2 | Základy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 3 | Svislé konstrukce | [9 empty] | SD
22 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 5.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | Vid. výkres č.8 - římsa na desce 5,15m3 položka obsahuje DRENÁŽNÍ POTAH BEDNĚNÍ
23 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 0.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. | Vid. výkres č.11 - římsa na desce 320kg - položky č.13 a č.15 |  |  |  |  | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 42757.99
24 | 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) | M3 | 37.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | UP Pha: acad 6,42m2+ UP Plz acad 6,44m2+ kridlo Pha acad 4,63m3 + kridlo Pha acad 2,84m3 = 20,33m3 - vid. výkres č.9 + 4 kusy přech. zidky 4*4,2m3 = 37,13m3 položka obsahuje DRENÁŽNÍ POTAH BEDNĚNÍ
25 | 333365 | VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 | T | 4.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. | UP: celkem 2983,6m3 - vid. Vykres č.12 a č.13 + přech. Zidky 4*456kg - vid. Výkres č.10 = spolu 4807kg
26 | 348173 | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM | KG | 1770.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. | Vid. výkres č.14 - 1770,6kg
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [9 empty] | SD
27 | 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 40.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | Vid. výkres č.8 - acad 40,21m3
28 | 42136 | VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI | T | 5.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. | Vid. výkres č.11 - 5470kg minus vyztuž v římse na desce 320kg - položky č.13 a č.15 = 5150kg
29 | 45147 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ | M3 | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. | Vid. výkres č. 14 - zábradlie: 0,2m*0,24m*0,015m*37ks=0,0266
30 | 46321 | ROVNANINA Z LOM KAMENE | M3 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy | 2*0,6m*1m*9m=9,6m3
31 | 457313 | VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C16/20 (B20) | M3 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | Drobné úpravy pod mostem a u schodiště: 0,05m*10m*2m*2=2m3
32 | 46511 | DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH tl.50mm | M3 | 3.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | Odláždění opěry u koryta: 1m*11,2m2*0,05m=3,33m3
33 | 451323 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) | M3 | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | podkladní beton bod odlážděním =7m2*0,1=0,7m3
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů | [9 empty] | SD
34 | 62745 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU | M2 | 52.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení | opora Pha: 23,2m2 + opora Plz: 23,2m2 + kridla 6m2* = 52,4m2
35 | 631366 | VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ | T | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. | 6,3m*10,6x1,984= 0,132t
36 | 626111 | REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM | M2 | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce | odhad na opery: 12*2=24m2
37 | 631325 | MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 3.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů. | 6,3m*10,6*0,05 = 3,52m3 - povrch desky
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [9 empty] | SD
38 | 711131 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT NÁTĚRY | M2 | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii | pol 71150 + natery na prechod. Zidkach 17m2*4 = 245m2
39 | 711110 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA | M2 | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii | pol 71150
40 | 711112 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY | M2 | 177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii | kr.1:Plz 3,6m2 + kr.2:Plz 3,8m2 + kr.1:Pha 6,8m2 + kr.2:Pha 6,6m2 + deska 6,3*10,6 + za opěrami 1,8m*2*9+ pod drenaži 2*3m*9,5m = 177m2
41 | 71150 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU | M2 | 177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace | kr.1:Plz 3,6m2 + kr.2:Plz 3,8m2 + kr.1:Pha 6,8m2 + kr.2:Pha 6,6m2 + deska 6,3*10,6 + za opěrami 1,8m*2*9+ pod drenaži 2*3m*9,5m = 177m2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [9 empty] | SD
42 | 71311 | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR PEVNÁ | M2 | 80.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry) | nopova folie nad drenazi dle SVI: 4,2m*2*9,6m=80,6m2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 8 | Potrubí | [9 empty] | SD
43 | 899303 | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - zátka | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka zásuvky POCH zahrnuje i vodiče z média a z chráničky, event. i vlastní sloupek (pokud není zásuvka umístěna na orientačním sloupku nebo na čichačce). | 2kusy
44 | 875332 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M | 48.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody | 2*11,505m=23,01m
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 8 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce | [9 empty] | SD
45 | 966184 | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM | T | 1.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | Vid. výkres č.5 - 1880kg - zabradli, chranička, PDS
46 | 967156 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 12KM | M3 | 11.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | Vid. výkres č.5 - 11,62m3 - ulož. Práh a křídla
47 | 967166 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM | M3 | 28.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | Vid. výkres č.5 - 28,6m3 - deska a římsa
48 | 931335 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 600MM2 | M | 24.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě | 6,25m mezi deskami + 1,2m*2*2 za křídlami + 4*3m pred prech.zídkou +2*0,55 uprostred desky=24,15m
49 | 93137 | PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR PLAST FÓLIÍ | M2 | 12.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje dodávku a připevnění předepsané fólie, včetně nutných přesahů | pol.č.931335 *0,5m = 12,1m2
50 | 94290A | TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 kPa | M3OP | 133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. | prurezova plocha otvoru 9,5m2*12m=133m3
51 | 94290B | TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 kPa | M3OP | 33.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. | 0,25*pol.č.94290=33,25m3
52 | 95396R | CHEMICKÁ KOTVA M16, DL4*235 MM | KS | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | kompletní dodávka a montáž vž provedení vrtu a vlepení | Vid. výkres č.14 - zabradli 68 kusu
53 | 931232 | VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 7MM | M | 24.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě | 6,25m mezi deskami + 1,2m*2*2 za křídlami + 4*3m pred prech.zídkou +2*0,55 uprostred desky=24,15m
54 | 931182 | VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM | M2 | 9.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě | pol.č.931335*0,4m = 9,66m2
55 | 95390R | MATRICE NA LETOPOĆET VYSTAVBY MOSTU | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | dodávka a montáž | 1kus
56 | 938651 | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM | M2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu | zabradli pod mostem: 12m2
57 | 938441 | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ | M2 | 52.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu | opora Pha: 23,2m2 + opora Plz: 23,2m2 + kridla 6m2* = 52,4m2
58 | 93656 | NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. | 4kusy
59 | 97817 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 66.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, včetně poplatku za skládku - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | 6,3m*10,6* = 66,8m3 - povrch desky položka je včetně poplatku za likvidaci odpadu
60 | 111203 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM | M2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_SPK_2013 | odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin spálení na hromadách nebo štěpkování | plocha v kolí mostu: 50m2
61 | 9600Rv | VSAKOVACÍ JÍMKA VYPLNĚNA ŠTĚRKEM + 1KS BET. TROUBY DN 600 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | kompletní provedení vč. všech dodávek | 1 kus
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství