## List16
Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, první rok stavby
Přípravné práce | SO/PS | hlavní činnost | trvání (dny) | termín |  |  | SO/PS | doprovodná činnost | vliv na:
|  |  |  | od | - | do |  |  | železniční provoz | tramvaj | trvání (dny) | od | - | do | trolejbus | od | - | do | automobilovou dopravu | od | - | do | chodce | od | - | do
| SO 34-37-42 | Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici včetně přepojení | 60 | 2016-07-15 | - | 2016-09-12 | SO 34-38-12-TT | Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: zřízení kolejových spojek | žádný | žádný | 29 | 2016-07-15 | - | 2016-08-12 | žádný | 2016-07-15 | - | 2016-08-12 | žádný | 2016-07-15 | - | 2016-08-12 | žádný | 2016-07-15 | - | 2016-08-12
| SO 34-36-25.1 | Mikulášská ulice, přeložky kabelů DP | 60 | 2016-07-15 | - | 2016-09-12 |  |  |  | výluka v úsecích Zvon - Slovany/Světovar | 10 | 2016-08-13 | - | 2016-08-22 | linka 12: vozidla s pomocným pohonem | 2016-08-13 | - | 2016-08-22 | překopy Mikulášské a U trati | 2016-08-13 | - | 2016-08-22 | překopy Mikulášské a U trati | 2016-08-13 | - | 2016-08-22
| SO 34-33-63 | Kabelová trasa CETIN a.s. pod mostem Mikulášská: dočasná přeložka včetně propojení | 60 | 2016-07-15 | - | 2016-09-12 | SO 34-35-05.2 | Plzeň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení tramvaje: zřízení kolejových spojek |  | žádný | 131 | 2016-08-23 | - | 2017-01-01 | žádný | 2016-08-23 | - | 2016-12-09 | žádný | 2016-08-23 | - | 2017-01-01 | žádný | 2016-08-23 | - | 2016-09-12
| SO 198-38-01 | Úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská: demolice k uvolnění prostoru pro SO 34-37-03, 34-37-04, 34-37-25 | 30 | 2016-09-13 | - | 2016-10-12 | SO 198-34-01 | Úprava zastřešení výstupu z podchodu pod ulicí Mikulášská: demolice stávajícího zastřešení | [14 empty] | uzavření výstupu z halového podchodu (Mikulášská východ) | 2016-09-13 | - | 2016-10-12
| SO 198-32-01.21 | Ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace: demolice záhonů, dočasný vjezd sever
| SO 34-35-10.2 | Plzeň, úprava trakčního vedení trolejbusu na objízdné trase | 58 | 2016-10-13 | - | 2016-12-09 | [16 empty] | žádný | 2016-10-13 | - | 2017-01-01
| SO 34-34-60.2 | Demolice, osobní nádraží: budovy RSM | 30 | 2016-10-13 | - | 2016-11-11
| SO 34-37-25 | Přeložka stoky 110/60, Mikulášská ulice - Vodárna Plzeň: úsek Š1 - Š3 | 30 | 2016-10-13 | - | 2016-11-11
| SO 34-37-03 | Přeložka vodovodu DN 400 v Mikulášské ulici - Vodárna Plzeň: úsek podchod Mikulášská
| SO 34-37-04 | Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici - Vodárna Plzeň: úsek podchod Mikulášská
| SO 34-35-10.2 | Plzeň, úprava trakčního vedení trolejbusu na objízdné trase: přepojení Koterovská | 2 | 2016-12-10 | - | 2016-12-11 | [8 empty] | linka 12: vozidla s pomocným pohonem | 2016-12-10 | - | 2016-12-11 | pohyb montážních vozidel v ulici Koterovská | 2016-12-10 | - | 2016-12-11
| SO 34-35-06.2 | Plzeň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení trolejbusu: dočasná demontáž části armatur na křižovatce "Sever" a TV trolejbusu "Sever" - "Jih" | 10 | 2017-01-02 | - | 2017-01-11 |  |  |  | obousměrný průjezd po stávající západní koleji | 10 | 2017-01-02 | - | 2017-01-11 | linka 12 objížďkou, linky 11, 15, 16, 17 odklonem po Anglickém nábřeží | 2017-01-02 | - | 2017-01-11 | Mikulášská mezi křižovatkami "Sever" a "Jih" uzavřena | 2017-01-02 | - | 2017-03-07 | uzavřen průchod Mikulášskou | 2017-01-02 | - | 2017-03-07
| SO 34-37-25 | Přeložka stoky 110/60, Mikulášská ulice - Vodárna Plzeň: úsek Š3 - Š4 | 20 | 2017-01-02 | - | 2017-01-21 |  |  |  | obousměrný průjezd po stávající východní koleji | 45 | 2017-01-12 | - | 2017-02-25 | žádný (linka 12 objížďkou) | 2017-01-12 | - | 2017-03-07
| SO 34-37-03 | Přeložka vodovodu DN 400 v Mikulášské ulici - Vodárna Plzeň: překop Mikulášské u severního mostu
| SO 34-37-04 | Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici - Vodárna Plzeň: překop Mikulášské u severního mostu
| SO 34-37-25 | Přeložka stoky 110/60, Mikulášská ulice - Vodárna Plzeň: úseky Š4 - napojení na stávající stoku, Š12 - Š13 | 55 | 2017-01-12 | - | 2017-03-07
| SO 34-37-03 | Přeložka vodovodu DN 400 v Mikulášské ulici - Vodárna Plzeň: podélný úsek
| SO 34-37-04 | Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici - Vodárna Plzeň: podélný úsek | [5 empty] | stavba nájezdu ke stavědlu Radbuza 1. - 5. 2. 2017
Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, severní most
etapa | SO/PS | hlavní činnost | trvání (dny) | od | - | do | SO/PS | doprovodná činnost | vliv na:
[9 empty] | železniční provoz | tramvaj pod severním mostem | trvání (dny) | od | - | do | trolejbus | od | - | do | automobilovou dopravu | od | - | do | chodce | od | - | do
1/0 | SO 34-38-12 | Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): odstrojení od náležitostí SŽDC, stavba dočasné podpůrné konstrukce | 25 | 2017-02-01 | - | 2017-02-25 |  |  | výluka severní kolejové skupiny, zřízení dočasné koleje od Klatov | průjezd staveništěm (snížená rychlost) | 25 | 2017-02-01 | - | 2017-02-25 | žádný (linka 12 objížďkou) | 2017-02-01 | - | 2018-02-06 | Mikulášská mezi křižovatkami "Sever" a "Jih" uzavřena v obou směrech | 2017-02-01 | - | 2018-03-24 | Mikulášská mezi křižovatkami "Sever" a "Jih" a prostor přednádraží uzavřeny | 2017-02-01 | - | 2018-03-24
1/1 | SO 34-38-12 | Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): demolice nosné konstrukce | 10 | 2017-02-26 | - | 2017-03-07 | SO 34-35-05.2 | Plzeň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení tramvaje: dočasná demontáž trolejí TT, montáž trolejí TT | výluka severní kolejové skupiny | výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská | 10 | 2017-02-26 | - | 2017-03-07
[7 empty] | SO 34-37-25 | Přeložka stoky 110/60, Mikulášská ulice - Vodárna Plzeň: úsek Š7 - Š12
[7 empty] | SO 34-37-04.1 | Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici, odbočka DN 100 - Vodárna Plzeň
1/2 | SO 34-38-12 | Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): demolice opěr, stavba východní opěry | 85 | 2017-03-08 | - | 2017-05-31 | SO 34-33-63 | Kabelová trasa CETIN a.s. pod mostem Mikulášská: betonáž desky nad kanalizací u vjezdu do přednádraží |  | průjezd staveništěm (snížená rychlost) | 49 | 2017-03-08 | - | 2017-04-25
1/3 | SO 34-38-12 | Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): stavba západní opěry (začátek) | 82 | 2017-03-08 | - | 2017-05-28 | SO 34-38-12-TT | Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: stavba dočasné západní koleje TT s ochranným rámem
[7 empty] | SO 34-35-05.2 | Plzeň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení tramvaje: TV dočasné západní koleje |  | obousměrný průjezd po stávající východní koleji | 19 | 2017-04-26 | - | 2017-05-14
[7 empty] | SO 34-38-52.2 | Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - sever
[7 empty] | SO 34-38-52.21 | Opěrná zeď mezi osobním podchodem a severní opěrnou zdí
1/4 | SO 34-38-12 | Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): stavba západní opěry (dokončení) | 15 | 2017-05-29 | - | 2017-06-12 |  |  |  | obousměrný průjezd po dočasné západní koleji | 49 | 2017-05-15 | - | 2017-07-03
1/5 | SO 34-38-12 | Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): demolice a stavba středního pilíře | 66 | 2017-05-30 | - | 2017-08-03 | SO 34-38-12-TT | Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: stavba dočasné východní koleje TT s ochranným rámem |  |  | 8 | 2017-07-04 | - | 2017-07-11
1/6 | SO 34-38-12 | Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): nová nosná konstrukce: stavba skruže | 15 | 2017-07-28 | - | 2017-08-11 |  |  |  | obousměrný průjezd po dočasné východní koleji | 8 | 2017-07-28 | - | 2017-08-04
[10 empty] | obousměrný průjezd po dočasné západní koleji | 7 | 2017-08-05 | - | 2017-08-11
| SO 34-38-12 | Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): nová nosná konstrukce: bednění, armatury | 27 | 2017-08-04 | - | 2017-08-30 |  |  |  | průjezd staveništěm (snížená rychlost) | 18 | 2017-08-12 | - | 2017-08-30
| SO 34-38-12 | Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): nová nosná konstrukce: betonáž | 10 | 2017-08-31 | - | 2017-09-09 |  |  |  | výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská | 10 | 2017-08-31 | - | 2017-09-09
| SO 34-38-12 | Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): předpětí, římsy, izolace, zábradlí, štěrkové lože | 22 | 2017-09-10 | - | 2017-10-01 |  |  |  | průjezd staveništěm (snížená rychlost) | 42 | 2017-09-10 | - | 2017-10-21
| SO 34-38-12 | Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): nová nosná konstrukce: demontáž skruže | 14 | 2017-10-02 | - | 2017-10-15
| SO 34-38-12 | Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): zatěžovací zkouška | 2 | 2017-10-22 | - | 2017-10-23 |  |  |  | výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská | 2 | 2017-10-22 | - | 2017-10-23
| SO 198-38-01 | Úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská: dokončení demolice, zahájení stavby nového výstupu | 35 | 2017-09-19 | - | 2017-10-23 |  |  |  | viz výše příslušné časy
1/7 | SO 34-38-12-TT | Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: část definitivní západní koleje pod severním mostem | 40 | 2017-10-24 | - | 2017-12-02 |  |  | aktivace zabezpečovacího zařízení | obousměrný průjezd po dočasné východní koleji | 30 | 2017-11-03 | - | 2017-12-02
| SO 198-38-01 | Úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská: dokončení stavby nového výstupu | 55 | 2017-10-24 | - | 2017-12-17 | SO 198-34-01 | Úprava zastřešení výstupu z podchodu pod ulicí Mikulášská: montáž nového zastřešení
| SO 198-35-01 | Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení tramvaje: část pod severním mostem, západní kolej | 30 | 2017-11-03 | - | 2017-12-02
| SO 198-32-01.2 | Ulice Mikulášská: západní část pod severním mostem | 70 | 2017-12-03 | - | 2018-02-10 | SO 34-37-27.2 | Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - SŽDC: západní část pod severním mostem |  | průjezd staveništěm (snížená rychlost) | 42 | 2017-12-03 | - | 2018-01-13
| SO 34-37-27.1 | Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - město Plzeň: západní část pod severním mostem |  |  |  |  | SO 34-37-27.3 | Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - ŘSD ČR: západní část pod severním mostem
| SO 34-38-12-TT | Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: část definitivní východní koleje pod severním mostem | 40 | 2018-01-03 | - | 2018-02-11 |  |  |  | obousměrný průjezd po definitivní západní koleji | 30 | 2018-01-14 | - | 2018-02-12
| SO 198-35-01 | Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení tramvaje: část pod severním mostem, východní kolej | 30 | 2018-01-14 | - | 2018-02-12
| SO 198-32-01.2 | Ulice Mikulášská: východní část pod severním mostem | 70 | 2018-01-14 | - | 2018-03-24 | SO 34-37-27.2 | Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - SŽDC: východní část pod severním mostem
| SO 34-37-27.1 | Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - město Plzeň: východní část pod severním mostem |  |  |  |  | SO 34-37-27.3 | Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - ŘSD ČR: východní část pod severním mostem |  | průjezd staveništěm (snížená rychlost): kromě výluky viz 2/1 | 33 | 2018-02-13 | - | 2018-03-18
| SO 198-32-01.21 | Ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace: severní část, napojení sever
|  | přepojení železničního zabezpečovacího zařízení | 106 | 2017-10-24 | - | 2018-02-06 |  |  |  | viz výše příslušné časy
Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, jižní most
etapa | SO/PS | hlavní činnost | trvání (dny) | od | - | do |  | doprovodná činnost | vliv na:
[9 empty] | železniční provoz | tramvaj pod jižním mostem | trvání (dny) | od | - | do | trolejbus | od | - | do | automobilovou dopravu | od | - | do | chodce | od | - | do
2/1 | SO 34-38-13 | Železniční most v km 349,256 trati Plzeň – Cheb (ev. km 349,279): odstrojení od náležitostí SŽDC, demolice nosné konstrukce | 20 | 2018-02-07 | - | 2018-02-26 |  |  | výluka jižní kolejové skupiny | výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská | 10 | 2018-02-17 | - | 2018-02-26 | žádný (linka 12 objížďkou) | 2018-02-06 | - | 2018-09-04 | Mikulášská mezi křižovatkami "Sever" a "Jih" uzavřena | 2018-02-06 | - | 2018-07-21 | Mikulášská mezi křižovatkami "Sever" a "Jih" a prostor přednádraží uzavřeny |  | -
2/2 | SO 34-38-13 | Železniční most v km 349,256 trati Plzeň – Cheb (ev. km 349,279): demolice opěr | 20 | 2018-02-27 | - | 2018-03-18 | SO 34-38-12-TT | Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: zahájení stavby dočasné západní koleje TT |  | průjezd staveništěm (snížená rychlost) | 20 | 2018-02-27 | - | 2018-03-18
| SO 34-38-53 | Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih: demolice
2/3 | SO 34-38-13 | Železniční most v km 349,256 trati Plzeň – Cheb (ev. km 349,279): pažení, hloubení stavebních jam | 30 | 2018-03-09 | - | 2018-04-07 | SO 34-38-12-TT | Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: dokončení stavby dočasné západní koleje TT |  | obousměrný průjezd po stávající východní koleji | 10 | 2018-03-19 | - | 2018-03-28
| SO 34-38-53 | Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih: pažení, hloubení stavebních jam |  |  |  |  | SO 34-35-08.2 | Plzeň, ulice Mikulášská /jih/ úprava trakčního vedení tramvaje: západní kolej
[7 empty] | SO 34-38-12-TT | Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: stavba definitivní východní koleje TT |  | obousměrný průjezd po dočasné západní koleji | 25 | 2018-03-29 | - | 2018-04-22
[7 empty] | SO 34-35-08.2 | Plzeň, ulice Mikulášská /jih/ úprava trakčního vedení tramvaje: východní kolej
2/4 | SO 34-38-13 | Železniční most v km 349,256 trati Plzeň – Cheb (ev. km 349,279): základy | 30 | 2018-04-08 | - | 2018-05-07 | SO 34-38-12-TT | Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: stavba definitivní západní koleje TT |  | obousměrný průjezd po definitivní východní koleji | 20 | 2018-04-23 | - | 2018-05-12
| SO 34-38-53 | Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih: základy |  |  |  |  | SO 34-35-08.2 | Plzeň, ulice Mikulášská /jih/ úprava trakčního vedení tramvaje |  | noční výluky (úprava trakce) | 10 | 2018-05-03 | - | 2018-05-12
[7 empty] | SO 34-38-12-TT | Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: stavba ochranného rámu nad oběma kolejemi TT
2/5 | SO 34-38-13 | Železniční most v km 349,256 trati Plzeň – Cheb (ev. km 349,279): dříky opěr | 30 | 2018-05-08 | - | 2018-06-06 | SO 34-38-53 | Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih: armatury, bednění, betonáž, římsy
2/6 | SO 34-38-13 | Železniční most v km 349,256 trati Plzeň – Cheb (ev. km 349,279): nosná konstrukce, izolace, obklady | 70 | 2018-06-07 | - | 2018-08-15 | SO 34-37-21.2 | ŽST Plzeň hlavní nádraží - kanalizace |  | průjezd staveništěm (snížená rychlost) | 85 | 2018-05-13 | - | 2018-08-05
| SO 34-38-53 | Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih: izolace, obklady |  |  |  |  | SO 34-33-63 | Kabelová trasa CETIN a.s. pod mostem Mikulášská: přeložka do definitivní trasy včetně napojení
| SO 198-32-01.2 | Ulice Mikulášská: pod jižním mostem, navázání směr sever, přednádraží, jih |  |  |  |  | SO 34-39-21 | ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy metalických rozvodů MK a DK CETIN a.s.
| SO 34-37-27.1 | Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - město Plzeň: část pod jižním mostem |  |  |  |  | SO 34-39-21.1 | ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, připojení metalických rozvodů CETIN a.s. na rozvod ČD-Telematika a.s.
| SO 34-39-23 | ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy kabelů Správy informačních technologií města Plzně |  |  |  |  | SO 34-39-22 | ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy optických kabelů CETIN a.s. | [10 empty] | prostor přednádraží uzavřen, směr centrum - Slovany po definitivní vozovce, směr Slovany - centrum uzavřen | 2018-07-22 | - | 2018-08-30
| SO 34-37-27.2 | Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - SŽDC: část pod jižním mostem |  |  |  |  | SO 34-38-12-TT | Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: odstranění ochranného rámu na kolejemi TT, demontáž obou DKS |  | výluka v úseku Zvon - Mikulášské náměstí (dočasná povrchová kolejová spojka) | 10 | 2018-08-06 | - | 2018-08-15
| SO 34-37-27.3 | Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - ŘSD ČR: část pod jižním mostem |  |  |  |  | SO 198-35-01 | Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení tramvaje: část pod jižním mostem
2/7 | SO 34-38-13 | Železniční most v km 349,256 trati Plzeň – Cheb (ev. km 349,279): nový železniční svršek a další náležitosti SŽDC | 30 | 2018-08-16 | - | 2018-09-14 |  |  |  | žádný, provoz po definitivních kolejích | 15 | 2018-08-16 | - | 2018-08-30
| SO 34-34-32.2 | Zastřešení přednádraží, osobní nádraží - repase
| SO 198-32-01.21 | Ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace: jižní část, napojení jih - západní část | 15 | 2018-08-16 | - | 2018-08-30
| SO 198-32-01.21 | Ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace: jižní část, napojení jih - východní část | 15 | 2018-08-31 | - | 2018-09-14 | SO 198-35-02 | Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu: definitivní TV trolejbusu |  | provoz po definitivních kolejích, ve směru Slovany - centrum průjezd silničních vozidel po koleji | 15 | 2018-08-31 | - | 2018-09-14 | linky 11, 15, 16, 17 odklonem přes Anglické nábřeží, linka 12 objížďkou | 2018-09-05 | - | 2018-09-14 | prostor přednádraží uzavřen, pohyb montážních vozidel v Mikulášské, směr centrum - Slovany po definitivní vozovce, směr Slovany - centrum po tramvajové koleji | 2018-08-31 | - | 2018-09-14 | prostor přednádraží uzavřen, průchod po definitivním západním chodníku | 2018-08-21 | - | 2018-08-30
noc = 0.30 - 4.15
křižovatka "Sever" = Americká - Sirková - Šumavská - Mikulášská | [5 empty] | 219
křižovatka "Jih" = Mikulášská - U trati (spodní úroveň) | [5 empty] | 370
TT = tramvajová trať
DKS = dvojitá kolejová spojka
[27 empty] | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7
10
[29 empty] | 19 |  |  | 8 | 30
[30 empty] | 49 | 8 | 7 | 30
[27 empty] | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | celkem
10
30
[30 empty] | 10 | 10
[27 empty] | 10 | 20 |  |  | 132
[27 empty] | 25 |  |  |  | 129
Formulas:
do = [termín]+[trvání (dny)]-1
do = [od, row below]-1
od = [termín]
od = [od]
termín = [do, row above]+1
termín = [termín, row above]