Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Smlouva o dílo na „ZHOTOVENÍ STAVBY“

Název zakázky (projektu): Dopravní terminál Uherský Brod – III. etapa

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověřeni č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Olomouc, Nerudova 1, 772 58

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: [VLOŽÍ OBJEDNATEL]

ISPROFIN: 5723520023

a

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

se sídlem: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

IČ: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], DIČ: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] soudem v [VLOŽÍ ZHOTOVITEL],

oddíl [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], vložka [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

bank. spojení: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], č. účtu: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

jejímž jménem jedná: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 2568 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

  - Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

  - Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

  - Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

  - Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

- 1.6.	V době uzavírání této Smlouvy probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML.

- 1.6.1	Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dnů po uzavření Smlouvy aktualizovaný soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný soupis prací dle své Nabídky Zhotovitele (v listinné formě) v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru https://www.xc4.cz/oceneni/. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické formy oceněného soupisu prací.

- 1.6.2	Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):

- - daňový doklad,

- - souhrn fakturace,

- - soupis zjišťovacích protokolů,

- - zjišťovací protokoly.

- ÚČEL SMLOUVY

  - Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2016 pod evidenčním číslem 631309 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Dopravní terminál Uherský Brod – III. etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

  - Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

  - Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

    - v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

    - v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

    - Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

- PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související se zhotovovanou stavbou, (dále jen „Dílo“).

  - Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost ke zhotovení Díla.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

- Cena díla bez DPH: 	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

- Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v  Příloze č. 4 této Smlouvy.

- Zhotovitel uzavřením této Smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že dokud nebude mezi Objednatelem a poskytovatelem dotace uzavřen dodatek k Dohodě o projektu, jehož předmětem bude poskytnutí finančních prostředků na provedení stavebních prací na aktivitě č. 5 – rekonstrukce koleje č. 2b od konce výhybky č. 12 po konec rekonstrukce koleje č. 2 v km 115,866 (za konec výhybky č. 8 nové) v rozsahu SO 01-16-01_3: Železniční spodek a SO 01-17-01_3: Železniční svršek, nebude Zhotovitel fakturovat příslušnou část Ceny Díla za uvedené stavební práce. Nebude-li uvedený dodatek k Dohodě o projektu uzavřen do konce lhůty stanovené pro dokončení stavebních prací, bude příslušná část Ceny Díla za uvedené stavební práce předmětem poslední fakturace za stavební práce.

- Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky na dělení fakturace podle metodických pokynů Programu švýcarsko-české spolupráce, které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách http://www.swiss-contribution.cz/cs/zakladni-informace/metodicke-dokumenty.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

  - Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o DPH“) osobou povinnou k dani dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o DPH.

  - Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

  - Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí Díla, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

- Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

- Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 6 měsíců od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

- Lhůta pro dokončení stavebních prací: činí celkem 3 měsíce ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

- Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

- Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůta stanovená v odst. 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

  - Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

  - Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

  - Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektu a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

- ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

  - Záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 3 % z  Ceny Díla bez DPH uvedené v článku 3.3 této Smlouvy, tj. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]Kč.

  - Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nevyžaduje.

  - Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.16 Obchodních podmínek, které Zhotovitel musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:

| - výluka trakčního vedení traťové koleje | - 5.000,-- Kč/ započatá hodina |
| --- | --- |
| - výluka traťové koleje | - 10.000,-- Kč/ započatá hodina |
| - výluka dvou a více traťových kolejí (přerušen provoz) | - 20.000,-- Kč/ započatá hodina |
| - výluka staničních kolejí - dopravní | - 5.000,-- Kč/ započatá hodina |
| - výluka ostatních kolejí | - 1.000,-- Kč/ započatá hodina |

  - Zhotovitel je povinen jako součást plnění Smlouvy zajistit informovanost široké veřejnosti o financování Díla z prostředků poskytnutých z Programu švýcarsko-české spolupráce a Státním fondem dopravní infrastruktury. Za tím účelem se Zhotovitel zavazuje zajistit aplikaci všech prostředků propagace (včetně formy) v rozsahu stanoveném v aktuálně platném znění Postupů pro zajištění publicity pro Program švýcarsko-české spolupráce, se kterými se Zhotovitel před uzavřením Smlouvy v rámci zadávacího řízení důkladně seznámil. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby ve všech informačních materiálech o prováděném Díle bylo vyobrazeno logo Programu švýcarsko-české spolupráce, logo SŽDC a logo Státního fondu dopravní infrastruktury včetně uvedení údaje, že Dílo je částečně financováno z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce a Státního fondu dopravní infrastruktury s uvedením údaje o tom, jaké procento celkových nákladů stavby je financováno z Programu švýcarsko-české spolupráce a Státním fondem dopravní infrastruktury. Objednatel se zavazuje k výše uvedeným účelům poskytnout Zhotoviteli na jeho žádost logo Státního fondu dopravní infrastruktury v elektronické podobě. Při plnění výše stanovených povinností je Zhotovitel povinen respektovat ustanovení Postupů pro zajištění publicity pro Program švýcarsko-české spolupráce. Jednotlivé prostředky propagace mohou být přiměřeně aktualizovány v průběhu zhotovování Díla bez nároku na změnu Ceny Díla.

- DOLOŽKA BEZÚHONNOSTI

  - Zhotovitel při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestrannosti Zhotovitele Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom Zhotovitel Objednatele neprodleně informovat.

  - Zhotovitel musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o projektu či službách bez předchozího souhlasu Objednatele. Nesmí Objednatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího písemného souhlasu.

  - Po dobu trvání smlouvy budou Zhotovitel a jeho zaměstnanci respektovat lidská práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.

  - Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní stanovených. Zhotovitel a jeho zaměstnanci nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči Objednateli.

  - Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat služební tajemství po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené Zhotovitelem jsou důvěrné.

  - Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho zaměstnanců. Pokud Zhotovitel přestane být nezávislý, je Objednatel oprávněn bez ohledu na škody od smlouvy odstoupit, aniž by Zhotovitel měl jakýkoli nárok na odškodnění.

  - V případě, že vyjde najevo, že se Zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací praktiky, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pro účely tohoto ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožovat či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní.

  - Odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele podle tohoto článku smlouvy nabývá účinnosti okamžikem, kdy bude projev odstoupení doručen Zhotoviteli. V ostatním platí pro odstoupení ustanovení článku 21. Obchodních podmínek obdobně.

- KONTROLY A AUDITY ZE STRANY POSKYTOVATELE GRANTU

  - Zhotovitel umožní Objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let po uskutečnění konečné platby.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, zástupcům švýcarské strany zastoupené SECO (Státní kanceláří pro hospodářské záležitosti) a SDC (Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci), zástupcům švýcarského velvyslanectví v ČR, zástupcům poskytovatele dotace, zástupcům NKJ-MF (Národní koordinační jednotky Ministerstva financí), auditnímu subjektu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

  - Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

  - Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

  - Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

  - Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Jazykem pro veškerou korespondenci mezi Zhotovitelem a Objednatelem bude český jazyk.

  - Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či závazky nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

  - Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

  - Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]vyhotovení, Zprostředkující subjekt obdrží jedno vyhotovení, Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ-CFKU) obdrží jedno vyhotovení a švýcarská strana obdrží také jedno vyhotovení.

  - Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním Smlouvy na internetových stránkách Objednatele. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním podepsané Smlouvy, pokud to bude požadovat Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce.

  - Zhotovitel i Objednatel bude uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká realizace předmětné veřejné zakázky a smlouvy minimálně po dobu 10-ti let po ukončení projektu.

  - Zhotovitel je povinen označit všechny zpracované výstupy a zprávy texty „Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce“ a „Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union“.

  - Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

| Příloha č. 1: | Obchodní podmínky OP/R/11/16 |
| --- | --- |
| Příloha č. 2: | Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), b) Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb VTP/R/06/15 c) Zvláštní technické podmínky |
| Příloha č. 3: | Související dokumenty |
| Příloha č. 4: | Rozpis Ceny Díla |
| Příloha č. 5: | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 6: | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 7: | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8: | Seznam subdodavatelů |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| V Praze dne | V _______ dne __.__.______ |
| --- | --- |
| ................................................................................... Ing. Mojmír Nejezchleb náměstek GŘ pro modernizaci dráhy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | ................................................................................... [Jméno-VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [Funkce-VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Příloha č. 1

Obchodní podmínky

OP/R/11/16

Příloha č. 2

Technické podmínky:

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku tyto TKP Staveb tvoří část obsahu smlouvy. TKP staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP staveb.

- Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb VTP/R/06/15

- Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3

Související dokumenty

- Územní rozhodnutí č.j. OSÚ/1405/15/Voz, vydáno dne 8. 12. 2015 (nabytí právní moci 31. 12. 2015);

- Projekt stavby zpracovaný společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČ: 646 10 357, se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, pod zakázkovým číslem 15-119-233-PS z února 2016;

- Stavební povolení č.j. DUCR-21766/16/Vb vydáno dne 11. 4. 2016 (nabytí právní moci 6. 5. 2016);

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- Rozčlenění Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 14 Pokynů pro dodavatele.

Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací

Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) předložené v nabídce uchazeče podle článku 10.1 Pokynů pro dodavatele.

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

| - Jméno a příjmení | - [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| - E-mail | - [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Telefon | - [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Fax | - [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

- ve věcech technických:

| - Jméno a příjmení | - [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| - E-mail | - [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Telefon | - [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Fax | - [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

- technický dozor stavebníka (TDS):

| - Jméno a příjmení | - [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| - E-mail | - [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Telefon | - [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Fax | - [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

- ve věcech geodetických:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| - E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

- Koordinátor BOZP na staveništi:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- ve věcech technických:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- stavbyvedoucí:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- zástupce stavbyvedoucího:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- územně oprávněný zeměměřický inženýr

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

| DRUH POJIŠTĚNÍ | MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ |
| --- | --- |
| Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů. | Na toto místo bude jako minimální výše pojistného plnění vložena částka, která bude odpovídat výši ceny za dílo bez DPH, kterou uchazeč včlení do těla závazného vzoru smlouvy předloženého v nabídce uchazeče |
| Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám | 10.000.000 Kč |

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

| IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČ) | VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY | HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA |
| --- | --- | --- |
| CELKEM % |  |  |